ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №244

Від 26 червня 2017 року                                                                   місто Обухів

Про заходи щодо підготовки та

організованого початку 2017-2018

навчального року у місті Обухові

Відповідно до підпункту 2 пункту а статті 32, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 22.06.2017 №337 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2017/2018 навчального року в Київській області» та з метою забезпечення організованого початку 2017/2018 навчального року:

- Затвердити заходи щодо підготовки та організованого початку 2017-2018 навчального року у місті Обухові, що додаються.

- Управлінням та відділам виконавчого комітету Обухівської міської ради:

  - забезпечити виконання зазначених заходів;

  - подавати інформацію про хід виконання заходів департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації до 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня та 01 листопада 2017 року.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Шевченко А.В..

Міський голова                          (підпис)                         О.М. Левченко

Мигаль М.Л.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Обухівського міського голови

від 26.06.2017 №244

З А Х О Д И

щодо підготовки та організованого початку

2017/2018 навчального року у місті Обухові

1. Забезпечити реалізацію положень Концепції «Нова українська школа»:

1.1. продовжити роботу щодо удосконалення мережі навчальних закладів;

1.2. забезпечити розширення мережі навчальних закладів з профільним вивченням предметів природно-математичного циклу;

1.3. забезпечити розширення мережі навчальних закладів з інклюзивним навчанням та вихованням;

1.4. забезпечити розширення мережі гуртків позашкільних навчальних закладів, зокрема національно-патріотичного спрямування;

1.5. забезпечити дітей з особливими потребами позашкільною освітою.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради

до 15 серпня 2017 року.

2. Провести у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах звітування керівників про виконану у 2016-2017 навчальному році роботу на загальних зборах педагогічних колективів за участю представників батьківських комітетів, рад та піклувальних рад навчальних закладів.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради

до 30 червня 2017 року.

3. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», вжити відповідних заходів щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

керівники навчальних закладів

до 09 вересня, 09 грудня 2017 року.

4. Провести організований набір учнів до 1-х і 10-х класів, забезпечити ефективне комплектування класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

загальноосвітні навчальні заклади

до 31 серпня 2017 року.

5. Вжити дієвих заходів щодо зменшення кількості дітей, які навчаються у другу зміну.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

керівники навчальних закладів

до 31 серпня 2017 року

6. На виконання ст.21 Закону України «Про загальну середню освіту» забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради

до 09 вересня 2017 року.

7. Вжити заходів щодо створення умов для перевезення до навчальних закладів учнів, які проживають в селах Ленди, Таценки та житловому масиві Польок.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради

протягом навчального року.

8. Продовжити роботу зі створення умов для організації інклюзивного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у навчальних закладах.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

загальноосвітні навчальні заклади

протягом року.

9. Забезпечити архітектурну доступність приміщень навчальних закладів міста для дітей з особливими потребами.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

загальноосвітні навчальні заклади

протягом року.

10. Вжити заходів щодо стовідсоткового забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів підручниками.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

до 25 серпня 2017 року

11. Вжити заходів щодо повного охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

керівники ДНЗ

до 20 серпня 2017 року.

12. Вжити відповідних організаційних заходів щодо забезпечення навчальних закладів міста педагогічними кадрами та створення належних умов для педагогічної діяльності.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

фінансове управління виконавчого

комітету міської ради

до 01 вересня 2017 року.

13. Забезпечити безперебійне підключення комп’ютерних комплексів навчальних закладів міста до швидкісної мережі Internet.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

керівники навчальних закладів

до 25 серпня 2017 року.

14. Забезпечити проходження медичного огляду педагогічними працівниками, учнями навчальних закладів відповідно до чинного законодавства України.

Виконавчий комітет

Обухівської міської ради,

управління освіти виконавчого Обухівської комітету міської ради

до 30 серпня 2017 року.

15. Забезпечити ефективне функціонування центру дистанційного навчання педагогічних працівників, учнів та батьків.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

НВК «Гімназія – ЗНЗ І ступеня

ім. В. Мельника»

до 01 вересня 2017 року.

16. Забезпечити науковий та навчально-методичний супровід навчально-виховного процесу.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради

до 01 жовтня 2017 року.

17. Здійснити комплексні роботи щодо підготовки приміщень та будівель навчальних закладів до початку 2017/2018 навчального року та отримати відповідні акти.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

загальноосвітні навчальні заклади

до 15 серпня 2017 року.

18. Забезпечити проведення ремонтних робіт на харчоблоках навчальних закладів, оновлення технологічного обладнання та посуду.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

керівники навчальних закладів

до 15 серпня 2017 року.

19. Забезпечити, згідно з укладеними договорами, своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради

до 01 жовтня 2017 року.

20. Провести комплекс заходів з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечити стовідсоткову готовність до опалювального сезону.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

відділ житлово-комунального

господарства, транспорту та благоустрою виконавчого

комітету міської ради

до 01 вересня 2017 року.

21. Продовжити впровадження енергозберігаючих технологій шляхом заміни ламп освітлення на енергозберігаючі, утеплення фасадів, заміни вікон та дверей.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

відділ житлово-комунального

господарства, транспорту та благоустрою виконавчого

комітету міської ради,

керівники навчальних закладів

до 10 жовтня 2017 року.

22. Здійснити ревізію приладів обліку тепла спожитого закладами.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

керівники навчальних закладів

до 01 жовтня 2017 року.

23. Вжити заходів для створення безпечних умов праці та навчання для учасників навчально-виховного процесу, забезпечити виконання правил пожежної безпеки.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

керівники навчальних закладів

до 15 серпня 2017 року.

24. Передбачити кошти на придбання комп’ютерної техніки, шкільних меблів.

Управління освіти

виконавчого комітету

Обухівської міської ради,

фінансове управління

виконавчого комітету

Обухівської міської ради

до 20 серпня 2017 року.

25. Провести Велику педагогічну раду.

Управління освіти

виконавчого комітету

міської ради,

до 30 серпня 2017 року.

26. Організувати святкування Дня знань у навчальних закладах міста.

Управління освіти

виконавчого комітету

міської ради,

керівники навчальних закладів

01 вересня 2017 року.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого комітету             (підпис)            В.І.Рогоза