###### ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 628

від  25  листопада 2016 року		    	                     м. Обухів

Про затвердження  плану заходів щодо залучення

домогосподарств у систему житлових субсидій

на опалювальний період 2016-2017 років

на території Обухівської міської ради

Відповідно пункту 20 частини 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, пункту 2 протокольного рішення за результатами наради Віце-прем’єр-міністра України Розенка П.В. з обговорення стану залучення домогосподарств в систему субсидій від 20 жовтня 2016 року, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації № 485 від 24 листопада 2016 року:

1. Затвердити  план заходів щодо залучення домогосподарств у систему житлових субсидій на опалювальний період 2016-2017 років на території Обухівської міської ради, що додається.

2. Затвердити орієнтовні  цілі по кількості домогосподарств - отримувачів житлових субсидій на опалювальний період 2016-2017 років на території Обухівської міської ради.

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Обухівської міської ради:

3.1. забезпечити виконання даного плану;

3.2. інформувати облдержадміністрацію  про виконання міського плану через департамент соціального захисту населення Київської облдержадміністрації щомісяця до 05 числа.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Шевченко А.В.

Перший заступник міського голови                                  А.М.Верещак

вик. Циганок Н.А.

Додаток

до розпорядження Обухівського

міського голови

від 25.11.2016 року  № 628

План заходів

щодо залучення домогосподарств у систему житлових субсидій

на опалювальний період 2016-2017 років

на території Обухівської міської ради

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Моніторинг стану призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг населенню міста та виконання поставлених цілей з надання субсидій населенню | щочетверга | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради |
| 2. | Здійснення контролю за готовністю підрозділів з питань соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради до роботи з надання населенню житлових субсидій (необхідна кількість працівників, технічна підтримка тощо). | до 15 грудня 2016 року | Виконавчий комітет Обухівської міської ради |
| 3. | Вжиття заходів щодо залучення додаткової кількості працівників до роботи з призначення та надання населенню житлових субсидій | до 15 грудня 2016 року | Виконавчий комітет Обухівської міської ради |
| 4. | Включення до переліку громадських робіт виконання певних видів робіт в органах соціального захисту у разі потреби | до 15 грудня 2016 року | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради спільно з міськрайонним центром зайнятості |
| 5. | Співпрацювання з комунальними підприємствами для налагодження автоматичного обміну даними з відділами соціального захисту населення та надавання інформації по житловим умовам домогосподарств у 5-денний термін у форматі, визначеному відділами соціального захисту | постійно | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради |
| 6. | Проведення інформаційної кампанії на місцевих телерадіоканалах і друкованих засобах масової інформації | до 15 січня 2017 року | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради |
| 7. | Надсилання інформаційних матеріалів (наприклад, розсилання повідомлення про надання субсидій) | до 25 грудня 2016 року | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради |
| 8. | Забезпечення збору заповнених заяв та декларацій, ідентифікації в потенційних одержувачів субсидій та проведення інформативно-роз’яснювальної роботи серед населення міста Обухів | постійно | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого комітету                              В.І.Рогоза

Додаток

до розпорядження Обухівського

міського голови

від 25.11.2016 року  № 628

| Орієнтовні цілі по кількості домогосподарств - отримувачів житлової субсидії на опалювальний період 2016-2017 років на території Обухівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва адміністрати-вно-територіальної одиниці | Чисельність домогоспо-дарств (станом на 01.09.2016) | Орієнтовна чисельність домогоспо-дарств, які планується залучити до програми житлових субсидій | Орієнтовний відсоток домогоспо-дарств, які планується залучити до програми житлових субсидій | Чисельність домогоспо-дарств, що одержували субсидію (на 30.09.2016) | Поточний відсоток охоплення домогоспо-дарств | Прогнозна додаткова чисельність залучення домогоспо-дарства до програми субсидій для досягнення цільового показника | Відсоток додаткової чисельності домогоспо-дарства для досягнення цільового показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | м.Обухів | 10 340 | 5 087 | 49,2 | 4 041 | 39,1 | 1 046 | 10,1 |

Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого  комітету                                                                                           В.І.Рогоза