ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 98

від 28 березня 2018 року				                                  м. Обухів

Про затвердження міського плану

розвитку системи надання соціальних послуг

для дітей і сімей з дітьми на 2018-2026 роки

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України „Про охорону дитинства”, „Про соціальні послуги”, „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р „Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу”, розпоряджень голови Київської облдержадміністрації від 31.03.2017 № 146 „Про реалізацією проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” в Київській області”, від 29.12.2017 № 646 «Про затвердження Регіонального плану розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду у Київській області на 2017-2026 роки» :

1. Затвердити міський план розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми на 2018-2026 роки (далі – міський план), що додається.

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Обухівської міської ради забезпечити безумовне виконання міського плану та інформувати про його виконання до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом, службу у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Обухівської міської ради.

3. Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Обухівсської міської ради узагальнити надану інформацію та забезпечити її подання 
до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, до служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Шевченко А.В.

Міський голова                                       (підпис)  			О.М.Левченко

Вик. Жевага Ю.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Обухівського

міського голови

від 28.03.2018 № 98

Міський  план

розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми

на 2018-2026 роки

| Завдання | Заходи |  |  | Термін виконання |  |  |  |  | Виконавці |  | Індикатори (показники) виконання завдань |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Розділ 1. Управління процесом реалізації Міського плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Нормативно-правове та фінансове забезпечення | 1.1.1. Розробити та включити до міської комплексної Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на відповідний бюджетний рік розділ «Розвиток системи надання послуг дітям та сім’ям з дітьми» відповідно до потреб міста |  |  | Протягом першого півріччя |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї |  |  | Подати на розгляд сесії міської ради зміни до Програми |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Розробити міський план розвитку соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми |  |  | І квартал 2018 року |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї |  |  | Затверджено міський план розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. Передбачити у місцевому бюджеті кошти для реалізації заходів міської комплексної Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» 2018 рік року щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  |  | Протягом року |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї, фінансове управління |  |  | Подати пропозиції щодо передбачення коштів для 100% забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які його потребують |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4. Підвищити ефективність діяльності комісії по наданню матеріальної допомоги малозабезпеченим, інвалідам всіх категорій, дітям-сиротам та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах |  |  | Протягом року |  |  |  | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Березанської міської ради |  |  | Передбачено видатки в місцевому бюджеті на виплату матеріальної допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5. Забезпечити проведення щорічного аналізу рішень за попередній рік щодо вилучення дітей з родин та їх влаштування в різні форми інституційного догляду та сімейні форми виховання |  |  | Починаючи з І кварталу 2018 року |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї |  |  | Звіт за результатами аналізу рішень щодо влаштування дітей в усі форми інституційного догляду та сімейних форм виховання розглядається на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.6. Розробити інструменти для запровадження механізму оцінки якості надання соціальних послуг |  |  | І квартал 2019 року |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї, управління соціального захисту населення |  |  | Щороку на 01 липня та 01 січня підготовлено інформаційно-аналітичну довідку про стан забезпечення якості соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах з пропозиціями про вдосконалення системи для розгляду на Координаційній раді з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї |  |  |  |  |  |
| Розділ 2. Розвиток системи надання соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Аналіз ресурсів | 2.1.1. Проаналізувати основні соціально-демографічні показники щодо становища дітей та сімей в місті |  | щороку І квартал |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї, відділ освіти, управління соціального захисту населення, центр надання первинної МСД |  |  |  |  | Пріоритети розвитку соціальних послуг (за результатами аналізу) визначено в міському плані який коригується за результатами щорічного аналізу |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Визначити потреби міста у додаткових соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послугах для дітей та сімей з дітьми, в ресурсах, у тому числі професійних кадрах, необхідних для забезпечення надання таких послуг |  | щороку І квартал |  |  |  | Відділ освіти, служба у справах дітей та сім’ї, управління соціального захисту населення , ЦСССДМ |  |  |  |  | Подано пропозиції щодо фінансування необхідних соціальних послуг для включення до бюджетних запитів на наступний фінансовий рік |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 2.2. Попередження влаштування дітей в заклади інституційного догляду та послуги для сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах | 2.2.1. Забезпечити функціонування в місті послуги сімейного патронату з метою попередження влаштування до закладів інституційного догляду дітей, особливо раннього віку |  | починаючи з І кварталу 2018 року |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї , центр соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді |  |  |  |  | Провести інформаційно-розʼяснювальну роботу щодо запровадження послуги патронату над дитиною |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. Систематично здійснювати підбір та направлення на навчання кандидатів у патронатні вихователі |  | Постійно |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї, центр соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді |  |  |  |  | У разі звернення – направляти на навчання |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. Забезпечити підвезення дітей до навчальних закладів, закладів соціального захисту - з метою створення необхідних умов для їх навчання, реабілітації безпосередньо за місцем проживання, у тому числі шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних |  | Постійно, починаючи з 2018 року |  |  |  | Відділ освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету |  |  |  |  | Забезпечено 100% від потреби |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень загальноосвітніх навчальних закладів осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами |  | Постійно, починаючи з 2018 року |  |  |  | Відділ освіти виконавчого комітету |  |  |  |  | Забезпечено 100% від потреби |  |  |  |  |
|  | 2.2.5. Сформувати мобільні команди, які забезпечуватимуть регулярний супровід сімей з дітьми, які мають особливі потреби, в домашніх умовах |  | Починаючи з 2019 року |  |  |  | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей та сім’ї та центр соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді |  |  |  |  | Сформувати мобільні команди |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 2.2.6. Проаналізувати зміст та особливості реалізації механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи, в тому числі в рамках діяльності комісій з питань захисту прав дитини, з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах; раннього виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах |  | Щороку |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї, відділ освіти, управління соціального захисту населення та ЦСССДМ |  |  |  |  | Для розгляду на засіданні Координаційної ради з питань підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей. Пропозиції щодо вдосконалення механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи в установленому порядку подано на розгляд міськвиконкому |  |  |  |  |
| 2.3. Послуги для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, (насамперед тих, які виходять із закладів інституційного догляду) | 2.3.1. Переглядати індивідуальні плани захисту дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування, та дитини в складних життєвих обставинах |  | Щороку |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї та ЦСССДМ |  |  |  |  | Щомісячно або щоквартально переглядати індивідуальні плани захисту дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування, дитини в складних життєвих обставинах. |  |  |  |  |
|  | 2.3.2. Забезпечити надання послуг з соціальної інтеграції випускникам закладів інституційного догляду області протягом року |  | Постійно, починаючи з 2018 року |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї, відділ освіти, управління соціального захисту населення та ЦСССДМ |  |  |  |  | Охопити соціальною послугою соціальної інтеграції до місцевої громади |  |  |  |  |
|  | 2.3.3. Увести в практику організацію проведення регулярних зустрічей з найближчим оточенням дитини (за місцем її походження), яка виховується в закладі інституційного догляду, для пошуку шляхів її соціальної інтеграції |  | Починаючи з ІІ кварталу 2018 року |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї, відділ освіти, управління соціального захисту населення та ЦСССДМ |  |  |  |  | Організація проведення зустрічей, не менше як для 10% у 2018 р. для 20% у 2019 р. для 50% у 2020 р. з найближчим оточенням дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 2.3.4. Запровадити соціальний супровід дітей з закладів інституційного догляду, влаштованих до сімейних форм виховання |  | Постійно |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї , ЦСССДМ |  |  |  |  | Запроваджено соціальний супровід у 100% сімей, у які влаштовані діти |  |  |  |  |
|  | 2.3.5. Забезпечити у місті розвиток мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування пропорційно до кількості дітей, які потребують влаштування протягом року |  | Постійно |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї |  |  |  |  | Забезпечити влаштування та ПС, ДБСТ, у разі потреби – створення в місті |  |  |  |  |
|  | 2.3.7. Забезпечити надання соціальних послуг „денний догляд” дітей з інвалідністю |  | Починаючи з 2019 року |  |  |  | Обухівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  |  |  |  | Забезпечити надання соціальних послуг |  |  |  |  |
|  | 2.3.8. Створити мережу соціальних квартир для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  | Починаючи з I кварталу 2019 року |  | Служба у справах дітей та сім’ї, фінансове управління |  |  |  |  | Забезпечити створення мережі соціального житла |  |  |  |  |
| 2.4.Реформування системи надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами | 2.4.1. Розширення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням та вихованням |  |  |  | 2018 – 2020 роки |  | Відділ освіти виконавчого комітету |  |  |  |  | Задоволення потреб в інклюзивній освіті |  |  |  |  |
|  | 2.4.2. Створення та функціонування інклюзивно-ресурсного центру Березанської міської ради |  |  | 2018 рік |  |  | Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради |  |  |  |  | Функціонування інклюзивно-ресурсного центру для задоволення потреб населення |  |  |  |  |
|  | 2.4.3. Забезпечення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування інклюзивно-ресурсного центру Березанської міської ради та організації інклюзивного навчання |  |  | 2018 рік |  |  | Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради |  |  |  |  | Забезпечено необхідні умови для діяльності інклюзивно-ресурсного центру Березанської міської ради |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Розділ 3. Реформування/перепрофілювання/трансформація закладів інституційного догляду у Київській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведення комплексної оцінки контингенту та потреб вихованців закладів інституційного догляду | 3.1.1. Розробити пропозиції щодо можливих місць влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які на сьогодні перебувають у закладах інституційного догляду |  |  | Поетапно, починаючи з I кварталу 2018 року до 2020 року |  |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї, управління соціального захисту населення, відділ освіти , ЦСССДМ |  | Розробити пропозиції щодо можливих місць влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які на даний час перебувають у відповідних закладах інституційного догляду |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2. Розробити план заходів реінтеграції дітей в біологічні сім’ї, інші сімейні форми догляду і виховання, реабілітації |  |  | Поетапно, починаючи з I кварталу 2018 року до 2020 року |  |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї, управління соціального захисту населення, відділ освіти та ЦСССДМ |  | Розробити план заходів для дітей, які перебувають у відповідних закладах інституційного догляду, відповідно до результатів оцінки потреб дитини та індивідуального плану роботи |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. Здійснити супровід безпечної реінтеграції дітей в біологічні родини, супровід влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання та альтернативні форми догляду шляхом проведення індивідуальної роботи з дитиною та сім’єю |  |  | Поетапно, починаючи з IІ кварталу 2018 року до 2020 року |  |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї , ЦСССДМ |  | Посилити здійснення соціального супроводу дітей, яких буде реінтегровано із закладів інституційного догляду |  |  |  |  |  |
| Розділ 4. Навчання та підвищення кваліфікації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. Провести заходи щодо направлення на навчання окремих груп населення з метою залучення їх до кола наставників |  |  |  | Починаючи з ІІІ кварталу 2018 року |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї , ЦСССДМ |  |  | Направляти на щорічне навчання потенційних наставників |  |  |  |
|  |  | 4.1.2. Забезпечити направлення на навчання для кандидатів в опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі |  |  |  | Постійно |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї та ЦСССДМ |  |  | Направляти на щорічне навчання потенційних кандидатів |  |  |  |
|  |  | 4.1.3. Забезпечити направлення на підвищення кваліфікації для прийомних батьків та батьків-вихователів |  |  |  | Постійно |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого та ЦСССДМ |  |  | Направляти на щорічне навчання прийомних батьків (у разі функціонування ПС або ДБСТ) |  |  |  |
|  |  | 4.1.4. Забезпечити проведення навчання для потенційних усиновлювачів та супровід сімей, які усиновили дітей (за їх бажанням) |  |  |  | Постійно |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї, ЦСССДМ |  |  | Направлення кандидатів, які виявили бажання на навчання за затвердженою програмою |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 4.1.5. Визначення потреби міста у фахівцях різних спеціальностей для надання психолого-педагогічної допомоги |  |  |  | 2018 – 2019 роки |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї , відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради |  |  | Визначено потребу |  |  |  |
| Розділ 5. Комунікаційна стратегія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. Забезпечити проведення інформаційної кампанії щодо розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду дітей у Київській області |  |  |  | Постійно |  |  |  | ССДС, ЦСССДМ, редакція газети Обухівські вісті, телестудія «БАРД» |  |  | Проводити інформаційну кампанію |  |  |  |
|  |  | 5.1.2 На офіційному сайті Обухівської міської ради, в соціальних мережах та в міській газеті забезпечити ведення рубрик, присвячених висвітленню питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  | Постійно, починаючи з I кварталу 2018 року |  |  |  | ССДС, ЦСССДМ, редакція газети Обухівські вісті, телестудія «БАРД» |  |  | Висвітлювати питання реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  |
|  |  | 5.1.3. Здійснювати на регулярній основі виявлення, опис та поширення кращих практик розвитку соціальних послуг на сімейній основі для дітей та сімей міста, які перебувають складних життєвих обставинах |  |  |  | Починаючи з IІ кварталу 2018 року |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї , управління соціального захисту населення та ЦСССДМ |  |  | Готувати інформаційну довідку щодо кращих практик надання соціальних послуг на сімейній основі для дітей та сімей міста, які перебувають у складних життєвих обставинах, та розміщується на офіційному сайті Березанської міської ради |  |  |  |
|  |  | 5.1.4. Проведення інформаційної кампанії з підвищення рівня усвідомлення та обізнаності необхідності виховання дитини в сім’ї, раннього виявлення порушень розвитку та отримання освітніх послуг |  |  |  | 2018 – 2022 роки |  |  |  | Відділ освіти |  |  | Проведити інформаційну кампанію |  |  |  |
| Розділ 6. Моніторинг та оцінка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.4. Щороку готувати підсумковий звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів за відповідний період |  |  |  | Щороку в січні |  |  |  | Відповідні структурні підрозділи МВК |  |  | Підготовка налатичного звіту про результати проведення моніторингу виконання плану заходів за відповідний період |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 6.1.5. Оприлюднювати результати моніторингу та оцінки на офіційному сайті міської ради |  |  |  | Щороку в лютому |  |  |  | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого |  |  | Результати моніторингу та оцінки щороку розміщуються на офіційному сайті міської ради |  |  |  |
|  |  | 6.1.7. Проводити щорічний моніторинг та оцінку якості надання соціальних послуг |  |  |  | Постійно |  |  |  | Служба у справах дітей та сім’ї, управління соціального захисту населення , відділ освіти , ЦСССДМ |  |  | Готувати аналітичну інформацію за результатами моніторингу якості надання соціальних послуг |  |  |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого комітету міської ради                            (підпис)	   В.І.Рогоза