Аналітична довідка

виконання Програми  розвитку малого та середнього підприємництва на території Обухівської міської ради на 2017-2018 роки за 9 місяців  2017 року

Державна політика розвитку малого підприємництва у місті Обухові впродовж 9 місяців 2017 року здійснювалася відповідно до Програми  розвитку малого та середнього підприємництва на території Обухівської міської ради на 2017-2018 роки, заходів щодо її реалізації та була спрямована на створення умов для покращення підприємницького клімату в місті.

За даними державного адміністратора виконавчого комітету Обухівської міської ради станом на 01.10.2017 року у місті зареєстровано 4199 суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі юридичних осіб – 1753 одиниці, фізичних осіб-підприємців – 2446 одиниць.

В місті Обухові здійснюють діяльність підприємства торгівлі, ресторанного господарства, 2 ринки, з них 1 - комунальної власності та м’ясо-молочний павільйон  МПП «Квіт».

Крім того, суб’єкти малого підприємництва надають населенню міста побутові послуги, послуги транспорту та зв’язку, послуги у сфері фінансового посередництва, страхування та пенсійного забезпечення, інші послуги.

У звітному періоді у місті розпочали свою діяльність 12 об’єктів малого підприємництва, з них: 1 оптика, 5 продовольчі магазини, 2 кафе,        3 промислові магазини та 1 фітнес - клуб.

Крім того, з метою здешевлення продуктів харчування та забезпечення мешканців міста якісною та дешевою продукцію, на території міста продовжують працювати 3 торгові  павільйони (1 павільйон «Карапишівські ковбаси» та 2 павільйони «П’ятачок»), де проводиться реалізація м’ясної продукції мешканцям міста за цінами виробника та 1 торговий павільйон по реалізації хлібобулочних виробів власного виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Перший столичний хлібозавод».

З цією метою на території міста від ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» працюють 2 магазини «Салтівські ковбаси».

За оперативними даними оборот роздрібної торгівлі (роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами – підприємцями) за звітний період становить більше 397,7 млн. гривень.

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу, за оперативними даними  склав 11756,6 гривень.

Обсяг виробленої продукції за статистичними даними становить  більше 1356,62 млн. грн.; обсяг реалізованої продукції - більше 1919,51 млн. гривень.

З метою забезпечення населення міста продуктами харчування у достатній кількості та асортименті за участю малого підприємництва в звітному періоді організовано 40 ярмаркових заходів, з них 2 обласних ярмарки  сільськогосподарської продукції.

Сума надходжень місцевих податків та зборів до міського бюджету, одержаних від здійснення підприємницької діяльності, в звітному періоді склала 62,7 млн. гривень.

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради забезпечується постійне інформування громадськості про розвиток підприємництва у місті шляхом виступів по місцевому телебаченню, опублікування у місцевих засобах масової інформації; інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради.

Представники малого підприємництва сфери торгівлі, аптечного бізнесу та сфери послуг беруть активну участь в реалізації заходів програми «Турбота» (введення соціальної картки «З турботою про кожного»), а саме: надання знижок для пенсіонерів міста на придбання медикаментів, продуктів харчування та отримання послуг. За цією програмою впродовж 9 місяців поточного року працювало 7 продовольчих магазинів, 5 аптек, 2 стоматологічні клініки та 4 перукарень, 4 майстерні по ремонту взуття, 2 заклади по наданню ритуальних послуг.

Представники малого та середнього бізнесу прийняли активну участь у створенні на території міста пунктів обігріву та надавали посильну допомогу тим мешканцям міста, які її потребують.

Також, підприємці міста приймали активну участь у наданні гуманітарної допомоги воїнам АТО.

І. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

  - Провадження регуляторної політики

Обухівською міською радою розроблено та затверджено План розгляду та затвердження проектів регуляторних актів на 2017 рік (далі - План). План та зміни до нього оприлюднювались на інформаційному стенді міської ради, сторінках газети «Обухівські вісті» та офіційному сайті міської ради.

За 9 місяців 2017 року проведено три базових відстеження по регуляторних актах та прийнято три регуляторні акти, а саме: «Про затвердження Правил розміщення  зовнішньої реклами у населених пунктах Обухівської міської ради», «Про встановлення ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської міської ради на 2018 рік» та «Про встановлення ставок земельного податку на території Обухівської міської ради на 2018 рік»

Проведено п’ять повторних відстежень регуляторних актів. Періодичні відстеження регуляторних актів в звітному періоді не проводились.

Звіти про базові відстеження регуляторних актів оприлюднені на сторінках газети «Обухівські вісті» та на офіційному сайті Обухівської міської ради, обговорені на засіданні постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади, на яку покладено повноваження відповідальної та головної комісії Обухівської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

В звітному періоді проводилися відкриті обговорення проектів регуляторних актів за участю представників громадськості, представників бізнесу. Проекти регуляторних актів по місцевих податках та зборах на 2018 рік на території міської ради були обговорені на раді підприємців при виконавчому комітеті міської ради, Координаційній раді з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради. Також, з цього приводу було проведено опитування підприємців міста, які є платниками зазначених податків та зборів і здійснюють господарську діяльність на території Обухівської міської ради.

Проводився моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва на території міської ради.

До підприємців оперативно доводилася інформація та роз’яснення щодо нових вимог нормативно-правових актів та вимог законодавства; забезпечувалось залучення широких кіл громадськості, громадських організацій та об’єднань підприємців до обговорення актуальних питань розвитку підприємництва на нарадах, «круглих столах», у засобах масової інформації.

Забезпечувалося проведення консультацій із суб’єктами господарювання щодо питань, пов’язаних з регуляторною політикою у сфері господарської діяльності.

1.2. Оптимізація дозвільної системи та підвищення ефективності діяльності дозвільних центрів

З метою забезпечення оперативного інформування суб’єктів підприємницької діяльності з питань впровадження дозвільної системи, популяризації дозвільного центру, роз’яснення порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності у приміщенні міської ради на інформаційних стендах «Дозвільний центр», «Управління економіки інформує» висвітлена інформація про процедури отримання документів дозвільного характеру.

Видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Впродовж 9 місяців поточного року забезпечувалося використання можливостей місцевих засобів масової інформації для оперативного інформування суб’єктів підприємницької діяльності з питань впровадження дозвільної системи, популяризації дозвільного центру, роз’яснення порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Представникам малого бізнесу міста забезпечується доступ до інформації щодо банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, переліку їх послуг в сфері мікрокредитування. У місті Обухові функціонують 10 банківських філій та 10 небанківських фінансово-кредитних установ.

Проводиться моніторинг потреб малого підприємництва щодо отримання фінансових ресурсів для започаткування та ведення бізнесу.

Впродовж поточного року за сприяння Обухівського міськрайонного центру зайнятості троє безробітних, з числа учасників АТО, започаткував  власну справу.

На розвиток підприємництва для започаткування власної справи з коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття  витрачено кошти в сумі 86,0 тис. гривень. І сьогодні підприємці займаються роздрібною торгівлею м’ясом та м’ясопродуктами, виробництвом та реалізацією насіння соняшнику та організовують аматорські заняття з фізичної культури.

Участь у громадських та інших видах робіт тимчасового характеру приймали 112 осіб із числа безробітних громадян. Для виконання цих робіт витрачено 235 тис. гривень коштів роботодавців.

На сайті Обухівської міської ради діє веб-сторінка «Пропозиції для інвесторів», де розміщується і постійно оновлюється інформація щодо зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності. Створена база даних інвестиційних пропозицій від підприємців м. Обухів та сіл міської ради, яка висвітлена на сайті міської ради.

Інформація щодо інвестиційної діяльності висвітлювалась і в газеті «Обухівські вісті».

Розроблено та виготовлено інвестиційний паспорт міста, який розміщений на сайті міської ради і є доступним для підприємців міста.

До всіх підприємств малого та середнього бізнесу постійно доводилась інформація щодо проведення на території Києва та інших регіонів інвестиційних семінарів, форумів. Також, до підприємців міста постійно доводиться інформація щодо участі в конкурсах по програмах грантів за різними напрямками проектів.

ІІІ. Ресурсна та інформаційна підтримка розвитку малого підприємництва

З метою ресурсної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва проводилось інформування їх про об’єкти комунальної власності, що надаються в оренду, зокрема: нежитлові приміщення, виробничі приміщення, об’єкти незавершеного будівництва; проводилась прозора передача комунального майна суб’єктам малого та середнього підприємництва на умовах оренди. Впродовж 9 місяців поточного року забезпечено оновлення бази даних щодо нежилих приміщень, незавершеного будівництва, виробничих площ, земельних ділянок, які можуть бути передані в оренду, та розміщення її в засобах масової інформації і на сайті у мережі Інтернет. Проводився моніторинг ефективності використання приміщень та обладнання, наданого підприємцям в оренду

Представниками малого та середнього бізнесу впродовж звітного періоду поточного року  використовувалось на правах оренди 2783,62 кв. м майна комунальної власності Обухівської міської ради, укладено                         41 договір оренди. Сума надходжень від орендної плати до міського бюджету за звітний період склала 578,8 тис. гривень.

З метою пошуку потенційних інвесторів міською радою прийнята  Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в місті Обухові на 2016-2018 роки, в реалізації якої значна роль відводиться підприємництву. Виконавчим комітетом постійно поновлюється база даних інвестиційних проектів; суб’єкти підприємницької діяльності інформуються про можливість залучення інвестицій.

Проводились форуми на які запрошувались підприємці та організації міста.

Суб’єктам малого та середнього підприємництва забезпечується вільний доступ до участі у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Впродовж звітного періоду було оголошено 44 тендерні процедури,  в яких приймали участь 72 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 19 визнано переможцями; загальна сума коштів за укладеними з суб’єктами підприємницької діяльності  договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету становила 23,58 млн. гривень.

До підприємців постійно доводиться інформація та проводиться роз’яснення вимог нормативно-правових актів.

Проблемні питання в розвитку підприємницької діяльності в місті обговорювались в ході проведення 5 засідань ради підприємців при виконавчому комітеті Обухівської міської ради та зборах підприємців, на яких розглядались  наступні питання: проблеми, що виникають у суб’єктів господарювання при здійсненні підприємницької діяльності на території міста, а саме: податкове законодавство;  організація та проведення  святкових заходів - Масляна, свято Писанки, 9 Травня, день Молоді, Івана Купала; організаційні питання; питання регуляторної політики; обговорення та погодження плану спільних заходів щодо підтримки малого і середнього підприємництва на території Обухівської міської ради на 2017 рік, про Громадський бюджет; місцеві податки та збори, проведення Дня підприємця та нагородження підприємців до цього дня.

З метою ефективного використання можливостей підприємництва 
для розвитку національної економіки, прискорення економічних 
реформ, вирішення соціальних проблем та забезпечення реалізації 
конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, 
при виконавчому комітеті Обухівської міської ради створено Координаційну раду з питань розвитку підприємництва. Відповідно до затвердженого плану проведене засідання Координаційної ради, на яке запрошені були підприємці малого та середнього бізнесу, обговоренню підлягали питання: Проект Програми розвитку малого та середнього підприємництва на території Обухівської міської ради на 2017-2018 роки та формування вартості послуг з утримання одного торговельного місця в день на ринках по комунальному підприємству Обухівської міської ради «Обухівський ринок»; Про хід виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; Місцеві податки та збори на території Обухівської міської ради на 2018 рік та інші проблемні питання, які виникають при здійсненні підприємницької діяльності.

З метою покращення умов для здійснення підприємницької діяльності в місті повторно направлені спільні звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної регуляторної служби України та Державної служби України з  надзвичайних ситуацій щодо врегулювання питань розвитку підприємництва з різних питань.

З метою упорядкування господарської діяльності у сфері організації і проведення лотерей та встановлення реальної відповідальності учасників ринків лотерей за порушення законодавства були направлені листи до Міністерства фінансів України, Головного управлінн6я Держпраці в Київській області, правоохоронних органів та направлено з цього приводу звернення до Верховної ради України та Кабінету Міністрів України.

Також, з метою виходу бізнесу на міжнародні ринки, підвищенню кваліфікації через отримання нових компетенцій в сферах бізнесу підприємці міста були проінформовані про можливість взяти участь в бізнес – майстерні «Як вести бізнес з Німеччиною», щодо участі у Міжнародній спеціалізованій виставці «Експо-2017», щодо конкурсу на розробку Дорожніх карт розвитку малого та середнього підприємництва; про VІ міжнародний форум «ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ» (м. Варшава); Міжнародний ярмарок інновацій та технологій малих і середніх підприємств (м. Порт-Луї, Республіка Маврикій); семінару на тему:  «Антикризове управління підприємством» та наукове стажування з метою надання практичної комплексної інформації про особливості ведення бізнесу у Фінляндії на теми: «Як створити власний стартап», «Як залучити інвестиції в свій бізнес» та «Як презентувати свій проект перед інвестором».

В рамках програми візитів до регіонів України відбулася зустріч бізнес-омбудсмена України з суб’єктами підприємницької діяльності з метою інформування ділових кіл про діяльність Ради бізнес-омбудсмена та можливості вирішення спірних питань між підприємцями і представниками органів державної влади.

Підприємці міста регулярно інформувались щодо розширення ринків збуту продукції та налагодження взаємовигідних відносин для співробітництва.

На території Обухівської міської ради проводиться впровадження проекту «Громадський бюджет» до якого залучаються і підприємці нашої громади. В рамках проекту методом електронного голосування в вересні місяці поточного року було обрано проект – переможця (ігровий комплекс для дітей «Корабель») на загальну суму 326,0 тис. гривень

Також,  для підтримки підприємництва та розгляду проблемних питань, що виникають при здійсненні господарської діяльності на території міста в звітному періоді проведено 3 засідання комісії з питань здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення у місті Обухові (при виконавчому комітеті міської ради) та 12 засідань робочої групи по контролю за формуванням цін на основні види продовольчих товарів (при виконавчому комітеті міської ради); спільна нарада спеціалістів виконавчого комітету Обухівської міської ради, Обухівської організації роботодавців, ради підприємців при виконавчому комітеті міської ради з підприємцями міста Обухова.

IV. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

Спеціалістами управління економіки спільно із представниками ради підприємців при виконавчому комітеті міської ради постійно здійснюється аналіз роботи існуючої інфраструктури підтримки бізнесу на території міста.

Станом на 01.10.2017 року в  Обухові здійснюють свою діяльність 10  небанківських фінансово-кредитних установ, функціонує в місті Обухівський районний фонд підтримки підприємництва, Обухівська організація роботодавців, рада підприємців при виконавчому комітеті міської ради, громадське об’єднання підприємців «Жіночий альянс», Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Обухівської міської ради, з якими налагоджена дієва співпраця.

Виконавчим комітетом міської ради постійно здійснюється інформаційне забезпечення підприємців (веб - сайти, спеціалізовані сторінки, розповсюдження методичної літератури,  публічний доступ до місцевих нормативних актів та ресурсів нерухомості).

З метою забезпечення в подальшому сприятливих умов функціонування малого і середнього бізнесу та формуванню розвиненої і дієвої, сучасної  та інноваційної інфраструктури підтримки підприємництва в місті, відповідно до Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова на період до 2020 року, затвердженого рішенням Обухівської міської ради від 25.06.2015 року №886-66-УІ, планується проведення ряду заходів для вивчення досвіду інших міст України, а саме: проведення семінарів – тренінгів та «круглих столів» з бізнес-асоціаціями, а також галузевими радами, суб’єктами господарської діяльності міста, представниками Обухівської організації роботодавців з метою аналізу роботи існуючої інфраструктури та залучення інвесторів для створення нових об’єктів інфраструктури, в тому числі, Бізнес-консалтингового центру для підприємців створення його веб - сайту.

V. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

Сприяння у започаткуванні власної справи безробітних шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю на відкриття підприємницької діяльності є одним із пріоритетних напрямків роботи Обухівського міськрайонного центру зайнятості з розвитку малого та середнього бізнесу. Для реалізації самозайнятості у центрі зайнятості діє певний механізм, за яким з бажаючими організувати власну справу проводиться послідовна робота, що включає певні напрямки. В профінформаційному секторі знаходяться необхідні матеріали та література щодо організації підприємницької діяльності. Для незайнятих громадян проводяться робочі семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність; пропонується необхідна інформація щодо можливостей її започаткування. Надається допомога у формуванні та розвитку власної бізнес-ідеї; у виборі професій, придатних для зайняття індивідуальною трудовою діяльністю; при потребі здійснюється професійна підготовка за цими професіями. Останній етап – формування бізнес-ідеї та успішний захист бізнес-плану на комісії з надання одноразової допомоги по безробіттю для організації власної справи.

В звітному періоді професійне навчання за направленням центру зайнятості проходили 2 безробітних із числа військовослужбовців за навчальною програмою «Організація підприємницької діяльності».

Також, проходили професійне навчання 48 безробітних різних вікових категорій, закінчили професійне навчання 32 особи, з них: професійну підготовку – 2 особи, професійну перепідготовку - 6 осіб і підвищили кваліфікацію –24 осіб. Навчалися безробітні за професіями: манікюрник,  перукар, візажист, кравець, кондитер, водій навантажувача та інше.

Впродовж звітного періоду поточного року проведено 4 Дні відкритих дверей центру зайнятості, 3 Ярмарки професій та Ярмарок вакансій,26 міні-ярмарки вакансій, 6 Уроків реального життя, 6 Кроків у професійне майбутнє для учнівської молоді та 266 різних за тематикою семінарів для шукачів роботи.

Обухівський міськрайонний центр зайнятості у співпраці з органами місцевої виконавчої влади та роботодавцями буде й надалі реалізовувати державну політику зайнятості населення, запобігати та пом’якшувати наслідки такої гострої соціальної проблеми, як безробіття.

В.о. начальника управління економіки           (підпис)                 І.В.Даншина

Додаток

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Київській області на 2017-2018 роки за 9 місяців 2017 року

| № п/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу |  | Стан виконання |  |  | Сума витрачених у звітному періоді коштів, тис. грн. |  | Джерела фінансування |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Залучення представників підприємницьких структур, громадських організацій, наукових установ до розробки та обговорення проектів нормативно-правових актів з питань підприємництва | постійно |  | Проекти нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку діяльність, розміщувалися на офіційному сайті Обухівської міської ради, на інформаційному стенді управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради та на шпальтах газети «Обухівські вісті» для обговорення та надання пропозицій від громадських організацій та суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють підприємницьку діяльність на території міста. В звітному періоді до розробки, обговорення проектів регуляторних актів залучалися: рада підприємців міста, Обухівська організація роботодавців, громадське об’єднання підприємців «Жіночий альянс», Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради депутатський корпус та члени виконавчого комітету. Також, з цього приводу було проведено опитування підприємців міста, які є платниками місцевих податків та зборів і здійснюють господарську діяльність на території Обухівської міської ради. |  |  | - |  | - |  | Управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради |
| 1.2 | Забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики при плануванні, підготовці проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу таких актів на підприємницьке середовище | постійно |  | Реалізація державної регуляторної політики Обухівською міською радою здійснюється системно відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Регуляторні акти Обухівської міської ради приймаються після проходження процедур підготовки, визначених Законом. |  |  | - |  | - |  | Управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради |
|  |  |  |  | За 9 місяців 2017 року проведено три базові відстеження по регуляторних актах та прийнято три регуляторні акти, а саме: «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах Обухівської міської ради», «Про встановлення ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської міської ради на 2018 рік» та «Про встановлення ставок земельного податку на території Обухівської міської ради на 2018 рік» Проведено п’ять повторних відстеження регуляторних актів. Періодичні відстеження регуляторних актів в звітному періоді не проводились. Впродовж 9 місяців поточного року здійснювалось коригування Плану розгляду та затвердження проектів регуляторних актів Обухівської міської ради на 2017 рік, до нього вносились зміни та доповнення. План та зміни до нього оприлюднені на шпальтах газети «Обухівські вісті» та на офіційному сайті Обухівської міської ради. Для одержання пропозицій і зауважень від суб’єктів господарської діяльності та громадян проект регуляторного акту Обухівської міської ради разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднювався на сторінках газети «Обухівські вісті» та на офіційному сайті Обухівської міської ради . Відповідно до Закону здійснювалось відстеження результативності регуляторних актів. Звіт про відстеження оприлюднений на сторінках газети «Обухівські вісті» та на офіційному сайті Обухівської міської ради, обговорений на засіданнях постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади, на яку покладено повноваження Обухівської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики. В звітному періоді проводилося відкрите обговорення проекту регуляторного акту за участю представників громадськості. Проводився моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва на території міської ради. До підприємців оперативно доводилася інформація та роз’яснення щодо нових вимог нормативно-правових актів та вимог законодавства; забезпечувалося залучення широких кіл громадськості, громадських організацій та об’єднань підприємців до обговорення актуальних питань розвитку підприємництва на нарадах, «круглих столах», у засобах масової інформації. Забезпечувалося проведення консультацій із суб’єктами господарювання щодо питань, пов’язаних з регуляторною політикою у сфері господарської діяльності. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Ведення та своєчасне оновлення електронного реєстру регуляторних актів та оприлюднення інформації про здійснення регуляторної політики | Постійно |  | Оновлення електронного реєстру прийнятих регуляторних актів Обухівської міської ради здійснюється по мірі їх надходжень згідно з чинним законодавством. Проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, звіти відстежень та прийняті регуляторні акти публікуються на шпальтах газети «Обухівські вісті» та розміщується на офіційному сайті Обухівської міської ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» |  |  | - |  | У межах кошторису виконавців |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |
| 1.2 Підвищення якості надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Забезпечення ефективного функціонування центрів надання адміністративних послуг | Постійно |  | Функціонує Центр надання адміністративних послуг (далі Центр). В Центрі створені умови для швидкого вирішення будь-яких проблем громадян, скорочення та спрощення процедур отримання ними усіх необхідних документів. На даний час у Центрі працює достатня кількість адміністраторів. Також, на офіційному сайті Обухівської міської ради створено розділ «ЦНАП», де розміщується інформація про порядок надання адміністративних послуг, режим роботи Центру, графік прийому спеціалістів. Налагоджена співпраця з Міграційною службою . |  |  | - |  | У межах кошторису виконавців |  | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради |
| 1.2.2 | Дотримання процедури видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності | Постійно |  | У приміщенні міської ради на інформаційних стендах «Дозвільний центр», «Управління економіки інформує» висвітлена інформація про процедури отримання документів дозвільного характеру. Видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». |  |  | - |  | - |  | Управління, відділи, структурні підрозділи, державний адміністратор виконавчого комітету міської ради |
| 1.2.3 | Здійснення моніторингу функціонування центрів надання адміністративних послуг, надання пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо удосконалення процедур надання адміністративних послуг | Постійно |  | Працівниками Центру надання адміністративних послугу та управління економіки виконавчого комітету міської ради постійно проводиться робота щодо удосконалення процедур надання адміністративних послуг, скорочення їх кількості та терміну виконання. Рішенням сесії Обухівської міської ради від 23.06.2016 року №202-11-7 був прийнятий новий перелік адміністративних послуг. |  |  | - |  | У межах кошторису виконавців |  | Управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради |
| 1.3 Створення ефективної системи правового захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведення засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва | Постійно |  | До підприємців постійно доводиться інформація та проводиться роз’яснення вимог нормативно-правових актів. Проблемні питання в розвитку підприємницької діяльності в місті обговорювались в ході проведення 5 засідань ради підприємців при виконавчому комітеті Обухівської міської ради та зборах підприємців, на яких розглядались наступні питання: проблеми, що виникають у суб’єктів господарювання при здійсненні підприємницької діяльності на території міста, а саме: податкове законодавство; організація та проведення святкових заходів - Масляна, свято Писанки, День молоді, Івана Купала; організаційні питання; питання регуляторної політики; обговорення та погодження плану спільних заходів щодо підтримки малого і середнього підприємництва на території Обухівської міської ради на 2017 рік, про Громадський бюджет; місцеві податки та збори тощо. З метою ефективного використання можливостей підприємництва для розвитку національної економіки, прискорення економічних реформ, вирішення соціальних проблем та забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, при виконавчому комітеті Обухівської міської ради створено Координаційну раду з питань розвитку підприємництва. Відповідно до затвердженого плану проведене засідання Координаційної ради, на яке запрошені були підприємці малого та середнього бізнесу, обговоренню підлягали питання: Проект Програми розвитку малого та середнього підприємництва на території Обухівської міської ради на 2017-2018 роки та формування вартості послуг з утримання одного торговельного місця в день на ринках по комунальному підприємству Обухівської міської ради «Обухівський ринок»; Про хід виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; Місцеві податки та збори на території Обухівської міської ради на 2018 рік інші та проблемні питання, які виникають при здійсненні підприємницької діяльності. З метою покращення умов для здійснення підприємницької діяльності в місті повторно направлені спільні звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної регуляторної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо врегулювання питань розвитку підприємництва з різних питань. З метою упорядкування господарської діяльності у сфері організації і проведення лотерей та встановлення реальної відповідальності учасників ринків лотерей за порушення законодавства були направлені листи до Міністерства фінансів України, Головного управлінн6я Держпраці в Київській області, правоохоронних органів та направлено з цього приводу звернення до Верховної ради України та Кабінету Міністрів України. Також, з метою виходу бізнесу на міжнародні ринки, підвищенню кваліфікації через отримання нових компетенцій в сферах бізнесу підприємці міста були проінформовані про можливість взяти участь в бізнес – майстерні «Як вести бізнес з Німеччиною», щодо участі у Міжнародній спеціалізованій виставці «Експо-2017», щодо конкурсу на розробку Дорожніх карт розвитку малого та середнього підприємництва; про VІ міжнародний форум «ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ» (м. Варшава); Міжнародний ярмарок інновацій та технологій малих і середніх підприємств (м. Порт-Луї, Республіка Маврикій); семінару на тему: «Антикризове управління підприємством» та наукове стажування з метою надання практичної комплексної інформації про особливості ведення бізнесу у Фінляндії на теми: «Як створити власний стартап», «Як залучити інвестиції в свій бізнес» та «Як презентувати свій проект перед інвестором». В рамках програми візитів до регіонів України відбулася зустріч бізнес-омбудсмена України з суб’єктами підприємницької діяльності з метою інформування ділових кіл про діяльність Ради бізнес-омбудсмена та можливості вирішення спірних питань між підприємцями і представниками органів державної влади Підприємці міста регулярно інформувались щодо розширення ринків збуту продукції та налагодження взаємовигідних відносин для співробітництва. На території Обухівської міської ради проводиться впровадження проекту «Громадський бюджет» до якого залучаються і підприємці нашої громади. В рамках проекту методом електронного голосування в вересні місяці поточного року було обрано проект – переможця (ігровий комплекс для дітей «Корабель») на загальну суму 326,0 тис. гривень Також, для підтримки підприємництва та розгляду проблемних питань, що виникають при здійсненні господарської діяльності на території міста в звітному періоді проведено 3 засідання комісії з питань здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення у місті Обухові (при виконавчому комітеті міської ради) та 18 засідань робочої групи по контролю за формуванням цін на основні види продовольчих товарів (при виконавчому комітеті міської ради); спільна нарада спеціалістів виконавчого комітету Обухівської міської ради, Обухівської організації роботодавців, ради підприємців при виконавчому комітеті міської ради з підприємцями міста Обухова. |  |  | - |  | У межах кошторису виконавців |  | Управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради, рада підприємців при виконавчому комітеті Обухівської міської ради, ДПІ в Обухівському районі, Управління Пенсійного фонду України в Обухівському районі |
| 1.3.2 |  | Відповідно до звернень, скарг |  | Обстеження суб’єктів господарювання щодо додержання норм чинного законодавства на об’єктах здійснення господарської діяльності проводяться виключно при надходженні скарг та звернень громадян |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | По мірі проведення |  | За звітній період проводились земельні торги у формі аукціонів з продажу або набуття права оренди земельних ділянок , формувались реєстри земельних ділянок. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Поліпшення умов ресурсної підтримки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Участь суб’єктів малого та середнього підприємництва у процедурах закупівлі товарів і послуг за кошти місцевих бюджетів | Постійно |  | Суб’єктам малого та середнього підприємництва забезпечується вільний доступ до участі у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Впродовж звітного періоду проведено 19 тендерних процедур, в яких приймали участь 72 суб’єкти підприємницької діяльності, з них 19 визнано переможцями; загальна сума коштів за укладеними з суб’єктами підприємницької діяльності договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету становила 23,6 млн. гривень |  |  | - |  | У межах кошторису виконавців |  | Тендерний комітет |
| 3.2 Удосконалення інформаційного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ведення та оновлення реєстру об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності розміщених на території міста Обухова, що пропонуються для передачі в оренду суб’єктам підприємницької діяльності | постійно |  | З метою ресурсної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва проводилось інформування їх про об’єкти комунальної власності, що надаються в оренду, зокрема: нежитлові приміщення, виробничі приміщення, об’єкти незавершеного будівництва; проводилась процедура надання майна в оренду, концесію. Проведено оновлення реєстру об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності розміщених на території міста Обухова, що пропонуються для передачі в оренду суб’єктам підприємницької діяльності. Проводився моніторинг ефективності використання приміщень та обладнання, наданого підприємцям в оренду Представниками малого та середнього бізнесу впродовж звітного періоду поточного року використовувалось на правах оренди 2783,62 кв. м майна комунальної власності Обухівської міської ради, укладено 41 договорів оренди. Сума надходжень від орендної плати до міського бюджету за звітний період склала 578,8 тис. гривень. |  |  | - |  | У межах кошторису виконавців |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |
| 3.3.3 | Сприяння підготовці, перепідготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва | Постійно |  | Для реалізації самозайнятості у центрі зайнятості діє певний механізм, за яким з бажаючими організувати власну справу проводиться послідовна робота, що включає певні напрямки. В профінформаційному секторі знаходяться необхідні матеріали та література щодо організації підприємницької діяльності. Для незайнятих громадян проводяться робочі семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність; пропонується необхідна інформація щодо можливостей її започаткування. Надається допомога у формуванні та розвитку власної бізнес-ідеї; у виборі професій, придатних для зайняття індивідуальною трудовою діяльністю; при потребі здійснюється професійна підготовка за цими професіями. Останній етап – формування бізнес-ідеї та успішний захист бізнес-плану на комісії з надання одноразової допомоги по безробіттю для організації власної справи. В звітному періоді професійне навчання за направленням центру зайнятості проходили 2 безробітних із числа військовослужбовців за навчальною програмою «Організація підприємницької діяльності». Також, проходили професійне навчання 48 безробітних різних вікових категорій, закінчили професійне навчання 32 особи, з них: професійну підготовку – 2 особи, професійну перепідготовку - 6 осіб і підвищили кваліфікацію – 24 осіб. Навчалися безробітні за професіями: манікюрник, перукар, візажист, кравець, кондитер, водій навантажувача та інше. Впродовж звітного періоду поточного року проведено 4 Дні відкритих дверей центру зайнятості, 3 Ярмарки професій та Ярмарок вакансій, 26 міні-ярмарки вакансій, 6 Уроків реального життя, 6 Кроків у професійне майбутнє для учнівської молоді та 266 різних за тематикою семінарів для шукачів роботи. |  |  | 91,8 тис. грн. (витрачено кошти на розвиток підприємництва для започаткування власної справи з коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття ) |  | У межах кошторису виконавців |  | Обухівський міськрайонний центр зайнятості |
| 3.3.4 | Підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів | Протягом року |  | Відповідно до Програм проводяться спецкурси «Розвивальна економіка» і «Ділове партнерство» в рамках дослідно - експериментальної роботи Всеукраїнського рівня для учнів навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-ліцей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Підвищення іміджу підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Створення на сайті облдержадміністрації обласної віртуальної виставки товарів, що виробляються суб’єктами малого та середнього підприємництва області |  | постійно |  | Підприємців міста проінформовано щодо створення віртуальної виставки товарів на сайті облдержадміністрації та можливості розміщення каталогів товарів, вироблених підприємствами, на вищезазначеному сайті. 7 промислових підприємств міста виявили бажання розмістити на сайті каталоги власної продукції. | - |  | У межах кошторису виконавців |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |  |
| 4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Удосконалення роботи діючих та створення нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємців | Постійно |  | Спеціалістами управління економіки спільно із представниками ради підприємців при виконавчому комітеті міської ради постійно здійснюється аналіз роботи існуючої інфраструктури підтримки бізнесу на території міста. Станом на 01.10.2017 року в Обухові здійснюють свою діяльність 10 небанківських фінансово-кредитних установ, функціонує в місті Обухівський районний фонд підтримки підприємництва, Обухівська організація роботодавців, рада підприємців при виконавчому комітеті міської ради, громадське об’єднання підприємців «Жіночий альянс», Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради, з якими налагоджена дієва співпраця. Виконавчим комітетом міської ради постійно здійснюється інформаційне забезпечення підприємців (веб - сайти, спеціалізовані сторінки, розповсюдження методичної літератури, публічний доступ до місцевих нормативних актів та ресурсів нерухомості). З метою забезпечення в подальшому сприятливих умов функціонування малого і середнього бізнесу та формуванню розвиненої і дієвої, сучасної та інноваційної інфраструктури підтримки підприємництва в місті, відповідно до Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова на період до 2020 року, затвердженого рішенням Обухівської міської ради від 25.06.2015 року №886-66-УІ, планується проведення ряду заходів для вивчення досвіду інших міст України, а саме: проведення семінарів – тренінгів та «круглих столів» з бізнес-асоціаціями, а також галузевими радами, суб’єктами господарської діяльності міста, представниками Обухівської організації роботодавців з метою аналізу роботи існуючої інфраструктури та залучення інвесторів для створення нових об’єктів інфраструктури, в тому числі, Бізнес-консалтингового центру для підприємців створення його веб-сайту. |  |  | - |  | У межах кошторису виконавців |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |

В.о. начальника управління економіки                                     (підпис)                                            І.В.Даншина