##### ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА


#####  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 134**

від 15 квітня 2019 року місто Обухів

Про затвердження Плану усунення недоліків, що виявлені під час проведення командно-штабних навчань Обухівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Київської області у період з 14 по 15 березня 2019 року

Відповідно Кодексу цивільного захисту України, листа начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області від 22.03.2019 року № 66/8/4805 «Про проведення командно-штабного навчання Обухівської міської ланки» , пункту 3 статті 36, та пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою усунення виявлених невідповідностей та недоліків у сфері цивільного захисту на території міської ради

1. Затвердити План усунення недоліків, що виявлені під час проведення командно-штабних навчань Обухівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Київської області у період з 14 по 15 березня 2019 року на території Обухівської міської ради, згідно з додатком.
2. Сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради усунути недоліки виявлені під час проведення командно-штабних навчань, згідно з термінами виконання.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника Обухівського міського голови Верещака А.М.

Міський голова О.М.Левченко

Виконавець: Ленда О.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Обухівського міського голови

від 15.04.2019 року №134

ПЛАН

усунення недоліків, виявлених комісією ДСНС України в Київській області під час проведення командно-штабних навчань Обухівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Київської області

у період з 14 по 15 березня 2019 року на території Обухівської міської ради

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування заходу | Відповідальнівиконавці | Термін виконання | Відм. про вик. |
| 1. 1.
 | Привести положення про спеціалізовані служби цивільного захисту у відповідність до норм діловодства, визначити організаційну структуру, порядок оповіщення працівників служби та приведення у готовність, склад основних та допоміжних підрозділів служби та організацію взаємодії між ними, а також відповідні розрахунки засобів. | Спеціалізовані служби цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради.Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради | До 01.06.2019 |  |
|  | Розробити План цивільного захисту міста Обухів на особливий період відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 року № 774-10 «Про розробку планів цивільного захисту на особливий період» та статті 130 Кодексу цивільного захисту України. | Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради | До 01.07.2019 |  |
|  | Доопрацювати та розробити в новій редакції План реагування на надзвичайні ситуації в м. Обухів відповідно статті 130 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 року № 5403-VI та статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» | Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради | До 01.07.2019 |  |
|  | Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Обухівської міської ради утворити штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердити Положення про нього та затвердити його склад. | Виконавчий комітет Обухівської міської радиСектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської радиОбухівський відділ ГУ ДСНС України в Київській області | До 01.06.2019 |  |
|  | Доопрацювати та розробити в новій редакції Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету та затвердити її склад. | Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради | До 10.05.2019 |  |
|  | Відпрацювати функціональні обов’язки членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету (з урахуванням фахового спрямування) | Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради | До 20.05.2019 |  |
|  | Доопрацювати та розробити в новій редакції Положення про евакуаційну комісію та затвердити її склад. | Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради | До 10.05.2019 |  |
|  | Відпрацювати функціональні обов’язки членів комісії з питань евакуації(з урахуванням фахового спрямування) | Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради | До 20.05.2019 |  |
|  | Визначити збірні евакуаційні пункти(ЗЕП) на території Обухівської міської ради та затвердити положення про них  | Евакуаційна комісія виконавчого комітету Обухівської міської ради.Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради | До 20.05.2019 |  |
|  | Визначити проміжні пункти евакуації(ППЕ) на території Обухівської міської ради та затвердити положення про них(у разі необхідності) | Евакуаційна комісія виконавчого комітету Обухівської міської ради.Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради | До 20.05.2019 |  |
|  | Визначити приймальні евакуаційні пункти(ПЕП) на території Обухівської міської ради та затвердити положення про них | Евакуаційна комісія виконавчого комітету Обухівської міської ради.Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради | До 20.05.2019 |  |
|  | Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту в м. Обухів, Київської області | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | Протягом року |  |
|  | Вирішити питання щодо залучення до додаткового оповіщення населення мереж місцевих телерадіомовних компаній (організацій), операторів кабельного телебачення, Інтернет, спеціалізованих служб. | Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради | До 10.05.2019 |  |
|  | Вжити заходів щодо приведення в готовність до використання за призначенням наявного фонду захисних споруд цивільного захисту. | Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради. | Постійно |  |
|  | Визначити перелік та привести в готовність підвальні приміщення багатоповерхових житлових будинків(споруди подвійного призначення), які можуть використовуватись як найпростіші укриття. | Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради.ТОВ «МЖЦ»ОСББ | До 01.07.2019 |  |
|  | Вирішити питання щодо підвищення фахової підготовки посадових осіб та фахівців на яких покладені завдання цивільного захисту органів місцевого самоврядування, зміцнення їх кадрового потенціалу. | Органи місцевого самоврядування, Обухівський районний сектор ГУ ДСНС України в Київській області, Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради. | Протягом року |  |
|  |

Завідувач сектора з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту виконавчого

комітету Обухівської міської ради (підпис) О.М. Ленда