ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я № 385

від 02 липня 2019 року				                                       м. Обухів

Про виконання заходів Плану місцевого

економічного розвитку Обухівської територіальної

громади на 2019 - 2020 роки» за І-е півріччя 2019 року

Заслухавши звіт начальника управління економіки виконавчого комітету міської ради Кондратюк А.М. про підсумки виконання Плану місцевого економічного розвитку Обухівської територіальної громади на 2019 - 2020 роки» за І-е півріччя 2019 року, керуючись підпунктом 1 пункту а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

- Звіт про підсумки виконання Плану місцевого економічного розвитку Обухівської територіальної громади на 2019 - 2020 роки» за І-е півріччя 2019 року схвалити та винести на розгляд сесії (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Обухівський міський голова                                                    О.М.Левченко

Вик. Кондратюк А.М

Додаток до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради від 02.07.2019 № 385

Звіт

про виконання заходів Плану місцевого економічного розвитку Обухівської територіальної громади на 2019 - 2020 роки за І-е півріччя 2019 року

З метою підтримки місцевого економічного розвитку шляхом сприяння економічному зростанню і створенню робочих місць, налагодження партнерських відносин між муніципалітетами та приватним сектором і громадськістю в рамках ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» рішенням Обухівської міської ради від 27.11.2018 № 918-41-УІІ було затверджено План місцевого економічного розвитку Обухівської територіальної громади на 2019 – 2020 роки.

Підписавши угоду про співпрацю в рамках ініціативи «Мери за економічне зростання», Обухівська громада зобов’язалась виконати низку заходів для забезпечення сталого економічного розвитку, та, у тісній співпраці з приватним сектором, громадськими організаціями та іншими учасниками, за підтримки ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання», розробила відповідний план.

У процесі розробки Плану місцевого економічного розвитку, для реального розуміння проблем і потреб приватного сектору та громадськості, був  створений Комітет з розробки «Плану місцевого економічного розвитку Обухівської територіальної громади на 2019 - 2020 роки, який координував весь процес розробки Плану. До його складу увійшли не тільки представники місцевого самоврядування, а й велика частина місцевого бізнесу та громадських активістів.

Основні заходи/дії плану спрямовуються на сприяння розвитку підприємництва в громаді,  розвитку туризму та створення сприятливих умов для розвитку сектора інформаційних технологій шляхом розширення внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, підвищення ефективності використання виробничих ресурсів та науково-технологічного потенціалу; покращення інфраструктури; створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестування капіталу в економіку громади  суб’єктами господарювання всіх форм власності; підтримкою створення інноваційних проектів.

Впровадження Плану місцевого економічного розвитку розпочато з 01.01.2019 року.

На 1-ше півріччя згідно Плану передбачені по цілях наступні заходи :

1. Сприяння розвитку підприємництва:

- 1.1. Сприяння участі представників малого, середнього бізнесу (надалі МСБ) у регіональних, державних та міжнародних  виставках, форумах, тощо – доведення до бізнесу інформації щодо участі у конкурсах, виставках, форумах, тощо;

- 1.2. Створення на сайті муніципалітету каталогу продукції підприємств громади – підготовка інформаційного матеріалу для каталогу, створення каталогу продукції підприємств та розміщення на офіційному сайті;

- 1.3. Створення механізму кредитування для малого підприємництва – налагодження співпраці з банківськими установами, розроблення механізму кредитування для малого підприємництва;

2. Розвиток туристичного потенціалу муніципалітету

- 2.3. Створення інформаційно – туристичного центру «Обухів туристичний» - громадські обговорення, вивчення думки громади щодо місця розташування центру;

- 2.4. Розвиток туристичних можливостей Обухівського регіону:

- 2.4.1. Організація маршрутів «Обухів – тур вихідного дня», «Стежками Малишка», «Музей – садиба Малишка – місце, що надихає на творчість» - вивчення матеріалів, розроблення та затвердження одного туристичного маршруту «Обухів – тур вихідного дня»;

- 2.4.2. Розробка та створення мапи арт- об’єктів – проведення обговорення, визначення арт – об’єктів;

- 2.4.3. Розробка та створення «Malyshko-art-kvartal» - вивчення елементів з’єднання об’єктів в арт - квартал;

- 2.4.4. Розробка та створення бренду міста – вивчення історичного підґрунтя краю із залученням спеціалістів;

- 2.4.5. Розробка та оновлення туристичної бази даних – визначення нових об’єктів для туристичної бази;

- 2.4.7. Створення кросплатформенного мобільного додатку – проведення круглих столів та фокус груп, розроблення концепції  завдання;

3. Створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом підтримки розвитку інформаційних технологій:

- 3.1. Розробити пакет документів для інвесторів на правах приватного партнерства в галузі інформаційних технологій – розроблення пакету документів для інвесторів, висвітлення їх на офіційному сайті;

- 3.2. Оновити сторінку про місто Обухів у «Вікіпедія – підготовка інформаційного матеріалу, оновлення сторінки у «Вікіпедія».

На 2019 рік передбачені кошти на фінансування запланованих заходів у сумі 204,5 тис. гривень.

Стан виконання запланованих на 1- ше півріччя поточного року заходів Плану місцевого економічного розвитку наведено у таблиці.

Таблиця

| Дії/заходи | Дата початку – дата завершення |  |  |  | Заплановані витрати на 2019 рік, тис. грн. |  | Виконання | Використано бюджету, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціль 1. Сприяння розвитку підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Сприяння участі представників МСБ у регіональних, державних та міжнародних виставках, форумах, тощо | 01.01.2019 – 01.01.2021 |  |  |  | 30,0 |  | Зібрано матеріали щодо участі у виставках, конкурсах та доведено до бізнесу. З метою обміну досвідом організована участь ММБ на типографію «Еллерхолд АГ», м. Радеболь, Німеччина | - |
| 1.2. Створити на сайті муніципалітету каталог продукції підприємств громади | 01.02.2019 – 01.04.2019 |  |  | 25,0 |  |  | Підготовлено інформаційні матеріали для каталогу. Створено каталог продукції, який розміщений на офіційному сайті міської ради і доступний для всіх зацікавлених осіб. | 17,5 |
| 1.3. Створення механізму кредитування для малого підприємництва | 01.01.2019 –01.08.2019 |  |  | 25,0 |  |  | Налагоджена співпраця з банківськими установами, а саме: ПАТ «Державний ощадний банк України». Розроблено механізм кредитування для малого підприємництва, який у липні поточного року буде винесений на сесію міської ради для затвердження. | - |
| Ціль 2. Розвиток туристичного потенціалу муніципалітету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Створення інформаційно – туристичного центру «Обухів туристичний» | 01.01.2019 – 01.01.2021 |  | - |  |  |  | Проведені громадські обговорення, вивчаються пропозиції громади щодо місця розташування центру. | - |
| 2.4. Розвиток туристичних можливостей Обухівського регіону: 2.4.1. Організація маршрутів «Обухів – тур вихідного дня», «Стежками Малишка», «Музей – садиба Малишка – місце, що надихає на творчість» - вивчення матеріалів, розроблення та затвердження одного туристичного маршруту «Обухів – тур вихідного дня» | 01.01.2019 – 01.01.2021 |  | 30,5 |  |  |  | Вивчено матеріали щодо туристичних можливостей громади. Проведено два засідання круглих столів з громадськістю, фахівцями туристичної галузі щодо розробки туристичних маршрутів. Розроблено та затверджено один маршрут «Обухів – тур вихідного дня». | - |
| 2.4.2. Розробка та створення мапи арт- об’єктів – проведення обговорення, визначення арт – об’єктів | 01.01.2019 – 01.07.2020 | 12,0 |  |  |  |  | Проведено два засідання круглих столів з громадськістю, фахівцями туристичної галузі щодо визначення арт - об’єктів. Проведено обговорення поданих ідей щодо арт - об’єктів. Визначено арт – об’єкти. | - |
| 2.4.3.Розробка та створення «Malyshko-art-kvartal» | 01.01.2019 – 01.01.2021 | - |  |  |  |  | Проведено два засідання круглих столів з громадськістю, фахівцями туристичної галузі щодо визначення об’єктів арт – кварталів. Знайдено, обговорено та визначено 5 елементів з’єднання об’єктів в арт – квартал. | - |
| 2.4.4. Розробка та створення бренду міста | 01.01.2019 – 01.01.2021 | - |  |  |  |  | Вивчається історичне підґрунтя краю із залученням спеціалістів Центру розвитку місцевого самоврядування. На даний час затверджене Положення про відкритий творчий конкурс на визначення кращої концептуальної ідеї та розробника бренду Обухова. Затверджено склад організаційного комітету конкурсу на визначення кращої концептуальної ідеї та розробника бренду Обухова. Заплановано проведення в Обухівській територіальній громаді відкритого творчого конкурсу на визначення кращої концептуальної ідеї та розробника бренду Обухова на початок вересня поточного року | - |
| 2.4.5. Розробка та оновлення туристичної бази даних | 01.01.2019 – 01.10.2020 | 30,0 |  |  |  |  | Визначено 2 нових об’єкта для оновлення туристичної бази даних | - |
| 2.4.7.Створення кросплатформенного мобільного додатку | 01.01.2019 – 01.09.2019 | 38,0 |  |  |  |  | Проведено засідання круглого столу із залученням представників Центру розвитку місцевого самоврядування та Громадської організації «Клуб економістів». Розроблено концепцію завдання. | - |
| 3. Створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом підтримки розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Розробити пакет документів для інвесторів на правах приватного партнерства в галузі інформаційних технологій | 01.03.2019 – 01.05.2019 |  | 10,0 |  |  |  | Підписано Договір із Громадською організацією «Клуб економістів» про надання інформаційно – консультаційних послуг, а саме: розробка пакету документів для інвесторів на правах приватного партнерства в галузі інформаційних технологій з метою Створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом підтримки розвитку інформаційних технологій. Пакет документів буде розроблений до 20.07.2019 | На виконання послуг передбачені кошти в сумі 10,0 |
| 3.2. Оновити сторінку про місто Обухів у «Вікіпедія | 15.09.2019 – 01.11.2019 |  | 4,0 |  |  |  | Зібрано осучаснений матеріал щодо міста Обухова та оновлено сторінку «Вікіпедія» | 2,0 |
| Всього |  |  | 204,5 |  |  |  |  | 29,5 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого комітету                                  В.І. Рогоза