ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шоста   сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

| Про виконання комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік Заслухавши звіт «Про хід виконання комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік, схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 09.02.2021 №….. «Про хід виконання комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік, відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій з гуманітарних питань та з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва |  |
| --- | --- |
| ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: |  |

- Звіт начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради «Про хід виконання комплексної програми «Турбота»на 2016-2020 роки Обухівської міської  об’єднаної територіальної громади за 2020 рік  (додається) затвердити.

Міський голова 	                       		О.М.Левченко

м. Обухів

№150-6-УІІІ

від 25.02.2021

вик. Циганок Н.А.

Пояснювальна записка до Звіту  виконання комплексної програми «Турбота на 2016-2020 роки» Обухівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік.

При планових показниках на 2020 рік  11 138 800,00 грн., фактично використані кошти в сумі  10 922 240,31 грн., що становить  98% від планових показників.  (додатки 1-5).

В звітному періоді таку допомогу виплачено на 3 173 855,15грн. більше проти минулого періоду. (2019).

Левову частину видатків використано на виплату матеріальної допомоги.(додаток 3).

Так, при плані  9 681 700,00 грн., фактично виплачено 9 501 371,55 грн., о на 3 587 459,80грн. більше проти минулого 2019 року).

Протягом звітного періоду допомогу виплачено:

- 2047 особам на скрутне матеріальне становище;

- 759 особам на лікування;

- 322 особам на операцію;

- 384 особам онкохворим та хворим на гемодіаліз (в т.ч. 13 осіб хворих на гемродіаліз).

- 272 - ом учасникам АТО  була надана фінансова підтримка;

- 35 особам з інвалідністю учасникам АТО до Міжнародного дня осіб з інвалідністю;

- 7 сім’ям (14 осіб) з дітьми  виплачено кошти на оздоровлення дружин з дітьми загиблих учасників АТО і сім’ї загиблого Небесної Сотні.

- 171-ій багатодітній родині виплачено кошти до Дня матері.

- 22 особам на поховання працездатного населення, які не працювали на момент смерті;

- 6 особам на ліквідацію наслідків заподіяних пожежею;

- 11-ти мамам виплачено кошти на придбання підгузників для діток інвалідів, які хворіють на ДЦП.

Крім того, 33 особам надана допомога на проведення хіміотерапії.

Надавалась допомога хворим на нецукровий діабет, діткам з рідкісними хворобами, на поховання учасників АТО, які померли.

По додатку 1 кошторису компенсаційних виплат при плані 200500,00 грн. виплачена компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю та людям похилого віку кошти в розмірі 200178,09 грн. -  70 особам.

По додатку 2 кошторису при плані 110000,00 грн. фактично використано 109998,91 грн., які використовувались на придбання продуктових наборів до:

- Великодня - особам, які перебувають на обліку в територіальному центрі (154 особи).

- До Міжнародного дня осіб з інвалідністю  (54особи з інвалідністю, які обслуговуються в територіальному центрі  та 206 діток інвалідів, які перебувають на обліку в УСЗН ).

По додатку 4 кошторису: При планових показниках 1 144 100,00 грн., фактично використано кошти в звітному періоді - 1 110 691,76 грн., що на 427778,05 грн. менше проти  2019 року  (1 538 469,81), а саме:

- пільгове перевезення пасажирів план - 794600,0 грн., використано - 785634,0 грн. інші пільги при плані 162500,00 грн., використано 153016,63 грн. (послуги зв’язку, проїзд 1 раз на рік ЧАЕС, санаторно - курортне лікування  осіб з інвалідністю Другої світлової війни з супроводом та санаторно - курортне лікування осіб з інвалідністю 1 групи з супроводом).

Крім того, надавались пільги з оплати житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС. (план - 187000,00 грн., використано - 172041,13грн.

Також по додатку кошторису 5 планувались кошти на витрати по виготовленню соціальних карток «З турботою про кожного»  для пенсіонерів та соціально-незахищених верств населення в розмірі 2500,00 грн., в звітному періоді не використовувались.

Додаток   1

КОШТОРИС

компенсацій фізичним особам  на 2020 рік

| № з/п | Категорія |  | Заплановано (грн). | Виконано (грн). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Виплата компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Постанови КМУ №558 від 29.04.2004 року. | 200500,00 | 200178,09 |
|  |  | Всього | 200500,00 | 200178,09 |

Начальник управління                                                                  Н.А.Циганок

Додаток 2

КОШТОРИС

на придбання продуктових наборів на 2020 рік

| № з/п | Категорія | Заплановано (грн) | Виконано (грн) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закупівля продуктових наборів до Великодня | 40000,00 | 39999,69 |
| 2. | Закупівля продуктових наборів до Міжнародного дня осіб з інвалідністю | 70000,00 | 69999,22 |
|  | Всього | 110000,00 | 109998,91 |

Начальник управління                                                        Н.А.Циганок

Додаток 3

КОШТОРИС

про надання матеріальної допомоги на 2020рік

|  | Заплановано грн. | виконано |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сім'ям, військ. призваних та демобілізованим учасникам АТО | 1 086 600,00 | 1 029 600,00 |  |
| на підтримку сімей військових за контрактом – 4 000 грн (4 особи) | 16000,00 | 12000,00 |  |
| учасники АТО - 3 000 грн (273 осіб) | 819 000,00 | 816000,00 |  |
| матеріальна допомога особам з інвалідністю, учасникам АТО – 2 000 грн (35 осіб) | 70 000,00 | 70000,00 |  |
| пораненим учасникам АТО на лікування – 10 000 грн (1 особа) | 10 000,00 | 0,00 |  |
| сім'ям на поховання, осіб які загинули – 40 000 грн (1 особа) | 40 000,00 | 0,00 |  |
| на оздоровлення дружин з дітьми загиблих учасників АТО та Героя Небесної Сотні 9 400 грн(14 осіб) | 131 600,00 | 131600,00 |  |
| 2.УБД локальних війн вдови - 1 000 грн (108 осіб) | 108 000,00 | 108000,00 |  |
| 3.Ліквідоторам аварії на ЧАЕС 1 кат., вдовам - 1 000 грн (168 осіб) | 168000,00 | 168000,00 |  |
| 4.Соціально-незахищеним категоріям населення на лікування та скрутне становище | 7 177 500,00 | 7 069900,00 |  |
| скрутне матеріальне становище - 1300 грн (1655 осіб) | 2 761100,00 | 2 658 500,00 |  |
| на лікування - 1800 грн (760 осіб) | 1 369 400,00 | 1 364 400,00 |  |
| на операцію - 3500 грн (322 осіб) | 1 127 000,00 | 1 127 000,00 |  |
| онкохворим/гемодіалізу - 5000 грн (384 осіб) | 1 920 000,0 | 1 920 000,00 |  |
| 5.Особам з інвалідністю внаслідок війни, УБД з числа учасників АТО на протезування зубів до 3 500 грн (10 осіб) | 7000,00 | 6763,00 |  |
| 6.Багатодітним сім'ям до Дня матері - 2000 грн (171 особи) | 342000,00 | 342000,00 |  |
| 7.УБД, інв. Другої Світової Війни, солдатським вдовам – 1 000 грн (23 осіб) | 23 000,00 | 23 000,00 |  |
| з них члену сім'ї помер. УБД до Дня Перемоги - 500 грн (30 осіб) | 13000,00 | 13000,00 |  |
| 8.На поховання працездатного населення, які не працювали у розмірі мінімальної заробітної плати (25 осіб) | 118 100,00 | 105845,00 |  |
| 9.На ліквідацію наслідків заподіяних пожежею, стихійним лихом - 8000 грн (11 осіб) | 48 000,00 | 48 000,00 |  |
| 10.Інша матеріальна допомога | 520000,00 | 517540,00 |  |
| - матеріальна допомога громадянам від 3 000 до 20 000 грн (25 осіб) | 164000,00 | 166000,00 |  |
| - проходження парентерального курсу хіміотерапії та променеву терапію для онкохворих (протягом поточного року до 15 000 грн (23 особи) | 356000,00 | 351540,00 |  |
| 11. Засоби гігієни (підгузки для дітей з інвалідністю) - 7 500 грн (11 дітей) | 82500,00 | 82500,00 |  |
| 12. Банківські послуги | 1 000,00 | 223,55 |  |
| Всього : | 9 681 700,00 | 9 501371,55 |  |

Начальник управління                                                                  Н.А.Циганок

Додаток 4

КОШТОРИС

витрат інших пільг для пільгових категорій населення Обухівської міської  територіальної громади  на 2020рік

| № з/п | Назва | Заплановано (грн.) | Використано (грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пільгове перевезення пасажирів | 794600,00 | 785634,00 |
| 2. | Інші пільги в т.ч.: | 162500,00 | 153016,63 |
|  | - користування послугами зв’язку | 60100,00 | 57727,15 |
|  | - проїзд 1 раз на рік ЧАЕС | 16600,00 | 9543,48 |
|  | - забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю внаслідок війни (Другої світової) з супроводом | 12200,00 | 12180,00 |
|  | - забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю І групи із супроводом | 73600,00 | 73566,00 |
| 3. | Пільги з оплати житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС | 187000,00 | 172041,13 |
|  | Всього | 1144100,00 | 1 110 691,76 |

Начальник управління                                                                  Н.А.Циганок

Додаток 5

КОШТОРИС

Витрат на виготовлення соціальних карток

для пенсіонерів та соціально – незахищених верств населення

на 2020 рік

| № п/п | Категорія | Заплановано (грн). | Використано (грн). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення соціальних карток | 2500,00 | 0 |
|  | Всього | 2500,00 | 0 |

Начальник управління                                                                  Н.А.Циганок