ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Обухівської міської ради Київської області

від            .2021 №        -     -VIIІ

План

заходів з реалізації у 2022-2024 роках

Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки

Обухів

2021

| Зміст |  |
| --- | --- |
| 1. Підстави, методика та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії, головні розробники | 3 |
| 2. Напрямки розвитку | 7 |
| 2.1. Напрямок 1. Сталий економічний розвиток громади | 7 |
| 2.1.1. Актуальні проблеми та потреби | 7 |
| 2.2. Напрямок 2. Сталий соціальний розвиток громади | 13 |
| 2.2.1. Актуальні проблеми та потреби | 14 |
| 2.3. Напрямок 3. Сталий екологічний розвиток громади | 20 |
| 2.3.1. Актуальні проблеми та потреби | 21 |
| 2.4. Перелік технічних завдань | 25 |
| 2.4.1. Напрямок 1. Сталий економічний розвиток громади | 25 |
| 2.4.2. Напрямок 2. Сталий соціальний розвиток громади | 32 |
| 2.4.3. Напрямок 3. Сталий екологічний розвиток громади | 56 |
| 2.5. Передумови та ризики, пов’язані з виконанням завдань | 64 |
| 2.6. Система моніторингу та оцінки результативності виконання Плану заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки | 65 |

І. Підстави, методика та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії, головні розробники

Методологія та організація процесу підготовки Плану заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії сталого розвитку Обухвської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки (далі - План заходів) визначені відповідними нормативно-правовими актами, зокрема:

- Законом України «Про засади державної регіональної політики» з урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року (затверджена Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722);

- Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 (зі змінами);

- наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79 «Про затвердження методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації» (зі змінами);

- рішенням Київської обласної ради від 19 грудня 2019 року № 789-32-VII  «Про затвердження Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки».

Підготовка Плану заходів здійснювалась комітетом зі стратегічного планування та впровадження Стратегії сталого розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки (далі – Стратегія та План заходів), склад якого затверджено рішенням Обухівської міської ради Київської області. До складу Комітету входили спеціалісти Виконавчого комітету Обухівської міської ради, представники бізнесу та громадських організацій, депутати міської ради. Члени Комітету були поділені на тематичні робочі групи, які очолили керівники відповідних структурних підрозділів Виконавчого комітету Обухівської міської ради.

З метою розробки проекту Плану заходів Виконавчим комітетом Обухівської міської ради було оголошено збір проектних ідей від зацікавлених суб’єктів територіальної громади, що тривав протягом травня – червня 2021 року. Всього до проекту Плану заходів надійшло майже 300 проектних ідей, які були опрацьовані та трансформовані у технічні завдання тематичними робочими групами з розроблення вищевказаних стратегічних документів.

У процесі розробки Плану заходів, технічні завдання були оцінені і зібрані в тематичні напрямки з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. Проект Плану заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації технічних завдань, а самі технічні завдання були перевірені на предмет відповідності Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року.

Підготовлений проект Плану заходів було розглянуто та схвалено на засіданні Комітету зі стратегічного планування та впровадження Стратегії сталого розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки. У ході процесу підготовки Плану заходів максимально широко використовувалися методологічні підходи та інструменти для стратегічного і оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС, із врахуванням особливостей України. Перелік принципів та інструментів, що були використані для визначення сфер втручання, передбачав:

Партнерство – узгодженість спільних цілей, що досягалася шляхом консультацій та на основі консенсусу представників влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

Спільну участь та зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямі спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

Сталість – результат застосування усталених принципів і методологічних інструментів, а саме – баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

Інтеграцію – досягнення широкої участі усіх зацікавлених сторін та забезпечення їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів.

Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних дій у вигляді проєктів з метою максимально ефективного використання наявних ресурсів.

Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

Паритетність – забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки місцевого розвитку.

Розробка Плану заходів є окремим важливим процесом стратегічного планування розвитку Обухівської міської територіальної громади, що відбувається через залучення широкого кола суб’єктів територіальної громади. Окрім відповідальності за реалізацію Стратегії, зацікавлені суб’єкти територіальної громади також братимуть участь у процесі перегляду та уточнення Плану заходів, а також виступатимуть ініціаторами розроблення проєктів розвитку громади, реалізація яких здійснюватиметься у тому числі і через міські цільові програми.

Розробником Плану заходів є управління економіки Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області. Партнерами процесу підготовки Плану заходів виступили громадськість, бізнес, депутати, організації Обухівської міської територіальної громади.

На стратегічному рівні мета розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області містить три стратегічних напрямки на період 2022-2027 роки. Стратегічні напрямки є загальними, тому вони залишаються актуальними. Кожий стратегічний напрямок складається з декількох стратегічних цілей :

| Стратегічний напрямок | Стратегічні цілі |
| --- | --- |
| 1. Сталий економічний розвиток громади | Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх |
|  | Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх |
|  | Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям |
| 2. Сталий соціальний розвиток громади | Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь якому віці |
|  | Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх |
|  | Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям |
|  | Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів |
| 3. Сталий екологічний розвиток громади | Ціль 6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх |
|  | Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів |
|  | Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва |

Вибір наведених вище стратегічних цілей (напрямів) ґрунтувався на порівняльних перевагах і дієвому використанні визначених можливостей розвитку з метою скорочення слабких сторін і проблем розвитку, а також пом’якшення ризиків.

Впровадження Стратегії сталого розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки здійснюватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися суб'єктами розвитку громади відповідно до Плану її реалізації та інших міських програм, які випливають із Стратегії, а також рішень Обухівської міської ради Київської області , що приймаються для досягнення стратегічних цілей.

План заходів з реалізації Стратегії містить Каталог технічних завдань, у кожному з яких зазначена його мета, проблема, на вирішення якої воно спрямовано, основні завдання та заходи для його реалізації, очікувані результати, а також обсяги і джерела фінансування. Вказані технічні завдання є основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток Обухівської міської територіальної громади.

Фінансування проектів місцевого розвитку до технічних завдань Плану заходів планується здійснювати за рахунок коштів:

- Бюджету громади;

- Державного Фонду регіонального розвитку;

- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

- обласного бюджету (обласних цільових програм);

- міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій;

- інвесторів, власних коштів суб’єктів господарювання та громадян;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

Часові рамки Плану заходів – три роки. Це перший етап реалізації Стратегії.

Проекти мають базуватись на ощадливому ставленні до навколишнього природного середовища, мінімізувати шкоду довкіллю та обмежувати забруднення.

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану заходів здійснюватиметься відповідно до постанови Кабінету Міністрів України               від 11 листопада 2015 року № 932 (зі змінами). Перегляд і оновлення Плану заходів передбачається здійснювати за підсумками річного звіту з його виконання на основі пропозицій, наданих розробниками проектів місцевого розвитку, у зв’язку з визначенням нових пріоритетних завдань та урахуванням зміни в середовищі і узгодження обмежених ресурсів розвитку з новими цілями розвитку Обухівської міської територальної громади Київської області.

2. Напрямки розвитку

2.1. Напрямок 1. Сталий економічний розвиток громади

Глобальні структурні перетворення у системі економічних відносин призвели до того, що сьогодні між собою конкурують не тільки підприємства чи галузі, а й країни та їх регіони. Рівень цієї конкуренції залежить від використання ресурсних, інноваційних та інших переваг територій, а також здатності суб'єктів регіонального розвитку їх реалізовувати. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіону продиктовано потребою в досягненні сталого розвитку територій та покращенні життєзабезпечення його мешканців.

В умовах конкуренції регіони намагаються створювати кращі умови для свого населення і бізнесу, ніж в інших регіонах, забезпечуючи тим самим безперервні позитивні зміни на своїх територіях. Саме тому, питання підвищення конкурентних можливостей економіки Обухівської міської територіальної громади займає чільне місце серед стратегічних цілей розвитку області.

Важливим підґрунтям для зміцнення позицій громади є забезпечення сталого розвитку сфери матеріального виробництва (промислового та агропромислового комплексів) на інноваційній основі, у першу чергу завдяки залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у створення необхідних умов для його розвитку, що дасть змогу виробляти нові види продукції з більш високою доданою вартістю, яка б користувалася попитом не тільки на території громади, області, країни в цілому, а й дозволила б розширити експортні можливості Обухівської міської територіальної громади.

До Напрямку 1 увійшли три стратегічні цілі, які є пріоритетними для виходу економіки громади на більш високий рівень конкурентноздатності, а саме:

Ціль 7.

Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх.

Ціль 8.

Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

Ціль 9.

Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям.

2.1.2. Актуальні проблеми та потреби

Ціль 7.    Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх.

У період з 1990 по даний час кількість людей, забезпечених електроенергією, значно збільшилася. По мірі зростання населення у світі, державі, нашій громаді так само зростатиме й попит на дешеву енергію. Світова економіка, заснована на викопному паливі, а також збільшення викидів парникових газів, викликає радикальні зміни кліматичної системи. Це впливає на кожен континент.

І тому всі зусилля, спрямовані на стимулювання розвитку екологічно чистої енергетики.

Забезпечення загального доступу до недорогої електроенергії до 2027 року передбачає інвестиції в екологічно чисті джерела енергії, такі як енергія сонця, вітру та теплова енергія. Запровадження економічно ефективних стандартів для ширшого спектру технологій також може зменшити споживання електроенергії у будівлях і промисловості. Розширення інфраструктури та технологічна модернізація з метою забезпечення екологічно чистої енергії в громаді є найважливішим завданням, яке може як стимулювати зростання, так і сприяти збереженню навколишнього середовища.

Формування ощадливого стилю життя – перехід на енергоощадні технології та матеріали; забезпечення матеріальної зацікавленості споживачів та енергопостачальників у результатах енергозбереження; впровадження новітніх енергозберігаючих технологій в усіх галузях міського господарства, заміна застарілого неефективного обладнання; виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів; утеплення фасадів житлового фонду, теплосанація об’єктів соціальної сфери в населених пунктах громади – це головні завдання Обухівської міської терторіальної громади Київської області.

Недостатній рівень впровадження енергоефективних і енергоощадних технологій на підприємствах комунального господарства, у житлових будинках та бюджетних закладах; 	неефективна структура споживання енергоресурсів, орієнтована на надмірне споживання газу. Природний газ для великих підприємств є основним видом палива, що використовується для централізованого теплопостачання і складає до 70% у структурі собівартості теплової енергії; 	обмежені обсяги фінансування з бюджетів усіх рівнів робіт з проведення енергоаудиту об’єктів бюджетної сфери, впровадження енергозберігаючих заходів згідно вимог серії стандартів ISO50001; понаднормативні втрати паливно-енергетичних ресурсів внаслідок використання застарілих інженерних мереж; ріст цін на енергоносії; погіршення фінансового стану споживачів, це ті актуальні проблеми та потреби, які потрібно вирішувати в громаді.

Технічні завдання, які увійшли до Напряму 1, стратегічна ціль 7 спрямовані на зменшення споживання енергоносіїв та втрат теплової енергії шляхом:

- реконструкції або заміни теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб та нових типів запірної арматури з високими показниками експлуатаційної надійності;

- впровадження нових методів антикорозійного захисту та ефективного теплоізоляційного покриття теплових мереж, застосування автоматики та регулюючого обладнання;

- впровадження диспетчеризації вуличного освітлення;

- реконструкції внутрішньої системи тепло, водопостачання шляхом встановлення індивідуально теплових пунктів в багатоквартирних будинках та бюджетних установах.

Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

Протягом останніх 25 років кількість населення, яке живе в умовах крайньої бідності, суттєво знизилася, незважаючи на тривалий вплив економічної кризи 2008 року і глобальний економічний спад. Оскільки світова економіка досі відновлюється після кризи, можна спостерігати уповільнення темпів розвитку, поглиблення нерівності і брак робочих місць на фоні зростання трудових ресурсів.

І одним із головних завдань Обухівської міської територіальної громади Київської області це є забезпечення повної, продуктивної зайнятості населення громади, надання якісних соціальних послуг населенню та роботодавцям шляхом ефективного регулювання регіонального ринку праці за допомогою економічного, організаційного та правового механізмів.

Запобігання зниженню рівня життя населення і наступне його підвищення в міру стабілізації економіки за рахунок забезпечення зростання його доходів, детінізації виплати заробітної плати, підвищення заробітної плати, що призведе до зростання купівельної спроможності мешканців громади.

За останні три роки на території громади спостерігається зменшення кількості незайнятих трудовою діяльністю громадян, які звернулись за сприянням у працевлаштуванні та отриманням соціальних послуг. Щорічно працевлаштовується до 1200 осіб з числа незайнятих та безробітних громадян.

Рівень працевлаштуванняв середньому становить 57- 58%.

Завдяки злагодженій роботі між всіма органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілками і роботодавцями громади за останні роки створено більше 580 нових робочих місць, із них на підприємствах  – більше 120, у сфері торгівлі –  більше 466.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 вільну вакансію в цілому становило – 2 особи.

Важливою соціальною складовою добробуту мешканців Обухівської міської територіальної громади є збільшення розміру грошових доходів, зокрема, заробітної плати як основного їх джерела, що у свою чергу, впливає на вирішення їх соціально-побутових проблем, сприяє відтворенню робочої сили та підвищує їх купівельну спроможність.

За оперативними даними середньомісячна заробітна плата працівників за останні роки в середньому збільшилася більш як на 14 %. Розмір нарахувань у 2,8 раз перевищив законодавчо встановлені державні соціальні стандарти (мінімальну заробітну плату).

Але на сьогодні відсутність у працівників належної мотивації до легальної продуктивної зайнятості, головним чином через низьку якість робочих місць за умовами та оплатою праці та невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки та ринку праці; низький рівень середньої заробітної плати відповідно до високої  вартості життя, а також надмірна міжгалузева і низька міжпосадова диференціація заробітної плати; падіння реальних доходів та купівельної спроможності населення через нестабільність національної валюти, зростання цін на енергоносії, транспортні та комунальні послуги, товари першої необхідності, продукти харчування та інше; недотримання роботодавцями та громадянами трудового законодавства щодо легальних трудових відносин; неефективність спонукально-стимулюючого механізму в податковому та пенсійному законодавстві щодо легалізації доходів, це всі ті проблемні питання, які повинні вирішуватися сьогодні як на рівні держави, так і громади.

Технічні завдання, які увійшли до Напряму 1, стратегічна ціль 8 спрямовані на забезпечення повної і продуктивної зайнятості та гідної праці для всіх жінок і чоловіків до 2027 року, а це:

- сприяння у проведенні орієнтованої на розвиток політики, яка сприяє продуктивній діяльності, створенню гідних робочих місць, підприємництву, творчості й інноваційній діяльності, та заохочувати розвиток мікро-, малих і середніх підприємств, у тому числі шляхом надання їм доступу до фінансових послуг;

- поліпшення ситуації на ринку праці громади та забезпечення показника рівня безробіття, обчисленого за методологією Міжнародної організації праці (МОП), на рівні 1,0 %;

- сприяти поступовому підвищенню ефективності використання ресурсів у системах споживання і виробництва та прагнути, щоб економічне зростання не супроводжувалося погіршенням стану навколишнього середовища;

- сприяти забезпеченню повної і продуктивної зайнятості та гідної праці для всіх жінок і чоловіків, у тому числі молодих людей та інвалідів, і рівної оплати за працю рівної цінності;

- сприяти скороченню частки молоді, яка не працює, не вчиться і не набуває професійних навичок;

- забезпечити розробку і здійснення стратегій заохочення сталого туризму, який сприяє створенню робочих місць, розвитку місцевої культури і виробництву місцевої продукції.

Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям.

Головними факторами економічного зростання та розвитку є інвестиції в інфраструктуру та інновації. Майже 75 % населення громади проживає  в місті, 25% у селах, тому все важливішими стають стійка інфраструктура,  громадський транспорт і поновлювані джерела енергії, а також розвиток нових галузей промисловості, інформаційних і комунікаційних технологій. Технологічний прогрес також має важливе значення для знаходження оптимальних рішень для економічних і екологічних проблем, зокрема, створення нових робочих місць і підвищення ефективності використання енергії. Розвиток енергоефективних галузей промисловості, а також інвестиції у наукові дослідження та інновації є важливими факторами, що сприяють сталому розвитку громади.

У сучасній економіці співіснують та органічно доповнюються малий, середній та великий бізнес, але, на відміну від останнього, малий і середній бізнес є найчисленнішим і найпоширенішим сектором економіки громади. В умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів саме суб’єкти малого і середнього бізнесу, які не потребують великих стартових інвестицій, характеризуються швидкою окупністю витрат, активніші в інноваційній діяльності, здатні за державної підтримки стимулювати структурну перебудову економіки, розвиток конкуренції, сприяти послабленню монополізму, створювати додаткові робочі місця, забезпечувати широку структуру вибору, насичувати ринок товарами та послугами.

Обухівська громада має досить потужний малий та середній бізнес. У секторі малого та середнього підприємництва зайнято майже 80,0% зайнятих на всіх суб’єктах господарювання, частка надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб'єктів малого та середнього підприємництва складає понад  32,0 відсотка.

Формування розгалуженої інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва є принципово важливим фактором для розвитку підприємницької діяльності, ефективність якої сприяє підвищенню інвестиційної привабливості регіону, залученню вітчизняних та іноземних інвестицій, застосуванню передових технологій тощо.

Формування ефективної інфраструктури підтримки підприємництва, як невід’ємного компонента ринкових відносин сприятиме поліпшенню умов для ведення власної діяльності, а також позитивно вплине на вирішення таких загальнонаціональних завдань, як створення нових робочих місць, зростання виробництва, його структурної перебудови.

Одним із бар’єрів для розвитку підприємництва залишається обмежений доступ до фінансування. Кредитування малого і середнього підприємництва в умовах сьогодення є недостатнім, більшість підприємств задовольняють потреби у фінансуванні капітальних інвестицій за рахунок власних коштів. Таким чином, існує нагальна потреба в активізації фінансування малого і середнього підприємництва комерційними банками, розширенні переліку кредитних послуг (гарантійні схеми, лізинг, факторинг, експорт, страхування тощо) і задоволенні потреб суб’єктів підприємницької діяльності.

Враховуючи вищезазначене, одним з важливих завдань розвитку малого та середнього бізнесу є вжиття заходів, спрямованих на підтримку мікрокредитування бізнесу на зворотній основі за пріоритетними напрямами інноваційного розвитку підприємництва на конкурсній основі, що, у свою чергу, сприятиме стимулюванню та розвитку інноваційного підприємництва, започаткуванню власної справи.

Обухівська громада має потужний експортний потенціал, який використовується не повною мірою, тому політика розвитку підприємництва громади також повинна бути спрямована і на сприяння виходу малого та середнього підприємництва на міжнародні ринки. З метою підвищення обсягів експорту та забезпечення експортерів громади необхідним обсягом знань щодо експортних операцій та процедур, що охоплюють найважливіші юридичні, логістичні та фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності, планується проведення на постійній основі тренінгів та семінарів, створення центру підтримки підприємництва, індустріального парку, а також надання інформаційно-консультативної підтримки експортерам громади.

Обухів протягом останніх років залишається одним з найбільш інвестиційно привабливих міст. Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) за оперативними даними унесених в місто Обухів з початку інвестування склав 110,4 млн. доларів США (6,6 % від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Київську область). Водночас обсяг залучення інвестицій у розвиток високотехнологічного промислового та сільськогосподарського виробництва є недостатнім, в економіці громади переважають застарілі технології і відносно невелика частка продукції з великою доданою вартістю. Для підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках економіка громади потребує нових інвестицій та підтримки малого та середнього підприємництва, спроможного швидко пристосовуватися до змін у середовищі та компенсувати відсутність робочих місць в інших секторах.

Налагодження робочих контактів із міжнародними та іноземними організаціями, інформування їх щодо інвестиційних пропозицій є необхідними умовами для поліпшення процесу залучення інвестицій та пріоритетними в діяльності Обухівської міської територіальної громади Київської області. Робота у цьому напрямі потребує формування спільної стратегії між Обухівською міською територіальною громадою щодо залучення інвесторів, налагодження ефективної координації їх дій, а також налагодження співпраці з Київською міською державною адміністрацією для підвищення якості надання послуг інвестиційного супроводу та залучення інвесторів в громаду.

Створення, розвиток і покращення транспортної інфраструктури на території сільських населених пунктів Обухівської міської територіальної громади надасть можливість залучення інвесторів в громаду, що призведе до впровадження нових інвестиційних проектів, створення нових робочих місць і покращення інвестиційного клімату.

Створення стійкої інфраструктури, відповідних умов для поліпшення інвестиційного клімату та рівня інвестиційної привабливості, відновлення інвестиційної активності суб’єктів господарювання; підвищення ефективності інвестування шляхом збільшення капітальних інвестицій у реалізацію інвестиційних проектів, які передбачають впровадження новітніх технологій, модернізацію застарілих виробництв, дозволить підвищити конкурентоспроможність, як економіки громади у цілому, так і окремих її пріоритетних галузей.

Таким чином, технічні завдання, які є складовими Напряму 1, ціль 9 направлені на те, щоб:

- розвивати якісну, надійну, стійку та сталу інфраструктуру з метою підтримки економічного розвитку та добробуту людей, приділяючи особливу увагу забезпеченню недорогого і рівноправного доступу для всіх;

- сприяти розширенню доступу дрібних промислових та інших підприємств до фінансових послуг, у тому числі до недорогих кредитів, і посилити їх інтеграцію до виробничо-збутових ланцюжків та ринків;

- сприяти модернізації інфраструктури і в переобладнанні промислових підприємства, зробивши їх стійкими за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів і ширшого застосування чистих та екологічно безпечних технологій і промислових процесів, відповідно до їх індивідуальних можливостей;

- сприяти  активізації наукових досліджень, нарощуванню технологічного потенціалу промислових підприємств, у тому числі шляхом стимулювання до 2027 року інноваційної діяльності;

- підтримувати розробки, дослідження та інновації у сфері вітчизняних технологій та розширити доступ до інформаційно-комунікаційних технологій.

2.2. Напрямок 2. Сталий соціальний розвиток громади

Реалізація конституційних гарантій права громадян на соціальний захист, забезпечення адресності та матеріальної підтримки малозабезпечених, непрацездатних інвалідів та громадян похилого віку, сімей з дітьми, дітей - інвалідів, осіб з обмеженими фізичними можливостями є важливим завданням соціального розвитку громади. Створення фінансових, організаційно – правових та технічних механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату та досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетів усіх рівнів.

Соціальна складова сталого розвитку включає в себе збереження та розвиток культурного та соціального рівня населення. До уваги береться зменшення кількості руйнівних конфліктів на культурному та соціальному підґрунтях, а також справедливий розподіл та рівний доступ всього населення до благ, зокрема, до природних ресурсів. Сталий розвиток соціальної сфери передбачає, що людина повинна брати участь у прийнятті та реалізації рішень, які стосуються не лише її, а її суспільства в цілому. Цього можна досягнути, інвестуючи потенціал в людський розвиток, аби кожна людина мала змогу жити так, як вона захоче, не орієнтуючись лише на матеріальні блага.

Таким чином, соціальна складова сталого розвитку включає в себе людський розвиток, задоволення усіх основних потреб населення.

Ключовим поняттям соціальної складової сталого розвитку є людський розвиток, тобто умови, які сприяють максимальному розвитку потенціалу населення, задоволенню власних потреб, за яких людина могла б жити повноцінно, а не виживати. Це включає в себе заходи із ліквідації бідності, економічної та соціальної ізоляції, розвиток систем охорони здоров’я, освіти, культури, дотримання прав і свобод людини, забезпечення населенню існування у чистому природному середовищі, адже стан здоров’я людини залежить значною мірою від якості питної води та продовольчих продуктів, чистоти повітря та інше.

Сталий розвиток соціальної сфери передбачає підтримку культурної, рекреаційної, громадської та спортивної діяльності. Доступ до освіти, охорони здоров’я повинен бути вільним та рівним для всіх членів суспільства. Кожен має мати змогу вільно реалізувати свій потенціал.

До Напрямку 2 увійшло чотири стратегічні цілі, які є пріоритетними для виходу економіки громади на більш високий рівень конкурентноздатності, а саме:

Ціль 3.

Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь якому віці.

Ціль 4.

Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх.

Ціль 9.

Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям.

Ціль 11.

Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів.

2.2.1. Актуальні проблеми та потреби

Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь якому віці.

Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинно медико-санітарною допомогою; профілактика та раннє виявлення захворювань, зміцнення матеріально-технічної бази для забезпечення сучасного якісного медичного обслуговування, подальший розвиток інфраструктури охорони здоров’я; створення інструментів інформаційної/електронної охорони здоров’я; створення системи контролю за захворюваністю; розвиток лабораторної служби; здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

На території Обухівської міської територіальної громади Київської області здійснює господарську діяльність: Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД); Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка» (КНП ОМР «Обухівська стоматологічна поліклініка») та Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».

Коефіцієнт забезпечення лікарями на 10 тис. населення на території громади складає до 7; середніми медпрацівниками на 10 тис. населення – більше 12.

Коєфіццієнт народжуваності на 1тис. населення складає 3,8 – 3,9; смертності – 7,8 – 8,1.

Аналіз діяльності показує, що кількість звернень за медичною допомогою щороку збільшується (за останні роки зростання прослідковується в межах 26%).  Майже на 5% зріс огляд дітей шкільного віку.

Необхідною передумовою покращання здоров’я населення громади є забезпечення санітарно - епідеміологічного благополуччя, зокрема імунопрофілактики. І ці заходи повинні вирішуватися не лише на рівні громади, а таке масове втручання має здійснюватися і контролюватися державою.

Головними завданнями цієї цілі є зниження коефіцієнту смертності, покласти край епідеміям СНІДу, туберкульозу, забезпечити боротьбу з гепатитом, захворюваннями, що передаються через воду, та іншими інфекційними захворюваннями;

- до 2027 року зменшити на третину передчасну смертність від неінфекційних захворювань за допомогою профілактики і лікування, а також підтримувати психічне здоров’я і благополуччя. Покращувати профілактику та лікування залежності від психоактивних речовин, у тому числі зловживання наркотичними засобами й алкоголем;

- до 2027 року вдвічі скоротити кількість смертей і травм унаслідок дорожньо-транспортних пригод;

- забезпечити загальний доступ до послуг з охорони сексуального та репродуктивного здоров’я, включаючи послуги з планування сім’ї, інформування та просвіту, і урахування питань охорони репродуктивного здоров’я в місцевих програмах;

- забезпечити загальне охоплення послугами охорони здоров’я, у тому числі захист від фінансових ризиків, доступ до якісних основних медикосанітарних послуг і до безпечних, ефективних, якісних і недорогих основних лікарських засобів і вакцин для всіх;

- сприяти істотному скороченню кількості випадків смерті та захворювання в результаті впливу небезпечних хімічних речовин, забруднення й отруєння повітря, води і ґрунтів.

Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх.

З 2000 року в забезпеченні загальної початкової освіти відбувся величезний прогрес. Досягнення всебічної якісного освіти для всіх іще раз підтверджує думку про те, що освіта є одним із найпотужніших і перевірених засобів сталого розвитку. Ця мета гарантує отримання безкоштовної початкової та середньої освіти всіма дівчатками і хлопчиками. Вона також спрямована на забезпечення рівноправного доступу до недорогого професійного навчання, ліквідації гендерних і матеріальних розбіжностей і забезпечення загального доступу до якісної вищої освіти.

В Обухівській міській територіальній громаді Київської області функціонує 17 закладів загальної середньої освіти, з них 2 філії.

Загальна кількість учнів в закладах освіти за останній рік складає 6759, що на 1141 учня більше ніж минулого року (5618 учнів), за рахунок приєднання громад.

Середня наповнюваність у класах – 22,6 (місто – 28,8, села – 11,6).

Але проблемними питаннями в галузі освіти на території громади залишаються: навчання дітей закладів загальної середньої освіти у другу зміну (Академічний ліцей №3 та №5); забезпечення комп’ютерами і предметними кабінетами закладів освіти; збільшення відсотку дітей охоплених позашкільною освітою; впровадження нових моделей профільного навчання.

І завданнями, які потрібно буде вирішувати для досягнення цієї цілі це є:

- забезпечити отримання знаннь і навичок, які сприяють здоровому способу життя, дотриманню прав людини, гендерної рівності, пропаганді культури миру та ненасильства, усвідомлення цінності культурного різноманіття і вкладу культури в сталий розвиток ;

- створювати й удосконалювати заклади освіти, які  враховують інтереси дітей, а також дітей з особливими освітніми потребами; забезпечити безпечне, вільне від насильства і соціальних бар’єрів та ефективне середовище навчання для всіх.

- забезпечення закладів та установ освіти високопрофесійними педагогічними кадрами;

- впровадження нових моделей профільного навчання.

Ціль 9.Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям.

Головними факторами економічного зростання та розвитку є інвестиції в інфраструктуру та інновації. Майже 75 % населення громади проживає  в місті, 25% у селах, тому все важливішими стають стійка інфраструктура,  громадський транспорт і поновлювані джерела енергії, а також розвиток нових галузей промисловості, інформаційних і комунікаційних технологій.

А тому технологічний прогрес має важливе значення для знаходження оптимальних рішень для економічних, соціальних і екологічних проблем.

Згідно з перспективним планом об’єднання територіальних громад до міста Обухів були приєднані нові сільські територіальні громади, де місто Обухів є центром Обухівської міської територіальної громади Київської області, до складу якої входить м. Обухів, с. Таценки, с. Ленди та 13 старостинських округів.

Формування розгалуженої інфраструктури підтримки різних галузей є принципово важливим фактором для розвитку господарської діяльності, ефективність якої сприяє підвищенню інвестиційної привабливості громади, залученню вітчизняних та іноземних інвестицій, застосуванню передових технологій тощо.

Формування ефективної інфраструктури підтримки підприємництва як невід’ємного компонента ринкових відносин сприятиме поліпшенню умов для ведення власної діяльності, а також позитивно вплине на вирішення таких загальнонаціональних завдань, як створення нових робочих місць, зростання виробництва, його структурної перебудови.

Якісне та повне задоволення потреб населення громади у пасажирських перевезеннях, подальше вдосконалення транспортної мережі та утримання автомобільних доріг загального користування в задовільному стані, це ті питання над якими повинна працювати сьогодні громада.

Пасажирські перевезення на території Обухівської міської територіальної громади Київської області здійснюється за 12 міськими, 9 міжміськими та 13 приміськими маршрутами. Щоденно перевозиться більше 6,67 тис. громадян.  Мешканців громади обслуговує 180 автомобілів ТОВ «Обухівтранс».

Транспортна інфраструктура потребує значного покращення, розвитку, нових підходів та інформаційно - телекомунікаційних технологій, особливо в сільській	 місцевості. Такі нові підходи в розвитку транспортної інфраструктури нададуть можливість вирішувати питання організації безпеки дорожнього руху в громаді. Основні проблемні питання, які на сьогодні є в громаді з цієї галузі це недостатній обсяг капіталовкладень на ремонт та утримання автомобільних шляхів різного значення; відсутність державної підтримки в розбудові інженерно – транспортної інфраструктури громади.

Проблематика функціонування культурної інфраструктури в громаді стає дедалі більш актуальною. Збільшується кількість локальних культурних продуктів та покращується їх якість. Люди на місцях організовують та відповідають за підвищення якості життя людей, за всебічний розвиток членів громади, в тому числі - культурний.

Значна частина об’єктів культурної інфраструктури як і в Україні, так і в нашій  громаді була створена в радянський час, тоді, коли культура цілковито слугувала державній пропаганді. По всій країні діяли мережі кінотеатрів, будинків культури, клубів, музеїв, тощо.

В нашій громаді теж є такі об’єкти і на сьогодні багато таких об'єктів втрачені: зруйновані, змінені функціональні призначення, або просто не експлуатуються. Всі ці заклади потребують переформатування у відповідності до сучасних соціально-економічних умов. На сьогодні в громаді в цій галузі є ряд проблем, які потрібно вирішувати, а це питання: будівництва нового приміщення для Дитячої школи мистецтв;  забезпечення приміщенням для створення виставкової зали-майстерні для збереження елементів нематеріальної-культурної спадщини, для проведення занять, майстер-класів та виставок майстрів традиційних народних ремесел та майстрів сучасних технік; забезпечення приміщенням для функціонування туристичного центру «Обухів запрошує», тощо. І всі ці проблеми потрібно вирішувати з новими підходами, з новими вимогами та врахуванням  необхідності створення того чи іншого закладу (кількість зацікавлених мешканців, місця розташування, транспортне сполучення, зацікавленість інших громад тощо).

Створення, розвиток і покращення транспортної інфраструктури, інфраструктури в галузі культури на території сільських населених пунктів Обухівської міської територіальної громади надасть можливість залучення інвесторів в громаду, що призведе до впровадження нових інвестиційних проектів, створення нових робочих місць і покращення інвестиційного клімату.

Створення стійкої інфраструктури, відповідних умов для поліпшення інвестиційного клімату та рівня інвестиційної привабливості, відновлення інвестиційної активності суб’єктів господарювання; підвищення ефективності інвестування шляхом збільшення капітальних інвестицій у реалізацію інвестиційних проектів, які передбачають впровадження новітніх технологій, модернізацію, дозволить підвищити конкурентоспроможність як економіки громади у цілому, так і окремих її пріоритетних галузей.

Таким чином, технічні завдання, які є складовими Напряму 2, ціль 9 направлені на те, щоб:

- розвивати якісну, надійну, стійку та сталу інфраструктуру, з метою підтримки економічного, соціального розвитку та добробуту людей, приділяючи особливу увагу забезпеченню недорогого і рівноправного доступу для всіх;

- сприяти прискореному розвитку інформаційно- телекомунікаційних технологій (ІКТ); застосування ІКТ в транспорті;

- сприяти покращенню якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, шляхом включення до конкурсних умов вимог щодо використання транспортних засобів категорії не нижче Євро-4, виконання рейсів саме тими засобами, які виставлені на конкурс, та забезпечення наявності транспортних засобів обладнаних для обслуговування пасажирів з особливими потребами на кожному маршруті;

- поліпшувати стан доріг комунальної власності, зупинок шляхом забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для належного їх утримання;

- здійснювати моніторинг рівня аварійності та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод з метою удосконалення системи контролю експлуатаційного стану автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпеки руху;

- створення сприятливих умов для задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, забезпечення умов для суспільної та культурної самореалізації талановитої особистості;

- збереження, популяризація та розвиток народних ремесел, створення умов та закладів для обміну досвідом та передачі знань з різних видів творчості наступним поколінням;

- запровадження у діяльності бібліотек сучасних інформаційних технологій та оснащення належною сучасною комп’ютерною апаратурою бібліотечних закладів громади.

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів.

Більша половина населення Обухівської міської територіальної громади проживає в місті (більше 74%), сільська місцевість заселена більш ніж на 25%. До 2027 року зростання населення громади буде прослідковуватися до 1,5%.

Сталого розвитку не можна досягти без істотного перетворення того, яким чином ми будуватимемо громаду і керуватимемо нею. Досягнення безпеки і сталого розвитку громади означає забезпечення безпечним і доступним житлом, а також його модернізацією. Це також передбачає інвестиції у громадський транспорт, створення зелених громадських територій, а також удосконалення планування і управління у такий спосіб, що одночасно забезпечуватиме інклюзивність і загальну рівноправну участь.

Посилення інформаційних та комунікаційних технологій сьогодні дає більше можливостей допомогти людям. Децентралізація та демократичний, відкритий доступ до систем даних та послуг – ці речі взаємопов’язані і мають особливу актуальність для населення громади.

Висока інтенсивність дорожнього руху вимагає оперативного спостереження та контролю в режимі реального часу. Мешканці громади ризикують зіткнутися з багатьма небезпеками, що супроводжують життєдіяльність в сучасних умовах. Це означає, що питання безпеки людини в сучасному середовищі сьогодні є як ніколи актуальним.

Значний ріст злочинності, робить пріоритетними напрямками діяльності місцевої влади та правоохоронних органів: попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення посилених заходів безпеки громадян, збереження комунальної власності та важливих об’єктів громади, майна громадян.

Існує потреба в нових засобах та методах гарантування безпеки мешканцям громади, прогресивних технологіях та заходах для централізованого забезпечення відеоохорони, технічної безпеки, контролю важливих, стратегічних та небезпечних об’єктів, можливості оперативного впливу на екстрені ситуації. Комплексна система безпеки нового покоління з використанням технологій інтелектуального аналізу даних забезпечить підвищення безпеки на об’єктах та вулицях громади завдяки безупинному моніторингу ситуації в режимі реального часу, своєчасному автоматичному оповіщенню про тривожні, загрозливі та надзвичайні події для їх запобігання або негайного усунення, наявності засобів екстреного зв’язку, а також скоординованій взаємодії всіх учасників та служб, відповідальних за безпеку громади.

Завданнями для досягнення цієї цілі це є:

- сприяння у забезпеченні загального доступу до достатнього, безпечного і недорогого житла й основних послуг;

- сприяти забезпеченню всім можливість користуватися безпечними, недорогими, доступними та екологічно стійкими транспортними системами на основі підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема розширення використання громадського транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, хто перебуває в уразливому становищі, жінок, дітей, інвалідів і літніх осіб;

- сприяти зменшенню негативного екологічного впливу у перерахунку на одну особу населення, в тому числі шляхом приділення особливої уваги якості повітря;

- впровадження нових та розвиток існуючих сучасних технічних засобів, які сприятимуть профілактиці та протидії злочинності (систем  відеоспостереження, засобів екстреного виклику поліції тощо);

- сприяти покращенню інформаційно-аналітичного забезпечення з використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологій;

- сприяння забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці.

2.3. Напрямок 3. Сталий екологічний розвиток громади

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.

Захист довкілля є одним із найважливіших завдань всіх органів місцевої влади, а управління навколишнім середовищем є важливою функцією. Місцева влада є найближчою до громади, тому вкрай необхідно, що б екологічний розвиток громади відображав поточні бар'єри для захисту та сталого управління довкіллям, а також визначав можливості для досягнення позитивних результатів через партнерство, діяльність.

Охорона і раціональне використання земель, охорона рослинного світу, лісів, водних ресурсів, благоустрій населених пунктів Обухівської міської територіальної громади, ліквідація наслідків негативного техногенного та природного впливу це ті питання, які є нагайними на порядку денному громади.

Екологічні програми та послуги вже не відокремлені від інших стратегій, програм та проектів, вони є фундаментальними та невід'ємними. Важливо, щоб екологічні аспекти були зрозумілі та інтегровані в соціально-економічні аспекти зростання Обухівської міської територіальної громади. Зокрема, існує більша потреба в охороні навколишнього середовища та сталому розвитку в рамках планування та землекористування, економічного розвитку, управління інфраструктурою та врахування проблем громади та впливу на здоров'я. Потрібен цілісний підхід до досягнення майбутніх цілей.  Для реалізації цілей потрібно закликати всю громаду тісніше співпрацювати, особливо під час використання нових технологій, оскільки ми переходимо від третьої промислової революції: цифрових технологій до четвертої промислової революції: розумні системи та біотехнології. З таким підходом Обухівська міська територіальна громада буде прогресувати в галузі регіонального управління охороною навколишнього середовища відповідно до глобальних цілей сталого розвитку (ЦУР).

Сталий екологічний розвиток Обухівської міської територіальної громади - це розвиток, який повинен задовольняти потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. Всі заходи повинні бути спрямовані на впровадження сталого розвитку в його екологічному аспекті (мінімізація утворення відходів, переробка, безпечне зберігання тощо).

Всі стратегії, плани і програми, які прийняті і діють на території Обухівської міської територіальної громади мають орієнтуватися на досягнення балансу між економічними, соціальними та екологічними напрямками і цілями.

До Напрямку 3 увійшло три стратегічних цілі, які є пріоритетними для виходу економіки громади на більш високий рівень конкурентноздатності, а саме:

Ціль 6.

Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх.

Ціль 11.

Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів.

Ціль 12.

Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва.

2.3.1 Актуальні проблеми та потреби

Ціль 6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх.

Дефіцит води впливає на понад 40% людей у всьому світі. За прогнозами, підвищення глобальної температури, що відбувається в результаті кліматичних змін, спричинить збільшення цієї тривожної цифри. За прогнозами, до 2050 року постійний дефіцит води впливатиме щонайменше на кожного четвертого. Забезпечення загального доступу до безпечної та недорогої питної води для всіх вимагає від нас інвестування у відповідну інфраструктуру, забезпечення санітарно-технічних споруд, а також стимулювання гігієни на всіх рівнях. Захист і відновлення водних екосистем, таких як ліси, болота і річки, має важливе значення для пом’якшення дефіциту води.

Мешканці Обухівської міської територіальної громади Київської області на даний час мають рівноправний доступ до безпечної і недорогої питної води. Але слід зазначити, що частина мереж водопостачання та водовідведення, насосних станцій, які задіяні у забезпеченні населення громади водою, застарілі і потребують переоснащення, капітальних та поточних ремонтів, нового обладнання та заміни мереж з метою надання якісних послуг.

Завданнями для досягнення цілі це є:

- сприяння підвищенню якості води за допомогою зменшення забруднення, ліквідації скидання відходів і зведення до мінімуму викидів небезпечних хімічних речовин та матеріалів;

- сприяння підвищенню ефективності водокористування в усіх секторах розвитку;

- сприяння забезпеченню комплексного управління водними ресурсами на всіх рівнях;

- сприяння і підтримка у поліпшенні водного господарства та санітарії.

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів.

Більша половина населення Обухівської міської територіальної громади проживає в місті (більше 74%), сільська місцевість заселена більш ніж на 25%. До 2027 року зростання населення громади буде прослідковуватися до 1,5%.

Сталого розвитку не можна досягти без істотного перетворення того, яким чином ми будуватимемо громаду і керуватимемо нею. Досягнення безпеки і сталого розвитку громади означає забезпечення безпечним і доступним житлом, а також його модернізацією; екологічною стійкістю міста і населених пунктів Обухівської міської територіальної громади. Це також передбачає інвестиції у громадський транспорт, створення зелених громадських територій, а також удосконалення планування і управління у такий спосіб, що одночасно забезпечуватиме інклюзивність і загальну рівноправну участь.

Посилення інформаційних та комунікаційних технологій сьогодні дає більше можливостей допомогти людям. Децентралізація та демократичний, відкритий доступ до систем даних та послуг – ці речі взаємопов’язані і мають особливу актуальність для населення громади.

Висока інтенсивність дорожнього руху вимагає оперативного спостереження та контролю в режимі реального часу. Мешканці громади ризикують зіткнутися з багатьма небезпеками, що супроводжують життєдіяльність в сучасних умовах. Це означає, що питання безпеки людини в сучасному середовищі сьогодні є як ніколи є актуальним.

Існує потреба в нових засобах та методах гарантування безпеки мешканцям громади, прогресивних технологіях та заходах для централізованого забезпечення відеоохорони, технічної безпеки, контролю важливих, стратегічних та небезпечних об’єктів, можливості оперативного впливу на екстрені ситуації. Комплексна система безпеки нового покоління з використанням технологій інтелектуального аналізу даних забезпечить підвищення безпеки на об’єктах та вулицях громади завдяки безупинному моніторингу ситуації в режимі реального часу, своєчасному автоматичному оповіщенню про тривожні, загрозливі та надзвичайні події для їх запобігання або негайного усунення, наявності засобів екстреного зв’язку, а також скоординованій взаємодії всіх учасників та служб, відповідальних за безпеку громади.

Складні метеорологічні умови, які відбуваються і відчувають громадяни нашої держави, в тому числі і мешканці нашої громади, є підтвердженням необхідності ретельного планування та підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації у нашій громаді. Тому все більше уваги при проектуванні та плануванні розвитку громади потрібно приділяти питанням стійкості до надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної безпеки, захищеності громадян. Зважаючи на обмеженість ресурсів, необхідних для забезпечення безпеки інфраструктурних об’єктів, потрібно визначити найважливішу, так звану критичну інфраструктуру. Запобігання виникненню аварій та відмов об’єктів та мереж критичної інфраструктури громаді – це не тільки передумова забезпечення безпеки життєдіяльності та здоров’я населення та невід’ємний складник забезпечення їх економічного розвитку, а й умова забезпечення національної безпеки.

З метою подолання всіх труднощів та проблем, покращення якості та безпеки життя у громаді, досягнення цієї цілі доцільно здійснити такі кроки:

- удосконалення системи технічного нагляду над станом інфраструктурних мереж ЖКГ, планування їх технічного обслуговування, аналізу аварій тощо;

- вживати заходи щодо вдосконалення системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникати у громаді;

- здійснювати постійний моніторинг та аналіз якості життя у громаді, включаючи оцінку екологічної та техногенної безпеки;

- запроваджувати сучасні системи управління, зокрема автоматизовані системи управління мережами життєзабезпечення;

- сприяти у здійсненні заходів щодо модернізації транспортної системи громади;

- сприяти зменшенню негативного екологічного впливу у перерахунку на одну особу населення, в тому числі шляхом приділення особливої уваги якості повітря;

- сприяння забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці.

Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва.

Економічне зростання і сталий розвиток вимагають термінового скорочення впливу на довкілля шляхом змін у виробництві та споживанні товарів і ресурсів. Ефективне управління нашими спільними природними ресурсами, а також методи утилізації токсичних відходів і забруднюючих речовин, є важливими цільовими показниками у досягненні цієї мети. Заохочення галузей, підприємств і споживачів до утилізації та скорочення обсягів відходів є важливим у запровадженні більш раціональних моделей споживання.

Пріоритетами є по-перше, оптимізація використання природних ресурсів та зниження енергоємності, а по-друге – мінімізація негативного впливу на довкілля шляхом переходу до моделі зеленої економіки. Це передбачає поступове вилучення небезпечних хімічних речовин із процесів виробництва та життєвого циклу продуктів. Тому розбудова системи екологічного маркування продукції та стандартів управління виробничими й іншими процесами стає нагальним завданням, оскільки така система слугуватиме інструментом для впровадження більш раціональних підходів до використання природних ресурсів і хімічних речовин. Наразі в Україні фактично відсутні механізми заохочення населення до раціонального споживання. Скоріше навпаки: ринок не лише задовольняє потреби населення у товарах і послугах, а й формує такі потреби, пропонуючи нові чи модифіковані продукти виробництва, споживча цінність яких не завжди є високою. Така практика спричинює нераціональне використання природних ресурсів і генерування значних обсягів відходів виробництва та споживання. Недосконалі практики збирання сільськогосподарської продукції, її переробки та постачання споживачам призводять до суттєвих втрат харчових продуктів. Унаслідок того, що лише незначна частина відходів, зокрема побутових, переробляється, повторно використовується та утилізується. Ця проблема є викликом національного масштабу. Домінуюча практика поводження з відходами в Україні не відповідає сучасним вимогам, оскільки не забезпечує ані скорочення обсягів утворення відходів, їх переробку та повторне використання, ані переробку значних мас вже накопичених відходів.

Сміття стало невід’ємною частиною людського існування. Навіть технологічний прогрес не дає поки що змоги нам повністю позбутися відходів та їхніх наслідків. Тільки в одній нашій громаді за рік накопичується понад 48,0 тис. тонн сміття, яке в подальшому потрібно переробляти чи утилізувати.

Реальний вихід полягає у перетворенні цієї проблеми на нові можливості, що потребує адекватних дій для створення умов та мотивації бізнесу. Водночас навіть активізація місцевих громад щодо запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів (ТПВ), упорядкування полігонів твердих побутових відходів та ліквідації несанкціонованих звалищ не дасть очікуваного результату без широкого застосування сучасних технологій переробки відходів із залученням бізнесу. Саме моделі сталого виробництва і споживання (СВС) можуть забезпечити сталість розвитку суспільства.

З метою подолання всіх проблем, покращення якості та безпеки життя у громаді, досягнення цієї цілі доцільно здійснити такі кроки:

- домогтися екологічно раціонального використання хімічних речовин і всіх відходів упродовж усього їх життєвого циклу на основі інноваційних технологій та виробництв, істотно скоротити потрапляння цих речовин у повітря, воду і ґрунт, щоб звести до мінімуму їх негативний вплив на здоров’я людей та навколишнє середовище;

- сприяти зменшенню обсягів відходів шляхом вживання заходів щодо запобігання їх утворенню, їх скорочення, переробки та повторного використання на основі інноваційних технологій та виробництв;

- сприяти забезпеченню сталої практики державних закупівель відповідно до національних стратегій і пріоритетів;

- сприяти розробці та упровадженню інструментів моніторингу впливу на сталий розвиток стійкого туризму, який сприяє створенню робочих місць, розвитку місцевої культури та виробництву місцевої продукції.

2.4. Перелік технічних завдань

2.4.1. Напрямок 1. Сталий економічний розвиток громади

Досягнення Сталого економічного розвитку громади у 2022-2024 роках передбачається реалізувати через 3 стратегічні цілі, які включають 31 технічне завдання.

Перелік

заходів для реалізації в рамках Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки

| № | Назва розробленого проекту | Термін виконання, роки | Виконавець | Вартість, тис. грн. (орієнтовна) | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталий економічний розвиток громади |  |  |  |  |  |
| Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція зовнішнього освітлення |  | відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ з питань благоустрою | 5 468,40 | бюджет громади |
| 2 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Гагаріна, вул. Степова та провулку Соборний в с. Шевченкове, Обухівського району Київської області загальною протяжністю 3 кілометри (проект та виконання) |  | відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва | 800,0 | бюджет громади |
| 3 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Копачів, вул. Миру, Південна , Горького (завершення) та вул. Зелений бір, Лісова , Піщана; провулки: Акаційовий, Польовий (проект та виконання) |  | відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва | 1 700,0 | бюджет громади |
| 4 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в селах: Копачів, Застугна, Шевченкове (завершення) |  | відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва | 5 000,0 | Бюджет громади |
| 5 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Вільшанка по вул.: Вишнева, Гайдара, Миру; в с. Степок по вул.: Яблунева, Корольова |  | відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва | 1 000,0 | бюджет громади |
| 6 | Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Лісова (100 м), Яблунева (100 м), Зої Космодем’янської (100 м) |  | відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва | 34,0 34,0 34,0 | бюджет громади |
| 7 | Капітальний ремонт освітлення від вул. Героїв Майдану до вул. Слави в с. Гусачівка (600 м) |  | відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва | 220,0 | бюджет громади |
| 8 | Поточний ремонт освітлення по вул. Лісова Пісня в с. Гусачівка (120 м) |  | відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва | 45,0 | бюджет громади |
| 9 | Поточний ремонт освітлення по вул. Бузкова в с. Матяшівка (200 м) |  | відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва | 70,0 | бюджет громади |
| 10 | Завершення реконструкції вуличного освітлення та доукомплектування світильників по вул. Лісова, Шевченка с. Перегонівка |  | відділ з питань благоустрою, відділ житлово – комунального господарства та транспорту | 400,0 | бюджет громади |
| 11 | Реконструкція та облаштування вуличного освітлення по вул. Андрія Михайлюка, вул. Замостянська, с. Германівка, в т.ч. ПКД |  | відділ з питань благоустрою, відділ житлово – комунального господарства та транспорту | 600,0 | бюджет громади |
| 12 | Реконструкція та облаштування вуличного освітлення по вул. Братів Пономарьових, вул. Дніпрової Чайки, вул. 30 річчя Перемоги, с. Германівка, в т.ч. ПКД |  | відділ з питань благоустрою, відділ житлово – комунального господарства та транспорту | 850,0 | бюджет громади |
| 13 | Реконструкція та облаштування вуличного освітлення по вул. Леоніда Коваленка, вул. Івана Войтенка, с. Германівка, в т.ч. ПКД |  | відділ з питань благоустрою, відділ житлово – комунального господарства та транспорту | 650,0 | бюджет громади |
| 14 | Проведення вуличного освітлення (570м) по вул. Франка, с. Долина |  | відділ з питань благоустрою, відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва | 150,0 | бюджет громади |
| 15 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Хуторна, Ярова, Усівська с. Дерев’яна |  | відділ з питань благоустрою, відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва | 1 000,0 | бюджет громади |
| 16 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.: Чубаріна, Незалежності, Кабанця в с. Красна Слобідка |  | відділ з питань благоустрою, відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва | 150,0 | бюджет громади |
| 17 | Реконструкція системи опалення зі встановленням сонячних колекторів для підігріву гарячого водопостачання в будівлях навчальних закладів (ДНЗ «Рушничок» , ДНЗ «Зірочка» , ЗОШ № 5 , ДЮСШ) |  | відділ з питань благоустрою, відділ житлово – комунального господарства та транспорту | 2 371,40 | бюджет громади (50%); грантові кошти (50%) |
| 18 | Енергетичний аудит бюджетних закладів (ДНЗ «Зірочка» , ДНЗ «Катруся», Академічний ліцей № 1, Академічний ліцей № 2, Академічний ліцей ім. В.О. Мельника, адміністративна будівля по вул. Київська 10, Будинок культури на мікрорайоні Яблуневий) |  | відділ житлово – комунального господарства та транспорту | 84,0 | бюджет громади (30%); грантові кошти (70%) |
| 19 | Санація бюджетних закладів (ДНЗ «Рушничок», ДНЗ «Зірочка», ДНЗ «Веселка», ДНЗ «Катруся», ДНЗ «Дударик», ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 4, Академічний ліцей ім. В.О. Мельника, адміністративна будівля по вул. Київська 10, Будинок культури на мікрорайоні Яблуневий) |  | відділ житлово – комунального господарства та транспорту, відділ капітального будівництва | 134 071,5 | бюджет громади (30%); грантові кошти (35%); кредитні кошти (35%) |
| 20 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази Будинку культури с. Копачів Київська область, вулиця Центральна 22/1 (капітальний ремонт (санація) будівлі Будинку клубу з реконструкцією даху, глядацької зали в с. Копачів). |  | відділ капітального будівництва, відділ культури, національностей та релігій | 3 000,0 | бюджет громади, залучені кошти |
| 21 | Капітальний ремонт (санація) адмінбудівлі, де розташоване дошкілля Копачівського НВК «Загальноосвітня ЗОШ-дитячий садок» в с. Копачів, Обухівського району Київської області, провулок Парковий, 13 |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 4 000,0 | бюджет громади |
| 22 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази Будинку культури с. Перше Травня ( - капітальний ремонт (санація) будівлі Будинку культури с. Перше Травня); - облаштування літнього танцювального майданчика в с. Перше Травня) |  | відділ капітального будівництва, відділ культури, національностей та релігій | 2 100,0 2 000,0 | Бюджет громади, грантові кошти |
| 23 | Капітальний ремонт (санація) будівлі Копачівської ЗОШ в с. Копачів Обухівського району Київської області, вул. Шевченка, 3 |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 35 000,0 | бюджет громади |
| 24 | Капітальний ремонт (санація) будівлі сільського ФП в с. Копачів, Обухівського району, Київської області, вул. Центральна, 32 |  | відділ капітального будівництва | 1 500,0 | бюджет громади |
|  | Капітальний ремонт (санація) будівлі Семенівської ЗОШ , с. Семенівка, вул. Шкільна, 2 |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 3 000,0 | бюджет громади |
| 25 | Санація приміщення ЗДО «Зернятко», вул. Макаренка, 12, с. Семенівка |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 2 500,0 | бюджет громади |
| 26 | Капітальний ремонт (санація) фасаду будівлі Германівської гімназії, в т.ч. ПКД |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 100,0 | бюджет громади |
| 27 | Завершення утеплення адміністративного приміщення по вул. Воїнів, 39 с. Перегонівка |  | відділ капітального будівництва | 300,0 | бюджет громади |
| 28 | Ремонт вхідної групи перед Долинянським НВК в с. Долина |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 250,0 | бюджет громади |
| 29 | Ремонт зали, кабінетів Будинку культури в с. Долина |  | відділ капітального будівництва; відділ культури, національностей та релігій | 400,0 | бюджет громади |
| Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх |  |  |  |  |  |
| 30 | Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з льодовою ареною по вул. Київська в м. Обухів, Київської області |  | відділ капітального будівництва | 150 000,0 | 90% державний бюджет; 10% бюджет громади |
| Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям |  |  |  |  |  |
| 31 | Створення індустріального парку на території Обухівської міської територіальної громади |  | Інвестор | 54000,00 | Кошти інвестора |

Очікувані результати реалізації Напрямку 1

Успішна реалізація технічних завдань має сприяти досягненню таких результатів:

За ціллю 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх:

- зменшення споживання енергоносіїв та втрат теплової енергії шляхом реконструкції або заміни теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб та нових типів запірної арматури з високими показниками експлуатаційної надійності;

- впровадження нових методів антикорозійного захисту та ефективного теплоізоляційного покриття теплових мереж, застосування автоматики та регулюючого обладнання;

- впровадження диспетчеризації вуличного освітлення;

- реконструкції внутрішньої системи тепло, водопостачання шляхом встановлення індивідуально теплових пунктів в багатоквартирних будинках та бюджетних установах.

За ціллю 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

- збільшення чисельності працевлаштованих безробітних шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;

- збереження навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду), показник складе 1 особа;

- збільшення рівня працевлаштування;

- поліпшення ситуації на ринку праці та забезпечення показника рівня безробіття, обчисленого за методологією Міжнародної організації праці (МОП), на рівні 1,0%.

- зростання кількості малих і середніх підприємств до 1 % (від загальної кількості суб’єктів господарювання), що надасть можливість створенню нових робочих місць в громаді;

- зростання частки малих і середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) до 36,0  %;

- збільшення суми надходжень місцевих податків та зборів до бюджету громади, одержаних від здійснення підприємницької діяльності;

- збільшення кількості найманих працівників на малих та середніх підприємствах.

За ціллю 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям.

- розширення мережі інфраструктури підтримки розвитку підприємництва;

- підвищення конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу шляхом розвитку ділових навичок, розуміння нових ринків та застосування інновацій;

- збільшення кредитних ресурсів, доступних для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- поліпшення інвестиційної привабливості міста Обухів та сіл Обухівської міської територіальної громади Київської області;

- зростання обсягів прямих іноземних інвестицій у реальному секторі економіки;

- збільшення кількості підприємств-експортерів;

- зростання обсягів експорту товарів та послуг.

2.4.2. Напрямок 2. Сталий соціальний розвиток громади

Досягнення Сталого соціального розвитку громади у 2022-2024 роках передбачається реалізувати через 4 стратегічні цілі, які включають 192 технічних завдань.

Перелік

заходів для реалізації в рамках Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2024 роки

| № | Назва розробленого проєкту |  | Термін виконання, роки |  | Виконавець | Вартість, тис. грн. | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталий соціальний розвиток громади |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь якому віці |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропаганда профілактичних заходів в боротьбі з епідеміями СНІДу, туберкульозу, малярії та тропічними хворобами, активна санітарно-освітня робота та пропаганда вчасного обстеження пацієнтів. Співпраця освітніх та медичних закладів для проведення лекцій та круглих столів для молоді щодо профілактики даних епідемій. Закупівля та використання тест - смужок для експрес-діагностики СНІДу, гепатиту В та С. |  |  |  | Комунальний некомерційнийзаклад Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико – санітарної допомоги»; Управління освіти | 585,6 (48,8 на рік) | бюджет громади |
| 2 | Забезпечення відпуску в місті Обухові безкоштовних лікарських засобів важкохворим пацієнтам для лікування больового синдрому за рецептами сімейних лікарів |  |  |  | Комунальний некомерційнийзаклад Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» | 552,0 на 2019 рік, 252,0 на кожен наступний рік | бюджет громади |
| 3 | Капітальний ремонт приміщення ФАП в с. Семенівка |  |  |  | відділ капітального будівництва | 600,0 | бюджет громади |
| 4 | Капітальний ремонт приміщення ФП с. Деремезна |  |  |  | відділ капітального будівництва | 1500,0 | бюджет громади |
| 5 | Реконструкція приміщення колишньої амбулаторії в с. Григорівка |  |  |  | відділ капітального будівництва | 1 000,0 | бюджет громади |
| 6 | Капітальний ремонт (санація) будівлі Германівської АЗПСМ, в т.ч. ПКД |  |  |  | відділ капітального будівництва | 3 500,0 | бюджет громади |
| 7 | Будівництво площадки з бойових мистецтв та воркауту Street FIGHT |  |  |  | відділ капітального будівництва, відділ молоді, фізичної культури та спорту | 1 500,00 | бюджет громади |
| 8 | Побудова майданчиків для пляжного волейболу на міському пляжі, м. Обухів |  |  |  | відділ капітального будівництва | 500,0 | бюджет громади |
| 9 | Будівництво скейт - парку, вул. Шкільна, 1, с. Дерев’яна |  |  |  | відділ капітального будівництва | 2 000,0 | бюджет громади |
| 10 | Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території Копачівського НВК " Загальноосвітня ЗОШ - дитячий садок " в с. Копачів, Обухівського району, Київської області» вул. Шевченка, 3 |  |  |  | відділ капітального будівництва | 400,0 | залучені кошти (субвенціїз державно де бюджету), бюджет громади |
| 11 | Будівництво стадіону с. Деремезна |  |  |  | відділ капітального будівництва | 1500,0 | бюджет громади |
| 12 | Встановлення волейбольної та баскетбольної площадок на стадіоні в с. Красна Слобідка |  |  |  | відділ капітального будівництва | 2 500,0 | бюджет громади |
| 13 | Будівництво міні стадіону, с. Перше Травня, вул. П. Гудима |  |  |  | відділ капітального будівництва | 2 400,0 | бюджет громади |
| 14 | Будівництво спорткомплексу, с. Перше Травня |  |  |  | відділ капітального будівництва | 56 000,0 | бюджет громади, обласний бюджет, грантові кошти |
| 15 | Капітальний ремонт спортивного майданчика (міні футбольне поле) вул. Преображенська, 4 с. Нещерів |  |  |  | відділ капітального будівництва | 1 200,0 | бюджет громади |
| 16 | Будівництво футбольного поля з штучним покриттям в с. Григорівка |  |  |  | відділ капітального будівництва | 550,43 | бюджет громади |
| 17 | Поточний ремонт стадіону в с. Григорівка (встановлення воріт, підпірної стіни, встановлення лавочок) |  |  |  | відділ капітального будівництва | 650,0 | бюджет громади |
| 18 | Реконструкція стадіону «Колос» по вул. Калинова в м. Обухів, Київської області |  |  |  | відділ капітального будівництва | 50 000,0 | 90% державний бюджет; 10% бюджет громади |
| 19 | Будівництво дитячого майданчика на території дошкілля Копачівського НВК " Загальноосвітня ЗОШ - дитячий садок " в с. Копачів, Обухівського району, Київської області» провулок Парковий, 13 |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 800,0 | бюджет громади |
| 20 | Встановлення дитячого майданчика в с. Безіменне |  |  |  | відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою | 100,0 | бюджет громади |
| 21 | Встановлення дитячих майданчиків в с. Красна Слобідка (6 шт.) |  |  |  | відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою | 700,0 | бюджет громади |
| 22 | Будівництво ігрового майданчика с. Макарівка |  |  |  | відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва | 60,0 | бюджет громади |
| 23 | Розширення малокомплектного спортивного та дитячого ігрового майданчика в с. Перегонівка |  |  |  | відділ з питань благоустрою, відділ капітального будівництва, відділ молоді, фізичної культури та спорту | 300,0 | бюджет громади |
| Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Створення багатофункціонального ЦКП (Центру культурних послуг) на базі старої будівлі кінотеатру “Янтар”, м. Обухів, вул. Малишка, 4 (- реорганізація, модернізація та інформатизація мережі бібліотек; - створення інформаційно - туристичного Центру «Обухів туристичний») |  |  |  | відділ культури, національностей та релігій | 3 800,0 924,0 | бюджет громади(30%), грантові кошти(70%) |
| 25 | Створення нового Центру творчості дітей та юнацтва - Дитячої школи мистецтв |  |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва | 70 000,0 | бюджет громади |
| 26 | Капітальний ремонт харчоблоку Філії Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області «Красненська гімназія» за адресою: Обухівський р-н, с. Красне Перше, вул. Юності, 30 |  |  |  | управління освіти, відділ капітального будівництва | 1200,00 | бюджет громади |
| 27 | Капітальний ремонт харчоблоку Краснослобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області за адресою: Обухівський р-н, с. Красна Слобідка, вул. І.Ф. Кабанця, 2 |  |  |  | управління освіти, відділ капітального будівництва | 1200,00 | Бюджет громади |
| 28 | Капітальний ремонт спортивного залу, роздягалень та душових Академічного ліцею № 3 Обухівської міської ради Київської області |  |  |  | управління освіти, відділ капітального будівництва | 2 870,1 | бюджет громади |
| 29 | Капітальний ремонт коридорів та спортивного залу Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області по вул. Героїв Майдану, 31, с. Григорівка, Обухівського району |  |  |  | управління освіти, відділ капітального будівництва | 2 746,17 | бюджет громади |
| 30 | Капітальний ремонт спортивного залу Філії Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області «Красненська гімназія» за адресою: Обухівський р-н, с. Красне Перше, вул. Юності, 30 |  |  |  | управління освіти, відділ капітального будівництва | 3000,00 | бюджет громади |
| 31 | Будівництво нового закладу дошкільної освіти на мікрорайоні №3, м. Обухів |  |  |  | управління освіти, відділ капітального будівництва, відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури | 28 500,0 | бюджет громади, обласний бюджет |
| 32 | Будівництво нового закладу загальної середньої освіти на мікрорайоні №3 |  |  |  | управління освіти, відділ капітального будівництва; відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури | 138 000,0 | бюджет громади, обласний бюджет |
| 33 | Будівництво спортивної зали у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №2 Обухівської міської ради Київської області |  |  |  | управління освіти, відділ капітального будівництва | 7500,0 | бюджет громади, обласний бюджет |
| 34 | Капітальний ремонт туалетного приміщення для дітей з особливими потребами в НВК №3, №5 |  |  |  | управління освіти відділ капітального будівництва | 600,0 | бюджет громади, обласний бюджет |
| 35 | Капітальний ремонт даху Дерев’янської гімназії, вул. Шкільна, 17, с. Дерев’яна |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 300,0 | бюджет громади |
| 36 | Капітальний ремонт приміщення ДЗО «Сонечко» (заміна підлоги, укріплення стін, внутрішній ремонт кімнат, облаштування санвузла для персоналу), с. Германівка, в т.ч. ПКД |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 1 200,0 | бюджет громади |
| 37 | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи (ремонт фасаду, заміна підлоги, дверей, капітальний ремонт харчоблоку), с. Германівка, в т.ч. ПКД |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 3 500,0 | бюджет громади |
| 38 | Капітальний ремонт харчоблоку філії Академічного ліцею №1 ім. А.С. Малишка «Першотравенська гімназія» с. Перше Травня |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 1 500,0 | Бюджет громади, залучені кошти |
| 39 | Капітальний ремонт приміщення філії Академічного ліцею №1 ім. А.С. Малишка «Першотравенська гімназія» с. Перше Травня (заміна дверей, підлоги, електропроводки, туалетів, тощо) |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 2 400,0 | Бюджет громади, залучені кошти |
| 40 | Капітальний ремонт приміщення (заміна підлоги з утепленням в ігровій кімнаті) ЗДО «Золотий ключик» с. Перше Травня |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 2 500,0 | бюджет громади, залучені кошти |
| 41 | Капітальний ремонт та утеплення фасаду школи та ремонт даху в с. Красна Слобідка |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 1 000,0 | бюджет громади, залучені кошти |
| 42 | Забезпечення питною водою Маловільшанську гімназію та ДНЗ «Віночок» |  |  |  | відділ розвитку інфраструктури відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури; відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою, відділ охорони навколишнього середовища, містобудування та архітектури, відділ капітального будівництва | 500,0 | бюджет громади |
| 43 | Добудова закладу дошкільної освіти «Промінчик» на 40 місць (2 групи) в с. Дерев’яна |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти; відділ розвитку інфраструктур, містобудування та архітектури | 4 000,0 | бюджет громади |
| 44 | Капітальний ремонт з утеплення фасаду та стелі будівлі ЗДО «Промінчик», вул. Сонячна3а, с. Дерев’яна |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 800,0 | бюджет громади |
| 45 | Капітальний ремонт підлоги приміщення ЗДО «Промінчик» в с. Дерев’яна, вул. Сонячна, 3А |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 100,0 | бюджет громади |
| 46 | Капітальний ремонт покриття стадіону (територія Дерев’янської гімназії) с. Дерев’яна |  |  |  | відділ капітального будівництва | 1 500,0 | бюджет громади |
| 47 | Капітальний ремонт покриття стадіону для баскетболу (оформлення доріжок та ям для стрибків) Дерев’янської гімназії, вул. Шкільна 17 а, с. Дерев’яна |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 1 500,0 | бюджет громади |
| 48 | Поточний ремонт будівлі Григорівської ЗОШ |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 4 000,0 | бюджет громади |
| 49 | Поточний ремонт дитячого садочка с. Григорівка |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 2 000,0 | бюджет громади |
| 50 | Реконструкція дитячого садочку «Барвінок» в с. Григорівка |  |  |  | відділ капітального будівництва, управління освіти | 3 000,0 | бюджет громади |
| Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Встановлення розумних (smart) зупинок на території міста Обухова |  |  | відділ житлово – комунального господарства; відділ розвитку інфраструктур, містобудування та архітектури, відділ капітального будівництва |  | 4 200,0 | бюджет громади (50%); обласний бюджет (50%) |
| 52 | Будівництво дороги по вул. Нова, с. Перше Травня. (протяжність – 1,9 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 500,0 | бюджет громади |
| 53 | Капітальний ремонт дороги по вул. Зарічна, с. Перше Травня. (протяжність – 1,2 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 500,0 | бюджет громади |
| 54 | Капітальний ремонт дороги по вул. М. Васильківського, с. Перше Травня. (протяжність – 1,2 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 000,0 | бюджет громади |
| 55 | Капітальний ремонт дороги вул. Гагаріна, вул. Степова та провулок Соборний в с. Шевченкове, Обухівського району Київської області загальною протяжністю 3 кілометри (розроблено 3 проєктно-кошторисні документації) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 3 000,0 | бюджет громади |
| 56 | Реконструкція дороги по вул. Древньокиївська в с. Застугна, Копачівської сільської ради Обухівського району Київської області (наявна проєктно-кошторисна документація) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 000,0 | бюджет громади |
| 57 | Капітальний ремонт дороги вул. Вишнева 2,5 км. в с. Застугна, Обухівського району Київської області (наявна проєктно-кошторисна документація) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 3 000,0 | бюджет громади |
| 58 | Капітальний ремонт дороги вул. Зарічна в с. Застугна, Обухівського району Київської області протяжністю 200 метрів (наявна проєктно-кошторисна документація) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 000,0 | бюджет громади |
| 59 | Будівництво дороги Копачів – Глеваха – Підгірці протяжністю 3,5 км., (через землі Копачівського Старостинського округу 1,7 км. та землі с. Велика Бугаївка 1,8 км.) підїзд до " Парку Київська Русь " (наявна проєктно - кошторисна документація) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 28 000,0 | обласний бюджет |
| 60 | Будівництво дороги по вулиці Хуторянська в селі Копачів, 1 км. |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 500,0 | обласний бюджет |
| 61 | Капітальний ремонт дороги по вул. Миру, с. Мала Вільшанка (наявний проєкт) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 3 000,0 | бюджет громади |
| 62 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка, с. Мала Вільшанка (наявний проєкт) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 3 000,0 | бюджет громади |
| 63 | Капітальний ремонт дороги по вул. Васильківській, с. Мала Вільшанка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 500,0 | бюджет громади |
| 64 | Капітальний ремонт дороги по вул. Джерельній, с. Мала Вільшанка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 000,0 | бюджет громади |
| 65 | Капітальний ремонт дороги по вул. Садовій, с. Мала Вільшанка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 000,0 | бюджет громади |
| 66 | Капітальний ремонт дороги по вул. Вишневій, с. Мала Вільшанка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 000,0 | бюджет громади |
| 67 | Капітальний ремонт дороги по вул. Корольова, Яблунева с. Степок (наявний проєкт) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 500,0 | бюджет громади |
| 68 | Капітальний ремонт ділянок дороги комунальної власності по вул. Шевченка в с. Перегонівка (1900 м) (експертна оцінка на 2019 р) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 3 100,0 | бюджет громади |
| 69 | Капітальний ремонт ділянок дороги комунальної власності по вул. Хуторна в с. Перегонівка (1200 м) (експертна оцінка на 2019 р) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 3 500,0 | бюджет громади |
| 70 | Капітальний ремонт ділянок дороги комунальної власності по вул. Лісова в с. Перегонівка (3300 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 6 500,0 | бюджет громади |
| 71 | Капітальний ремонт дороги по вул. Зарічна в с. Перегонівка (850 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 000,0 | бюджет громади |
| 72 | Будівництво дороги по вул. Перемоги в с. Перегонівка (500 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 500,0 | бюджет громади |
| 73 | Будівництво дороги по вул. Механізаторів в с. Перегонівка (500 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 600,0 | бюджет громади |
| 74 | Будівництво доріжки до адміністративного приміщення по вул. Воїнів, 39, с. Перегонівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 300,0 | бюджет громади |
| 75 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна, с. Деремезна (протяжність - 200 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 000,0 | бюджет громади |
| 76 | Капітальний ремонт дороги по вул. імені М. Кулика, с. Деремезна (протяжність – 1 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 500,0 | бюджет громади |
| 77 | Капітальний ремонт дороги по вул. Братків Пенькових, с. Деремезна (протяжність – 1,5 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 000,0 | бюджет громади |
| 78 | Капітальний ремонт дороги по вул. Братів Пенькових, с. Деремезна (протяжність – 500 м2) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 230,0 | бюджет громади |
| 79 | Капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки, с. Деремезна (протяжність – 2 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 500,0 | бюджет громади |
| 80 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна, с. Деремезна (протяжність – 800 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 500,0 | бюджет громади |
| 81 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка, с. Деремезна (протяжність – 800 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1500,0 | бюджет громади |
| 82 | Капітальний ремонт доріг по вулиці Першотравневій в с. Красна Слобідка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 11 000,0 | бюджет громади |
| 83 | Капітальний ремонт доріг по вулиці Приозерній в с. Красна Слобідка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 4 200,0 | бюджет громади |
| 84 | Капітальний ремонт доріг по вулиці Польовій в с. Красна Слобідка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 3 500,0 | бюджет громади |
| 85 | Капітальний ремонт доріг по вулиці Стовповій в с. Красна Слобідка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 500,0 | бюджет громади |
| 86 | Капітальний ремонт доріг вул. Руди в с. Красна Слобідка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 7 000,0 | бюджет громади |
| 87 | Капітальний ремонт доріг с. Безіменне |  |  | відділ капітального будівництва |  | 7 000,0 | бюджет громади |
| 88 | Облаштування тротуарів по вул. Центральна (протяжність -2 км) та по вул. Приозерна (протяжність -5 км) с. Деремезна |  |  | відділ капітального будівництва |  | 4000,0 | бюджет громади |
| 89 | Комплекс робіт по нанесенню дорожньої розмітки,встановлення дорожніх знаків та лежачих поліцейських, розроблення схеми дорожнього руху с. Деремезна |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1000,0 | бюджет громади |
| 90 | Капітальний ремонт парковки та пішохідних зон в районі вул. Преображенська, 4а, с. Нещерів (кошторисна документація та позитивні експертні звіти отримані) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 482,4 | бюджет громади |
| 91 | Капітальний ремонт дороги по вул. Васильківська від №1 до №20 с. Нещерів (кошторисна документація та позитивні експертні звіти отримані) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 491,8 | бюджет громади |
| 92 | Капітальний ремонт дороги по вул. Садова та Лісова, с. Нещерів (довжина – 1,1 км, ширина - 4,0 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 320,0 | бюджет громади |
| 93 | Капітальний ремонт дороги по вул. Трьохджерельна, с. Нещерів (довжина – 0,7 км, ширина - 4,0 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 450,0 | бюджет громади |
| 94 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна, 6 та 8, с. Нещерів (біля двоповерхових будинків) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 350,0 | бюджет громади |
| 95 | Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна, с. Нещерів (довжина – 300 м, ширина – 3 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 350,0 | бюджет громади |
| 96 | Поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна, Горіхова, Горького, Преображенська, Лугова в с. Нещерів |  |  | відділ капітального будівництва |  | 100,0 | бюджет громади |
| 97 | Встановлення тротуарів по центральних вулицях Горького-Гагаріна (протяжність 1,2 км) в с. Нещерів |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1350,0 | бюджет громади |
| 98 | Улаштування бетонної підлоги по зупинках в с. Григорівка (40м2) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 15,0 | бюджет громади |
| 99 | Капітальний ремонт заїзду від дороги Обухів – Ходосіївка до заїзду на вул. Молодіжна – Івушка, Горіхова, с. Нещерів |  |  | відділ капітального будівництва |  | 800,0 | бюджет громади |
| 100 | Будівництво пішохідних доріжок від площі Слави до закладу освіти по вул. Шкільна, 2 та ЗДО «Зернятко» (протяжність – 400 м) с. Семенівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 400,0 | бюджет громади |
| 101 | Капітальний ремонт доріг по вул. Молодіжна, с. Семенівка (480 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 500,0 | бюджет громади |
| 102 | Капітальний ремонт доріг по вул. Садова, с. Семенівка (800 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 3 600,0 | бюджет громади |
| 103 | Капітальний ремонт доріг по вул. Шевченка, с. Семенівка (1010 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 800,0 | бюджет громади |
| 104 | Капітальний ремонт доріг по вул. Грушевського, с. Семенівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 100,0 | бюджет громади |
| 105 | Капітальний ремонт доріг по вул. Сагайдачного, с. Семенівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 050,0 | бюджет громади |
| 106 | Капітальний ремонт доріг по вул. Гагаріна, с. Семенівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 600,0 | бюджет громади |
| 107 | Капітальний ремонт доріг по вул. Наливайка, с. Кулі (450 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 260,0 | бюджет громади |
| 108 | Капітальний ремонт доріг по вул. Комарова, с. Кулі (300 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 960,0 | бюджет громади |
| 109 | Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева, с. Кулі (280 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 800,0 | бюджет громади |
| 110 | Капітальний ремонт дороги по вул. Дорошенка, с. Кулі (960 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 700,0 | бюджет громади |
| 111 | Капітальний ремонт дороги по вул. 1–го Травня, с. Кулі (280 м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 750,0 | бюджет громади |
| 112 | Ремонт дороги з твердим покриттям по вул. Андрія Михайлюка, с. Германівка, в т.ч. КД (протяжність 1,3 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 850,0 | бюджет громади |
| 113 | Ремонт дороги з твердим покриттям по вул. Виговського, с. Германівка, в т.ч. КД (протяжність 2 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 200,0 | бюджет громади |
| 114 | Ремонт дороги з твердим покриттям по вул. Дніпрової Чайки, с. Германівка, в т.ч. КД (протяжність 1,2 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 850,0 | бюджет громади |
| 115 | Ремонт дороги з твердим покриттям по вул. 30 річчя Перемоги, с. Германівка, в т.ч. КД (протяжність 0,9 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 850,0 | бюджет громади |
| 116 | Ремонт дороги з твердим покриттям по вул. Л. Коваленка, с. Германівка, в т.ч. КД (протяжність 1,3 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 850,0 | бюджет громади |
| 117 | Ремонт дороги з твердим покриттям по вул. Братів Пономарьових, с. Германівка, в т.ч. КД (протяжність 0,12 км) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 450,0 | бюджет громади |
| 118 | Будівництво дороги з твердим покриттям по вул. Івана Войтенка в с. Германівка, в т.ч. ПКД (протяжність 1,0 км) |  |  | відділ капітального будівництва; відділ інфраструктури, містобудування та архітектури |  | 3 500,0 | бюджет громади |
| 119 | Будівництво дороги з твердим покриттям по вул. 30-річчя Перемоги в с. Германівка, в т.ч. ПКД (протяжність 0,52 км) |  |  | відділ капітального будівництва; відділ інфраструктури, містобудуваття та архітектури |  | 3 500,0 | бюджет громади |
| 120 | Капітальний ремонт дорожнього покриття (570 м) вул. Франка, с. Долина |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 440,0 | бюджет громади |
| 121 | Ремонт проїзної частини (285м) вул. Миру, с. Долина |  |  | відділ капітального будівництва |  | 673,0 | бюджет громади |
| 122 | Капітальний ремонт тротуару вул. Миру, с. Долина (300м) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 200,0 | бюджет громади |
| 123 | Капітальний ремонт дороги (2,4 км*3 м) вул. Глинищанська, с. Дерев’яна |  |  | відділ капітального будівництва |  | 4 300,0 | бюджет громади |
| 124 | Капітальний ремонт дороги (900 м*3м), вул. Гончарна, с. Дерев’яна |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 700,0 | бюджет громади |
| 125 | Капітальний ремонт дороги (2,23км*4м ), вул. Хуторна, с. Дерев’яна |  |  | відділ капітального будівництва |  | 5 500,0 | бюджет громади |
| 126 | Капітальний ремонт асфальтового покриття (на території Дерев’янської гімназії), вул. Шкільна 17а, с. Дерев’яна |  |  | відділ капітального будівництва |  | 400,0 | бюджет громади |
| 127 | Капітальний ремонт дороги (600 м*3 м), вул. Усівська, с. Дерев’яна |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 000,0 | бюджет громади |
| 128 | Капітальний ремонт дороги (750м*4,5м), вул. Сонячна, с. Дерев’яна |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 000,0 | бюджет громади |
| 129 | Капітальний ремонт дороги (1500 м2) по вул. Ватутіна в с. Григорівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 500,0 | бюджет громади |
| 130 | Капітальний ремонт дороги (1830 м2) по вул. Вишнева в с. Григорівка (або тверде покриття), підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 830,0 (549,0) | бюджет громади |
| 131 | Капітальний ремонт дороги (2700 м2) по вул. Набережно-Польова в с. Григорівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 700,0 810,0 | бюджет громади |
| 132 | Капітальний ремонт дороги (750 м2) провулок Криничний с. Григорівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 750,0 225,0 | бюджет громади |
| 133 | Капітальний ремонт дороги по вул. Зої Космодем’янської (945 м2) в с. Григорівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 945,0 | бюджет громади |
| 134 | Капітальний ремонт дороги (900 м2) по вул. Набережна в с. Григорівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 900,0 270,0 | бюджет громади |
| 135 | Капітальний ремонт дороги по вул. Проектна, 29, 28, 34, 33, 32, 31, 30 в с. Григорівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 6 600,0 1 980,0 | бюджет громади |
| 136 | Підсипка дороги (1110 м2) по кладовищу по вул. Кринична в с. Григорівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 330,0 | бюджет громади |
| 137 | Капітальний ремонт дороги (2010 м2) по вул. Лісова (від вул. Сонячної) в с. Григорівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 010,0 603,0 | бюджет громади |
| 138 | Капітальний ремонт дороги (750 м2) по вул. Шкільна в с. Григорівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 750,0 225,0 | бюджет громади |
| 139 | Капітальний ремонт дороги (1950 м2) по вул. Садова в с. Григорівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 950,0 585,0 | бюджет громади |
| 140 | Капітальний ремонт дороги (500 м2) по вул. Соборна в с. Григорівка (біля будинків 14 і 16), підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 500,0 150,0 | бюджет громади |
| 141 | Капітальний ремонт дороги (360 м2) по провулку Шкільний в с. Григорівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 360,0 108,0 | бюджет громади |
| 142 | Капітальне будівництво доріжки до дитячого садка (105 м2) в с. Григорівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 105,0 | бюджет громади |
| 143 | Облаштування доріжки до Григорівської ЗОШ (210 м2) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 210,0 | бюджет громади |
| 144 | Будівництво тротуару (250 м2) по вул. Пушкіна, с. Григорівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 250,0 | бюджет громади |
| 145 | Будівництво тротуару (380 м2) по вул. Героїв Майдану (центр), с. Григорівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 380,0 | бюджет громади |
| 146 | Будівництво тротуару (380 м2) по вул. Героїв Майдану (від школи до мосту), с. Григорівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 380,0 | бюджет громади |
| 147 | Капітальний ремонт дороги (4800 м2) по вул. Проектна, 18 в с. Григорівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 4 800,0 1 440,0 | бюджет громади |
| 148 | Капітальний ремонт дороги провулку Слави (1080 м2) в с. Гусачівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 080,0 324,0 | бюджет громади |
| 149 | Капітальний ремонт дороги провулку Космонавтів (600 м2) в с. Гусачівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 600,0 | бюджет громади |
| 150 | Капітальний ремонт дороги вул. Шевченка (1500 м2) в с. Гусачівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 500,0 450,0 | бюджет громади |
| 151 | Капітальний ремонт дороги вул. Лермонтова (5460 м2) в с. Гусачівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 5 460,0 1 638,0 | бюджет громади |
| 152 | Капітальний ремонт дороги від вул. Коноша в с. Матяшівка до перехрестя вул. Будьоного, с. Красна Слобідка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 000,0 | бюджет громади |
| 153 | Капітальний ремонт дороги вул. Бузкова (1350 м2) в с. Матяшівка, підсипка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 350,0 405,0 | бюджет громади |
| 154 | Підсипка (тверде покриття) дороги в с. Матяшівка через кладовище (1500 м2) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 450,0 | бюджет громади |
| 155 | Капітальний ремонт дороги по вул. Садова в с. Матяшівка (2442 м2) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 442,0 | бюджет громади |
| 156 | Капітальний ремонт дороги по вул. Садова до вул. Польова,1 в с. Матяшівка (2100 м2) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 100,0 | бюджет громади |
| 157 | Встановлення водоуловлювачів (2 шт.) та дорожніх поребриків (100 м) по вул. Воїнів для запобігання підтоплення садиб жителів в с. Перегонівка |  |  | відділ капітального будівництва |  |  | бюджет громади |
| 158 | Капітальний ремонт сходів та доріжок біля ФП в с. Деремезна |  |  | відділ капітального будівництва |  | 900,0 | бюджет громади |
| 159 | Облаштуванння під’їзних площадок сільських зупинок в с. Долина (2 шт.) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 100,0 | бюджет громади |
| 160 | Демонтаж старої зупинки біля паркової зони та встановлення нової в с. Красна Слобідка |  |  | відділ капітального будівництва; відділ інфраструктури, містобудування та архітектури |  | 210,0 | бюджет громади |
| 161 | Ремонт пішохідної доріжки на території ЗДО «Промінчик» в с. Дерев’яна, вул. Сонячна, 3А |  |  | відділ капітального будівництва |  | 100,0 | бюджет громади |
| 162 | Продовження маршруту рейсу м. Обухів – с. Ленди до центру с. Степок |  |  | відділ житлово-комунального господарства та транспорту |  | 0 | 0 |
| 163 | Капітальний ремонт алеї та пам’ятника загиблим Великої Вітчизняної Війни, вул. Шкільна, 1, с. Дерев’яна |  |  | відділ капітального будівництва |  | 1 500,0 | бюджет громади |
| 164 | Створення рекреаційно-розважальної зони для організації культурно-масових заходів (облаштування вуличної сцени та благоустрій прилеглої території у с. Красна Слобідка, вул. Незалежності) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 400,0 | Бюджет громади, залучені кошти |
| 165 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази клубу с. Нещерів (- капітальний ремонт клубу с. Нещерів; - створення цифрового бібліотечного пункту на базі бібліотеки) |  |  | відділ капітального будівництва, відділ культури, національностей та релігій |  | 1 000,0 | бюджет громади залучені кошти грантові кошти |
| 166 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази Будинку культури с. Семенівка (капітальний ремонт приміщення Будинку культури с. Семенівка) |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 1 500,0 | бюджет громади |
| 167 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази Будинку культури с. Германівка, в т.ч. ПКД (- капітальний ремонт приміщення, ремонт покрівлі, заміна вікон, дверей, реконструкція системи опалення Будинку культури с. Германівка, вул. Б. Хмельницького) |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 1 500,0 | бюджет громади |
| 168 | Забезпечення відповідним приміщенням для підвищення якості надання спеціалізованої мистецької освіти Германівську школу мистецтв |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 2 500,0 | бюджет громади |
| 169 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази клубу с. Кулі |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 900,0 | бюджет громади |
| 170 | Будівництво будинку культури в с. Степок |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 3 000,0 | Бюджет громади, бюджет громади |
| 171 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази Будинку культури с. Деремезна (- капітальний ремонт приміщення Будинку культури с. Деремезна; - будівницьво санвузла Будинку культури с. Деремезна) |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 700,0 700,0 | бюджет громади залучені кошти бюджет громади |
| 172 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази Будинку культури с. Красна Слобідка (- капітальний ремонт приміщення Будинку культури с. Красна Слобідка) |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 8 000,0 | бюджет громади, залучені кошти |
| 173 | Реорганізація та модернізація, оновлення матеріально-технічної бази клубу та бібліотеки с. Дерев’яна (- створення цифрового бібліотечного пункту на базі бібліотеки; - ремонт приміщення клубу) с. Дерев’яна, вул. Шкільна, 17А |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 1 700,0 | бюджет громади |
| 174 | Будівництво санітарної кімнати в Будинку культури с. Перегонівка |  |  | відділ капітального будівництва, відділ культури, національностей та релігій |  | 200,0 | бюджет громади |
| 175 | Косметичний ремонт Будинку культури та заміна сценічного освітлення в с. Перегонівка |  |  | відділ культури, національностей та релігій |  | 200,0 | бюджет громади |
| 176 | Капітальний ремонт приміщення Дитячої школи мистецтв в с. Германівка (ремонт фасаду, ремонт покрівлі), в т.ч. ПКД |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 2 500,0 | бюджет громади |
| 177 | Капітальний ремонт сільського клубу с. Кулі |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 900,0 | бюджет громади |
| 178 | Капітальний ремонт будинку культури і добудова бібліотеки в с. Григорівка |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 4 500,0 | бюджет громади |
| 179 | Капітальний ремонт клубу в с. Матяшівка |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 2 500,0 | бюджет громади |
| 180 | Поточний ремонт клубу в с. Гусачівка |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 1 000,0 | бюджет громади |
| 181 | Комплекс робіт по капітальному ремонту адміністративного приміщення с. Деремезна |  |  | відділ культури, національностей та релігій, відділ капітального будівництва |  | 1140,0 | бюджет громади |
| 182 | Газифікація службового житла, вул. П. Гудима, 30, с. Перше Травня. |  |  | Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури, відділ капітального будівництва |  | 1 800,0 | бюджет громади |
| 183 | Поточний ремонт вхідної групи приміщення адміністративного будинку по вул. Макаренка, 2 в с. Семенівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 100,0 | бюджет громади |
| 184 | Будівництво трьох цегляних громадських вбиралень в с. Григорівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 300,0 | бюджет громади |
| 185 | Спорудження дерев’яних громадських вбиралень на кладовищах в с. Григорівка, Матяшівка, Гусачівка (6 шт) |  |  | відділ капітального будівництва |  | 60,0 | бюджет громади |
| 186 | Капітальний ремонт громадських вбиралень в с. Красна Слобідка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 100,0 | бюджет громади |
| 187 | Реконструкція площі біля будинку культури в центрі с. Григорівка |  |  | відділ капітального будівництва |  | 2 000,0 | бюджет громади |
| Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто Обухів». |  |  | відділ оборонної роботи та зв’язків з правоохоронними органами; відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |  | 2 800,0 | бюджет громади; грантові кошти; залучені кошти |
| 189 | Встановлення відеоспостереження в с. Красна слобідка |  |  | відділ оборонної роботи та зв’язків з правоохоронними органами |  | 150,0 | бюджет громади |
| 190 | Встановлення камер відео спостереження (4 шт.) в с. Деремезна |  |  | відділ оборонної роботи та зв’язків з правоохоронними органами |  | 40,0 | бюджет громади |
| 191 | Встановлення камер відеоспостереження з обладнанням (5 шт) в с. Григорівка, Матяшівка, Гусачівка |  |  | відділ оборонної роботи та зв’язків з правоохоронними органами |  | 200,0 | бюджет громади |
| 192 | Встановлення системи відеоспостереження в с. Германівка |  |  | відділ оборонної роботи та зв’язків з правоохоронними органами |  | 150,0 | бюджет громади |

Очікувані результати реалізації Напрямку 2

За ціллю 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь якому віці.

- зростання середньорічної чисельності наявного населення громади;

- підвищення якості оздоровлення дітей та забезпечення оздоровлення дітей до 70,0 %;

- надання державної соціальної допомоги, житлових субсидій та пільг;

- надання кваліфікованої, професійної первинної медичної допомоги;

- покращення надання невідкладної допомоги у разі гострого розладу здоров’я пацієнта;

- своєчасне виявлення хвороб та ускладнень хронічних захворювань,  зниження показників поширеності та захворюваності всіх хвороб;

- забезпечення впровадження урядової програми реімбурсації «Доступні ліки»;

- поліпшення раннього виявлення онкологічних захворювань та зменшення смертності від них;

- своєчасна вакцинація дорослого та дитячого населення від інфекційних хвороб.

За ціллю 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх.

- збільшення відсотку дітей охоплених позашкільною освітою;

- охоплення всіма формами дошкільної освіти  99% дітей;

- збільшення показника охоплення дітей позашкільною освітою до 25%;

- впровадження нових моделей профільного навчання;

- забезпечення комп’ютерами і предметними кабінетами закладів освіти;

- навчання всіх дітей закладів загальної середньої освіти в одну зміну;

- створення безпечного освітнього середовища.

За ціллю 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям.

- розвиток інформаційно - телекомунікаційних технологій (ІКТ) на території громади; застосування ІКТ в транспорті;

- якісне обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

- забезпечення наявності транспортних засобів обладнаних для обслуговування пасажирів з особливими потребами на кожному маршруті;

- поліпшення стану доріг комунальної власності, зупинок та їх утримання;

- зменшення рівня аварійності та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод;

- створення сприятливих умов для задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, забезпечення умов для суспільної та культурної самореалізації талановитої особистості;

- збереження, популяризація та розвиток народних ремесел, створення умов та закладів для обміну досвідом та передачі знань з різних видів творчості наступним поколінням;

- запровадження у діяльності бібліотек сучасних інформаційних технологій та оснащення належною сучасною комп’ютерною апаратурою бібліотечних закладів громади.

За ціллю 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів.

- доступ до достатнього, безпечного і недорогого житла й основних послуг;

- забезпечення всім можливість користуватися безпечними, недорогими, доступними та екологічно стійкими транспортними системами на основі підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема розширення використання громадського транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, хто перебуває в уразливому становищі, жінок, дітей, інвалідів і літніх осіб;

- впровадження нових та розвиток існуючих сучасних технічних засобів, які сприятимуть профілактиці та протидії злочинності (систем  відеоспостереження, засобів екстреного виклику поліції тощо);

- покращення інформаційно-аналітичного забезпечення з використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологій;

- забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці.

2.4.3. Напрямок 3. Сталий екологічний розвиток громади

Досягнення Сталого екологічного розвитку громади у 2022-2024 роках передбачається реалізувати через 3 стратегічні цілі, які включають 33 технічних завдань.

Перелік

заходів для реалізації в рамках Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2024 роки

| № | Назва розробленого проєкту | Термін виконання, роки | Виконавець | Вартість, тис. грн. | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталий екологічний розвиток громади |  |  |  |  |  |
| Ціль 6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконання заходів із захисту від підтоплення с. Таценки Обухівської міської ради |  | відділ охорони навколишнього середовища | 4895,778 ( згідно кошторисних розрахунків в цінах 2016 року) | обласний бюджет |
| 2 | Створення зони відпочинку на пляжі с. Деремезна |  | земельний відділ; відділ охорони навколишнього середовища | 1 000,0 | бюджет громади |
| 3 | Будівництво зони відпочинку на березі річки Красної по вул. Набережній, вул. Героїа Майдану в с. Григорівка |  | земельний відділ; відділ охорони навколишнього середовища, відділ капітального будівництва,ю відділ з питань благоустрою | 1 500,0 | бюджет громади |
| 4 | Будівництво скважини, вул. Шкільна, 15, с. Дерев’яна (ФАП) |  | земельний відділ; відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури, відділ капітального будівництва | 500,0 | бюджет громади |
| 6 | Проведення капітального ремонту свердловини в с. Копачів, пров. Парковий, 7. Забезпечення водою бюджетних установ – школи, дитячі садки, клуби та котельні. |  | земельний відділ; відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури, відділ капітального будівництва | 100,0 | бюджет громади |
| 7 | Виконання заходів із захисту від підтоплення територій с. Копачів, вул. Центральна, Обухівського району Київської області (капітальний ремонт мосту та дамби через річку Раківка) (наявна проєктно-кошторисна документація) |  | земельний відділ; відділ охорони навколишнього середовища | 700,0 | бюджет громади |
| 8 | Виконання заходів із захисту від підтоплення територій в районі вул. Кленова, с. Копачів, Обухівського району Київської області (наявна проєктно-кошторисна документація) |  | відділ охорони навколишнього середовища | 700,0 | бюджет громади |
| 9 | Захист сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок від шкідливої дії вод в адміністративних межах Копачівської сільської ради» (будівництво протиерозійних гідротехнічних і протизсувних споруд) (наявна проєктно-кошторисна документація) |  | відділ охорони навколишнього середовища | 800,0 | бюджет громади |
| 10 | Виконання заходів щодо поліпшення технічного стану та благоустрою водойм на території Обухівської міської ради |  | відділ охорони навколишнього середовища, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | 4 600,0 | бюджет громади |
| 11 | Розчищення та регулювання русла річки Кобрини з метою захисту від підтоплення міста Обухова |  | відділ охорони навколишнього середовища | 7 280,0 | обласний бюджет; бюджет громади |
| 12 | Ремонт греблі ставка по вул. Трьохджерельній, с. Нещерів |  | відділ капітального будівництва; відділ охорони навколишнього середовища | 1200,0 | бюджет громади |
| 13 | Очистка двох водойм по вул. Горького, с. Нещерів |  | земельний відділ; відділ охорони навколишнього середовища | 1700,00 | бюджет громади |
| 14 | Буріння свердловини та будівництво бювета, с. Перегонівка |  | земельний відділ; відділ капітального будівництва | 2 000,0 | бюджет громади |
| 15 | Будівництво напірно-каналізаційного колектору від каналізаційно-насосної станції по вулиці Козацький шлях, 129 – А до самопливного міського колектору в місті Обухів, Київської області |  | відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури | 38 000,0 | Державний фонд регіонального розвитку; бюджет громади – 10% від загальної кошторисної вартості об’єкту будівництва |
| 16 | Добудова каналізаційно-очисної споруди в с. Григорівка |  | відділ капітального будівництва | 1 000,0 | Бюджет громади |
| 17 | Побудова артезіанську свердловину в центрі с. Григорівка та під’їздну доріжку |  | земельний відділ; відділ капітального будівництва | 500,0 | Бюджет громади |
| Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів |  |  |  |  |  |
| 18 | Створення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення «Гора «Педина» |  | відділ охорони навколишнього середовища | 500,0 | бюджет громади (50%); обласний бюджет (50%) |
| 19 | Будівництво літнього амфітеатру та зони відпочинку на території сільського парку «Молодіжний» в с. Копачів |  | відділ капітального будівництва | 2 000,0 | Бюджет громади, залучені кошти |
| 20 | Будівництво паркової зони «Амфітеатр» м. Обухів |  | відділ капітального будівництва | 8 500,0 | бюджет громади |
| 21 | Виготовлення проектів та облаштування скверів як об’єктів благоустрою в м. Обухові |  | земельний відділ; відділ охорони навколишнього середовища | 3 700,0 | бюджет громади |
| 22 | Оформлення ландшафтного дизайну біля пам’ятника «Голодомору» с. Деремезна |  | земельний відділ; відділ охорони навколишнього середовища, відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою | 200,0 | бюджет громади |
| 23 | Капітальний ремонт сходів біля пам’ятника загиблим воїнам в с. Деремезна |  | Відділ капітального будівництва | 400,0 | бюджет громади |
| 24 | Створення зони відпочинку в центрі села (облаштування алей, тротуарних доріжок, квітників, встановлення лавок, урн), вул. Шкільна, с. Дерев’яна) |  | відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою | 700,0 | бюджет громади |
| 25 | Облаштування зливальної станції (пункту) приймання рідких відходів в м. Обухів |  | відділ житлово – комунального господарства | 3 000,0 | бюджет громади |
| 26 | Будівництво та облаштування парку в с. Перше Травня |  | земельний відділ; відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою | 150 000,0 | бюджет громади, залучені кошти |
| 27 | Створення екологічної зони відпочинку в с. Мала Вільшанка в Панському саду та парку в центрі села |  | відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою, відділ охорони навколишнього середовища | 900,0 | бюджет громади, грантові кошти |
| 28 | Створення екологічної зони відпочинку в яру «Лиман» с. Степок |  | відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою, відділ охорони навколишнього середовища | 500,0 | бюджет громади, грантові кошти |
| 29 | Капітальний ремонт паркової зони: прокладання тротуарної плитки в с. Красна Слобідка |  | відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою, відділ охорони навколишнього середовища | 1 500,0 | бюджет громади |
| 30 | Створення ландшафтного дендропарку місцевого значення на території зеленої зони орієнтованою площею 5,86 га поруч з міським центральним стадіоном ім. В. Мельника по вул. Київська та вул. Піщана у місті Обухові |  | відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури; відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою, відділ охорони навколишнього середовища |  | бюджет громади, кошти інвесторів |
| 31 | - Створення зони відпочинку на озері в районі Автошколи в м. Обухів, Київської області |  | відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури; відділ капітального будівництва, відділ з питань благоустрою, відділ охорони навколишнього середовища |  | бюджет громади, кошти інвесторів |
| 32 | - Встановлення заглиблених контейнерів по м. Обухову (12 шт.) |  | ПП «Обухівміськвторресурси», відділ житлово-комунального господарства та транспорту | 914,4 | кошти ПП «Обухівміськвторресурси» |
| 33 | - Встановлення контейнерів для роздільного збору вторинної сировини (скла та ПЕТ пляшок) (12 шт.) |  | ПП «Обухівміськвторресурси», відділ житлово-комунального господарства та транспорту | 230,4 | кошти ПП «Обухівміськвторресурси» |

Очікувані результати реалізації Напрямку 3

За ціллю 6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх.

- зменшення забруднення, ліквідації скидання відходів і зведення до мінімуму викидів небезпечних хімічних речовин та матеріалів;

- підвищення ефективності водокористування в усіх секторах розвитку;

- поліпшення водного господарства та санітарії;

- покращення екологічної ситуації на території  Обухівської міської територіальної громади Київської області;

- системний відомчий лабораторний контроль води, джерел, колодязів загального користування, бювету.

За ціллю 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів.

- покращення стану інфраструктурних мереж ЖКГ, планування їх технічного обслуговування, аналізу аварій тощо;

- вдосконалення системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникати у громаді;

- покращення якості життя у громаді, включаючи оцінку екологічної та техногенної безпеки;

- запровадження сучасних систем управління, зокрема автоматизованих систем управління мережами життєзабезпечення;

- модернізація транспортної системи громади;

- зменшення негативного екологічного впливу у перерахунку на одну особу населення, в тому числі шляхом приділення особливої уваги якості повітря;

- забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці.

За ціллю 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва.

- раціональне використання хімічних речовин і всіх відходів упродовж усього їх життєвого циклу на основі інноваційних технологій та виробництв, істотне скорочення потрапляння цих речовин у повітря, воду і ґрунт, що приведе до мінімуму їх негативний вплив на здоров’я людей та навколишнє середовище;

- зменшення обсягів відходів шляхом вживання заходів щодо запобігання їх утворенню, їх скорочення, переробка та повторне використання на основі інноваційних технологій та виробництв;

- створення робочих місць, розвиток місцевої культури та виробництво місцевої продукції.

2.5. Передумови та ризики, пов’язані з виконанням завдань

Передумови для ефективного впровадження технічних завдань, що увійшли до Напрямків Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки, полягають у таких аспектах:

- успішність задекларованих Урядом України реформ у відповідних сферах суспільного життя (освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, культури, житлово-комунального господарства, молодіжної політики та у справах дітей та сім’ї, соціального і цивільного захисту, екології);

- збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на фінансування проектів, за рахунок як державних, так і бюджету громади, а також коштів приватних інвесторів;

- формування ефективної та спроможної мережі галузевих закладів, оновлення матеріально-технічної бази, створення нових робочих місць;

- збереження, розвиток і модернізація відповідної галузевої інфраструктури;

Для ефективної реалізації Напрямків, цілей, завдань Стратегії в громаді є всі умови: ділянки для створення нових промислових зон, потужні промислові підприємства, мале і середнє підприємництво, що динамічно розвивається і здатне швидко адаптовуватись до нових потреб ринку; сприятливі природно-кліматичні умови для ведення сільського господарства, стійка тенденція до попиту на продовольчу продукцію, унікальна історико-культурна матеріальна та нематеріальна спадщина, яка дасть змогу ефективно розвиватись туристичній галузі та створювати робочі місця.

Успіх реалізації та сталості результатів кожного технічного завдання базується на збалансованому врахуванні державних (регіональних) і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання державного і приватного фінансування на додаток до коштів, що надходять від бюджету громади та проектів і програм міжнародної технічної допомоги. Для створення критичної маси зацікавлених сторін, що беруть участь та підтримують реалізацію технічних завдань, необхідною є участь підприємців, інвесторів, територіальної громади, громадських організацій тощо.

За умови активізації державної підтримки та міжнародної технічної допомоги (МТД)  щодо покращення інвестиційного клімату, впровадження інновацій, підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, оптимізації та законодавчої дерегуляції підприємницької, інвестиційної діяльності, вдосконалення податкової, бюджетної та банківської систем, їх адаптація до європейського права та адміністративної практики країн ЄС реалізація проектів буде більш ефективною.

Основними ризиками, пов’язаними з реалізацією завдань, є:

- недостатнє фінансування з державного та місцевих бюджетів, відсутність достатньої кількості коштів у місцевих бюджетах;

- відсутність альтернативних джерел фінансування технічних завдань;

- недофінансування державних, обласних цільових програм з Державного та обласного бюджетів та відсутність місцевих програм;

- неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових підтримати реалізацію конкретних технічних завдань у вигляді проектів регіонального розвитку;

- високий рівень корупції та організованої злочинності, економічна та політична нестабільність і поява нових типів загроз і злочинів унаслідок збройної агресії з боку Російської Федерації;

- повільні темпи економічного зростання, нові макроекономічні потрясіння, непередбачувані зміни в законодавстві, зміни на зовнішніх ринках;

- зниження інвестиційного рейтингу громади та країни в цілому;

- дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу;

- відсутність задекларованих обсягів фінансування у державному фонді регіонального розвитку або порушення процедур подання проектів для отримання коштів;

- відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації технічних завдань;

- неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових підтримати реалізацію конкретних технічних завдань та Стратегії в цілому;

- нераціональне використання природних ресурсів в аграрному секторі;

- низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів;

- слабка взаємодія учасників реалізації проектів (місцевої влади, підприємств бізнесу, освітніх та наукових установ, громадських організацій) та їх неготовність взяти участь та надати підтримку у реалізації завдань Стратегії.

2.6. Система моніторингу та оцінки результативності виконання Плану заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки

Моніторинг та оцінка результативності виконання Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки (далі – Стратегія) та Плану заходів з її реалізації у 2022-2024 роках (далі – План заходів) проводиться Виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (із змінами) та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації» (зі змінами) з метою аналізу досягнення цілей, завдань Стратегії та їх впливу на соціально-економічний розвиток Обухівської міської територіальної громади Київської області.

Проведення моніторингу і оцінки результативності реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється Виконавчим комітетом на підставі звітів відповідальних за виконання технічних завдань на проекти, визначених Планом заходів. Воно передбачає:

- підготовку щопівріччя звіту про результати реалізації технічних завдань на проекти, визначених Планом заходів, за відповідний період;

- підготовку щороку підсумкового звіту про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів за відповідний період.

Підсумковий звіт складається на основі даних оперативних звітів та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності виконання Плану заходів з їх прогнозованим значенням.

Результати моніторингу та оцінки результативності підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради.

Звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації плану заходів з реалізації Стратегії та Плану заходів подаються на затвердження раді в установленому порядку.