ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ проєкт

від ___ лютого 2025 року               місто Обухів                                             № ___

Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік

Розглянувши Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік, відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Схвалити звіт про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Секретар Обухівської міської ради                                           Лариса ІЛЬЄНКО

Олег ПРОКОПЕНКО

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради

№ _____ від ____.02.2025

Звіт про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік

| № з/п | Заходи |  | Сума бюджетних коштів, тис. грн |  | Сума бюджетних коштів виконання, тис. грн. |  | Фактичне виконання Програми |  | % виконання (бюджетних коштів) |  | % виконання (Програми) |  | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Паспортизація водойм на території Обухівської міської територіальної громади |  | 350,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 68,57 |  | 100 |  | економія за рахунок проведення тендеру |
| 2 |  | Заходи щодо ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів |  | 307,80 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | відсутня потреба проведення заходів |
| 3 |  | Проведення стратегічної екологічної оцінки до Програми соціального, економічного та культурного розвитку |  | 55,00 |  | 55,00 |  | 55,00 |  | 100,00 |  | 100 |  | - |
|  |  | Всього по програмі |  | 712,80 |  | 295,00 |  | 295,00 |  | 41,39 |  | 66,67 |  |  |

Начальник відділу охорони

навколишнього середовища

виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                                                                                                                   Олег ПРОКОПЕНКО