ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 11 лютого 2025 року               місто Обухів                                                  №29

Про хід виконання Програми врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2025 роки за 2024 рік

Розглянувши Програму врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2025 роки за 2024 рік, відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Схвалити звіт про хід виконання Програми врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2025 роки за 2024 рік та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Секретар Обухівської міської ради                  (підпис)          Лариса ІЛЬЄНКО

Оксана ТРЕТЯК

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради

№29  від 11.02.2025

Звіт про хід виконання Програми врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2025 роки за 2024 рік

| № з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів, тис. грн. | Сума бюджетних коштів виконання, тис. грн. | Плановий кількісний показник | Фактичний кількісний показник | % виконання (бюджетних коштів) | % виконання (Програми) | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розроблення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок | 150,00 | 30,499 | 15 | 4 | 5,80 | 20,33 | економія за рахунок проведення тендерів та відсутня потреба проведення заходів |
| 2 | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності Обухівської міської ради Київської області | 40,00 | - | 3 | - | - | - | відсутня потреба проведення заходів |
| 3 | Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності Обухівської міської ради Київської області | 25,00 | - | 2 | - | - | - | відсутня потреба проведення заходів |
| 4 | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність для послідуючого продажу на земельних торгах (аукціонах) | 100,00 | - | 10 | - | - | - | відсутня потреба проведення заходів |
| 5 | Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності Обухівської міської ради Київської області, на яку поширюються права суборенди, сервітуту | 180,40 | - | 25 | - | - | - | знято залишки, згідно рішення Обухівської міської ради Київської області від 10.10.2024 № 1383-63– VІІІ |
| 6 | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель державної та комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади, Обухівського району Київської області | 8 000,00 | 7 865,00 | 1 | 1 | 1,45 | 100,00 |  |
| 7 | Розроблення технічних документацій з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів | 26,00 | 26,00 | 13 | 13 | 18,84 | 100,00 | доповнено, згідно рішення Обухівської міської ради Київської області від 31.10.2024 № 1412 -64– VІІІ |
|  | Всього по програмі | 8 521,400 | 7 921,499 | 69 | 18 | 26,09 | 92,96 |  |

Начальник земельного відділу

виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                                             (підпис)           Оксана ТРЕТЯК