##### 

**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від 11 лютого 2025 року м. Обухів №40

**Про хід виконання Програми розвитку**

**системи освіти на території Обухівської**

**міської територіальної громади на 2024-2025 роки**

**за 2024 рік**

Заслухавши звіт про хід виконання Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за 2024 рік, відповідно до підпункту 1 пункту а статті 27, підпункту 1 пункту а статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ВИРІШИВ:**

1. Звіт про хід виконання Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за 2024 рік схвалити та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Олену ПАЄНКО.

**Секретар Обухівської міської ради (підпис) Лариса ІЛЬЄНКО**

Олена КОЛОМІЄЦЬ

Додаток до рішення

виконавчого комітету

Обухівської міської ради

від 11.02.2025 №40

**Виконання кошторису Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Обгрунтування** | | **Виділено**  **на 2024 рік** | **Використано за**  **2024 рік** | | **Залишок** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | |  | |
| 1. | **до проєкту «Національно-патріотичне виховання дітей та**  **учнівської молоді на території Обухівської міської територіальної громади»**  **за 2024 рік** | | | | | | | |
| 1.1. | Дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») –територіальний етап до проєкту «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді на території Обухівської міської територіальної громади» на 2024 рік | - харчування  - нагородна атрибутика (грамоти, дипломи, кубки, подарунки) | | 234 000,00  14 000,00 | 64 650,00  13 999,50 | | 169 350,00  0,50 | |
|  | **УСЬОГО** |  | | **248 000,00** | **78 649,50** | | **169 350,50** | |
| 2. | **до проєкту «Обдарована дитина»** | | | | | | | |
| 2.1. | Матеріальне стимулювання обдарованої учнівської молоді закладів освіти Обухівської МТГ на 2024 рік | | - нагородна атрибутика  - матеріальне стимулювання | 60 100,00  197 100,00 | | 59 186,00  184 900,00 | | 914,00  12 200,00 |
|  | **УСЬОГО** | |  | **257 200,00** | | **244 086,00** | | **13 114,00** |
|  | **РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ** | |  | **505 200,00** | | **322 735,50** | | **182 464,50**  **(64%)** |

**Начальник управління освіти (підпис) Олена КОЛОМІЄЦЬ**

**ЗВІТ**

**про хід виконання Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за 2024 рік**

Відповідно до «Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки», якою затверджено кошторис витрат:

- для проведення таборувань в рамках Дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – територіального етапу до проєкту «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді на території Обухівської міської територіальної громади» на 2024 рік було закладено харчування на суму: **234 000,00 грн.** та нагородна атрибутика (грамоти, дипломи, кубки, подарунки) – **14 000,00 грн**. Усього – **248 000,00 грн.**

Використано на: харчування – **64 650,00 грн.,** нагородну атрибутику – **13 999,50** **грн.** Залишок – **169 350,50грн.**

При формуванні бюджету враховувалось таборування на два дні з триразовим харчуванням вартістю 450 грн./день та кількістю роїв старшої (10) та середньої (16) вікової групи. Склад рою 10 осіб.

По факту у Грі брали участь 12 роїв середньої вікової групи та 6 роїв старшої вікової групи. Гра проходила в один день. Харчування вартістю – 359 грн./день.

У зв’язку з тим, що кількість роїв була менша та всього один день таборування залишок склав **169 350,50 грн.**

Проєкт «Обдарована дитина», підтримка обдарованої учнівської молоді, спрямований на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей та учнівської молоді, надання їм підтримки та їх стимулювання до самореалізації в сучасному суспільстві. Педагогічні працівники, які підготували переможців обласних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, МАН, Всеукраїнського, обласного етапів учнівських інтелектуальних, спортивних змагань, нагороджені Подяками Міністерства освіти і науки України, грамотами та подяками департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.

- для матеріального стимулювання обдарованої учнівської молоді закладів освіти Обухівської МТГ на 2024 рік було закладено: **257 200,00 грн,** з них: нагородна атрибутика – **60 100,00 грн;** матеріальне стимулювання (стимулювання медалістів) – **197 100,00 грн.**

Було використано:нагородна атрибутика – **59 186,00 грн;** матеріальне стимулювання (стимулювання медалістів) – **184 900,00 грн.** Залишок склав: **13 114,00 грн.**

Враховуючи вищезазначене, стан виконання кошторису Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за 2024 рік  становить 64%.

**Начальник управління освіти (підпис) Олена КОЛОМІЄЦЬ**