ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| від 11 лютого 2025 року | м. Обухів | №26 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання Програми щодо

виготовлення технічних паспортів

та оцінки об’єктів нерухомого майна

комунальної власності Обухівської

міської територіальної громади на

2021- 2025 роки за 2024 рік

На виконання заходів Програми щодо виготовлення технічних паспортів та оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки за 2024 рік  (надалі Програма), затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 №1492-67-VIII, в частині виконання кошторису витрат Програми за 2024 рік, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Звіт про хід виконання Програми щодо виготовлення технічних паспортів та оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки за 2024 рік  схвалити та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Секретар Обухівської міської ради                (підпис)      Лариса ІЛЬЄНКО

Аліна Кондратюк

Додаток до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області

від   11.02.2025 №26

Звіт

про хід виконання Програми щодо виготовлення технічних паспортів та оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки за 2024 рік  (Виконання кошторису витрат)

| № з/п | Показники продукту | Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відсоток виконання/кількість об’єктів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва заходу | Передбачено коштів на 2024 рік з врахуванням внесених змін, грн. | Фактичне виконання, грн. |  |  |  |  |  |  | Касові видатки, грн. | Не виконання, грн. | Відшкодування коштів орендарями, грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. Здійснення оцінки об’єктів комунальної власності (рухоме та нерухоме майно) Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нежитлове приміщення комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області по вулиці Київська, 148 Г, м. Обухів (площа 27,0м2) | 1900,0 | 1900,0 |  |  |  |  |  | 1900,0 |  | - | 1900,0 | 100/1 |
| 2 | Нежитлове приміщення комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області по вулиці Київська, 174 З, м. Обухів (площа 75,0м2) | 2700,0 | 2700,0 |  |  |  |  |  | 2700,0 |  | - | 2700,0 | 100/1 |
| 3 | Нежитлове (підвальне) приміщення комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області по вулиці Каштанова, 16, м. Обухів (площа 78,5м2) | 2700,0 | 2700,0 |  |  |  |  | 2700,0 |  |  | - | 2700,0 | 100/1 |
| 4 | Нежитлове приміщення (адміністративна будівля) комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області по вулиці Воїнів, 40А, с. Перегонівка, Обухівський район, Київська область (площа 295,1м2) | 3800,0 | 3800,0 |  |  |  |  | 3800,0 |  |  | - | - | 100/1 |
| 5 | Громадський будинок комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області по вулиці Макаренка,2, с. Семенівка, Обухівський район, Київська область (площа 1352,1м2) | 5300,0 | - |  |  |  |  | - |  |  | 5300,0 | - | - |
| Всього по п. І |  | 16 400,0 | 11 100,0 |  |  |  |  | 11100,0 |  |  | 5300,0 | 7300,0 (відшкодування орендарями) | 67,7/4 |
| ІІ. Проведення рецензії звіту про оцінку майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нежитлове приміщення комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області по вулиці Київська, 148 Г, м. Обухів (площа 27,0м2) | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | 100/1 |
| Всього по п. ІІ |  | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  |  | - |  |  | - | - | 100/1 |
| ІІІ. Технічна інвентаризація та виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області з реєстрацією у реєстрі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (будинок культури, бібліотека); вулиця Шевченка, 101-в, с. Мала Вільшанка, Обухівський район, Київська область | 1830,71 | 1830,71 |  |  |  | 1830,71 |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 2 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (школа, дитячий садок); вулиця Васильківська, 39, с. Мала Вільшанка, Обухівський район, Київська область | 3745,41 | 3745,41 |  |  |  | 3745,41 |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 3 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (магазин); вулиця Васильківська, 31-а, с. Мала Вільшанка, Обухівський район, Київська область | 49,79 | 49,79 |  |  |  | 49,79 |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 4 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (будинок культури); вулиця Шевченка, 2-А, с. Красна Слобідка, Обухівський район, Київська область | 2802,99 | 2802,99 |  |  |  | 2802,99 |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 5 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (будинок культури); вулиця Соборна,1, с. Григорівка, Обухівський район, Київська область | 1584,54 | 1584,54 |  |  |  | 1584,54 |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 6 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (бібліотека); вулиця Юності, 10, с. Красне Перше, Обухівський район, Київська область (нова адреса: вул. Юності, 10-А) | 270,96 | 270,96 |  |  | 270,96 |  |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 7 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (школа); вулиця Шкільна, 4, с. Семенівка, Обухівський район, Київська область | 5656,83 | 5656,83 |  |  | 5656,83 |  |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 8 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (старий і новий корпус школи); вулиця І.Ф. Кабанця, 2, с. Красна Слобідка, Обухівський район, Київська область | 8353,25 | 8353,25 |  |  | 8353,24 |  |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 9 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (бібліотека); вулиця Б. Хмельницького, 6, с. Германівка, Обухівський район, Київська область | 109,95 | 109,95 |  |  | 109,95 |  |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 10 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (амбулаторія); вулиця Б. Хмельницького, 15, с. Германівка, Обухівський район, Київська область | 6651,12 | 6651,12 |  | 6651,12 |  |  |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 11 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (ФАП); вулиця Перемоги, 7, с. Гусачівка, Обухівський район, Київська область (нова адреса: вул. Перемоги, 7-А) | 480,70 | 480,70 |  | 480,70 |  |  |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 12 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (відділення стаціонарного догляду для постійного проживання); Вулиця Б. Хмельницького, 13, с. Германівка, Обухівський район, Київська область | 910,80 | 910,80 |  | 910,80 |  |  |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 13 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (гімназія); вулиця 8 Листопада, 42, м. Обухів, Київська область | 7044,79 | 7044,79 | 7044,79 |  |  |  |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 14 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (садок «Веселка»); вулиця Миру, 10-а, м. Обухів, Київська область | 4652,42 | 4652,42 | 4652,42 |  |  |  |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 15 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (садок); мікрорайон Яблуневий, 21, м. Обухів, Київська область | 2734,93 | 2734,93 | 2734,93 |  |  |  |  |  |  | - | - | 100/1 |
| 16 | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (садок «Світлячок»); вулиця Володимира Чаплінського, 24, м. Обухів, Київська область | 3020,82 | 3020,82 | 3020,82 |  |  |  |  |  |  | - | - | 100/1 |
| Всього по п. ІІІ |  | 49 900,0 | 49 900,0 | 49 900,0 |  |  |  |  |  |  | - | - | 100/16 |
| Відшкодування вартості робіт згідно законодавства орендарем |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | 7 300,0 (відшкодування орендарями) | - |
| Всього по програмі: |  | 67 800,0 | 62 500,0 | 61 000,0 |  |  |  |  |  |  | 5 300,0 | 7 300,0 (відшкодування орендарями) | 92/21 |

Керуюча справами виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                   (підпис)           Жанна САМОФАЛОВА

Пояснювальна записка

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області «Про хід виконання Програми щодо виготовлення технічних паспортів та оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки за 2024 рік»

Відповідно до кошторису  витрат Програми щодо виготовлення технічних паспортів та оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки за 2024 рік передбачались кошти в сумі 188 600,0 грн. на виконання робіт, а саме: проведення оцінки об’єктів комунальної власності (рухоме та нерухоме майно) Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області - 51700,0 грн.; проведення рецензії звіту про оцінку майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області  - 30000,0 грн., проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області та послуги з реєстрації технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області у реєстрі - 106900,0 грн. Загальна вартість витрат по кошторису Програми складає 188 600,0 гривень.

Враховуючи проведення закупівлі на вказані послуги, враховуючи дію законодавств під час дії воєнного стану виникла економія коштів на суму 120 800,0 грн. Були внесені зміни до кошторису витрат і загальна вартість по кошторису витрат Програми з урахуванням змін склала 67 800,0 грн., в тому числі на проведення:

- оцінки об’єктів комунальної власності (рухоме та нерухоме майно) Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області – 16 400,0 грн.;

- рецензії звіту про оцінку майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області  - 1 500,0 грн.;

- технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області та послуги з реєстрації технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області у реєстрі - 49 900,0 грн. Загальна вартість витрат по кошторису Програми складає 67 800,0 гривень.

Виконання склало 62 500,0 грн., що становить 92,0 % до плану. Касові видатки склали 61 000,0 грн. Всі заплановані роботи були виконані, крім одного: не проведена оцінка об’єкту комунальної власності (рухоме та нерухоме майно) Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області  - Громадський будинок комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області по вулиці Макаренка,2, с. Семенівка, Обухівський район, Київська область (площа 1352,1м2) на суму 5300,0 грн. по причині відмови орендаря брати в оренду зазначене приміщення (виникла економія бюджетних коштів).

Враховуючи викладене, управлінням економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету «Про хід виконання Програми щодо виготовлення технічних паспортів та оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки за 2024 рік» щодо схвалення Звіту про хід виконання Програми щодо виготовлення технічних паспортів та оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки за 2024 рік  та винесення його на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області.

Начальник управління економіки

виконавчого комітету Обухівської

міської ради Київської області                       (підпис)             Аліна КОНДРАТЮК

24.01.2025