Додаток

до рішення   Обухівської міської ради Київської області

від ____серпня 2025 року №    - 82 - VIII

Звіт

про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2025 рік за І півріччя 2025 року

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2025 рік (далі – Програма; Обухівська міська територіальна громада, Громада) визначає пріоритетні напрями, основні цілі, завдання та заходи розвитку громади.

На жаль, військова агресія росії з 24 лютого 2022 року внесла вагомі корективи до програм соціального та економічного розвитку як всієї України, так і окремих областей і громад. Корективи внесені до соціального та економічного розвитку і нашої Обухівської міської територіальної громади. Фактично були зупинені всі капітальні видатки, які планувалися з метою розвитку громади і які мали фінансуватися з державного та обласного бюджетів.

Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області визначав першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми і наявності фінансових та інших ресурсів.

Провівши детальний аналіз виконання Програми за І півріччя 2025 року необхідно відзначити, що фінансування заходів практично здійснювалося виходячи з можливостей місцевого бюджету.

Враховуючи відсутність більшості статистичних показників внаслідок призупинення оприлюднення статистичної інформації через дію Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», звіт базується на аналізі певного кола наявних показників соціально-економічного розвитку області за попередній звітний період та поточної ситуації І півріччя 2025 року з урахуванням наслідків впливу збройної агресії російської федерації, оперативних даних суб’єктів господарювання громади, визначенні основних зовнішніх і внутрішніх чинників, які стримують розвиток громади, а також передбачає забезпечення узгоджених спільних дій виконавчих органів та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на території Обухівської міської територіальної громади за особливих обставин, викликаних воєнним станом.

В основі звіту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2025 рік за І півріччя 2025 року відображена реалізація заходів міських цільових програм, які є невід’ємною частиною Програми (додаток до Звіту).

Реалізацією заходів Програми соціально – економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області впродовж І півріччя 2025 року досягнуте виконання поставлених завдань Програмою на 29,7 відсотків.

Але проведений аналіз говорить про те, що невисокий відсотковий показник реалізації завдань це не є остаточний показник виконання Програми так, як виконання заходів, які передбачені Програмою, міськими цільовими програмами, передбачене на рік та проводяться відповідно до термінів; багато заходів реалізується і виконується уже зараз і буде реалізуватися до кінця бюджетного року. Повний аналіз реалізації поставлених завдань Програмою буде проведений за рік, що дасть можливість чітко проаналізувати соціально – економічний розвиток Громади.

- Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Задля забезпечення охорони громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади здійснює свою статутну діяльність Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська міська варта» (далі – Міська варта).

З метою  належного виконання рішень Київської обласної адміністрації, Обухівської районної військової адміністрації  Київської області, Обухівської міської ради Київської області за напрямками діяльності, у тому числі і щодо  забезпечення цілодобового вільного доступу населення до укриттів цивільного захисту в Обухівській територіальній громаді, де населення може укриватися під час оголошення сигналу «Повітряна тривога», міська варта в цілодобовому режимі забезпечує громадську безпеку та охорону матеріальних цінностей на об’єктах цивільного захисту у визначених місцях.

За звітний період Обухівською міською вартою було прийнято та опрацьовано 2255 викликів/повідомлень про різні події, пригоди з подальшим прийняттям відповідних рішень.  Жоден виклик не залишився без оперативного реагування та надання необхідної допомоги.

На території Обухівської міської територіальної громади діє Система відеонагляду (ТКС «Безпечне місто Обухів»), яка налічує 106 відеокамер (роботизовано – 5, номерних – 12, оглядові – 89) та 9 відеореєстраторів. За допомогою цієї системи Обухівським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у взаємодії з Обухівською міською вартою було розкрито 42 злочинів та систематично проводилась аналітика транспортного трафіку. Крім цього за допомогою цілодобового нагляду виявлено та задокументовано 65 адміністративних проступків, профілактовано та попереджено 135 порушень громадського порядку.

Протягом звітного періоду Міська варта активно забезпечувала  участь по виконанню рішень комісії ТЕБ та НС на території Обухівської міської територіальної громади. Продовжувалася співпраця з місцевим підрозділом Держпродспоживслужби по проведенню спільних рейдів.

Винесено 85 офіційних приписів підприємцям та фізичним особам щодо утримання в належному стані прилеглої території та дотримання правил благоустрою.

За шість місяців 2025 року працівниками КП ОМР «Обухівська міська варта» складено 199 протоколів про адміністративні порушення, які передані на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Обухівської міської ради, у тому числі 12 протоколів направлено за належністю на розгляд адміністративних комісій в інші регіони та області. Із загальної кількості  протоколів про адміністративні порушення у відповідності до статті 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою» було документально зафіксовано за наступною кваліфікацією:

- захаращення території – 35; злив нечистот – 5; порушення земляних робіт – 1; не покіс трави  на прилеглій території – 11; захаращення рідким бетоном -6; пошкодження зелених насадження - 8 ; спалювання сухої трави та листя – 49; за паркування або стоянку автомобільного транспорту у не відведених місцях – 73 (на зеленій зоні – 41, на тротуарах – 32); порушення правил торгівлі  - 4; куріння в громадських та заборонених місцях – 2; справляння природних потреб – 1; порушення правил утримання домашніх тварин – 3;  відсутність договору на вивіз сміття – 1. По даних протоколах було винесено 139 постанов про накладення адміністративного стягнення на суму 63750,0 гривень.

На території Обухівської міської територіальної громади проводилася робота щодо дотримання правил благоустрою, належного утримання тварин, недопущення спалювання відходів рослинного та побутового походження.

Проводилися системні заходи  направлені на отримання інформації про осіб порушників громадського порядку, власників територій (балансоутримувачів), на яких виявлено факти порушень правил благоустрою.

Згідно розпорядження Виконавчого комітету Обухівської міської ради про виконання розпорядження начальника Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, працівники підприємства були задіяні в оповіщені шляхом вручення повісток призовникам, військовозобов’язаним та резервістам – 132.

Крім того, інспектори були задіяні для проведення різних заходів, а саме: перевірка укриттів цивільного захисту населення – 540; забезпечення проведення заходів під час зустрічі та поховання загиблих військових – 76; охорона громадського порядку (ОГП) на культурно-мистецьких заходах – 84; охорона громадського порядку по забезпеченню заходів «Полон вбиває» - 21; ОГП «хвилина мовчання» - 48; ОГП волонтерські заходи – 33; ОГП по забезпеченню волонтерських заходів на території недільного ринку – 24; допомога відділу благоустрою та ТОВ «Міський житловий центр» – 112; співпраця з органами Національної поліції – 48; співпраця з органами СБУ – 15; допомога спеціальним службам  (нарколог, психіатр, невідкладна допомога) – 11; співпраця з органами МЧС – 20; співпраця з Службою у справах дітей та сім'ї – 15; структурними підрозділами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області – 20.

Встановлення інформації про осіб порушників громадського порядку, власників територій (балансоутримувачів), на яких виявлено факти порушень правил благоустрою, а також складна ситуація із заповненням штатних вакансій якісним особовим (інспекторським) складом спричиняє проблеми при виконанні поставлених завдань.

З метою матеріального забезпечення підприємства, надання якісних послуг в звітному періоді було проведено технічне обслуговування системи відеоспостереження, монтажні роботи відеокамери, придбано ноутбук та принтер, придбано 1 відеокамеру та 4 штуки нагрудних бодікамер, виготовлення 35 шт. шевронів.

У звітному періоді вживалися заходи щодо забезпечення цивільного захисту населення, ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики, попереджень та ліквідації надзвичайних ситуацій як природнього так і військового характеру.

Сектором з питань НС та ЦЗ виконавчого комітету Обухівської міської ради спільно з працівниками ДСНС Обухівського районного управління було здійснено 19 комплексних обстежень захисних споруд цивільного захисту, розміщених на території Обухівської міської територіальної громади  відповідно до наказу Головного управління ДСНС України у Київській області від 20.02.2025 року № НС-177/56 та за результатами комплексних обстежень здійснено 19 контрольних.

Відповідно до Програми захисту населення і територій Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру були виконані заходи, а саме: надання послуг з обслуговування та утримання найпростіших укриттів, пунктів обігріву та пунктів незламності. Здійснено придбання та встановлення наземних фортифікаційних захисних споруд цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип «Фортеця» за адресами:

- м. Обухів вул. Київська 76  площа 64 +15 м2, кількість 100 осіб

- м. Обухів вул. Київська 18  площа 260 +69 м2, кількість 450 осіб

- с. Слобідка вул. Незалежності 44 площа 32+11м2, кількість 50 осіб

на загальну суму 24 300,0 тис. грн.

Також, відповідно до програми управлінню освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради було виділені кошти в сумі 21000,00 грн. на ліквідацію надзвичайної ситуації військового характеру (ліцей с. Долина).

Впродовж звітного періоду проведено п’ять засідань комісії ТЕБ та НС виконавчого комітету Обухівської міської ради, на яких розглянуто питання:

- про стан захисних споруд цивільного захисту розташованих на території Обухівської міської територіальної громади;

- про заходи з попередження пожеж на території Обухівської міської територіальної громади та загибелі і травмування на них людей;

- про організацію заходів протидії пожежам в природних екосистемах на території Обухівської міської територіальної громади;

- про організацію заходів з пропуску льодоходу, повені та паводків у 2025 році на території Обухівської міської територіальної громади;

- про забезпечення закладів освіти, культури та спорту, розташованих на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області, в умовах режиму воєнного стану альтернативним джерелом електричної енергії;

- розгляд листа Обухівського РУ ГУ ДСНС України в Київській області щодо усунення недоліків з питань протипожежного захисту у будинках підвищеної поверховості розташованих на території Обухівської міської територіальної громади;

- організація заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах, пляжах, місцях масового відпочинку на воді, розташованих на території Обухівської міської територіальної громади в 2025 році;

- про організацію освітнього процесу в закладах освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради в період з 08.05.2025 по 09.05.2025;

- про реалізацію заходів щодо оплати невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації пов’язаних із пошкодженням об’єктів інфраструктури спортивного комплексу  та адміністративного приміщення Долинянської гімназії Обухівської міської ради Київської області під час збиття, падіння та вибуху невідомого літаючого об’єкта 25.05.2025;

- про готовність Обухівської міської територіальної громади до протидії пожежам у природних екосистемах під час пожежобезпечного періоду 2025 року;

- про забезпечення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області джерелами зовнішнього протипожежного водопостачання;

- про результати комплексної перевірки виконання вимог законів у сфері цивільного захисту у виконавчому комітеті Обухівської міської ради.

Підготовлено ряд розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та рішень Обухівської міської ради щодо забезпечення цивільного захисту на території Обухівської міської територіальної громади.

2. Відновлення інфраструктури та житлове будівництво

За І півріччя 2025 року на території громади введено в експлуатацію 27 об’єктів (будівель), загальною площею 16078,5 м2, з них: індивідуальні житлові будинки – 18 об’єктів (площею 2720,9 м2), садові будинки – 2 об’єкти (площею 181,2 м2), нежитлові будинки – 7 об’єктів (площею 13176,4 м2).

У звітному періоді поточного року у місті Обухів стартує пілотний проєкт з будівництва соціального житла із застосуванням технології ВІМ. Відбулася робоча зустріч присвячена реалізації пілотного проєкту з впровадження інформаційного моделювання будівель (ВІМ – Building Information Modeling) у процесах післявоєнного відновлення. Пілотним об’єктом обрано будівництво соціального житла, що стане прикладом інноваційного підходу до планування управління будівництвом. Проєкт реалізується Агентством відновлення за підтримки Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності Великої Британії (FCDO) у партнерстві з британською організацією Connected Places Catapult та компанією  Gleeds Ukraine. Участь у зустрічі взяли: заступник Голови Агентства відновлення та секретар Обухівської міської ради Київської області.

Відповідно до комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021 – 2025 роки в звітному періоді були проведені капітальні ремонти, а саме:

- покрівлі Семенівського ліцею Обухівської міської ради Київської області, за адресою: с. Семенівка, вул. Шкільна, 4, в т. ч. розроблення ПКД та експертиза, на суму – 507 359,78 грн.;

- підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, на суму – 1 488 161,35 грн.;

- Обухівської центральної публічної бібліотеки за адресою: вул. Київська, 14, м. Обухів, в т. ч. розроблення ПКД та експертиза, на суму – 60 666,78 грн.

Також, проведено капітальний ремонт «Благоустрій території Дерев’янської гімназії за адресою: вул. Шкільна, 17, с. Дерев’яна Обухівського району, Київської області», в т. ч. розроблення КД та експертиза, на суму – 1 279 403,70 грн.

В звітному періоді виготовлено 6 проєктно - кошторисних документацій, в тому числі експертиза об'єкта, а саме: з капітального ремонту підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, на суму – 699 414,24 грн.; Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12  м. Обухів, на суму – 905 348,19 грн. Здійснено виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта, на капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36, на суму – 939 744,96 грн.; з реконструкції харчоблоку Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради, за адресою: вул. 8 Листопада, 42, в м. Обухів, на суму – 499 372,12 грн.; з капітального ремонту приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4, в м. Обухів, на суму – 399 232,88 грн., з капітального ремонту вбиральнь Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, на суму – 9600,00 гривень.

3. Розвиток дорожнього господарства

Впродовж звітного періоду, відповідно до Комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки було розроблено проєктно-кошторисну документацію, в тому числі експертиза, на «Капітальний ремонт частини дорожнього покриття із влаштування водовідведення по вулиці Усівка Київської області місто Обухів, на суму – 39 999,90 грн.

Проведені капітальні ремонти сходів, а саме по: вул. Київська, 150 в м. Обухів, в т. ч. виготовлення КД, на суму – 77 072,00 грн.; вул. Київська, 156 в м. Обухів, в т. ч. виготовлення КД, на суму - 85551,00 грн.

Проведений капітальний ремонт тротуару по вулиці Київська, 124 - 126 в м. Обухів, в т. ч. виготовлення КД (аварійно-відновлювальні роботи), на суму – 305 175,60 грн.

Крім капітальних ремонтів, були проведені поточні ремонти доріг в с. Нещерів (вул. Садова) площею 611,0м2 на суму – 199 298,51 грн., в с. Дерев'яна (вул. Гончарна) площею 638,0м2 на суму – 199 235,36 грн. та в с. Красне Перше (вул. Косинки) площею 622,0 м2 на суму – 199 427,72 грн.

Проведений поточний ремонт балансових вулиць (доріг) та ліквідація аварійної ямковості в м. Обухів  на суму – 1 308 815,17 грн. та поточний ремонт доріг (влаштування дорожньої розмітки) в м. Обухів, в т. ч. виготовлення КД, площею 906,0м2 на суму – 791 083,64 гривень.

Поточні ремонти доріг проведено загальною площею 2777,00 м2 .

З метою організації безпеки дорожнього руху, для підвищення безпеки пішоходів під час перетину проїжджої частини проводилось технічне обслуговування та ремонт світлофорів, встановлено та замінено нові дорожні знаки для підвищення безпеки дорожнього руху.

4. Якісна освіта для всіх

На території міської територіальної громади станом на 01.01.2025 функціонує 14 закладів дошкільної освіти + 3 заклади у складі гімназій та ліцею; 14 закладів загальної середньої освіти (надалі ЗЗСО) + 2 філії; 2 заклади позашкільної освіти (Обухівський міський Центр творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик» (надалі ЦТДЮМ «Романтик»), Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки (надалі ЦВПВ); дитячо-юнацька спортивна школа (надалі ДЮСШ); інклюзивно - ресурсний центр (надалі ІРЦ).

Потужність закладів дошкільної освіти складає – 2050 місць, в яких здійснюється виховання 1543 дітей. 76 груп відвідують 1546 дітей. Кількість дітей, які відвідують ЗДО постійно збільшується за рахунок внутрішньо переміщених осіб.

У 7 ЗДО організовано інклюзивне навчання, працює 20 інклюзивних груп, які відвідує 55 дітей. Також на базі 7 закладів дошкільної освіти створено 17 логопедичних груп, які налічують  293 вихованці. Відповідно до потреб дітей та їх батьків ведеться робота над розширенням мережі логопедичних та інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти Обухівської МТГ. У закладах дошкільної освіти міста здійснюється триразове харчування.

В Обухівській міській територіальній громаді функціонує 14 ЗЗСО + 2 філії, в яких  навчається 6708  учнів. Середня наповнюваність у класах – 22,3 учнів (місто – 27,3, село –11,5).

12 закладів загальної середньої освіти працюють в очному форматі, 2 ЗЗСО у змішаному форматі.

У 10 ЗЗСО відкрито 34 класи старшої школи за такими профільними напрямами: математичний, інформаційно-технологічний, історичний, правовий, економічний, української філології, іноземної філології, технологічний, філологічний.

У 13 ЗЗСО організована інклюзивна форма навчання, працює 51 інклюзивний клас. Створено умови для здобуття базової та повної загальної середньої освіти за індивідуальною формою навчання. Індивідуальною формою навчання охоплено 12 учнів.

Організовано підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти – 1967 учнів (1375 – міська місцевість, 592 – сільська місцевість). Для підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти використовується 7 шкільних автобусів та укладено договір з перевізником, що виграв у тендері на перевезення. Підвезенням забезпечено учнів, які проживають за межею пішохідної доступності до ЗЗСО.

В громаді реалізовується Програма шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми ООН (далі – ВПП ООН). Участь у Програмі бере 6 закладів загальної середньої освіти громади: Академічний ліцей №1 ім. А. С. Малишка, Академічний ліцей № 3, Академічний ліцей № 5, Григорівський ліцей, Семенівський ліцей, Долинянська гімназія.

В усіх закладах освіти впорядковано реєстр дітей, які отримують інклюзивне навчання. Створена у Фейсбуці група «Інклюзія в освіті. Обухівська МТГ» дає можливість швидкого обміну інформацією для фахівців, що надають послуги дітям з ООП.

У 19 закладах освіти створено ресурсні кімнати, кожна з яких складається з навчальної, ігрової, соціально-побутової зон та зони відпочинку. Там діти розвивають життєві навички, навчаються, відпочивають, граються.

У звітному періоді поточного року в Обухівській міський територіальній громаді функціонували два заклади позашкільної освіти: Центр творчості дітей юнацтва та молоді «Романтик» та Центр військово-патріотичного виховання. Позашкільною освітою в громаді було охоплено 1446 учнів, що становить 20,2% від загальної кількості здобувачів освіти Обухівської МТГ.

У ЦТДЮМ «Романтик» працює 50 гуртків за 7 напрямами: навчається 1260 вихованців.

У ЦВПВ працює 5 гуртків, в яких навчається 186 вихованців. Заклад є координатором роботи з патріотичного виховання учнівської молоді громади.

Учні ЦТДЮМ «Романтик» брали участь у конкурсах та олімпіадах та здобули: у міжнародних конкурсах - І місце – 1 учень, ІІ місце – 2 учні, ІІІ місце – 1учень; у обласних конкурсах – 11 перших місць, 7 других місць, 17 третіх місць.

17 травня в Обухівській міській територіальній громаді на базі Академічного ліцею №4 Обухівської міської ради Київської області проведено територіальний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») для старшої та середньої вікових груп.

27 травня проведено районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Участь у територіальному етапі взяли участь рої середньої та старшої вікової категорії закладів загальної середньої освіти Обухівської МТГ.

У ДЮСШ займається 284 учня в 28 групах. Вихованці зайняли І-ІІІ місця у різних видах змагань: веслування на байдарках і каное, плавання, вільна боротьба, таеквон-до, зендокай-карате.

Загалом спортсмени вибороли: 47 золотих медалей, 50 срібних медалей, 51 бронзову медаль.

З лютого по квітень 2025 року відбувся ІІІ етап Київських обласних фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги з баскетболу, волейболу, черліденгу, шахів та легкої атлетики.

Учасниками змагань стали учні закладів загальної середньої освіти Обухівської міської територіальної громади.

25 квітня 2025 року відбувся територіальний етап Всеукраїнських змагань з футболу «Шкільний м’яч» в якому взяли участь 40 учнів.

22 квітня 2025 року в Обухівській територіальній громаді в приміщенні Інклюзивного ресурсного центру відбувся перший фестиваль для дітей з особливими освітніми потребами «Повір у себе».

Відповідно до меморандуму між Управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області та Харківською обласною молодіжною громадською організацією «ОСВІЧЕНА ІНІЦІАТИВА» про співпрацю і партнерство в рамках проєкту «Покращення доступу та надання послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП), можливостей для школярів надолужити втрачені знання через війну та допомоги у захисті для найбільш уразливих груп населення у сільських громадах Київської, Запорізької та Харківської областей» працівники закладів Обухівської міської територіальної громади взяли участь у тренінгах з покращення психоемоційного стану, здобули практичні навички використання ігор для розвитку дітей та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Кожен заклад освіти Обухівської громади отримав MGS набори: канцелярські та спортивні товари, фліпчарти, ігри та багато іншого.

Отримані генератори у вигляді  благодійної  допомоги від міста – побратима RADEBEUL: Дерев’янська гімназія, Германівський ліцей та Заклад дошкільної освіти «Зірочка» - KGG 20000LEK-T – ITC Power GG20000LEK-T neue портативний генератор; Заклад дошкільної освіти «Рушничок» - DG12000XSET-ITC Power DG12000 XSE-T neue портативний генератор; Академічний ліцей №3 - DG150KSE-ITC Power DG150KSE neue/ портативний генератор; Академічний ліцей №5 - DS175KSE-ITC Power DG150KSE neue/ портативний генератор; Академічний ліцей №1 ім.А.С. Малишка – KGG 20000LEK-T – ITC Power GG20000LEK-T neue портативний генератор; Філія Григорівського ліцею «Красненська гімназія» - DG12000XSET-ITC Power DG12000 XSE-T neue портативний генератор.

В звітному періоді для закладів освіти було закуплено: господарчі товари (щітки, валіки) на суму 67,7 тис. грн., пігментна фарба на суму 27,0 тис. грн., фарба – 397,9 тис. грн., лінолеум для Академічного ліцею №3, ЗДО «Світлячок», ЗДО «Промінчик» - 72,6 тис. гривень.

Проведено ремонтні роботи з тепло-, водо- та електропостачання на суму 55,1 тис. грн. та здійснений монтаж пожежної сигналізації та системи керування в ЗДО «Світлячок» та ЗДО «Пролісок» на суму 89,2 тис. грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на «Монтаж систем пожежної сигналізації та системи керування евакуювання в укриттях закладів освіти»  - 99,4 тис. грн.; проведено поточний ремонт каналізаційних мереж в закладах освіти – 90,0 тис. грн., здійснено технічне обслуговування та ремонт теплових насосів – 42,0 тис. грн., встановлено та підключено генератора та шафи увідної в Академічному ліцеї №3 та Академічному ліцеї №5 – 173,0 тис. грн. та здійснено монтаж сонячних панелей в Академічному ліцеї №3 та №5 – 99,9 тис. грн. Проведено навчання з охорони праці на суму 63,5 тис. гривень.

Проблемними питаннями галузі залишається воєнний стан в країні. Одним із основних проблемних питань є недостатня кількість місць в укриттях закладів освіти Громади, що призводить до змішаної форми навчання. Змішане навчання призводить до зменшення особистісної взаємодії між учителем та учнями, учнів поміж собою.

5. Розвиток медичної галузі

Первинну та вторинну медичну допомогу населенню громади забезпечує  Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» зі стаціонаром на 240 ліжок (215 ліжок в місті Обухів; 25 ліжок в місті Українка).

Первинна медична дорога надавалась в амбулаторіях загальної  практики сімейної медицини та фельдшерських пунктах: Обухівська АЗПСМ№1, Обухівська АЗПСМ№2, Обухівська АЗПСМ№3, Обухівська АЗПСМ№4, Обухівська АЗПСМ№5, Григорівська АЗПСМ, Гудимівська АЗПСМ;  ФП с. Мала Вільшанка; ФП с. Копачів; Германівська АЗПСМ; ФП с. Семенівка; ФП с. Перегонівка; ФП с. Кулі; Слобідська АЗПСМ; ФП с. Деремезна; ФП с. Дерев’яна; Великодмитровецька АЗПСМ; ФП с. Підгірці; ФП с. Креничі; Козинська  АЗПСМ; ФП с. Старі Безрадичі.

При Обухівській АЗПСМ№5 цілодобово надає невідкладну медичну допомогу черговий кабінет.

Впродовж звітного періфоду була надана  стаціонарна допомога:     проліковано хворих - 6472 осіб.

Надана амбулаторна допомога 147198 особам.

Для забезпечення стабільного функціонування закладу під час дії воєнного стану впродовж звітного періоду 2025 року підтримувалися в належному стані укриття та забезпечено цілодобовий доступ до укриття; зроблені запаси продуктів харчування, води, медикаментів; зроблені запаси пального для генераторів; проведено роз’яснювальну роботу з персоналом з приводу дій у разі надзвичайної ситуації.

В першому півріччі 2025 року за рахунок коштів Обухівської міської територіальної громади профінансовано для КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ»:

- придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 277 200,0 грн.,

- відшкодування витрат на безоплатний відпуск наркотичних та психотропних препаратів, лікарських засобів для надання паліативної допомоги важкохворим пацієнтам для лікування больового синдрому, неврологічним та психіатричним хворим – 199 398,17 грн.,

- виконання заходів Програми місцевих стимулів на 2025 рік – 400 654,94 грн. (в тому числі заробітна плата та нарахування водіям Чергового кабінету Обухівської АЗПСМ №5 – 218 375,30 грн., матеріальна допомога на оздоровлення молодшому, іншому персоналу – 182279,64 грн.),

- комунальні послуги та енергоносії  - 11 319 085,85 грн. (в тому числі первинна медична допомога 1 614 677,77 грн., вторинна медична допомога 10 316 599,93 грн.)

Всього коштів на суму 12 196 338,96 грн.

За рахунок коштів Козинської селищної територіальної громади, у межах співробітництва територіальних громад,  було профінансовано:

- щоквартальна премія та матеріальна допомога на оздоровлення працівникам Козинської та Великодмитровицької АЗПСМ, фельдшерсько-акушерського пункту с. Старі Безрадичі та фельдшерських пунктів сіл Підгірці і Креничі -785 227,65 грн.;

- відшкодування вартості комунальних послуг – 217 258,27 грн.

Всього коштів - 1 002 485,92 грн.

В звітному періоді розпочато капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж по вул. Каштанова, 52, м. Обухів, Київської області. За перше півріччя  2025 року використано 5 181 852,89 грн. за рахунок коштів статутного капіталу.

Виготовлено проектно - кошторисну документацію: «Нове будівництво реабілітаційного центру допомоги дорослим і дітям у стаціонарних умовах із приймальним, травматологічним, хірургічним та інсультним відділеннями з вбудованою спорудою подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Каштанова, 52, у тому числі проведення експертизи, на суму 2 867 498,0 гривень.

Закуплено систему медичну рентгенографічну цифрову на суму 3 000 000,0 грн.

Всього витрачено коштів на суму 11 049 350,89 грн.

За власні кошти проведено монтаж систем вуличного освітлення на суму 198 302,40 грн., технагляд по капітальному ремонту поліклініки на суму 39 744,54 гривень.

В звітному періоді на підприємстві було створено 11 нових робочих місць.

На даний час такі приміщення як: хірургічне, травматологічне, анестезіологічне, педіатричне відділення, 2 поверх терапевтичного корпусу (під акушерсько-гінекологічне відділення), поліклініка, адміністративний корпус, пральня потребують ремонтів; також ремонтів потребують покрівлі всіх корпусів, а автомобільний парк потребує заміни.

Комунальне некомерційне підприємство «Обухівська стоматологічна поліклініка» в умовах військового стану працювала в стабільному режимі.

## В звітному періоді з метою отримання медичних послуг відвідування підприємства здійснило 8225 осіб. За програмою підтримки надання стоматологічних послуг в звітному періоді було надано послуг 142 особам, які мають пільгові категорії, це: УБД, ЧАЕС, особи з інвалідністю внаслідок війни 1, 2, 3 групи, члени сімей загиблих, мати – героїні, особи з інвалідністю 1, 2 групи, ветерани праці, діти з інвалідністю. Стоматологічнім послуги з лікування та профілактики захворювань були надані окремим категоріям дитячого населення (із числа: УБД, діти загиблого УБД, багатодітних сімей, малозабезпечених сімей, діти позбавлені батьківської опіки, діти сироти, діти з інвалідністю) в кількості 75 осіб та проведено імплантацію зубів на безоплатній основі для УБД 11 особам.

Будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів в закладі впродовж звітного періоду не проводилися.

6. Соціальний захист населення

В звітному періоді були вжиті всі заходи щодо забезпечення соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених громадян, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, в умовах воєнного стану.

Російська агресія змусила залишити свої домівки сотні тисяч українців, які опинилися у вразливому становищі та потребують підтримки.

На території громади до 24.02.2022 року на обліку в управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради перебувало 1 800 внутрішньо переміщених осіб, проте протягом березня -квітня місяця 2022 року чисельність ВПО збільшилася до 9 800 осіб.

На даний час зареєстровано 5202 внутрішньо переміщених осіб (з них 994 дітей), які тимчасово проживають в Обухівській міській територіальній громаді.

Від благодійного фонду Gem Clobal Empowerment  Mission Ukraine отримано 720 коробок гуманітарної допомоги для вразливих категорій населення з числа внутрішньо переміщених осіб.

Прийнято та опрацьовано 202 пакета документів на пільги житлово-комунальних послуг, 62 пакетів документів на оформлення субсидії, та передано до пенсійного фонду.

Відправлено на реабілітацію 17 дітей з інвалідністю.

Протягом першого півріччя 2025 року управлінням соціального захисту населення було  надано 19 видів соціальної допомоги, а саме:

- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами – 87 особам;

- допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя – 1 особа;

- допомога при народженні дитини – 921 осіб;

- допомога на дітей, які знаходяться під опікою – 46 осіб;

- допомога одиноким матерям – 27 особи;

- тимчасова допомога дітям, батьки яких не мають можливості утримувати дитину – 30 осіб;

- допомога при усиновленні – 3 особи;

- допомога малозабезпеченим сім’ям - 98 осіб;

- компенсація на соціальні послуги – 8 особам;

- допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям – інвалідам – 674 осіб;

- допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях – 263 особи;

- відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3 років «муніципальна няня» - 4 особи;

- допомога особам, які не мають права на пенсію - 235 особам;

- допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 22 осіб;

- тимчасова допомога особам пенсійного віку, які не набули права на пенсію – 2 особи;

- допомога на догляд 80 річному пенсіонеру – 73 особи;

- допомога на дітей, яким не встановлено інвалідність – 7 осіб;

- тимчасова допомога «Дитина не одна» - 1 особа;

- одноразова грошова допомога «Тепла зима» - 2 особи;

За рахунок коштів державного бюджету проведено видатків на загальну суму 40 594 776,0 грн.:

- державних допомог – 40 273 787,0 грн.;

- оплата послуг з реабілітації дітей з інвалідністю – 320 989,0 грн.;

Також проводились виплати особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, а саме: додаткової відпустки особам віднесеним до 1 та 2 категорії – 15 особам; відшкодування витрат на продукти харчування ліквідаторам та потерпілим віднесених до 1 та 2 категорії – 1 024 особам; компенсація за шкоду заподіяну здоров’ю – 1 особа, на загальну суму 3 344 800,0 грн.

У звітному періоді проведено виплату матеріальної допомоги, яка передбачена комплексною програмою «Турбота» Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, 3139 особам на загальну суму  28 470 705,0 грн.

Видано 30 посвідчень «особам з інвалідністю внаслідок війни», 27 посвідчень «член сім’ї загиблого», 18 посвідчень «ветеран праці», 11 посвідчень «потерпілої особи або ліквідатора аварії на ЧАЕС» та 47 посвідчень особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Прийнято 183 рішень щодо надання соціальних послуг відділенням догляду вдома та соціальна адаптація.

За результатами проведеної інформаційно - роз’яснювальної роботи та згідно укладених договорів повернуто 273 452,0 грн.

Заключено 3 договори реструктуризації щодо повернення надмірну отриманих коштів.

Проведено 749 верифікацій достовірності інформації, поданої громадянами Обухівської міської територіальної громади для отримання державних допомог.

Складено 160 актів обстеження матеріально-побутових умов щодо фактичного місця проживання осіб для отримання соціальної виплати, за якою звертаються громадяни.

Зареєстровано 7 змін та доповнень до колективних договорів підприємств та організацій, які здійснюють діяльність на території Обухівської міської територіальної громади.

Складено 10 актів контролю за наданням соціальних послуг фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній або непрофесійній основі.

7. Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім’ї

За оперативними даними населення Громади станом на 01.07.2025 року складає 47 439 осіб, з них в сільській місцевості – 11200 осіб, місто – 36239 осіб. Станом на 01.01.2025 року складає 41 690 осіб, з них в сільській місцевості – 11446 осіб, місто – 36244 осіб. Відсоток зменшення становить 0,5.

За звітний період народжуваність по Громаді, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 28 осіб і становила 193 особи. Загальний коефіцієнт народжуваності (на 1000 осіб) склав 4,1 %, за попередній звітний період –  3,99 %.

Смертність за І півріччя 2025 року зменшилася на 41 особу у порівнянні з минулим звітним періодом і становила – 444 особи. Загальний коефіцієнт смертності (на 1000 осіб) склав 9,3 %, за попередній звітний період – 11 %.

Смертність у звітному періоді переважає народжуваність на 251 особу. Головною причиною збільшення смертності над народжуваністю є війна в країні, серцево-судинні захворювання та інші захворювання.

Коефіцієнт природного приросту у звітному періоді склав 5,3 %, попередньому звітному періоді – 7,8 %.

З початку воєнної агресії російської федерації згідно даних Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб Громаді тимчасово проживає 5202 внутрішньо переміщених осіб (з них 994 дитини).

Відповідно до Комплексної міської Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в звітному періоді були проведені наступні заходи, а саме: діяв створений єдиний електронний банк даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Станом на 30.06.2025 перебуває на обліку 142 дітей вказаної категорії. Окремо ведеться електронний облік громадян України, які бажають усиновити, взяти під опіку, піклування дітей, які підлягають влаштуванню. Працює єдина інформаційно-аналітична система «Діти» (ЄІАС «Діти»), до якої заносяться усі відомості з особових справ дітей та громадян зазначених категорій, відповідно до нормативних вимог;

- діяв створений єдиний реєстр багатодітних сімей громади. Станом на 30.06.2025 до реєстру включено 395 сімей, в яких виховуються 1251 дитина, з яких 378 сімей виховують по троє-четверо дітей, 17 сімей – по п’ять і більше. Всього, станом на 30.06.2025 року було видано 53 посвідчень (довідок) батькам та 39 посвідчень (довідок) для дітей багатодітних сімей;

- проведено привітання сімей військовослужбовців, які загинули під час бойового завдання в зоні проведення АТО,ООС та повномасштабної війни в Україні, з нагоди Великодня у кількості 156 – продуктові набори, на загальну суму 179 400,0 грн.;

- забезпечено соціальну підтримку сімей патронатного вихователя, що створені та території Обухівської МТГ, для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дітей, влаштованих в дану сім’ю на суму – 50 000,0 грн.;

- проведені тематичні заходи з нагоди Дня сім’ї, Дня матері для сімей з дітьми – жителів громади (привітання жінок, матерів багатодітних родин та матерів зі званням «Мати-героїня»), на суму 40 000,0 грн.;

- проведені тематичні заходи до Міжнародного дня захисту дітей для дітей нашої громади в усіх населених пунктах (ігрові та розважальні програми. Інтерактивна гра «Прогулянка з динозаврами» на суму 45 000,0 грн.;

- проведено виплати одноразової матеріальної допомоги 4-ом дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними повноліття, на суму 88 000,0 грн.

У травні звітного періоду в громаді був створений дитячий будинок сімейного типу та отримано державну субвенцію на придбання житлового будинку під новостворену сім’ю. Загалом у родині проживатиме 10 дітей та 2 батьків-вихователів. Продовжує свою діяльність сім’я патронатного вихователя, до якої за вказаний період було влаштовано 8 дітей та здійснено виведення 7 дітей, 5 з яких повернулися до біологічних родин, 2 -  передані на усиновлення.

У І півріччі поточного року розпочато роботу з проведення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій. Станом на 30.06.2025 у громаді працювали пришкільні табори при загальноосвітніх закладах, в яких відпочили 708 дітей. Крім цього, 5 дітей, батьки яких пропали безвісти поїхали на оздоровлення до Королівства Іспанії за співпраці КОДА з Організацією ASOCIACION VICHE; 27 дітей отримали путівки від КОДА (Артек, Зоряний, Чайка), згідно з розподілом по Київській області.

В всіх загальноосвітніх закладах громади проводилися інформаційно-просвітницька робота дітей з метою підвищення обізнаності населення про форми жорстокого поводження з дитиною, формування  ненасильницької моделі виховання дитини, усвідомлення неприйнятності застосування фізичного, психологічного та інших форм насильства в якості  покарання, а також неприпустимості вчинення домашнього насильства у присутності дитини, тощо (індивідуальні консультування, бесіди на тему «Дитина та її психічне здоров’я», «Насильство у сім’ї», «Дитина і розлучення», «Культура сімейних взаємин», та ін.). Також, у загальноосвітніх закладах громади, проводилися семінари-тренінги для дітей з метою формування життєвих навичок безпечної поведінки щодо профілактики шкільного булінгу, жорстокого поводження з дітьми, ВІЛ/СНІДу, інших соціально небезпечних хвороб та формування здорового способу життя, тощо.

Проводилися обстеження умов проживання дітей у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. Протягом І півріччя обстежено 37 зазначених сімей та здійснено соціальне інспектування ще 29 сімей з дітьми за їх зверненнями.

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Обухівської міської ради розглянуто 197 звернень з питань соціально-правового захисту дітей, у т. ч. надання статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; влаштування дітей під опіку, піклування; надання статусу дітей, постраждалих внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів; визначення місця проживання дітей; визначення способу у часті одного із батьків у вихованні дітей, тощо.

8. Розвиток фізичної культури та спорту

На сьогодні всі спортивні споруди комунальної власності, які знаходяться на території Громади, збережені, використовуються і утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

Будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів фізичної культури та спорту в звітному періоді не проводилося.

Протягом звітного періоду на території Громади було проведено 28 спортивних заходів: 17 з олімпійських видів спорту; 10 з неолімпійських видів спорту; 1 захід Обухівського центру «Інваспорт». Крім того було забезпечено участь команд в 10 обласних спортивних заходах: 4 з олімпійських видів спорту; 2 з неолімпійських видів спорту; 4 заходи Обухівського центру «Інваспорт».

У звітному періоді були проведені наступні заходи: кубок міста Обухів з великого тенісу «February Cup»; турнір з волейболу до Міжнародного жіночого дня; відкритий Чемпіонат Обухівської міської територіальної громади з міні -футболу; відкритий Кубок Обухівської міської територіальної громади з міні -футболу; відкрита першість міста Обухів з волейболу пам’яті Героїв Небесної Сотні; відкрита першість міста Обухів з плавання на призи Обухівської міської ради; участь у жіночому турнірі з волейболу «Незламні жінки України»,  приуроченого Міжнародному жіночому дню; турнір з волейболу серед дівчат, присвяченого Міжнародному жіночому дню; відкрита першість міста Обухів із Зендокай карате – до; відкрита першість міста Обухів із шахів та шашок серед осіб з вадами зору; турнір з футболу приуроченого Героям Небесної Сотні; турніру з волейболу серед юнаків; весняний турнір міста Обухів з великого тенісу; відкритий Кубок міста Обухів з кікбоксингу ISKA; відкритий Кубок міста Обухів з кіокушинкай карате у розділі «куміте»; турнір із Зендокай карате – серед різних вікових категорій; відкритий турнір з футболу, присвячений Всеукраїнському дню футболу; змагання з шахів серед різних вікових груп; відкритий юнацький баскетбольний Турнір міста Обухів; відкритий ринг міста Обухів з боксу; турнір з волейболу до Дня матері серед різних вікових категорій; спортивний захід до Міжнародного дня захисту дітей; турнір з волейболу пам’яті Героя України Володимира Чаплінського; турнір з волейболу до Міжнародного дня захисту дітей; відкрита першість міста Обухів з вільної боротьби серед юнаків та дівчат; відкритий чемпіонат Обухівської міської територіальної громади з пауерліфтингу «Міцна громада»; відкритий аматорський кубок міста Обухів з великого тенісу; відкриті змагання з веслування на байдарках та каное серед юнаків та дівчат 2013, 2014, 2015, 2016 та 2017 р. н. з нагоди відкриття сезону 2025; турнір з волейболу та футболу пам’яті Володимира Чаплінського.

Забезпечено участь у:

- чемпіонаті Київської області з боксу серед юніорів та юніорок 2009-2010 років народження, присвяченого пам’яті заслуженого тренера України Едуарда Виноградова. Кількість призових місць: І місце – 3, ІІ місце – 3, ІІІ місце – 3;

- чемпіонаті України з кікбоксингу «ISKA» (дорослі, юніори, юнаки старшого та молодшого віку, діти). Кількість призових місць: І місце – 2, ІІ місце – 5, ІІІ місце – 11;

- жіночому турнірі з волейболу «Незламні жінки України» приурочений Міжнародному жіночому дню. Кількість призових місць: VІ місце – 1, V місце – 1;

- відкритому чемпіонаті Київської області з боче серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Кількість призових місць: І місце – 1, ІІ місце – 2, ІІІ місце – 1;

- чемпіонаті Київської області з боксу серед чоловіків, жінок та молоді, жінок – молоді. Кількість призових місць: І місце – 1, ІІ місце – 4, ІІІ місце – 2;

- чемпіонаті України із Зендокай Карате - до 2025 пам’яті Героя України Віталія Гнатовського та усіх полеглих Воїнів України. Кількість призових місць: І місце – 3, ІІ місце – 3, ІІІ місце – 4;

- чемпіонаті Київської області з футболу серед дитячо – юнацьких команд 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 років народження сезону 2024/2025. Кількість призових місць: І місце – 1;

- фізкультурно – оздоровчий захід «Броварський забіг»;

- відкритому кубку Київської області з настільного тенісу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями слуху та РФР; Кількість призових місць: І місце – 1, ІІ місце – 1, VІ місце – 1, V місце – 1;

- відкритому кубку Київської області з настільного тенісу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями слуху та РФР.  Кількість призових місць: І місце – 2.

Крім того, Комунальним закладом Обухівської міської ради «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» спільно з відділом молоді фізичної культури і спорту виконавчого комітету Обухівської\ міської ради Київської області проведено 41 спортивно – масовий захід, в яких прийняли участь 1699 учасників.

Команда з футболу приймала участь у дитячому футбольному турнірі «BRYUKHOVICHI CUP 2025»; чемпіонаті Київської області з футболу серед дитячо - юнацьких команд; Кубок міста Києва із Зендокай карате – до; спортивні заходи з футболу та волейболу до Міжнародного дня захисту дітей.

Вихованці (229 учасника) Закладу взяли участь у 13 заходах, а саме: участь у дитячому футбольному турнірі «BRYUKHOVICHI CUP 2025»; змагання з настільного тенісу; відкрита першість міста Обухів з волейболу пам’яті Героїв Небесної Сотні; турнір з волейболу серед юнаків; турнір серед дівчат з волейболу; відкритого турніру з футболу присвяченого  Всеукраїнському Дню футболу та до Міжнародного Дня захисту дітей; змагань з шахів серед різних вікових груп; участь у заході Кубок міста Києва із Зендокай карате – до розділ «Боротьба»; відкритий ринг міста Обухів з боксу; товариської гри з волейболу присвяченої Дню вишиванки; турніри з волейболу до Міжнародного Дня захисту дітей та до Дня матері; участь у чемпіонаті України серед юніорів та молоді до 23 років та відкритих змагань серед юнаків та дівчат 2013, 2014, 2015, 2016 та 2017 р. н. з нагоди відкриття сезону 2025 з веслування на байдарках та каное.

По результатам вищезазначених змагань учасники були нагороджені медалями, кубками, статуетками та паперовими дипломами.

9. Розвиток культурного та духовного середовища, туристичного потенціалу

Культурно-мистецькі заходи виконуються у рамках Комплексної Програми культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 67-3-VIII.

У закладах культури та бібліотечних закладах Обухівської міської територіальної громади Київської області протягом I півріччя 2025 року було проведено наступні заходи: відзначення державних, професійних та календарних свят до Дня Соборності України та 106-ї річниці подій Української революції 1917-1921 років, тематичні заходи до Дня Соборності України та Дня пам’яті Героїв Крут. Проведено День відкритих дверей та тематична екскурсія до Дня пам’яті Андрія Малишка у Обухівському краєзнавчому музеї ім. Юрія Домотенка, книжкові виставки у бібліотечних закладах до Дня Героїв Небесної Сотні та до Дня Державного Герба України; лекції та виставки до Міжнародного Дня рідної мови та до Дня народження Лесі Українки. Проведено відзначення Шевченківських днів: урочистий захід, присвячений Шевченківським дням, міський огляд-конкурс читців ім. Т. Шевченка та участь в обласному огляді – конкурсі. Проведено масовий культурно-мистецький захід до Свята Колодія (Масляної). Організовано та проведено заходи до третьої річниці звільнення Київської області від російських окупантів, 39-ї річниці Чорнобильської катастрофи, Дня пам’яті та примирення та Дня Конституції України; поминальні молебні та панахиди на вшанування пам’яті загиблих учасників Революції Гідності, воїнів АТО/ООС та воїнів повномасштабної російської агресії у поминальні дні.

За I півріччя 2025 року здійснено придбання та оснащення матеріально-технічної бази структурних підрозділів відділу культури, а саме: багатофункціональних пристроїв (принтери) на суму 59 979,00 грн, моноблоків на суму 53 430,00 грн, кнопкового акордеону (баян) на суму 198 990,00 грн.

За звітний період будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів закладів культури не проводилося.

Робота над розробкою туристичного потенціалу була призупинена у зв’язку з веденням воєнного стану та на підставі обмежень відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590.

Працівниками закладів культури та творчими колективами громади на постійній основі організовуються благодійні заходи по збору коштів на потреби ЗСУ.

10. Розвиток молодіжної інфраструктури, підтримка соціальних проєктів з розвитку молоді, її національно – патріотичного виховання

Протягом звітного періоду 2025 року заходи по вказаному напрямку не проводилися.

З метою залучення активної молоді до процесів прийняття рішень на місцевому рівні 28 червня 2025 року було створено Молодіжну раду при Обухівській міські раді Київської області.

Установчі збори проводилися відповідно до розпорядження Обухівського міського голови від 30.04.2025 №288  «Про організацію створення Молодіжної ради при Обухівській міській раді Київської області». Обрано та затверджено склад у кількості 22 осіб, обрано Голову, заступника та секретаря Молодіжної ради при Обухівській міські раді Київської області.

11. Забезпечення населення якісними комунальними послугами та підвищення рівня енергоефективності

З метою покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення Обухівським водопровідно-каналізаційним підприємством були проведені такі роботи, а саме: проведена заміна насосно-силового обладнання на 7 насосних станціях на суму 415,0 тис. грн.; замінено 11 засувок різних діаметрів на суму 92,0 тис. грн.; проведена наладка частотних перетворювачів в кількості 3 штук на суму 31,0 тис. грн.; ліквідовано 9 аварії на водопровідних мережах суму 68,0 тис. грн. та 47 аварій (заторів) на каналізаційних мережах суму 90,0 тис. грн.; замінено 10 вузлів обліку на суму 109,0 тис. грн.; проведена прочистка зливової каналізації  на суму 79,8 тис. грн. та заміна (капітальний ремонт трансформаторних підстанцій) на суму 510,0 тис. гривень.

Також, в звітному періоді підприємством були проведені заходи по зменшенню витрат електроенергії, а саме: заміна насосно-силового обладнання на 9 бойлерних на суму 490,0 тис. грн.; заміна насосно-силового обладнання на 7 свердловинах на суму 485,0 тис. грн. та ремонт охоронних зон 12 свердловин на суму 172,0 тис. гривень.

В рамках Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025 підприємству були профінансовані кошти в сумі 4631,8 тис. грн., за які підприємством було придбано насосно-силових агрегатів в кількості 17 шт., трансформаторні підстанції в кількості 9 шт. та проведено капітальний ремонт (санація) головного каналізаційного колектора, в т. ч. виготовлення ПКД в районі Київського картонно-паперового комбінату  по вулиці Київській в м. Обухів, Київської області протяжністю 197 метрів.

Водночас, комунальним підприємством контролюється якість питної води централізованої системи водопостачання на всіх етапах її водопідготовки. За результатами аналізів жодних відхилень від державних санітарних правил та норм за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не виявлено.

Основними проблемними питання підприємства на даний час є: реконструкція станції знезалізнення питної води на станції водопідготовки; будівництво локальних очисних каналізаційних споруд або будівництво напірного каналізаційного колектора від КНС мікрорайону Яблуневий до КК №3 (автопарк)у; санація головного каналізаційного колектора від КНС (Київський КПК) до Обухівського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану довжиною 6,8 км; будівництво локальних водоочисних споруд на свердловинах сіл Громади: Семенівка, Григорівка, Германівка, Слобідка, Гудимове.

КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» впродовж звітного періоду 2025 року надавало послуги по транспортуванню теплової енергії для всіх категорій споживачів. Фактичні обсяги транспортування теплової енергії склали 32 806,69 Гкал.

Крім того, підприємством в звітному періоді здійснювалися роботи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ на суму 23,6 тис. грн., прибирання території громади та утримання доріг в зимовий період  - 894,65 тис. грн., послуги з озеленення – 680,68 тис. грн.,  благоустрій кладовищ – 900,92 тис. грн., послуги з обрізання дерев – 1418,93 тис. грн., прибирання територій сіл громади – 1073,75 тис. грн. тощо.

В рамках Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025 підприємству були профінансовані кошти в сумі 3060,46 тис. грн., за які підприємством було придбано кран кульовий фланцевий DN-400 в кількості 2 шт. та автоматичний перепускний мембранний клапан в кількості 1шт.

В рамках Програми фінансової підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2024 -2025 роки в звітному періоді були виділені кошти з бюджету громади в сумі 8967,848 тис. грн., фактично профінансовано в звітному періоді – 2612,21837 тис. грн. Кошти підприємством були використані на виготовлення проєктно - кошторисної документації на будівництво мереж внутрішнього газопостачання генераторної установки за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова, 23 та за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова, 20-А; облаштування території з улаштуванням підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаних сумішів для встановлення газопоршневих генераторних установок на території по вулиці Каштанова, 20-А в місті Обухів Київської області; виконання топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:500 по локаціям встановлення газопоршневих генераторних установок за адресами: вулиця Каштанова, 20-А в місті Обухів Київської області та вулиця Каштанова, 23; виготовлення робочого проєкту по об’єкту: «Нове будівництво КЛ-10кВ з відповідним електротехнічним обладнанням із встановленням газопоршневої генераційної установки за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 23»; виготовлення робочого проєкту по об’єкту: «Нове будівництво КЛ-10кВ з відповідним електротехнічним обладнанням із встановленням газопоршневої генераційної установки за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 20А; придбання подрібнювача гілок; придбання «Котка дорожнього» вагою до 3 т; придбання «Засобів малої механізації»: Бензинова віброплита-2шт, генератор інверторний -1шт, молоток відбійний-1шт, бензоповітодуйка -1 шт., швонорізчик-1шт, перфоратор акумуляторний-1шт.кутова шліфмашина -2 шт.

КП «Обухіврайтепломережа» у звітному періоді було відпущено теплової енергії з колекторів обсязі 8 184,1 Гкал, реалізовано споживачам теплової енергії – 7713,74 Гкал.

В рамках Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025 підприємству були профінансовані кошти в сумі 777,37126 тис. грн., за які підприємством було проведена реконструкція систем газопостачання котельні мікрорайону Яблуневий за адресою: м. Обухів, мікрорайон Яблуневий, 20-Г та реконструкція системи газопостачання топічної середньої школи за адресою: Обухівський район, с. Копачів, провулок Парковий, 2 (котельні газової  з обладнанням).

Підприємством підготовлено на 55% об’єктів теплопостачання до роботи в опалювальному сезоні поточного та наступного року.

Покращення енергоефективностi житлового фонду для забезпечення комфортного безпечного проживання співвласників ТОВ «МЖЦ» приділяє основну увагу поточному та капітальному ремонту багатоквартирних житлових будинків. За рахунок послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій проведено поточні ремонти житлового фонду, а саме: ремонт місць загального користування, підвалів та фасадів входів у під’їзди, фарбування дверей, лавок – 6139,8 м² по вулиці Київська, 31, 109, 111, 113, 115, 123, 146, 148, 150, 162а, 162б, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 178; вулицях: Миру, 7, 8, 9, 16, 17а; вулиці Каштанова, 2, 2а, 4/1, 4/2, 7а, 7б, 7в, 9, 11, 13, 14, 16, 26; вулицях: Академічна, 22; вулиця 8-го Березня, 52, 54; заміна труб ПЕ водовідведення –184,0 м. п. по вулицях: Миру, Київській, Каштановій, Академічній, Чумацький шлях, мікрорайон Яблуневий; заміна труб сталевих та поліпропіленових з водопостачання та опалення – 271,0 м. п. по вулицях: Миру, Київській, Каштановій, Академічній, мікрорайон Яблуневий; заміна ПЕ фасонних частин з водовідведення – 311 шт. по вулицях: Миру, Київській, Каштановій, Академічній, Чумацький шлях, мікрорайон Яблуневий; заміна запірної арматури – 244 шт. по вулицях: Миру, Київській, Каштановій, Академічній, Чумацький шлях, 8-го Березня, мікрорайон Яблуневий; ремонт протипожежних мереж, заміна труб сталевих – 10,0 м, встановлення кранів протипожежних 59 шт. по вулиці Миру, 16; поточний ремонт покрівлі – 348,0 м² по вулицях: Миру, 2, 9, 10, 13, 14, 16, 17а; Київській, 60, 62, 64, 109, 113, 115, 123, 146, 150, 156, 162а, 162б, 164, 166, 168, 170, 176, 180; Каштановій, 7а, 7б, 7в, 11, 13; мікрорайон Яблуневий, 2, 3, 5, 15, 16.

Проведена заміна світильників на енергозберігаючі в кількості 130 штук по вулиці Миру, Київській, Каштановій, Академічна, мікрорайон Яблуневий; ремонт елекрощитових – 1шт. по вулиці Каштанова, 32; заміна дерев’яних дверей на металеві  - 5 шт. по вулицях: Київська, 31, 115; Каштановій, 14, 16; Миру, 11; ізоляція трубопроводів – 74,0 м по вулиці Миру, 16, мікрорайон Яблуневий, 1.

З метою формування ощадливого стилю життя – перехід на енергоощадні технології та матеріали, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та інших технологій в усіх галузях житлово – комунального господарства  впродовж звітного періоду відповідно до Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення  багатоквартирних житлових будинків Громади за кошти співвласників було профінансовано капітальний ремонт  внутрішньо будинкових мереж холодного  водопостачання  в житловому  будинку №7В по вул. Каштанова м. Обухів, Київської області на суму 52 919,05 грн. (замінено на труби ППР – 88 погонних метрів мережі); за кошти бюджету громади та співвласників профінансовано капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 11 м. Обухів, Київської області на суму 277 830,16 грн. (замінено на труби ППР – 430 погонних метрів мережі). Оголошено тендер на проведення робіт з реконструкції системи теплопостачання в частині опалення житлового будинку по вул. Київська, 109 м. Обухів, Київської області; готується договір на виконання капітального ремонту ліфта житловому будинку за адресою: м. Обухів, вул. Миру, 13 (п.2), реєстр.№16826, в/п.500, пов.14, шв.1,00 м/с.

Заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2025 в розрізі послуг склала по:

- водопостачанню та водовідведенню – 16232,08 тис. грн.,  що в порівнянні з 01.01.2025 заборгованість збільшилась на 1643,18 тис. грн.; темп зростання заборгованості складає 111,3 %; оплата послуг населенням складає 95,17 %;

- житлово-комунальних послугах – 8107,9 тис. грн. Заборгованість в порівнянні з 01.01.2025 збільшилася на 511,09 тис. грн.; темп збільшення заборгованості складає 106,73 %; оплата послуг населенням складає 97,6 %;

- з теплопостачання – 35 505,74 тис. грн., що в порівнянні з 01.01.2025 заборгованість зменшилась на  13548,34 тис. грн.; темп зменшення заборгованості складає – 74,0 %; оплата послуг населенням складає 122,3 %.

Причиною зростання заборгованості є щомісячна недоплата коштів населенням за житлово-комунальні послуги (неспроможність населення здійснювати оплату), яка впливає на виконання запланованих робіт із поточного ремонту житлового фонду.

Комунальними підприємствами проводяться відповідні заходи щодо погашення заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги.

ТОВ «Міський житловий центр» щомісяця надсилаються повідомлення про нарахування оплати та суму боргу по оплаті житлово-комунальних послуг, проводиться роз’яснювальна робота серед мешканців міста підприємствами - надавачами послуг, подаються позовні заяви на боржників до суду. Щомісяця надсилаються повідомлення про нарахування оплати та суму боргу по оплаті житлово-комунальних послуг - 2568  шт. Укладено 4 договори про реструктуризацію заборгованості. До Обухівського районного суду подано 231 позовна заява про стягнення заборгованості на загальну суму 2417,23 тис. грн.

До відділу ДВС Обухівського міськрайонного управління юстиції у Київській області направлено 101 заяву та судових наказів про відкриття виконавчого провадження на суму 1202,055 тис. грн.; на примусове виконання направлено 108 заяв та судових наказів про відкриття виконавчого впровадження на загальну суму 1 020 246,0 гривень.

Обухівським водопровідно-каналізаційним підприємством до Обухівського районного суду було подано 73 позовних заяви на суму 2881,08 тис. грн.

Станом на 01.07.2025 року до КП «Обухівводоканал» звернулося 14 споживачів, які є боржниками, з заявами про надання розстрочки по сплаті заборгованості за комунальні послуги – послугу з централізованого водопостачання та/або послугу з централізованого водовідведення. За результатами такого звернення було укладено 14 договорів реструктуризації на загальну суму заборгованості 314 704,97 грн.

Станом на 01.07.2025 року боржниками самостійно було виконано 27 судових рішення (судових наказів) на загальну суму заборгованості  429 726,15 грн.

КП «Обухіврайтепломережа» подано 17 позовних заяви про стягнення з населення заборгованості за теплопостачання на суму 625,5 тис. гривень.

Обухівська міська територіальна громада – серед новаторів інженерної галузі. В громаді введено в експлуатацію сучасну зливну станцію приймання стоків - одну з лише двох таких в Україні. Таке рішення дозволяє ефективно приймати стічні води та обліковувати їх якість та обсяг. Таке сучасне інженерне рішення – це вклад у безпеку, екологічність та ефективне управління ресурсами в Громаді.

В звітному періоді нашій Громаді була передані дві сучасні когенераційні установки SES-HPC 70 у межах проєкту «Посилення стійкості міст в Україні», який реалізується за підтримки уряду Німеччини та організації GIZ.

Набувачем та балансоутримувачем отриманої допомоги було визнане КП «Обухіврайтепломережа».

Одна установка підприємством встановлена на котельні по вулиці В. Чаплінського м. Обухів, а друга планується – на котельні мікрорайон Яблуневий. Це обладнання  дозволяє виробляти тепло й електроенергію навіть тоді, коли в усьому місті немає світла. Тобто, котельні зможуть працювати автономно, а найважливіші об’єкти не залишаться без тепла.

Обухівська міська територіальна громада робить енергонезалежними об’єкти освітньої інфраструктури. У двох навчальних закладах міста Обухова, де навчається найбільша кількість учнів, встановлені сонячні електростанції потужністю 50 кВт (по інвектору).

Проєкт реалізовано за підтримки наших партнерів із регіону Ганновер (Федеративна Республіка Німеччина).

Кожна станція обладнана 6 акумуляторами ємністю 30 кВт.год. та панелями потужністю 25 кВт, що дозволяє забезпечити безперебійне електропостачання навіть у разі вимкнень. Це гарантує безпеку учасників освітнього процесу та безперервну роботу інтерактивних класів, комп’ютерної техніки й інших важливих систем. Застосовані акумулятори типу LiFePo4 вирізняються довговічністю, надійністю та високою ефективністю.

Експлуатація мереж вуличного освітлення здійснювалася згідно з графіками. Забезпечено стабільне функціонування мереж з мінімальними перебоями. Споживання електроенергії для потреб вуличного освітлення залишалося в межах прогнозованих обсягів, з урахуванням модернізації деяких ділянок на енергоощадні світильники. Наразі встановлено по селах громади  135 світильників на сонячних батареях . Поточний ремонт систем вуличного освітлення здійснюється оперативно. За кошти бюджету Громади замінено лампи зовнішнього освітлення у кількості 320 шт., в т. ч у сільській місцевості - 88 лам, у м. Обухів – 232 ламп на загальну суму 87131,89 тис. гривень.

Обухівським УВП УТОС в звітному періоді з метою запровадження енергозбереження на підприємстві проведена закупівля паливних полетів для власної котельні.

12. Надання якісних послуг з перевезення пасажирів

Пасажирські перевезення на території Обухівської міської територіальної громади здійснювало ТОВ «Обухівтранс». Підприємство постійно працювало над вдосконаленням своїх послуг, оновлювало рухомий склад, підвищувало кваліфікацію своїх водіїв та працювало над якістю послуг з перевезення пасажирів.

У звітному періоді підприємством було перевезено понад 181,8 тис. пасажирів, у тому числі пасажирів пільгової категорії понад 45,5 тис. осіб.

Мешканців міста обслуговує 26 автомобілів товариства. На території громади здійснюються пасажирські перевезення за маршрутами, а саме: 12 міськими, 9 міжміськими та 14 приміськими маршрутами.

Для покращення якості обслуговування пасажирів з обмеженими можливостями на території Обухівської міської територіальної громади  задіяні  2 транспортних засоби на міських та приміських маршрутах.

В звітному періоді ТОВ «Автоспецтранс» пасажирські та вантажні перевезення не здійснювалися по причині передачі транспортних засобів в оренду.

13. Цифрова трансформація

Протягом І-го півріччя 2025 року у підрозділах виконавчого комітету проводилася робота по підтримці роботи та модернізації комп’ютерного, мережевого обладнання, при необхідності – заміна, налаштування, організація та проведенням робіт по підключенню нових робочих місць (проведено придбання мережевого файлового сховища для зберігання та резервного копіювання інформації підрозділів Малишка, 6, пристроїв резервного живлення – зарядних станцій (3шт.) для забезпечення роботи мережевого та серверного обладнання підрозділів виконавчого комітету, телевізора (Smart TV) для розміщення у кімнаті №2 вул.Київська,10 для можливості проведення онлайн нарад, вебінарів, трансляцій); технічним супроводом засідань ради, виконавчого комітету та комісій; проведення онлайн трансляцій засідань сесій ради, виконавчого комітету та комісій; інформаційно-консультативною підтримкою користувачів, налаштуванням та допомогою в підключенні до навчальних онлайн заходів. Згідно рекомендацій були проведені заходи з підвищення захищеності комп’ютерних систем щодо кібербезпеки: консультації та оповіщення користувачів, налаштування мережевого обладнання. У березні було проведено планову перегенерацію електронних ключів, які використовують старости та діловоди у роботі з електронним реєстром жителів громади (РТГ ДМС), з переналаштуванням комп’ютерів для можливості приєднання до реєстру виключно з використанням захищеного каналу зв’язку (VPN). Продовжується робота з підготовки наборів відкритих даних для подальшого їх розміщення на Єдиному державному порталі відкритих даних. Також, у звітному періоді розпочата робота по впровадженню системи електронного документообігу (СЕД).

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та комунікації з громадськістю адмініструє міський вебсайт, чат-боти Viber та Telegram, електронні сервіси (консультації з громадськістю, петиції), і співпрацює щодо висвітлення діяльності Обухівської міської ради та її структурних підрозділів з друкованим медіа – громадсько-політичною газетою «Обухівські вісті».

Активне ведення сторінок на Facebook з публікацією новин, аналітичних матеріалів, і анонсів подій.

На основі договору ПП «Редакція газети «Обухівські вісті» співпрацює з  Обухівською міською радою з надання послуг щодо висвітлення діяльності міськради та її структурних підрозділів.

У звітному періоді поточного року вийшло 5 номерів тиражом 10 тисяч примірників.

У звітному періоді надійшло 6 електронних петицій на порталі E-Dem (місцеві петиції) від мешканців міста, а також відбулося 9 консультацій з громадськістю. Процедури громадського обговорення (опитування) не відбувалися.

Вдосконалено роботу чат-ботів органу місцевого самоврядування @obcity_help_bot в месенджерах Телеграм та Вайбер (за допомогою підключення штучного інтелекту).

Чат-бот інтегрований з офіційним веб-сайтом органу місцевого самоврядування, що забезпечує синхронізацію даних та актуальність інформації. Є частиною стратегії цифровізації управлінських процесів і направлений на створення комфортних умов для життя та розвитку Обухівської міської територіальної громади.

Оновлювалася інформація про діяльність структурних підрозділів, висвітлення пріоритетних питань державної політики, Офісу Президента України, Київської обласної державної (військової) адміністрації та територіальних органів влади, поширення матеріалів соціальної реклами в рамках інформаційних кампаній через борди та сіті-лайти.

14. Удосконалення системи надання адміністративних послуг

В Обухівській міській територіальній громаді Обухівського району Київської області, як робочий орган, діє Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (ЦНАП). В ЦНАП облаштувано приміщення для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, промарковано жовтим кольором сходові клітини та двері зі склом, підписано угоду з Українським товариством глухих на онлайн сурдопереклад.

Затверджений перелік адміністративних послуг налічує 327 послуг, які можна отримати у головному офісі ЦНАП та 121  послугу  у  віддалених робочих місцях. Наразі через ЦНАП можна отримати 205 послуг.

Послуги поділяються за наступними напрямками:

реєстрація/зняття з реєстрації мешканців;

паспортні послуги;

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно;

державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

видача відомостей з державного земельного кадастру;

питання місцевого значення;

послуги соціального характеру;

дозвільні послуги.

На сайті виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області запущено сторінку Центру надання адміністративних послуг. На сторінці можна ознайомитись з  переліком послуг, інформаційними картками в яких зазначено перелік документів необхідний для отримання послуг, заявами. Також створено сторінку ЦНАП виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області в мережі Facebook. У зоні очікування ЦНАП облаштовано місце для самообслуговування заявників де є можливість самостійно отримати послуги через гід державних послуг на порталі ДІЯ. Для покращення якості адміністративних послуг в ЦНАП організована щосереди надання консультацій відділом з питань державного архітектурного-будівельного  контролю. Визначається день та години для консультування в приміщенні ЦНАП представниками Центру зайнятості.

За перше півріччя 2025 року адміністраторами ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг, що здійснюють функції адміністратора, прийнято 3830 звернень для отримання адміністративних послуг. Зареєстровано 94 відмови щодо надання адміністративних послуг.

Розріз послуг, за якими  зверталися мешканці громади:

- соціального характеру   – 781;

- реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання, видача витягу про реєстрацію місця проживання –  2705;

- паспортні послуги – 1062, до бюджету надійшло коштів в сумі 362870 грн.;

- реєстрація речових прав на нерухоме майно – 1245;

- реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, громадських формувань – 302;

- надання відомостей з державного земельного кадастру та послуги ДЗК – 481.

15. Розвиток ринку праці для підвищення рівня зайнятості населення

Зусилля служби зайнятості спрямовувались на виконання всіх покладених завдань, і в першу чергу, це працевлаштування незайнятих громадян та забезпечення роботодавців необхідними професійними кадрами.

Протягом 1 півріччя 2025 року до Обухівської філії Київського обласного центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні та  отриманням соціальних послуг звернулись 398 незайнятих трудовою діяльністю громадян Обухівської міської територіальної громади. Всього перебувало на обліку впродовж звітного періоду 514 шукачів роботи.

За сприяння фахівців філії впродовж 1 півріччя 2025 року на вакантні та новостворені місця працевлаштовані 246 осіб із числа незайнятих  та безробітних громадян. Рівень працевлаштування становить 47,9%.

В умовах воєнного стану  особи залучаються до суспільно корисних робіт – тимчасової трудової діяльності працездатних осіб, що мають  оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та  воєнного характеру, що виникли  в період воєнного стану. 235 осіб було залучено до виконання таких робіт  у звітному періоді.

Для підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці служба зайнятості пропонує зареєстрованим безробітним професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації в різних навчальних закладах, в тому числі ЦПТО ДСЗ за дистанційними формами навчання. З початку року 48 осіб пройшли таке навчання.

Для осіб, які не зареєстровані в службі зайнятості пропонується видача ваучера на навчання, що дає особі право на перепідготовку або підготовку  за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця. За 1 півріччя 2025 року 24 осіб отримали ваучер на навчання.

Проводилася інформаційна робота щодо реалізації урядової програми     є-Робота «Надання грантів для створення або розвиток бізнесу» для надання безповоротної державної допомоги фізичним особам, суб’єктам господарювання у формі грантів на започаткування або розвиток власної справи. 11 осіб з початку року отримали позитивне рішення щодо такого гранту.

З метою задоволення потреб роботодавців у кадрах, сприяння працевлаштуванню безробітних осіб  фахівцями   зайнятості постійно проводиться робота по збору вакансій. Впродовж  звітного періоду   роботодавцями подано 1446 вакансії до центру зайнятості.

Станом на 01.07.2025 на одне вільне робоче місце претендували 3 безробітних. Отримали допомогу по безробіттю 263 особи.

Згідно затверджених графіків фахівцями Обухівської філії  проводились групові заходи за участю роботодавців та незайнятого населення. Впродовж звітного періоду проведено 129 різних за  тематикою семінарів та інших заходів для шукачів роботи та роботодавців, в яких взяли участь понад 1500 осіб. Закінчили професійне навчання 48 осіб.

У звітному періоді станом на 01.07.2025 за оперативними даними середньомісячна заробітна плата працівників по Громаді становила 20348,0 грн., що у порівнянні із минулим періодом збільшилася на 3523,0 грн. або на 20,9 %.

У розрізі галузей за оперативними даними середньомісячна заробітна плата станом становила: промисловість (основні промислові підприємства) – 24958,37 грн.; комунальні підприємства –  21243,48 грн.; сільське господарство – 25321,0 грн.; комунальні некомерційні підприємства (медична галузь) – 22049,91 грн.; підприємство, яке займається перевезенням пасажирів – 21785,0 грн;  комунальне підприємство, яке надає ринкові послуги – 10800,0 грн.; бюджетна сфера – 16278,0 гривень.

Заборгованість із заробітної плати станом на 01.07.2025 становила 1243,0 тис. грн., в т. ч. 461,8 тис. грн. по ТОВ «Аерок» (по причині заблокованих рахунків підприємства для можливості здійснення фінансово – господарської діяльності відповідно до постанови НБУ від 24 лютого 2022 року  №18). На даний час питання в стадії вирішення; 640,6 тис. грн. по ТОВ «Компанія Агро Темп» (банкрутство); 140,6 тис. грн. по ТОВ «Дизайнерська студія Сова» (відсутність заказів).

Проведено 2 засідання робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства щодо виплати встановленого рівня мінімальної зарплати та 1 засідання тимчасової робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області. Проінформовано щодо дотримання норм законодавства про працю та своєчасної виплати заробітної плати 3 суб’єктів підприємницької діяльності.

Вагомою складовою захищеності населення похилого віку є пенсійне забезпечення. Станом на 01.07.2025 на обліку у відділі обслуговування громадян №13 (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області перебуває 12920 пенсіонерів, в порівнянні з минулим періодом кількість їх зменшилось на 1103 осіб (в І півріччі 2024 року – 14023 осіб).

Кількість працюючих пенсіонерів становила 4341 особа, що на 1427 осіб менше звітного періоду милого року (5768 осіб).

Кількість одержувачів пенсій, які перевищують прожитковий мінімум становила 11037 осіб, що на 1310 осіб менше звітного періоду минулого року (12347 осіб).

Середній розмір пенсії станом на 01.07.2025 збільшився на 20,9 % попереднього періоду (6592,06 грн.) і склав 7968,0 гривень.

Рівень забезпечення власними коштами на 01.07.2025 склав – 43,0 %; на 01.07.2024 – 46,0 %.

Заборгованості по виплаті пенсій немає.

Кількість новостворених робочих місць по місту Обухову склала 972, в т. ч. на: на підприємствах – 135; фізичні особи – 837.

Війна в країні, низький рівень середньої заробітної плати відповідно до високої вартості життя, а також надмірна міжгалузева і низька міжпосадова диференціація заробітної плати; невідповідність попиту і пропозицій робочої сили, неповне використання трудового потенціалу, призводить до зниження життєвого рівня та соціального захисту мешканців громади; зайнятості  населення та створення нових робочих місць.

Кадровий голод, велика потреба у працівниках, в тому числі на робітничі вакансії; відсутність у працівників належної мотивації до легальної продуктивної зайнятості, головним чином через низьку якість робочих місць за умовами та оплатою праці; невідповідність професійно - кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки та ринку праці.

16. Розвиток промислового потенціалу та інноваційно – орієнтовних галузей економіки

Війна в країні призвела до зниження купівельної спроможності громадян; різке зростання курсу валют; зниження об’ємів продажу через втрати ринків збуту, так як основні ринки збуту знаходилися на сході і півдні України; ріст цін на сировину, паливо та енергоносії.

Але не зважаючи на таку складну ситуацію, яка на сьогодні склалася в нашій державі, промисловий потенціал нашої Громади працював і продовжував нарощувати виробництво та реалізацію продукції.

З початку поточного року за оперативними даними основними промисловими підприємствами Громади вироблено продукції на суму 4871,56 млн. грн., що на 0,8 відсотки більше проти звітного періоду минулого року -  4867,77 млн. грн.; реалізовано продукції в грошовому еквіваленті на суму 4663,93 млн. грн, що на 2,9 відсотки більше проти звітного періоду минулого року -  4531,6 млн. гривень.

На даний час на території громади здійснюють господарську діяльність 35 підприємств. Найбільш потужними підприємствами громади (основне коло 7 підприємств) є:

ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» – підприємство спеціалізується на виробництві картонно-паперової продукції. Обсяг виробленої продукції  4046,62 млн грн., обсяг реалізованої продукції 3752,45 млн. грн. Створено 152 нових робочих місць. Кількість працюючих на підприємстві 2497 працівників.

ТОВ «Інтерфом» – провідне підприємство по виробництву еластичного пінополіуретану (поролону), поролонових блоків, листів і фігурних виробів із поролону. Обсяг виробленої продукції 130,4 млн. грн., обсяг реалізованої продукції 129,9 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 113 працівників.

ПрАТ «Обухівський молочний завод»  є одним з провідних молокопереробних підприємств в Київській області. Підприємство пропонує споживачам понад 50 найменувань високоякісної молочної продукції під торговою маркою «Лукавиця». Обсяг виробленої продукції 204,84 млн. грн., обсяг реалізованої продукції 204,84 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 229 працівників.

ТОВ «Алеана» – велике виробниче підприємство з перероблення пластмаси. На сьогодні в асортименті компанії чотири основних направлення: товари для дому, кухні, саду і городу, пластикові меблі та товари для дітей. Обсяг виробленої продукції 365,48 млн грн., обсяг реалізованої продукції 427,43 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 424 працівника.

Слід зазначити, що в звітному періоді товариством була надана благодійна допомога 3 військовим частинам на суму 81 969,0 гривень.

ТОВ «Золотий Мандарин Квадра» – виробник бетонних виробів методом вібропресування в Україні. Компанія професійно виробляє тротуарну плитку, стінові блоки, парканні камені, тротуарні і дорожні бордюри, елементи ландшафтного дизайну. Обсяг виробленої продукції 100,7 млн. грн., обсяг реалізованої продукції 113,1 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 183 працівників.

ТОВ «М-Квадро» – підприємство, що випускає силікатну цеглу трьох видів: одинарну, модульну і подвійну (блок), а також гідратне вапно (гашене вапно). Обсяг виробленої продукції 3,0 млн. грн., обсяг реалізованої продукції 12,4 млн. грн.  Кількість працюючих на підприємстві 87працівників.

ТОВ «Геліком ЛВ» – займається виробництвом таких погонажних виробів, як дошка обрізна, брус, дошка підлоги, вагонка, блок – хауз, стіновий брус, лиштва, плінтус тощо. Обсяг виробленої продукції 11,8 млн. грн., обсяг реалізованої продукції 10,0 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 33 працівники.

На території Обухівської міської територіальної громади здійснює свою діяльність ТОВ «Лекхім-Обухів», яке займається виробництвом стерильних лікарських засобів. Обсяг виробленої продукції 6,59 млн. грн., обсяг реалізованої продукції 11,4 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 57 працівників. Створено 17 нових робочих місць.

Впродовж звітного періоду підприємства міста освоювали нові види продукції, так:

ТОВ «Алеана» впроваджено у виробництво 17 нових видів продукції, а саме: Огорожа для клумб і грядок; Вазон «Керамо» d14,5*13см; Вазон «Керамо» d19,5*17,5см; Вазон «Керамо» d24,5x22см; Вазон «Керамо» d29,5*26,5см; Вазон «Керамо» d36,5*32,5см; Вазон «Осло» d12; Вазон «Осло» d16; Вазон «Осло» d20; Вазон «Осло» d24; Вазон «Осло» d30; Вазон «Стелла» 13*16; Вазон «Стелла» 16*18.

ПрАТ «Обухівський молочний завод» освоїли 5 нових види продукції, а саме:  сир «Моцарела» з різною вагою, плавлений сир з грибами, сирна паличка.

Обухівським УВП УТОС освоєний новий вид продукції такий, як кільцева гірлянда.

Підприємств пошкоджених чи зруйнованих, внаслідок збройної агресії російської федерації, на території Обухівської громади не було.

Проблемним питанням економіки громади є військова агресія російської федерації, яка призвела до зниження купівельної спроможності громадян та зниження або втрати ринків збуту; подорожання сировини, проблеми в її доставці, зниження об’ємів продажу продукції; подорожання енергоресурсів.

Однак, на підприємствах по можливості було збережено робочі місця. Проте спостерігається зменшення чисельність працівників, у зв’язку із мобілізацією.

Інвестиційна діяльність

Під час воєнного стану в Україні, для нормального функціонування і зростання економіки в країні, підприємствами Громади за оперативними даними в звітному періоді були внесені 269,534 млн. грн. капітальних вкладень на оновлення та модернізацію основних засобів. У І півріччі 2024 року капітальні вкладення підприємств на оновлення та модернізацію основних засобів складали 106,4 млн. гривень.

Основним джерелом інвестицій в звітному періоді є власні кошти підприємств і організацій, а саме: ПрАТ «ККПК», ПрАТ «Обухівський молочний завод», ПП «Обухівміськвторресурси», ТОВ «Золотий Мандарин Квадра», ТОВ «ЛЕКХІМ – ОБУХІВ», ТОВ «ГЕЛІКОМ ЛВ».

Так, по ПрАТ «Київський картонно – паперовий комбінат» в звітному періоді обсяг інвестицій в основний капітал склав 218,6 млн. гривень (81 % усіх внесених капітальних інвестицій). Кошти були витрачені на технічне переоснащення підприємства  (оновлення та модернізацію обладнання).

По ПрАТ «Обухівський молочний завод» обсяг капітальних інвестицій склав 11,4 млн. грн. Кошти направлялись на технічне переоснащення підприємства.

ПП «Обухівміськвторресурси» - 8,5 млн. грн. витрачено на придбання та оновлення машин та обладнання.

ТОВ «Золотий Мандарин Квадра» на придбання, ремонт та оновлення обладнання машин та інших основних засобів направлено кошти в сумі 9,6 млн. гривень.

ТОВ «ЛЕКХІМ – ОБУХІВ» у звітному періоді на технічне переоснащення підприємства були направлені кошти в сумі 21,384 млн. гривень.

ТОВ «ГЕЛІКОМ ЛВ» у звітному періоді на придбання машин та обладнання для підприємства були направлені кошти в сумі 0,05 млн. гривень.

17. Розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва

На території Обухівської міської територіальної громади функціонує 32 приватних сільськогосподарських підприємств та фермерські господарства, які здійснюють свою діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та надання пов’язаних із ними послуг.

Не зважаючи на війну в країні, воєнний стан в звітному періоді агропромисловими підприємствами проведено передпосівний обробіток ґрунту, внесено добрива та гербіциди, підживлено землі вапняно-аміачною селітрою та сульфатом-амонію, проведено культивацію, дискування, щілювання, оприскування, коткування після посіву. Також. проведено підготовку земель до посіву, оранку та дискування.

Агропромисловими підприємствами Обухівської міської територіальної громади проведена посівна робота та під урожай 2025 року; за оперативними даними було посіяно: 135,0 га пшениці; 15,0 га вівса; 845,0 га соняшнику;       950,0 га кукурудзи; 80,0 гречки; 482,0 га сої.

ТОВ «Світанок-плюс» за звітній період  ( 6 міс.) отримало удій молока – 6972 ц., що на 726 ц менше ніж за звітній період минулого року; удій молока на 1 фуражну корову становив 3401 кг (3706 кг. – за 6 міс 2024 р.); одержано приплоду телят – 106 голів (80 голів за 6 міс 2024 р.); одержано привісу ВРХ – 404 ц (190 ц за 6 міс 2024 р.); середньодобовий приріст ВРХ - 791 гр (395 гр за 6 міс 2024 р.);  поголів’я ВРХ складало – 499 голів, в тому числі корів 204  голів (за 6 міс 2024 р. 464 голів, з них  корів - 205).

З метою розвитку, застосування новітніх технологій та тенденцій в галузі сільського господарства підприємства громади запрошувалися на наради, семінари, конференції, тренінги.

Заборгованість по виплаті заробітної плати по господарствах – відсутня.

18. Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва та збільшення інвестицій в економіку громади

Вже понад три роки український бізнес працює в умовах повномасштабної війни. І попри безпекові, фінансові, логістичні та кадрові проблеми, малий та середній бізнес продовжує працювати й розвиватися.

Станом на 01.07.2025 за оперативними даними на території Громади обліковується 6228 суб’єктів господарської діяльності, з них юридичних осіб – 2647 одиниць, фізичних осіб – підприємців - 3581. Прослідковується тенденція зростання, як юридичних так фізичних осіб. В звітному періоді минулого року обліковувалося 6093 суб’єктів господарської діяльності, з них юридичних осіб – 2608 одиниць, фізичних осіб – підприємців - 3485.

Незважаючи на проблеми, які виникли з початком воєнної агресії, підприємці Громади, продовжують сплачувати податкові зобов’язання. В умовах воєнного стану така відповідальна позиція – основа фінансової стабільності громад і держави в цілому. Так, за січень – червень 2025 року сума надходжень місцевих податків та зборів до бюджету Громади, одержаних від здійснення підприємницької діяльності, склала 147,2 млн. грн. (в тому числі сума надходжень від сплати єдиного податку в звітному періоді – 68,3 млн. гривень). В звітному періоді 2024 року сума надходжень місцевих податків та зборів до бюджету Громади, одержаних від здійснення підприємницької діяльності, склала 117,7 млн. грн. (в тому числі сума надходжень від сплати єдиного податку в звітному періоді – 62,9 млн. гривень).

В звітному періоді надходження до бюджетів всіх рівнів від здійснення підприємницької діяльності склали від: юридичних осіб – 579,0 млн. грн., частка до бюджетів усіх рівнів складає 0,51%; фізичних – 94,1 млн. грн., частка до бюджетів усіх рівнів складає 0,25%.

Загальна кількість прибуткових підприємств мікро, малого та середнього підприємництва складає: юридичні особи – 245; фізичні – 2192.

З початку поточного року мікро, малим та середнім підприємництвом за оперативними даними вироблено продукції на суму 824,94 млн. грн., що на 249,36 тис. грн. менше ніж у попередньому звітному періоді – 1074,3 млн. грн., реалізовано на суму 911,48 млн. грн., що на 46,92 тис. грн. менше ніж у попередньому звітному періоді  - 958,4 млн. гривень.

Ключову роль у розвитку економіки продовжує відігравати банківська система.

Для надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, Урядом оптимізовано Державні програми «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану.

З метою навчання та розвитку власного бізнесу,  щомісячно виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області, в рамках роботи Муніципального центру відновлення, створеного Асоціацією міст України, інформує суб’єктів господарювання добірками діючих грантових пропозицій.

У звітному періоді за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні», з метою розвитку власної справи, підприємці громади запрошувалися на серію тренінгів: «Розпочни свій бізнес!», «Бізнес – планування для підприємців», «Стратегія розвитку для ММСБ»; з метою підтримки українських жінок в бізнесі, які починають свій шлях до діджиталізації і експорту за підтримки ГО «Інша Жінка» спільно з Garage48 та Естонською асоціацією ділових і професійних жінок (EENA), підприємниці громади запрошувалися прийняти участь в 2-ій хвилі естонсько-українській програмі Empowering Women: Digitalisation and Export Acceloeration (Розширення можливостей жінок: сприяння діджиталізації  та розширення експорту); за підтримки Міжнародного жіночого Клубу «Business Women Club» та ГО «Жіноча школа бізнесу», жінки-підприємниці запрошувалися на навчання в Міжнародну Жіночу Школу Комунікацій та PR, метою якої є надання комплексних знань і практичних навичок у сфері комунікацій, брендингу та PR із використанням сучасних цифрових технологій; з метою підтримки малого та середнього підприємництва підприємці громади запрошувались взяти участь в конкурсі UEPA; з метою отримання фінансової допомоги для відновлення бізнесу підприємці громади запрошувались долучитись до Програми підтримки економічної стійкості України, за підтримки Міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps та ГО «Вест Юкрейн Діджитал»; крафтові виробники харчової індустрії Обухівської громади запрошувались взяти участь в III Міжнародній науково-практичній конференції «Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації»; за підтримки Торгово-промислової палати України спільно з Агенцією регіонального розвитку Київської області проведено бізнес –зустріч, присвячену можливостям експорту до Японії на яку були запрошені представники малого і середнього бізнесу; з метою залучення інвестицій в рамках інструменту «Ukraine Facility» для реалізації польсько-українських проєктів у транспортно-логістичній, інфраструктурній та енергетичній сферах, участі польського бізнесу у відбудові України, а також обговорення можливостей масштабування українських компаній на ринки ЄС за участю Спілки підприємців та роботодавців Польщі (ZPP) проведено конференцію «Europe-Poland-Ukraine: Cooperate Together’25» для представників бізнесу.

Також, за дорученням Президента України Володимира Зеленського на базі Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України протягом звітного періоду проведені щотижневі онлайн-зустрічі з суб’єктами підприємницької діяльності за участю органів державної влади та місцевого самоврядування на яких розглядалися  різні проблемні питання підприємців Київської області.

Для ведення підприємницької діяльності представниками малого та середнього бізнесу впродовж звітного періоду використовувалось на правах оренди 4406,36 м² майна комунальної власності Обухівської міської  територіальної громади Обухівського району Київської області, чинні 52 договори оренди.

Підприємницька мережа Громади має різносторонній характер, повністю забезпечує мешканців Громади різними послугами, але при цьому вона оновлюється, удосконалюється.

Обухівська міська рада впродовж звітного періоду продовжувала працювати над розширенням можливостей для суб’єктів підприємницької діяльності. Взяла участь у грантовій програмі, результатом якої стало отримання сертифіката на технічне та матеріальне забезпечення консультаційного простору для підприємців. За цим сертифікатом Обухівський ЦНАП отримав сучасні меблі для облаштування зручного консультаційного місця, новий ноутбук, який використовуватиметься для надання консультацій щодо започаткування та розвитку бізнесу. Працюємо над створенням в нашій громаді дружнього середовища для малого та середнього підприємництва. Усі бажаючі зможуть отримати консультацію щодо старту власної справи просто в ЦНАПі комфортно, зручно та професійно.

За I півріччя 2025 року було відкрито: 1 мережевий магазина «BOX», 3 кав’ярні.

З метою розвитку підприємництва на території Обухівської міської територіальної громади впродовж 1 півріччя 2025 року 34 підприємцям було надано об’єкти благоустрою для здійснення сезонної торгівлі та  послуг розваг.

Суб’єктами господарювання впродовж звітного періоду було здійснено будівництво: будівлі торгівлі по вулиці Київській; будівель придорожнього сервісу з виробничо-складськими приміщеннями по вул. Чумацький Шлях; гаражів на мікрорайоні Сосновий та складу сільськогосподарського призначення та адміністративно-побутової будівлі  в м. Обухів, район газоскладу.

Продовжуються роботи по будівництву торгового центру «Епіцентр», яке розпочалося у 2024 році, по вул. Київська, 25, м. Обухів на земельній ділянці, площею 2,3058 га/, що дасть можливість створення нових робочих місць в Громаді. Відкриття торгового центру планується в  серпні поточного року.

19. Фінансова самодостатність

За звітний період поточного року до бюджету Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області надійшло коштів на суму 551369,0 тис. грн. доходів (попередній звітний період 2024 року – 451124,5 тис. грн.), з яких до загального фонду – 533559,9 грн. (з врахуванням трансфертів) (попередній звітний період 2024 року – 437747,9 тис. грн.) та до спеціального фонду – 17809,1 тис. грн. (з врахуванням трансфертів) (попередній звітний період 2024 року – 13376,6 тис. грн).

У звітному періоді власні доходи загального фонду бюджету (без врахування трансфертів) виконано на 104,9 %. При плані 403238,8 тис. грн. фактично надійшло 422960,3 тис. гривень. Понад план отримано 19721,5 тис. гривень.

Порівняно із звітним періодом 2024 року, доходи загального фонду (без врахування трансфертів) зросли на  78088,0 тис. гривень.

У звітному періоді отримано офіційні трансферти до загального фонду бюджету територіальної громади – 110599,6 тис. грн та до спеціального – 1135,0 тис. грн.

Надходження до бюджету розвитку спеціального фонду у звітному періоді склали 3399,9 тис. гривень.

Протягом І півріччя 2025 року з бюджету міської територіальної громади проведено видатків в сумі 516371,3 тис. грн. (у тому числі по загальному фонду бюджету – 448158,4 тис. грн. або 88,3 % від плану, по спеціальному фонду бюджету – 68212,9 тис. грн., або 7,9 % до річних призначень).

Проблемним питанням громади залишається військова агресія російської федерації, зміни в бюджетному законодавстві.

20. Розвиток міжнародного співробітництва

За оперативними даними у звітному періоді обсяг експорту склав – 257,284 млн. грн. (6,13 млн. доларів США), що на 0,78 млн. доларів США більше ніж у попередньому звітному періоді – 5,35 млн. доларів США; обсяг імпорту – 984,84 млн. грн. (23,45 млн. доларів США), що на 2,4 млн. доларів США більше ніж у попередньому звітному періоді – 21,05 млн. доларів США.

У звітному періоді від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 17,32 млн. дол. США. У І півріччі 2024 року – 15,7 млн. дол. США.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,29 (у І півріччі 2024 року – 0,25).

У звітному періоді ТОВ «Інтерфом» експортувало пінополіуретан власного виробництва на суму 26,84 млн. грн. (639 112,93 доларів США). За цей же час імпортовано хімічної сировини для потреб власного виробництва на суму 54,62 млн. грн. (1300531,49 доларів США).

Основні країни здійснення зовнішньоекономічної діяльності – Німеччина, Польща, Молдова, Фінляндія, Румунія, Нідерланди, Італія, Угорщина.

ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» експортувало своєї продукції (паперові вироби, картон, гофропродукція) на суму 182,18 млн. грн. у Вірменію, Австрію, Латвію, Литву, Грузію, Ізраїль, Молдову, Монголію, Польщу, Норвегію, Румунію, Словенію. Імпортовано (целюлозу, макулатуру, хімікати, обладнання, запчастини) на суму 889,90 млн. грн. із Австрії, Швейцарії, Китаю, Чеської республіки, Німеччини, Естонії, Іспанії, Фінляндії, Франції, Великобританії, Угорщини, Італії, Кореї, Литви, Латвії, Польщі, Молдови, Нідерландів, Румунії, Сербії, Швеції, Словенії, Словацької республіки, США, Туреччини.

ТОВ «Алеана» експортувало товари із пластмаси у Болгарію, Вірменію, Молдову, Литву, Грузію, Польщу, Румунію, Німеччину, Угорщину на суму 48,264 млн. грн. Імпортувало сировину (поліпротилен,  етикетки ІМL тощо) на суму 26,43 млн. грн. із Словаччини, Італії, Угорщини, Туреччини.

ТОВ «Золотий Мандарин Квадра» імпортовано запчастини (форми) для тротуарної плитки на суму 13,9 млн. грн. із Польщі, Італії, Австрії, Німеччини.

ТОВ «Геліком ЛВ» імпортувало сировину, фурнітуру до деревно-полімерних виробів (кліпси, шурупи)на суму 0,7 млн. грн. (4075,0 доларів США, 8250,0 Євро з Китаю, Німеччини).

Проблемним питанням є - війна в Україні, яка призвела до скорочення обсягів експорту товарів та продукції; різкого росту курсу валют; втрат ринків збуту.

21. Містобудівна діяльність

За звітний період надано витягів з містобудівної документації із зазначенням функціональної зони та обмежень у використанні території для містобудівних потреб –  80.

Надано та внесено до Єдиної Державної електронної системи у сфері будівництва:

- вихідні дані (містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки) – 30;

- будівельні паспорти забудови земельної ділянки –25;

- наказів про присвоєння, зміну, коригування, анулювання чи відмову у присвоєнні (коригуванні) адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна – 89.

Було відмовлено у видачі вихідних даних (містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки) по 13 заявам.

По 15 заявам було надано відмови щодо надання будівельного паспорта відповідно до пункту 2.4 Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України  №103, а саме: Невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам,  стандартам і правилам.

По 15 заявам було надано відповіді щодо присвоєння, зміни, коригування, анулювання адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна відповідно до статей 26¹ - 26⁵, 36 та  37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 №690 «Про затвердження порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна», рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 07.09.2021 №480 «Про надання повноважень відділу розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області щодо присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області».

Видано та зареєстровано 1 ордер на проведення земляних робіт.

Було опрацьовано біля 122 заяв фізичних та юридичних осіб та організацій, щодо питань присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна, погодження/відмова розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, переведення садових будинків у жилі та інші заяви, які стосувались відділу розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, 76 з них були винесені на розгляд членів виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, за результатами яких підготовлені рішення.

22. Екологічна безпека, удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря проводились по двох постах в м. Обухів по вулицях Київська,117 та Миру,13. У повітрі визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст важких металів. У місті Обухів було відібрано і проаналізовано понад тисячу проб повітря.

Загальний рівень забруднення повітря у І півріччі 2025 року за ІЗА в місті Обухів оцінювався, як низький.

У порівнянні з першим кварталом поточного року у повітрі знизився вміст окису вуглецю, підвищився – завислих речовин. Порівняно з 2024 роком дещо знизився вміст завислих речовин, діоксиду сірки та діоксиду азоту.

Впродовж звітного періоду було замовлено розроблення шести паспортів водних об’єктів – руслові стави на р. Красна.

На території кладовища в с. Перегонівка та прилеглій території проведено обрізку гілок зелених насаджень та видалення порослі кущів з послідуючим подрібненням та утилізацією. Придбано та утилізовано 50,0 кубічних метрів відходів змішаного складу.

Погоджено створення ландшафтного заказника місцевого значення «Лісостеповий екотон» площею 1,5 га на схилі по вулиці Івана Франка в м. Обухів.

На території Обухівської міської ради встановлено громадські станції спостереження якості повітря від виробника Eko City. Результати роботи станцій спостереження якості повітря можна дивитися в режимі реального часу за посиланням: https://eco-city.org.ua/?zoom=11&lat=50.135894&lng=30.683870

&station=783&random=5770793.

Впродовж звітного періоду розроблено технічну документацію з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів Громади на суму 43,99 тис. грн.; розроблено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель державної та комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на суму 7 185,3 тис. гривень.

Збирання твердих побутових відходів та його захоронення на полігоні у місті здійснює ПП «Обухівміськвторресурси». Діє технологічна схема на два контейнери.

У багатоквартирних житлових будинках проведено заміну контейнерів для збору твердих побутових відходів на євроконтейнери.

Вдосконалюється роздільний збір твердих побутових відходів з відбором макулатури, ПЕТ пляшок, як вторинної сировини та склобою.

Великогабаритні та ремонтні відходи, складуються окремо на контейнерних майданчиках і вивозяться за окремими маршрутними картами.

Вивезення відходів, крім вторинної сировини, з Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області здійснюється на полігон твердих побутових відходів № 5 ВАТ «Київспецтранс» (с. Підгірці, Обухівського району, Київської області). Діяльність ПП «Обухівміськвторресурси» в частині сортування побутових відходів сприяє зменшенню кількості відходів, що утилізуються на сміттєзвалищі.

Для збирання та короткочасного зберігання вуличного і дворового змету та сміття на території міста Обухів використовуються сміттєзбірні урни. Для збирання небезпечних відходів погоджено місця розміщення спеціалізованих контейнерів у місті Обухові Київської області.

Впродовж звітного періоду функціонували комісії виконавчого комітету: з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони пам’яток та історичного середовища; з обстеження та визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості; з питань поводження з безхазяйними відходами на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області.

У звітному періоді поточного року в межах Обухівської міської територіальної громади продовжувалася реалізація комплексу заходів, спрямованих на підтримку та розвиток благоустрою, створення комфортного, безпечного та естетичного середовища для мешканців громади. Здійснювалися планові та поточні роботи з утримання інфраструктурних об'єктів, організації вуличного освітлення, озеленення, утримання дитячих майданчиків, об'єктів загального користування, впорядкування кладовищ тощо.

Регулярно проводилися технічні огляди, поточні ремонти та технічне обслуговування п’яти  світлофорних об’єктів. Система безперебійного живлення світлофорів підтримувалася у справному стані за рахунок  бензинового генератора, що дозволяє уникнути збоїв в їх роботі під час аварійних вимкнень електроенергії.

В звітному періоді забезпечено проведення стерилізації безпритульних тварин, що є частиною політики   гуманного регулювання їх чисельності в межах Обухівської міської територіальної  громади. Простерилізовано 22 собак та 30 котів на суму 82390,0 грн.

Проводилося регулярне прибирання територій міста Обухів, а також сільських населених пунктів громади.

Зимове прибирання снігу виконувалось відповідно до погодних умов. Забезпечувалося розчищення основних вулиць, зупинок, тротуарів. Боротьба з ожеледицею здійснювалася шляхом посипання доріг піщано-сольовою сумішшю, що завчасно була закуплена та доставлена до місць зберігання.

Забезпечено викошування газонів, сезонне озеленення, санітарну обрізку та видалення аварійних дерев.  Проведено закупівлю та висадку квітів в кількості: Сульфінія 400 штук, Петунія 2525 штук на загальну суму 81075,0 тис. гривень. Проведено видалення дерев в кількості 102 штук та обрізання порослі в кількості 185 штук.

Надавалися послуги з благоустрою кладовищ, утримання їх у належному стані.

Здійснювалося технічне обслуговування дитячих майданчиків, включаючи поточний ремонт обладнання, фарбування гойдалок, каруселей, гірок (в кількості 350 шт.).

Фарбування майданчиків у приватному секторі, а також ремонт паркових лавок, пам’ятників та меморіальних знаків дозволили зберегти об’єкти в належному технічному та естетичному стані. Закуплено та завезено пісок для дитячих пісочниць.

Також, проведено технічне обслуговування бюветного павільйону водопостачання (2 шт.), що забезпечує населення якісною питною водою.

Регулярно обслуговувалась система ливневої каналізації (10 км), що дозволило уникнути підтоплень після злив. А також, забезпечено технічне обслуговування аераційного фонтану, що є важливою частиною рекреаційної зони міста.

Управління об’єктами комунальної власності

Станом на 01.07.2025 в комунальній власності Громади налічується 600 об’єктів нерухомого майна, частина з яких передана в: оперативне управління -165 об’єктів, господарське відання - 175 об’єктів, оренду -123 об’єкти.

Кількість договорів становить 151 договір оренди. Загальна площа майна, переданого в оренду, складає 18317,18 м².

В звітному періоді було передано в оренду 938,9 м² площі комунального майна, укладено 6 договорів з суб’єктами господарювання.

Наразі передача комунального майна здійснюється на прозорих електронних аукціонах через мережу Інтернет в режимі реального часу. Вся інформація про майно, яке планується передати в оренду є відкритою, а всі договори оренди опубліковані в електронній торговій системі «ProZorro. Продажі».

Впродовж  1 півріччя 2025 року було надано майно в оренду за процедурою через аукціон - 2 об’єкти, за процедурою без проведення аукціону – 4 об’єкти; продовжені договори на період дії воєнного стану з врахуванням вимог чинного законодавства на 7 об’єктів.

За укладанням договорів оренди і виконанням їх умов здійснюється постійний  контроль, а саме: проводяться розрахунки розміру орендної плати; контроль за сплатою орендної плати; перевіряється використання приміщень за цільовим призначенням, наявність фактів суборенди; контролюється термін закінчення договорів; регулярно проводяться обстеження приміщень; перевіряється наявність страхових полісів; контролюється відшкодування витрат на здійснення експертних оцінок.

Надходження від орендної плати за все орендоване майно комунальної власності Громади за звітний період склали 2731,32 тис. грн., в т. ч. по виконавчому комітету Обухівської міської ради – 1328,48 тис. грн.

Орендна плата за нерухоме майно, враховуючи прийняті нормативні акти Обухівською міською радою Київської області, частково спрямовувалася до бюджету громади, а частково залишалася в орендодавців.

Сформовано перелік об’єктів майна комунальної власності Громади з метою передачі майна в оренду, який висвітлений на сайті Обухівської міської ради Київської області та створені об’єкти майна для оренди в торгово електронній системі.

Також за звітній період була проведена технічна інвентаризація та виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності Громади та проведені послуги з реєстрації технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району  Київської області у реєстрі на 5 об’єктів. Проведена процедура оформлення та переоформлення майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області; оформлено право комунальної власності на 5 об’єктів.

Відповідно до чинного законодавства для надання  об’єктів нерухомого майна комунальної власності в оренду без проведення аукціону було виготовлено 2  оцінки комунального майна Обухівської міської територіальної громади Обухівського району  Київської області.

В звітному періоді від переданих в оренду земельних ділянок надходження склали 16768,4 тис. грн., в т. ч. від юридичних осіб – 14887,5 тис. грн., фізичних осіб – 1880,9 тис. гривень.

Виконувач обов’язків начальника

управління економіки

виконавчого комітету Обухівської міської

ради Київської області                                                 Ірина СМИКОВСЬКА