ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ проєкт

від       вересня 2025 року       місто Обухів                                                  №

- Про хід виконання заходів з підготовки  житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської територіальної громади  Обухівського району Київської області

- до роботи в осінньо-зимовий період  2025 – 2026 років

- На виконання рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 15.05.2025 № 293 «Про заходи з підготовки  житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської територіальної громади  Обухівського району Київської області до роботи в

- осінньо-зимовий період  2025 – 2026 років» відповідно до   підпункту 1 пункту «а» статті 30, частини 6 статті 59   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

- В И Р І Ш И В:

- 1. Інформацію про хід виконання заходів  з підготовки житлово-комунального господарства  та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської   територіальної громади  Обухівського району Київської області до роботи в осінньо-зимовий період  2025-2026 років взяти до відома (додається).

- 2. Підприємствам, що надають послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, постачання гарячої води, постачання теплової енергії, електропостачання та газопостачання,  управління житловим фондом, забезпечити безперебійну роботу житлово-комунального господарства населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області  в осінньо-зимовий період 2025-2026 років.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.

Секретар Обухівської міської ради                                 Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила ШЕВЧЕНКО

- Додаток

- до рішення виконавчого комітету

- Обухівської міської рали київської області

- від     .09.2025 №

- ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

1. Проведено організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2025-2026 років. Створено оперативний штаб для контролю за ходом підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років та його стабільним проходженням на території Обухівської міської територіальної громади та організовано його роботу.

2. Проводяться роботи для забезпечення необхідних запасів матеріально-технічних ресурсів для стабільної роботи ремонтних служб у підпорядкованих закладах, установах, організаціях до опалювального сезону.

3. Вживаються заходи щодо своєчасного проведення у повному обсязі підприємствами теплоенергетики, установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

4. Проводиться робота з укладання договорів теплопостачальними підприємствами з бюджетними установами та організаціями про споживання природного газу і теплової енергії в межах коштів, передбачених для їх оплати в кошторисах.

5.  Забезпечено готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

6. Проводиться аналіз заборгованості населення за отримані житлово-комунальні послуги та вживаються заходи з її погашення.

7. Заборгованість за розподіл природного газу на теплопостачальних підприємствах громади відсутня. Заборгованість Державного бюджету за різницю в тарифах перевищує заборгованість за газ.

8. Проводяться підготовчі і ремонтні роботи житлових будинків, інженерних мереж і споруд тепло-, водопостачання і водовідведення, доріг, об'єктів благоустрою, закладів освіти, культури, медицини згідно з графіками. З метою забезпечення надійності теплопостачання споживачів виконуються основні комплексні заходи.

9. Вжито заходи щодо створення нормативних запасів палива та реагентів для водопідготовки на об’єктах теплового господарства.

10. Виконуються завдання з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу і впровадження прогресивних технологій та обладнання для ефективного його використання.

11. Власниками (балансоутримувачами), управителями, виконуються роботи з приведення в належний стан димових і вентиляційних каналів та внутрішньобудинкових систем газопостачання.

12. Бюджетом Обухівської міської територіальної громади передбачено кошти для підготовки об’єктів соціально-культурного призначення до сталого функціонування його в зимових умовах 2025-2026 років.

13. Заклади освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2025 - 2026 року станом на 01.09.2025 готові на 94%.

15. На підприємствах, в установах наявна дозвільна документація на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.

16. Планується провести пробний запуск об’єктів теплопостачання.

17. Наявна автодорожня техніка, що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів, до роботи готова.

18. Вживаються заходи щодо забезпечення необхідних запасів паливно-мастильних матеріалів.

19. Планові показники з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років здійснюється відповідно до графіків.

20. Визначено відповідальних осіб за протипожежний стан будівель, споруд та приміщень.

21. При підготовці об’єктів до осінньо-зимового періоду здійснено заходи з приведення в справний стан електромережу та електрообладнання, опалювальні установки, технологічне обладнання, системи внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, установки автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння.

22. Здійснено заходи з очистки території, виробничих, складських, господарських приміщень, горищ, підвалів від горючих матеріалів.

23. Виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років наступне:

| № п\п | Перелік об’єктів будівництва |  |  |  |  |  | Загальний обсяг виконання робіт |  | Виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з підготовки теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років теплове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організаційно - технічні заходи з підготовки ПрАТ „Енергія” до опалювального періоду 2025-2026 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування заходів |  |  |  | Термін виконання |  |  |  | Виконання |  |
| 1 | Згідно із затвердженими графіками провести обстеження та виконати ремонт будівель і споруд підприємства. |  |  |  | Згідно з планом |  |  |  | 100% |  |
| 2 | Перевірити стан пожежних гідрантів. При необхідності виконати ремонт колодязів. |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 100% |  |
| 3 | Провести перевірку щільності газоходів парових та водогрійних котлів. |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 100% |  |
| 4 | Виконати ремонт насосів мережної води, а також насосів підживлення тепломережі. |  |  |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  |  | 100% |  |
| 5 | Згідно із затвердженим графіком ППР виконати ремонт тепломеханічного устаткування, електрообладнання, КВПіА котельні та теплових мереж. |  |  |  | Згідно з графіком |  |  |  | 100% |  |
| 6 | Виконати ревізію джерел світла загального користування та вуличного освітлення. |  |  |  | 2.3 квартали |  |  |  | 100% |  |
| 7 | Провести державну повірку засобів обліку енергоносіїв. |  |  |  | Згідно з графіком |  |  |  | 100% |  |
| 8 | Виконати ревізію первинних давачів обліку витрат теплоносіїв. |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 100% |  |
| 9 | Провести повну інвентаризацію всіх споживачів теплової енергії приєднаних до теплової мережі (наявність договорів, схем балансового розмежування). |  |  |  | До 25 вересня 2025 року |  |  |  | 100% |  |
| 10 | Провести гідравлічні випробування теплової мережі на міцність і щільність згідно з вимогами діючих НД. |  |  |  | Серпень 2025 року |  |  |  | 100% |  |
| 11 | Розробити та затвердити в установленому порядку температурний графік тепломережі на опалювальний період 2025-2026 років |  |  |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  |  | 100% |  |
| 12 | Провести повірку приладів комерційного обліку житлових будинків |  |  |  | До 25 вересня 2025 року |  |  |  | 100% |  |
| 13 | Виконати ревізію арматури систем опалення будівель і споруд підприємства. |  |  |  | до початку опалюваль ного сезону |  |  |  |  |  |
| 14 | Створити аварійний запас обладнання, запасних частин, матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту, теплого спецодягу. |  |  |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  |  | 100% |  |
| 15 | Забезпечити своєчасне укладання угоди на поставку природного газу на опалювальний період 2025-2026 років |  |  |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  |  | Договір діє до 31.10.2025 |  |
| 16 | Провести режимно-налагоджувальні та еколого-теплотехнічні випробування парових котлів БКЗ 75-39 ст. № 5, 6 (паливо – природний газ) |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 100% |  |
| 17 | Виконати експертне обстеження (технічне діагностування) і технічний огляд обладнання підвищеної небезпеки, що працює під тиском – парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском та трубопроводів пари і гарячої води. За результатами обстеження виконати необхідні ремонтні роботи |  |  |  | 2-4 квартали |  |  |  | 100% |  |
| 18 | Забезпечити робочі місця персоналу технічною документацією згідно заявок виробничих дільниць |  |  |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  |  | 100% |  |
| 19 | Оформити акт готовності газового обладнання сезонної роботи |  |  |  | До 25 вересня 2025 року |  |  |  | 100% |  |
| 20 | В установленому порядку оформити акт готовності підприємства до опалювального періоду |  |  |  | До 25 вересня 2025 року |  |  |  | 100% |  |
| 21 | Провести ремонт внутрішньої поверхні металевого газовідвідного стовбура, оголовку, захисного металевого навісу та перехідного коробу з роздільною перегородкою димової залізобетонної труби |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 100% |  |
| 22 | Погодити положення про режимні графіки відпуску теплової енергії та обмеження і відключення теплових установок у разі виникнення надзвичайних ситуацій в м. Обухів на 2025-2026 років |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 100% |  |
| 23 | Погодити режимний графік відпуску теплової енергії та обмеження і відключення теплових установок у разі виникнення надзвичайних ситуацій в м. Обухів на 2025-2026 років |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 100% |  |
| Заходи з підготовки теплового господарства КП "Обухіврайтепломережа" до опалювального сезону 2025-2026 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування заходів, види робіт | Термін виконання |  |  |  |  |  |  | Виконання |  |
|  | м. Обухів, ліцей ім. Мельника | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1. | Регулювання газового вузла обліку | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2. | Виконати ревізію автоматики котлів | 25.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 3. | Перевірити опір заземлення | 20.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 4. 5. 6. | Промивка котла та технологічні трубопроводи котельні Заміна газового котла КОЛВІ-100 Реконструкція вузла обліку | 15.09.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 0 0 |  |
|  | м. Обухів, ліцей №2 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1. | Виконати ревізію кранів і засувок на котельні | 05.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2. | Замінити крани теплових мереж d 50- 5од. | 15.07.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 3. | Перевірка димоходів і вентиляційних каналів | 16.07.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  | с. Семенівка |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1. | Ревізія та заміна кранів гарячої води d 50-3од. | 15.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2. | Замінити спускний кран теплової мережі | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 3. | Промивка обладнання та технологічні трубопроводи котельні | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 4. 5. 6. 7. | Фарбування кришки над тепловим колодязем Герметизація щілин димової труби від котла Реконструкція вузла обліку газу Повірка КПіА | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  | с. Германівка (школа) |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1. | Ревізія кранів для води, d50-3од. | 05.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2. | Усунення щілин димової труби на виході з котла | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 3. 4. | Ремонтні роботи приміщення котельні Реконструкція вузла обліку газу | 01.102025 15.09.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 0 |  |
|  | Андмінбудівля с. Германівка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт арматури в теплових колодязях | 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2. | Ремонт покрівлі котельні та заміна димоходу | 01.09.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 3. | Регулювання та повірка КВП | 01.07.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 4. | Промивка котлів | 30.07.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Заміна вхідних дверей Ремонт вимощення навколо будівлі Ремонт сигналізації приміщення Фарбування внутрішніх теплових мереж Заміна газового котла Реконструкція вузла обліку газу | 01.09.2025 01.09.2025 01.08.2025 01.08.2025 01.09.2025 11.09.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 |  |
|  | с. Германівка (лікарня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт блока сигналізації | 01.09.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2. | Усунення щілин димової труби на виході з котла (бажано заміни труби) | 25.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 3. 4. | Заміна запірної арматури перед циркуляційним насосом, d 50 -1од. Встановлення теплового лічильника | 01.08.2025 10.09.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 0 |  |
|  | с. Германівка (будинок пристарілих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Фарбування обладнання | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2. | Внутрішній ремонт котельні та димохода | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 3. | Встановлення аварійної сигналізації | 15.09.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 4. | Фарбування газової труби | 01.07.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 5. | Повірка КПіА | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  | м. Обухів, вул. 8 Березня, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промивка теплообмінників | 01.07.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2. 3. | Встановлення лічильника холодної води Встановлення автоматичного повітровідвіда | 01.06.2025 01.06.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 100% |  |
|  | м. Обухів, вул. 8 Березня, 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Промивка теплообмінників Повірка КПіА | 15.08.2025 01.09.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 100% |  |
|  | м. Обухів, вул. Київська, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Промивка теплообмінників Повірка КПіА | 15.08.2025 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 100% |  |
|  | м. Обухів, вул. Київська, 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. | Встановлення лічильника холодної води Промивка теплообмінників Повірка КПіА | 01.06.2025 15.08.2025 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 100% 100% |  |
|  | м. Обухів, вул. Київська, 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Фарбування газових та мережних труб в котельні | 15.10.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2. 3. 4. 5. | Встановлення водяного лічильника Фарбування внутрішніх трубопроводів теплової мережі та води Промивка теплообмінників Повірка КПіА | 01.07.2025 01.08.2025 15.08.2025 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 100% 100% 100% |  |
|  | с. Дерев’яна (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. | Ремонт або заміна кранів мережної води Реконструкція вузла обліку газа Повірка КПіА | 01.08.2025 01.09.2025 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 100% 100% |  |
|  | м. Обухів, вул. Київська, 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Усунення затікання стелі | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 3. 4. | Ремонт зовнішньої стіни котельні біля димохідної труби Облаштування фундамента будівлі котельні Повірка КПіА | 01.10.2025 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 100% 100% |  |
|  | с. Красне Перше (дитячий садок) | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. | Фарбування ділянки труби подачі води підживлення Встановлення модемного зв’язку вузла обліку газу Повірка КПіА | 10.09.2025 15.08.2025 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 0 100% |  |
|  | с. Долина (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Встановлення заглушки на відключеній продувній газовій трубі Фарбування бака очищеної води Встановлення модемного зв’язку вузла обліку газу Повірка КПіА | 01.09.2025 01.09.2025 20.08.2025 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 100% 0 100% |  |
|  | с. М. Вільшанка (школа, дитячий садок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Фарбування зовнішної труби димохода Реконструкція вузла обліку газу | 15.10.2025 20.09.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 0 |  |
|  | с. Копачів (адмінбудівля, школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Закріпити лист покрівлі криші котельні Реконструкція вузла обліку газу | 10.06.2025 20.09.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 100% |  |
|  | с. Гудимове (школа, дитячий садок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Чистка конденсаційного котла Встановлення модемного зв’язку вузла обліку газу с. Гудимове (будинок культури) Реконструкція вузла обліку газу Внутрішній ремонт котельні | 01.10.2025 05.09.2025 20.09.2025 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 0 100% 100% |  |
|  | м. Обухів, м-н Яблуневий, 21-Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення когенераційної установки КГУ-70 Встановлення та пуско-налагоджувальні роботи КГУ-70 Реконструкція системи газопостачання | 01.08.2025 01.11.2025 20.09.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% 0 100% |  |
|  | м. Обухів, вул. В. Чаплинського, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт арматури та іншого обладнання | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2. | Упорядкування теплових колодязів | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| Організаційно-технічні заходи з підготовки КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» до опалювального періоду 2025-2026 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування заходів |  |  |  |  | Виконання |  |  |  |  |
| 1 | Згідно із затвердженими планами провести обстеження та виконати ремонт будівель і споруд підприємства |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2 | Провести ревізію насосного парку, запірної арматури, регулюючих електроклапанів |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 3 | Згідно із затвердженим графіком ППР виконати ремонт тепломеханічного устаткування, електрообладнання, КВП і А КТЕП; ПР№1 - №2 та теплових мереж |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 4 | Виконати ревізію систем опалення, ГВП, будівель і споруд підприємства |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 5 | Провести держповірку засобів обліку енергоносіїв |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 6 | Виконати заміну пошкодженої ізоляції трубопроводів теплових мереж |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 7 | Провести гідравлічні випробування мережі на міцність і щільність згідно з вимогами діючих НД |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 8 | Затвердити в установленому порядку температурний графік тепломережі на опалювальний період 2025-2026 р.р. |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 9 | Створити аварійний запас обладнання, запасних частин, матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту, спецодягу |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 10 | Згідно із заявками виробничих дільниць, забезпечити робочі місця персоналу технічною та експлуатаційною документацією |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 11 | В установленому порядку оформити акт готовності підприємства до опалювального періоду |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкція ПР №1, заміна засувок 2 шт., клапана прямої дії (до себе) 1 шт. |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт промивання пластинчатих бойлерів КТЕП №3,4,6,9,11,13,14 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 14 | КТЕП №2,3,4,7,11, ЗАМІНА ЗАСУВОК |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж циркуляційних насосів ГВП КТЕП №11,14 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 16 | Перевірка вогнегасників та розміщення їх в КТЕП |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| Заходи з підготовки водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт |  |  | # Од. виміру |  |  |  | # Завдання з підготовки |  | Виконання |
| Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | водопровідних мереж (всього), в т.ч. - ветхих/аварійних: - з них, що підлягають капітальному ремонту |  | км км км |  |  |  |  | 83,125 41,7 10,4 |  | 37,5 9,4 |
| 2 | каналізаційних мереж (всього), - ветхих/аварійних: - з них, що підлягають капітальному ремонту |  | км км км |  |  |  |  | 33,2 15,1 9,4 |  | 13,59 8,5 |
| 3 | Підготовка водопровідних насосних станцій |  | шт |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 4 | Підготовка каналізаційних насосних станцій |  | -“- |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 5 | Підготовка каналізаційних очисних споруд |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Підготовка водозаборів з поверхневих джерел |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 | Підготовка артсвердловин |  | шт |  |  |  |  | 42 |  | 38 |
| 8 | Впорядкування санітарних зон артсвердловин з ремонтом огорожі |  | шт/м2 |  |  |  |  | 42/500 |  | 38/450 |
| 9 | Ремонт/заміна водорозбірних колонок |  | шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 10 | Ремонт колодязів на водопровідних/каналізаційних мережах |  | -“- |  |  |  |  | 146/42 |  | 131/38 |
| 11 | Ремонт/заміна запірної арматури на водопровідних мережах |  | -“- |  |  |  |  | 41/8 |  | 38/7 |
| 12 | Ремонт/заміна запірної арматури на каналізаційних мережах |  | -“- |  |  |  |  | 4/3 |  | 4/4 |
| 13 | Ремонт/заміна пожежних гідрантів |  | -“- |  |  |  |  | 70 |  | 63 |
| 14 | Промивка і дезінфекція водопровідних мереж |  | км |  |  |  |  | 83,125 |  | 75,7 |
| 15 | Промивка і хлорування резервуарів чистої води |  | шт |  |  |  |  | 10 |  | 9 |
| 16 | Промивка і прочистка каналізаційних мереж |  | км |  |  |  |  | 33,2 |  | 29,9 |
| 17 | Ремонт/заміна насосного устаткування водопровідних насосних станцій |  | шт |  |  |  |  | 8/2 |  | 7/2 |
| 18 | Ремонт/заміна насосного устаткування каналізаційних насосних станцій |  | шт |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2 |
| 19 | Ремонт водонапірних башт |  | шт |  |  |  |  | 9 |  | 8 |
| 20 | Ремонт покрівель виробничих споруд |  | м2 |  |  |  |  | 450 |  | 405 |
| 21 | Створення запасів реагентів і дезінфікуючих засобів: - хлору; - сірчанокислого алюмінію; - хлорного вапна |  | т т |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Заходи з підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років ТОВ «Міський житловий центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Перелік об’єктів будівництва (уточнений перелік) |  | Одиниця виміру |  |  |  |  | Уточнений загальний обсяг виконаних робіт (кв.м., п.м., шт.) |  | Виконання |
| 1 | Поточний (частковий) ремонт покрівлі житлових будинків: вул.Миру, 1 (160м2), (102м2), 9 (120м2), 11 (96м2), 16 (50м2),17а (250м2); вул.Київська, 62 (14м2), 64 (12м2), 164 (300м2), 178 (48м2); вул.Чумацький Шлях, 2 (56м2); вул.Каштанова, 11 (27м2), 26 (480м2), 28 (160м2); м-н.Яблуневий, 3 (60м2), 5 (106 м2) |  | буд |  |  |  |  | 16 |  | 40 вул. Миру, 2(5,4м2), 9(23м2),10(2м2), 13(6,8м2),14(2,4м2), 16(12,4м2),17а (25,4м2); вул. Київська,60 (7,6м2),62(6,1м2), 64(10,6м2),109(3,8м2),113(3,4м2),115 (31м2),121(12,2м2), 123(15,8м2),146 (14,5м2),150(2м2), 156(1,4м2),158(7,3м2),162а(2,7м2),162б (4м2),164(12,2м2), 166(2,8м2),168(6,2м2),170(2,6м2),176 (1,2м2),178(2,4м2); вул.Чумацький Шлях, 2 (1,6м2); вул.Каштанова,7а (13,5м2),7б(7,8м2), 7в(5,2м2),11(5,8м2), 13(22,6 м2); м-н. Яблуневий, 2(25,1 м2),3 (27,8м2), 5(36,5м2),7(3м2),15 (2м2),16(3,2 м2); вул.8Березня,52 (1,3 м2) |
| 2 | Відновлення димовентиляційних каналів вул.Київська, 101; м-н Яблуневий,12,13,14; |  | буд |  |  |  |  | 4 |  | Не профінансовано співвласниками |
| 3 | Ремонт покрівлі балконів вул.Київська, 111 (1 шт), 113 (1 шт), 115 (4 шт), 158 (2 шт), 166 (2 шт), 170 (1 шт), 172 (1 шт); вул.Миру, 2 (1 шт), 7 (1 шт), 9 (1 шт), 10 (1 шт), 11 (1 шт), 14 (1 шт.), 16 (1 шт.), 17 (1шт.), 17а (1 шт.); вул.Каштанова, 2а (1 шт), 4/2 (1 шт.), 9 (1 шт),11 (1 шт.), 13 (1 шт.); вул.Академічна, 2 (1 шт), 22 (1 шт); м-н Яблуневий, 15 (3 шт), 16 (2 шт), 17 (1 шт), 20 (5 шт) |  | мп |  |  |  |  | 39 |  | Не профінансовано співвласниками |
| 4 | Часткове скління вікон, закладання полікарбонатом слухових вікон та вікон продух вул.Київська,1,113, 115; вул.Миру, 1,2,13,14,17; вул.Каштанова, 7б |  | буд |  |  |  |  | 9 |  | 16 вул.Київська,113, 115,121,123,148,166,170; вул. Миру,1,2, 9,11; вул. Каштанова, 2,9,26,28; м-н Яблуневий,3 |
| 5 | Очищення вентканалів від сміття: |  | буд |  |  |  |  | 99 |  | 99 |
| 6 | Заміна (ремонт) вікон та дверей вул.Київська, 158, 180; вул.Миру, 16; вул.Каштанова, 16; м-н Яблуневий, 8,9,10,11 |  | буд |  |  |  |  | 7 |  | 26 вул. Київська,31,60, 109,111,113,115,158,172; вул.Миру,1,2,7,8,11,16,17а; вул.Каштанова,2а,9,11,13,14,16,26,30,32; вул.Академічна,2; м-н Яблуневий,5 |
| 7 | Ремонт систем опалення: вул.Миру, 16; вул.Київська, 64; м-н Яблуневий, 12, 13, 14 |  | буд |  |  |  |  | 4 |  | 5 вул. Миру,1,9; вул.Київська,113, 121,123; |
| 8 | Ремонт систем ГВП: вул.Каштанова, 11; вул.Миру, 11, 14,17; вул.Київська, 115 |  | буд |  |  |  |  | 5 |  | 9 вул. Каштанова, 11; вул. Миру, 7,14; вул.Київська,115, 121,154,156,158,168 |
| 9 | Ремонт систем ХВП: вул.вул.Каштанова, 7в, 4/1,28; вул.Миру, 10,11 вул. Академічна, 2 вул. Київська, 121 |  | буд |  |  |  |  | 6 |  | 9 вул.Каштанова,7в, 4/2,28; вул.Миру, 10,11; вул.Київська,109, 121,150 вул. Академічна, 22 |
| 10 | Утеплення (частково) технічних поверхів: вул.Київська, 115, 164; вул.Каштанова, 13; |  | м2 |  |  |  |  | 307 |  |  |
| 11 | Відновлення ізоляції трубопроводів: вул.Миру, 1,2,16; вул.Київська, 121 |  | мп |  |  |  |  | 110 |  | 211 вул.Миру,1,2,14,16, 17а; вул.Київська,113, 164,170 |
| 12 | Ремонт систем ХВП: вул.Київська, 148,150,166,178,180; вул. Малишка, 13; м-н Яблуневий, 1; |  | буд |  |  |  |  | 7 |  | 21 вул.Київська, 60,64,111,148,154,162б,164,166,178,180; вул.Чумацький Шлях,28; вул.Каштанова,7б,9,13,16,30; вул.Миру,8,9,17; м-н Яблуневий, 1; |
| 13 | Ревізія та заміна в житлових будинках: -запірної арматури -труб сталевих,ппр -труб каналізаційних |  | буд шт мп мп |  |  |  |  | 32 305 210 150 |  | 71 368 298 216 |

*КДМ – комбінована дорожня машина

**НД – нормативний документ

***ППР – планово-попереджувальні роботи

****КВП і А – контрольно-вимірювальний прилад і автоматика

*****ХВО – хімводоочистка

******КТЕП – комплексний тепловий пункт

Заклади освіти Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до роботи в опалювальний період 2025 – 2026 років станом на 08 вересня 2025 року підготовлено на 94 %. По закладах освіти підписано 29 актів готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2025 – 2026 років.

Проведено виміри заземлення, опору ізоляції, заземлювачів блискавкозахисту, петлі «фаза-нуль» електрообладнання в закладах освіти.

Проведено перевірку засобів пожежогасіння.

Проведено навчання відповідальних осіб за електробезпеку, теплове та газове господарство.

Придбано паливо для резервних джерел електроживлення .

Заклади охорони здоров’я Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до роботи в опалювальний період 2025 – 2026 років станом на 08 вересня 2025 року підготовлено на 90 %.

Також, проведено заміри опору електрообладнання, обслуговування комплексного теплового пункту, ревізія батарей та труб опалення у всіх              корпусах лікарні.

Проведено гідравлічні випробувань мереж і промивка мереж.

Було проведено обслуговування резервних джерел електропостачання. На даний час в лікарні 13 генераторів. З них: 8 – 5 кВт; 2 – 9 кВт; 1 - 100 кВт; 1 – 78 кВт; 1 – 200кВТ.

Запас палива становить 10666 л. В тому числі бензин – 500 л., дизпаливо – 10166 л.

Комунальним підприємством Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» забезпечено технічну готовність наявної автодорожньої техніки (екскаватор, тракторів, автомобілів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів та льодового покриття. Ремонт доріг  виконано на 92%.

Начальник відділу  житлово-комунального

господарства та транспорту управління капітального

будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого

комітету Обухівської міської ради

Київської області                                                             Людмила ШЕВЧЕНКО