## Лист1
Додаток 1 до Комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021 - 2025 роки (в редакції рішення Обухівської міської ради Київської області від ___________ № VIII)
Додаток до рішення Обухівської міської ради Київської області від листопада 2025 року № -87-VIII Додаток до комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки
Кошторис комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки на 2025 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів,грн. | Кількіс-ний показ-ник (м2) | Початок робіт | Якісний показник | Відповідальний виконавець
Розділ 1. Будівництво, реконструкція , капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
1.1 | Капітальний ремонт сходів по вул. Київська, 150 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 80000 |  | Лютий | Капітальний ремонт сходів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
1.2 | Капітальний ремонт сходів по вул. Київська, 156 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 90000 |  | Лютий | Капітальний ремонт сходів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
1.3 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Київська, 124-126 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД (аварійно-відновлювальні роботи) | 310000 |  | Квітень-Травень | Капітальний ремонт тротуару | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
1.4 | Розроблення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза , «капітальний ремонт частини дорожнього покриття із влаштування водовідведення по вулиці Усівка Київської області місто Обухів | 40000 |  | Квітень | Розроблення ПКД | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
1.5 | Розроблення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза « Капітальний ремонт частини зливоприймальної каналізації та укріплення у косу по вулиці Київська , Київська область місто Обухів | 2500000 |  | вересень-листопад | Капітальний ремонт | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
1.6 | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття із влаштуванням водовідведення по вулиці Усівка Київської області місто Обухів | 420500 |  | вересень-жовтень | Капітальний ремонт | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
1.7 | Капітальний ремонт тротуару, за адресою: вул. Київська 144, м. Обухів, Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | 1460000 |  | листопад | Капітальний ремонт тротуару | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по роздіу 1 | 4900500
Розділ 2.1. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
2.1.1. | Поточний ремонт доріг в с. Германівка (вул. Леоніда Коваленка, вул. Андрія Михайлюка, вул. Братів Пономарьових, вул.Перемоги, вул. Дніпрової Чайки, вул. Івана Войтенка, вул. Замостянська, вул. Івана Виглвського, вул. Незалежності, вул. Шевченка, вул. Ворочанська, вул. Ярова), Обухівського району, Київської області. | 400000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.2. | Поточний ремонт доріг в с. Григорівка Обухівського району, Київської області. | 200000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.3. | Поточний ремонт доріг в с. Матяшівка, Обухівського району, Київської області. | 71000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.4. | Поточний ремонт доріг в с. Долина Обухівського району, Київської області. | 200000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.5. | Поточний ремонт доріг в с. Красне Перше (вул. Косинки) Обухівського району, Київської області. | 200000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.6. | Поточний ремонт доріг в с. Деремезна (вул. Шевченка, вул. Шкільна), Обухівського району Київської обл. | 200000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.7. | Поточний ремонт доріг в с. Дерев'яна, (вул. Гончарна) Обухівського району Київської обл. | 200000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.8. | Поточний ремонт доріг с. Семенівка, Обухівського району, Київської обл., (вул. Молодіжна). | 200000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.9. | Поточний ремонт доріг с. Кулі, Обухівського району, Київської обл., (вул. Польова). | 200000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.10. | Поточний ремонт доріг в с. Слобідка (вул. Першотравнева) Обухівського району, Київської обл. | 400000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.11. | Поточний ремонт доріг в с. Перегонівка (вул. Хуторна), Обухівського району, Київської обл. | 200000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.12. | Поточний ремонт доріг та інженерної споруди в с. Копачів (вул. Миру), Обухівського району, Київської обл. | 200000 | 100 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.13. | Поточний ремонт доріг с. Нещерів (вул. Садова),Обухівського району, Київської обл. | 200000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.14. | Поточний ремонт доріг в с. Мала Вільшанка (вул. Шевченка, вул. Миру, вул. Садова) Обухівського району, Київської області. | 200000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.15. | Поточний ремонт доріг в с. Степок (вул. Яблунева) Обухівського району, Київської області. | 200000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.16. | Поточний ремонт балансових вулиць (доріг) та ліквідація аварійної ямковості в м.Обухів Обухівського району, Київської області. | 5500000 | 3500 | квітень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.17. | Поточний ремонт доріг в с. Застугна (вул. Вишнева), Обухівського району, Київської обл. | 200000 | 1000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.18. | Відновлення розриттів після ремонту балансових інженерних мереж КП "Обухівтеплотрансбуд" | 100000 | 350 | квітень-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.19 | Поточний ремонт вулиць (ж/м Лукавиця) м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 200000 | 640 | вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.20 | Поточний ремонт доріг (вул. Хуторна), с, Перегонівка, Обухівського району, Київської обл. | 200000 | 640 | вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.21 | Поточний ремонт вулиці Соловїна, с Долина, Обухівського району, Київської обл.. | 200000 | 640 | вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.22 | Поточний ремонт вулиці Калинова, с Долина, Обухівського району, Київської обл.. | 200000 | 640 | вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.23 | Поточний ремонт з відновлення благоустрою міжквартальних проїздів (проїзд шкільних автобусів) до Академічного ліцею №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область. | 420000 | 350 | вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.24 | Поточний ремонт дороги с.Копачів, вулиця Вишнева, Обухівський район, Київська область | 0 | 0 | - | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.25 | Поточний ремонт доріг в с. Гусачівка Обухівського району, Київської області. | 129000 | 300 | вересень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.26 | Поточний ремонт дороги в с. Перегонівка (вул. Шевченка), Обухівського району, Київської обл. | 200000 | 420 | жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.27 | Поточний ремонт дороги в с. Перегонівка (вул. Перемоги), Обухівського району, Київської обл. | 200000 | 420 | жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.28 | Поточний ремонт дороги в с. Долина (вул. Калинова), Обухівського району, Київської обл. | 500000 | 400 | листопад | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.29 | Поточний ремонт дороги в с. Долина (вул. Соловїна), Обухівського району, Київської області. | 500000 | 400 | листопад | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.30 | Поточний ремонт дороги в с. Застугна, вулиця Вишенва, Обухівський район, Київська область. | 200000 | 420 | листопад | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.31 | Поточний ремонт дороги в с. Германівка, вул. Шевченка, Обухівський район, Київська область. | 200000 | 250 | листопад | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.32 | Поточний ремонт дороги в с. Перше Красне, вул. Косинки, Обухівський район, Київська область. | 200000 | 420 | листопад | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.33 | Поточний ремонт дороги в м. Обухів, вул. Франка, Обухівський район, Київська область. (мікрорайон Сонячний) | 200000 | 420 | листопад | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
2.1.33 | Поточний ремонт дороги в с. Кулі, вул. Вишева, Обухівський район, Київська область. | 200000 | 280 | листопад-грудень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
| Разом по розділу 2.1. | 12820000
Розділ 2.2. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
2.2.1. | Поточний ремонт доріг (влаштування дорожньої розмітки) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 880000 | 7000 | квітень-жовтень | Відновлення дорожньої розмітки вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
2.2.2. | Поточний ремонт доріг Обухівської міської територіальної громади (встановлення дорожних знаків), в т.ч. виготовлення КД | 520000 | 150 шт | квітень-жовтень | Заміна дорожніх знаків вулиць для забезпечення безпеки дорожнього руху | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 2.2. | 1400000
| Всього по програмі | 19120500
Секретар Обухівської міської ради |  |  | Лариса ІЛЬЄНКО
Начальник Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |  | Володимир ФЕДЧИШИН