Пояснювальна записка

до рішення сесії Обухівської міської ради Київської області «Про виконання Програми  соціально - економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на

2025 рік» за 2025 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2025 рік (далі – Програма) визначає пріоритетні напрями, основні цілі, завдання та заходи розвитку громади.

Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2025 рік за 2025 рік (далі – Звіт) підготовлений на основі аналізу  основних показників соціально – економічного розвитку промислового, агропромислового потенціалу, розвитку мікро, малого, середнього підприємництва тощо Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області.

Звіт був підготовлений в розрізі завдань, які були визначені Програмою. На жаль, військова агресія росії з 24 лютого 2022 року внесла вагомі корективи до програм соціального та економічного розвитку як всієї України, так і окремих областей і громад. Корективи внесені до соціального та економічного розвитку і нашої Обухівської міської територіальної громади.

Виконавчий комітет Обухівської міської ради визначав першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми і наявності фінансових та інших ресурсів.

Провівши детальний аналіз виконання Програми необхідно відзначити, що фінансування заходів здійснювалося виходячи з можливостей місцевого бюджету. Крім того, була громаді надавалася субвенція з державного бюджету на облаштування укриттів для навчальних закладів.

Враховуючи відсутність більшості статистичних показників внаслідок призупинення оприлюднення статистичної інформації через дію Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», звіт базується на аналізі певного кола наявних показників соціально-економічного розвитку області за попередній звітний період та поточної ситуації 2025 року з урахуванням наслідків впливу збройної агресії російської федерації, оперативних даних суб’єктів господарювання громади, визначенні основних зовнішніх і внутрішніх чинників, які стримують розвиток громади, а також передбачає забезпечення узгоджених спільних дій виконавчих органів та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на території Обухівської міської територіальної громади за особливих обставин, викликаних воєнним станом.

В основі звіту Програми відображена реалізація заходів міських цільових програм, які є невід’ємною частиною Програми (додаток до Звіту).

Реалізацією заходів Програми впродовж 2025 року досягнуте виконання поставлених завдань Програмою на 73 відсотків.

Враховуючи викладене, управлінням економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області підготовлено проєкт рішення сесії Обухівської міської ради Київської області звіт «Про виконання Програми  соціально - економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2025 рік за 2025 рік».

Начальник управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області Аліна КОНДРАТЮК 11.02.2026