**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА ТЕРИТОРІЇ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2025 РОКИ ЗА 2025 РІК**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Сума бюджетних**  **коштів виділених у**  **2025 році зі змінами (грн.)** | **Сума використаних бюджетних коштів**  **протягом**  **2025 року (грн.)** | **Сума залишку бюджетних коштів станом на 31.12.2025 року (грн.)** |
|  | Проведення міських спортивно-масових заходів згідно календарного плану на 2025 рік з **олімпійських видів спорту.** | 189 000 | 183 388,80 | 5611,50 |
| 104,70 грн.-економія по відкритих торгах (Договір № 43 від 24.02.2025) 5 506,80 грн. - заходи не відбулося в зв’язку з проведенням їх за рахунок спонсорських коштів. | | | | |
|  | | | | |
|  | Проведення міських спортивно-масових заходів згідно календарного плану на 2025 рік з **неолімпійських видів спорту.** | 253 200 | 228 415,80 | 24 784,20 |
| 107,70 грн. -економія по відкритих торгах (Договір № 43 від 24.02.2025) 24 676,50 грн. - заходи не відбулися в зв’язку з проведенням його за рахунок спонсорських коштів | | | | |
|  | | | | |
|  | Проведення міських спортивно-масових заходів згідно календарного плану на 2025 рік **міського центру інваспорт,** забезпечення інвентарем | 31 500 | 25 560,40 | 5 939,60 |
| 1 100 економія по відкритих торгах (договір № 5022 06/11 від 06.11.2025) 4 839,60 грн. - заходи не відбулося в зв’язку з проведенням їх за рахунок спонсорських коштів | | | | |
|  | | | | |
|  | Участь провідних спортсменів , команд міста у міжнародних, всеукраїнських, обласних змаганнях з **олімпійських видів спорту,** членські внески, проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення інвентарем | 497 800 | 393 779,50 | 104 020,50 |
| 15 000 грн. - економія по відкритих торгах (договір від 22.07.25 №178).  29 717,50 грн. – в грудні 2025 року не було запиту від тренерського складу на забезпечення транспортом для перевезення спортсменів на змагання в межах Київської області  59 303 грн.- економія по відкритих торгах із закупівлі спортивного інвентарю (договір від 18.11.25 № 5011-18/11-1, від 07.11.25 № 5011-07/11, від 11.11.25 № 5011-11/11-1, від 24.11.25, № 5011-24/11-3, від 24.11.25 № 5011-24/11-2, від 24.11.25 № 5011-24/11-1) | | | | |
|  | | | | |
|  | Участь провідних спортсменів , команд міста у міжнародних, всеукраїнських, обласних змаганнях з **неолімпійських видів спорту,** членські внески, проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення інвентарем | 161 500 | 123 406,98 | 38 093,02 |
| 13 000 грн.- економія по відкритих торгах (договір від 22.07.25 №178)  183 грн. - економія по відкритих торгах (договір від 13.02.2025 № 34)  24 910,02 грн. – в грудні 2025 року не було запиту від тренерського складу на забезпечення транспортом для перевезення спортсменів на змагання в межах Київської області | | | | |
|  | | | | |
|  | Участь провідних спортсменів , команд міста у міжнародних, всеукраїнських, обласних змаганнях **міського центру інваспорт,** членські внески, проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення інвентарем | 50 000 | 38 899,92 | 11 100,08 |
| 11 100,08 грн. – в грудні 2025 року не було запиту від тренерського складу на забезпечення транспортом для перевезення спортсменів на змагання в межах Київської області | | | | |
|  | | | | |
|  | Участь міських команд з футболу у чемпіонаті Київської області, всеукраїнських, міжнародних чемпіонатах, турнірах та кубках, витрати на суддівство, членські внески забезпечення інвентарем | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
|  | Участь та проведення молодіжних, сімейних, дитячих заходів, турнірів, змагань, кубків, фестивалів, матчів, відкритих тренувань, зустрічей з видатними людьми тощо, втому числі:  • Обухівська спортивна слава  • Молода людина року**.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Забезпечення сувенірною продукцією для проведення молодіжних заходів.  - Обухівська спортивна слава | 291 000 | 288 993,20 | 2006,80 |
| 2006,80 грн. - економія по договорах: № 232 від 14.10.2025 та № 233 від 14.10.2025, № 234 від 14.10.2025) | | | | |
| **ВСЬОГО** | | **1 474 000** | **1 282 444,30** | **191 555,70** |

Всього виконання становить 87%