ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2026 року               місто Обухів                                             №53

Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік

Розглянувши звіт про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік, відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Схвалити звіт про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Секретар Обухівської міської ради              (підпис)          Лариса ІЛЬЄНКО

Олег ПРОКОПЕНКО

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради

№53 від 17.02.2026

Звіт про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік

| № з/п | Заходи |  | Сума бюджетних коштів, тис. грн |  | Сума бюджетних коштів виконання, тис. грн. |  | Фактичне виконання Програми |  | % виконання (бюджетних коштів) |  | % виконання (Програми) |  | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Паспортизація водойм на території Обухівської міської територіальної громади |  | 430,00 |  | 430,00 |  | 430,00 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 2 |  | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів з впровадженням роздільного збору відходів та придбання необхідної кількості контейнерів та урн (ліквідація стихійних/несанкціонованих сміттєзвалищ) |  | 490,00 |  | 484,243 |  | 484,243 |  | 98,8 |  | 100 |  |  |
| 3 |  | Заходи щодо ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4 |  | Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам (обробки джерел виникнення карантинного бур’яну (обробка екологічно-безпечними препаратами для знищення амброзії полинолистої) |  | 100,00 |  | 95,209 |  | 95,209 |  | 95,2 |  | 100 |  |  |
| 5 |  | Заходи щодо санітарного очищення зелених насаджень (хворих, вражених омелою) |  | 488,40 |  | 483,00 |  | 483,00 |  | 98,8 |  | 100 |  |  |
| 6 |  | Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 7 |  | Розроблення документації із землеустрою для територій та об’єктів природного-заповідного фонду |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Всього по програмі |  | 1 558,40 |  | 1 542,452 |  | 1 542,452 |  | 98,9 |  | 100 |  |  |

Начальник відділу охорони

навколишнього середовища

виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                (підпис)                                                                         Олег ПРОКОПЕНКО