## Лист1
Додаток 1 до Комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021 - 2025 рік (у редакції рішення Обухівської міської ради від 01.10.2021 р. №391-14-УІІІ)
Кошторис програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних кошти,грн. | Кількіс-ний показ-ник | Початок робіт | Якісний показник
Розділ 1. Будівництво, реконструкція , капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
1.1 | Капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Київська в м.Обухів Київської області | 10310000 | ФЕМ-4010м2, а/б покриття 3000м2; зелені насадження-1874 шт,. | січень-серпень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
1.2 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул.Київська в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-серпень | Відновлення покриття пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
1.3 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №14 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
1.4 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №16 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
1.5 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ж/м Лукавиця ( № 513-№499, 479,№438А-№458) м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.6 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ( до кладовища) по вул.Першотравнева с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області " в т.ч.експертиза | 8100 | КД | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху
1.7 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 8100 | КД | квітень-жовтень | Відновлення покриття пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.8 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду ( автостоянка ) житлового будинку №180 по вул.Київська в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 8100 | КД | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.9 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №2,№10,№11 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області | 1789000 | 1990 м2 | червень-серпень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.10 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №26 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 1485600 | 1631 м2 | квітень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.11 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №28 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 1486300 | 1558 м2 | квітень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.12 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №32 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 938700 | 917 м2 | квітень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.13 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №34 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 908860 | 906 м2 | квітень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.14 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №36 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 512300 | 458 м2 | квітень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.15 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №38 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 657300 | 590 м2 | квітень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.16 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №22 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 1234500 | 1224 м2 | квітень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.17 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №24 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 899390 | 862 м2 | квітень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.18 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул. Київська в м.Обухів Київської області " в т.ч .експертиза | 10000 | КД | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.19 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул. Миру в м.Обухів Київської області "в т.ч .експертиза | 10000 | КД | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.20 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області "в т.ч .експертиза | 10000 | КД | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.21 | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт пішохідних зон з благоустроєм ( влаштування паркової зони ) по вул.Київська " в м.Обухів Київської області в т.ч.експертиза | 337000 | ПКД | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.22 | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт паркової зони мкрн.Лікарня по вул.Каштанова (кадастровий номер:3223110100:01:101:0039) в м.Обухів Київської області | 273000 | ПКД | липень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць, влаштування меморіалу
1.23 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №40 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 578700 | 488 м2 | квітень-серпень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.24 | Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №52 по вул.Малишка в м. Обухів Київської області | 252860 | 340 м2 | липень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.25 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №2 по вул. В. Чаплінського в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.26 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ( центральна) ж/м Стожари в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 13000 | КД | липень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.27 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул. Лєрмонтова в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.28 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул. Трипільска в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 13000 | КД | липень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.29 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №11 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.30 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги між ж/м Полянський 1 та ж/м Полянський 2 в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.31 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт тротуару по вул.Чумацький шлях в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-жовтень | Відновлення покриття пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.32 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул. Зарічна в с.Перегонівка Обухівського району Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.33 | Капітальний ремонт дороги по вул.Джамбула (№15-№65), (№63-№37а) в м.Обухів Київської області | 660900 | 950 м2 | червень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.34 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул.Чумацький шлях №31-№35 в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 8100 | КД | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.35 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ж/м Вікторія в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.36 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №170 по вул.Київська в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.37 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ж/м Полянський ,1 (підїзд до №130-№131) в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.38 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт пішохідних зон в районі вул.Лєрмонтова 22 в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-жовтень | Відновлення покриття пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.39 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ж/м Лукавиця ( 4 сектор 8 лінія) в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.40 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт пішохідної зони житлового будинку по вул.Миру 9 в м.Обухів Київської області " | 5100 | КД | липень-жовтень | Відновлення покриття пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.41 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт пішохідної зони вул.К.Краськова та вул.Робоча в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 8100 | КД | липень-серпень | Відновлення покриття пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.42 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ж/м Сонячний в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.43 | Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків №2-№8 по вул.Лугова в м. Обухів Київської області | 1112400 | 1200 м2 | червень-серпень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.44 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №172 по вул. Київська в м. Обухів Київської області | 1294000 | 1420 м2 | червень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.45 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку № 2 по вул.Лєрмонтова в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.46 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул.Зоряна в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 0 | КД | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.47 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул.Зелений Гай в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 8100 | КД | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.48 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул.Чумацький шлях (в напрямку вул.Гоголя) в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.49 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку по вул.Миру ,7 в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза | 10000 | КД | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.50 | Капітальний ремонт дороги по провулку Драна гора (кладовище-№21А) в м.Обухів Київської області | 527200 | 866 м2 | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.51 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №4,№5 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області в т.ч.експертиза | 10000 | КД | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.52 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлових будинків №101-103 по вул. Київська в м. Обухів Київської області | 648282 | 752 м2 | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.53 | Капітальний ремонт пішохідної зони прибудинкової території житлового будинку по вул.Миру 9 в м. Обухів Київської області | 323629 | 76 м2 | липень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.54 | Капітальний ремонт дороги по вул.Миру в с.Козіївка Обухівського району Київської області в т.ч виготовлення КД та експертиза | 727000 | 900 м2 | травень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.55 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №51 по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 466405 | 290м2 | червень-серпень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.56 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку№47 по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 801830 | 682 м2 | червень-серпень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.57 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №47-а по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 513097 | 360 м2 | червень-серпень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.58 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №49 по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 598770 | 480 м2 | червень-серпень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.59 | Капітальний ремонт дороги по вул.Лесі Українки в с.Красне Перше Обухівського району Київської області в т.ч.виготовлення КД та експертиза | 1450000 | 1950 м2 | травень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.60 | Капітальний ремонт пішохідних зон парку Дубки по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 2030677 | 1126 м2 | червень-серпень | Відновлення покриття пішохідної зони вулиць та благоустрій території парку
1.61 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №115 по вул.Київська в м. Обухів Київської області в т.ч.експертиза | 10000 | КД | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.62 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Садова в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області» в т.ч.експертиза | 10000 | КД | травень-липень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.63 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Миру в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області» в т.ч.експертиза | 10000 | КД | травень-липень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.64 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Польок (в районі кладовища) в м.Обухів Київської області» в т.ч.експертиза | 10000 | КД | травень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.65 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Волошкова 20 до вул.9-го Травня в м.Обухів Київської області» в т.ч.експертиза | 10000 | КД | травень-липень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.66 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №7 мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області» в т.ч.експертиза | 10000 | КД | травень-липень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.67 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Яровівська (від житлового будинку №13 до кладовища) в м.Обухів Київської області» в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.68 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Полунична в с.Нещерів Обухівського району Київської області» в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.69 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Коноша в с.Матяшівка Обухівського району Київської області» в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.70 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Молодіжна в с.Семенівка Обухівського району Київської області» в т.ч.експертиза | 10000 | КД | липень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.71 | Капітальний ремонт дороги по вул.Миру в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області | 3365000 | 4 655м2 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.72 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №7 мкрн.Яблуневий в м. Обухів Київської області | 310000 | 189м2 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.73 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №4,№5 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області | 1950000 | 1468м2 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.74 | Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області | 285000 | 328м2 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.75 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Чумацький Шлях (в районі автостанції ) в м.Обухів Київської області в т.ч. виготовлення та експертиза | 170000 | 95м2 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.76 | Капітальний ремонт дороги ж/м Вікторія в м.Обухів Київської області | 1490000 | 1100м2 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.77 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова (від будівлі №20 до будівлі №16) в м.Обухів Київської області | 3080000 | 2600м2 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.78 | Виготовлення КД “Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в с. Деремезна Обухівського району Київської області ” в т.ч експертиза | 10000 | КД | жовтень-листопад | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.79 | Виготовлення КД “Капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки в с. Деремезна Обухівського району Київської області ” в т.ч експертиза | 10000 | КД | жовтень-листопад | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.80 | Виготовлення КД “Капітальний ремонт дороги по вул. Садова в с. Семенівка Обухівського району Київської області ” в т.ч експертиза | 10000 | КД | жовтень-листопад | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.81 | Виготовлення КД “Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька м. Обухів Київської області ” в т.ч експертиза | 10000 | КД | жовтень-листопад | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.82 | Виготовлення КД “Капітальний ремонт дороги по вул. Піщана м. Обухів Київської області ” в т.ч експертиза | 10000 | КД | жовтень-листопад | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.83 | Виготовлення КД “Капітальний ремонт дороги по вул. Яблунева в с. Степок Обухівського району Київської області ” в т.ч експертиза | 10000 | КД | жовтень-листопад | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.84 | Виготовлення КД « Капітальний ремонт дороги ж/м Лукавиця (3 сектор 3 лінія) в м. Обухів Київської області» в т.ч. експертиза | 10000 | КД | жовтень-листопад | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.85 | Виготовлення КД « Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон ж.б. №2 по вул. Чумацький Шлях в м. Обухів Київської області» в т.ч. експертиза | 13000 | КД | жовтень-листопад | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.86 | Виготовлення КД « Капітальний ремонт дороги по вул. Садова в с. Нещерів Обухівського району Київської області» в т.ч. експертиза | 12000 | КД | жовтень-листопад | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.87 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул. Трьохджерельна в с. Нещерів Обухівського району Київської області», в т.ч. експертиза | 10000 | КД | жовтень-листопад | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.88 | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт пішохідної зони (з укріпленням узбіччя) по вул.Козацький Шлях в м.Обухів Київської області», в т.ч. експертиза | 46000 | КД | жовтень-листопад | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.89 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт пішохідної зони біля пішохідного перехідного моста в районі вул.Київська в м.Обухів Київської області», в т.ч. експертиза | 10000 | КД | жовтень-листопад | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
1.90 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт пішохідної зони в районі вул.Піщана 101а в м.Обухів Київської області», в т.ч. експертиза | 10000 | КД | жовтень-листопад | Відновлення дорожнього покриття та пішохідних зон вулиць та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
| Разом по роздіу 1 | 44048400
Розділ 2. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
2.1 | Поточний ремонт дороги по вул. Київська в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.3 | Поточний ремонт дороги по мкрн. Яблуневий в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.4 | Поточний ремонт дороги по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.5 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.6 | Поточний ремонт дороги по вул 8-Листопадав м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.7 | Поточний ремонт дороги по вул Козацький шлях в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.8 | Поточний ремонт дороги по вул. Трипільська в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.9 | Поточний ремонт дороги по вул.40-річя Перемоги в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.10 | Поточний ремонт доріг с. Таценки, м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.11 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Дзюбівкав м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.12 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Лукавиця в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.13 | Поточний ремонт дороги по вул.8-го Березня в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.14 | Поточний ремонт дороги вул. Преображенська с. Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.15 | Поточний ремонт дороги по вул. Чаплінського в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.16 | Поточний ремонт дороги вул.Сонячна с. Ленди, м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.17 | Поточний ремонт дороги по вул. Робоча в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.18 | Поточний ремонт дороги по вул. Першотравнева в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.19 | Поточний ремонт дороги по вул. Піщана в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.20 | Поточний ремонт дороги по вул. І.Франка в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.21 | Поточний ремонт дороги по вул. Гайдамацька в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.22 | Поточний ремонт дороги по вул. Васильківська в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.23 | Поточний ремонт дороги по вул. Соборна в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.24 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Вікторія в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.25 | Поточний ремонт автодороги Нещерів- Польок (від перехрестя на с. Нещерів до перехрестя на жил. Масив Дзюбівка) – від земель ПАТ Обухівське в м. Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.26 | Поточний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.27 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Підгірний в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.28 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Сонячний в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.29 | Поточний ремонт дороги Промкомплекс –Центральна садиба( від Т-перехрестя Комплекс-с.1 Травня до першого перехрестя перед житл. будинками м-н Яблуневий) | 49000 | 60 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.30 | Поточний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.31 | Поточний ремонт дороги по вул. Волошкова в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.32 | Поточний ремонт дороги вул. Івушка с. Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.33 | Поточний ремонт дороги по вул. Садова в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.34 | Поточний ремонт дороги по вул. Шкільна в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.35 | Поточний ремонт дороги вул. Горіхова с. Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття пішохідних зон,внутрішньо дворових проїздів та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.36 | Поточний ремонт дороги вул. Трьохджерельна с. Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.37 | Поточний ремонт дороги вул. Васильківська с. Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.38 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Полянський, 1 в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.39 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова с.Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.40 | Поточний ремонт пішохідної зони по вул.Шкільна в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.41 | Поточний ремонт дороги по вул.Промислова в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.42 | Поточний ремонт дороги по провулку Пасічний в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.43 | Поточний ремонт дороги по вул.Осипенко в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.44 | Поточний ремонт дороги по вул.Польок в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.45 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна с.Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.46 | Поточний ремонт дороги по вул.Молодіжна с.Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 65 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.47 | Поточний ремонт дороги по вул.Горького с.Нещерів Обухівського району Київської області | 42000 | 50 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.48 | Поточний ремонт дороги по вул.Преображеньська с.Нещерів Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 0 | 0 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.49 | Поточний ремонт дороги по вул.Малишка с.Красне Перше Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 66000 | 80 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.50 | Поточний ремонт дороги по вул.Лесі Українки с.Красне Перше Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 122700 | 150 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.51 | Поточний ремонт дороги по вул.Новоселиця с.Красне Перше Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 86000 | 100 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.52 | Поточний ремонт дороги по вул.Косинка с.Красне Перше Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 184000 | 220 | березень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.53 | Поточний ремонт дороги по вул.48 Стрілкового Полка с.Долина Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 66000 | 80 | березень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.54 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка с.Долина Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 86000 | 100 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.55 | Поточний ремонт дороги по вул.Миру с.Долина Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 108300 | 135 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.56 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка с.Макарівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 114000 | 150 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.57 | Поточний ремонт дороги по вул.Рильського в с.Перше Травня Обухівського району Київської області | 41000 | 50 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.58 | Поточний ремонт дороги по вул.Горбахи в с.Степок Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 152400 | 190 | березень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.59 | Поточний ремонт дороги по вул.Яблунева в с.Степок Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 124000 | 150 | березень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.60 | Поточний ремонт дороги по вул.Корольова в с.Степок Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 62000 | 70 | березень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.61 | Поточний ремонт дороги по вул.Миру в с.Копачів Обухівського району Київської області | 37000 | 40 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.62 | Поточний ремонт дороги по вул.Квітуча в с.Копачів Обухівського району Київської області | 25000 | 30 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.63 | Поточний ремонт дороги по вул.Кленова в с.Копачів Обухівського району Київської області | 25000 | 30 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.64 | Поточний ремонт дороги по вул.Зарічна в с.Застугна Обухівського району Київської області | 45000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.65 | Поточний ремонт дороги по вул.Виговського в с.Германівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 320700 | 500 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.66 | Поточний ремонт дороги по вул.Уварова в с.Германівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 213000 | 500 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.67 | Поточний ремонт дороги по вул.Леоніда Коваленка в с.Германівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 322200 | 500 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.68 | Поточний ремонт дороги по вул.Івана Войтенко в с.Германівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 288300 | 500 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.69 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченко в с.Германівка Обухівського району Київської області | 49000 | 80 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.70 | Поточний ремонт дороги по вул.Незалежності в с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області | 49000 | 80 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.71 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 129000 | 200 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.72 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 77000 | 90 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.73 | Поточний ремонт дороги по вул.Комсомольська в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 85000 | 100 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.74 | Поточний ремонт дороги по вул.Перемоги в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 69300 | 100 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.75 | Поточний ремонт дороги по вул. Колгоспна в с.Григорівка Обухівського району Київської області | 41000 | 50 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.76 | Поточний ремонт дороги по вул.Макаренка в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 196000 | 244 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.77 | Поточний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 205000 | 300 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.78 | Поточний ремонт дороги по вул.Гоголя в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 184000 | 350 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.79 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 236000 | 450 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.80 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 72300 | 100 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.81 | Поточний ремонт дороги по вул.Сагайдачного в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 195200 | 300 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.82 | Поточний ремонт дороги по вул.Шкільна в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 85000 | 100 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.83 | Поточний ремонт дороги по вул.Вишнева в с.Кулі Обухівського району Київської області | 41000 | 50 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.84 | Поточний ремонт дороги по вул.Воїнів в с.Перегонівка Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.85 | Поточний ремонт дороги по вул.Гержана в с.Перегонівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 95000 | 150 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.86 | Поточний ремонт дороги по вул.Зарічна в с.Перегонівка Обухівського району Київської області | 49000 | 80 | квітень-травень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.87 | Поточний ремонт дороги по вул.Лісова в с.Перегонівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 63000 | 90 | березень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.88 | Поточний ремонт дороги по вул.Братів Пенькових в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 245000 | 300 | червень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.89 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка, Васильківська в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 271000 | 320 | червень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.90 | Поточний ремонт дороги по вул.Дніпрової Чайки, вул.Андрія Михайлюка в с.Германівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 656000 | 800 | червень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.91 | Поточний ремонт дороги по вул.Пушкіна, вул.Шевченка, вул.Приозерна, вул.Першотравнева, вул.Садова, вул.Корестень, вул.Набережна, вул.Стовпова в с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 2369000 | 2900 | березень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.92 | Поточний ремонт дороги по вул.Сонячна, вул.Хуторна в с.Дерев҆яна Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 241000 | 280 | липень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.93 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова, вул.Польова в с.Матяшівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 336000 | 400 | червень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.94 | Поточний ремонт дороги по вул.Добрий Шлях, вул.Миру, вул.Слави, вул.Лермонтова в с.Гусачівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 921000 | 1160 | червень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.95 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна, вул.В.Коробко, вул.Соборна, вул.Садова, вул.Молодіжна, вул.Жовтнева, вул.Сонячна, вул.Кринична, вул.Героїв Майдану, провулок Криничний в с.Григорівка Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 1623000 | 1940 | березень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.96 | Поточний ремонт дороги мкрн. Сосновий в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.97 | Поточний ремонт дороги ж/м Стожари в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.98 | Поточний ремонт пішохідних зон житлового будинку № 162 Б по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 47000 | 60 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.99 | Поточний ремонт пішохідних зон житлового будинку № 11 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 28000 | 35 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.100 | Поточний ремонт пішохідної зони по вул.П.Гудима с.Перше травня Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.101 | Поточний ремонт дороги по вул.Жеваги в м.Обухів Київської області | 40000 | 50 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.102 | Поточний ремонт дороги по вул.Гоголя в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.103 | Поточний ремонт дороги по вул.Козацька в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.104 | Поточний ремонт дороги по вул.П.Мирного в м.Обухів Київської області | 47000 | 60 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.105 | Поточний ремонт пішохідних зон житлового будинку № 115 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 48000 | 60 | червень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.106 | Поточний ремонт пішохідних зон житлового будинку № 7 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | червень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.107 | Поточний ремонт пішохідних зон в районі житлового будинку № 168 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | липень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.108 | Поточний ремонт дороги пров.Заводський в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
1.109 | Поточний ремонт пішохідної зони гідротехнічної споруди «Нижнього ставу» в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
1.110 | Поточний ремонт пішохідної зони гідротехнічної споруди «Верхнього ставу» в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
1.111 | Поточний ремонт дороги по вул.Буканова в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
1.112 | Поточний ремонт пішохідної зони житлового будинку по вул.Київська, 7 в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
1.113 | Поточний ремонт дороги по вул.Миру в в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | червень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.114 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | липень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.115 | Поточний ремонт прибудинкової території житлового будинку 156 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 13000 | 16 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.116 | Поточний ремонт дороги та пішохідних зон в с.Красна Слобідка (с.Безименне) Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | серпень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.117 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.118 | Поточний ремонт дороги по вул.Калинова в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | червень-серпень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.119 | Поточний ремонт прибудинкової території по вул.Чумацький Шлях 28 в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.120 | Поточний ремонт дороги по вул.Чумацький Шлях в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-вересень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.122 | Поточний ремонт прибудинкової території житлового будинку №9 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.123 | Поточний ремонт прибудинкової території житлового будинку №16 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 48000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.125 | Поточний ремонт дороги по вул.40-річчя Перемоги в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.126 | Поточний ремонт дороги по мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.127 | Поточний ремонт дороги по вул.Осипенко в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.128 | Поточний ремонт дороги по вул.Васильківська в м.Обухів Київської області | 48000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.129 | Поточний ремонт дороги по вул.8-го Листопада в м.Обухів Київської області | 48000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.130 | Поточний ремонт дороги по вул.Жеваги в м.Обухів Київської області | 48000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.131 | Поточний ремонт дороги по мкрн.Сосновий в м.Обухів Київської області | 48000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.132 | Поточний ремонт дороги по вул.Гоголя в районі житлових будинків №27, №29 в м.Обухів Київської області | 48000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.133 | Поточний ремонт прибудинкової території в районі ж/б 64 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.134 | Поточний ремонт прибудинкової території в районі ж/б 10 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.137 | Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду в районі житлового будинку №12 на м-н Яблуневий в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.138 | Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду в районі житлового будинку №13 на м-н Яблуневий в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.139 | Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду в районі житлового будинку №14 на м-н Яблуневий в м.Обухів Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.140 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченко в с.Германівка Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.141 | Поточний ремонт дороги по вул.Хуторна в с.Перегонівка Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.142 | Поточний ремонт дороги по вул.Вишнева в с.Кулі Обухівського району Київської області | 48000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.143 | Поточний ремонт дороги по вул.Приозерна в с.Деремезна Обухівського району Київської області | 49000 | 60 | серпень-жовтень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
| Разом по розділу 2 | 15493400
Розділ 3 утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
3.1 | Встановлення лежачих поліцейських в м.Обухів Київської області | 49000 | 15 | червень-липень | Встановлення ППЗШ
3.2 | Встановлення лежачих поліцейських в м.Обухів Київської області | 49000 | 15 | серпень-жовтень | Встановлення ППЗШ
| Разом по розділу 3 | 98000
| Всього по програмі | 59640800
| Секретар міської ради |  |  |  | Сергій КЛОЧКО
| Начальник відділу капітального будівництва |  |  |  | Тетяна АНТИПОВА

## Лист2
№ п/п | Контрагент | Договір | № договору/вхідний | Дата договору | Об'єкт | Ціна з ПДВ | Термін виконання робіт | Факт виконання робіт виконання робіт | Факт оплати
1 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 383/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 22 в м. Обухові Київської області" | 171074 | 2017-11-24 | 23.11.2017р. | 27.12.2017р.
2 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 396/17 | 2017-09-14 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 24 в м. Обухові Київської області" | 166666.67 | 2018-06-01 | 2017-12-27 | 2018-08-22
3 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 382/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 32 в м. Обухові Київської області" | 4314.68 | 2017-11-24 | 2017-12-27 | 2017-12-28
1026

## Аркуш1
10000
10000
10000
100000
8100
8100
8100
1807000
1498600
1499300
950400
920560
518300
668300
1245500
909390
10000
10000
10000
337000
273000
619700
10000
10000
262660
13000
10000
13000
10000
10000
10000
10000
685700
8100
10000
10000
10000
10000
10000
5100
8100
10000
1130400
1294000
10000
8100
8100
10000
10000
545600
15573210

## Лист3
липень-серпень | серпень-вересень
червень-серпень