## Лист1
Додаток до комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обꞌєктів комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки (в редакції рішення Обухівської міської ради Київської області від 23.02.2023 р. №760-38-VІІІ)
Звіт про хід виконання комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки за 2022 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів,грн. | Сума бюджетних коштів, виконання грн. | Кількісний показник, план | Кількісний показник, виконання
Розділ 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області
1.1 | Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянці КТЕП №7-ТК9.01 по вул.Каштанова, 7 в м.Обухів Київської області, в т.ч. коригування КД | 4050000 | 46288.45 | 233м/п, 460м2 | КД
1.2 | Реконструкція КТЕП №9 вул.Київська, 111 г в м.Обухові Київської області в т.ч. коригування КД та експертиза | 1149800 | 36312 | 1 КТЕП | КД
1.3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області м. Обухів, вул. 8-го Листопада, 42", в т.ч.експертиза | 44000 | - | проєкт | -
1.4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Краснослобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Красна Слобідка, вул. І. Кабанця, 2 (котельна 1)", в т.ч.експертиза | 44000 | - | проєкт | -
1.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Маловільшанської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Мала Вільшанка, вул. Васильківська, 39", в т.ч.експертиза | 44000 | - | проєкт | -
1.6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Семенівка, вул. Шкільна, 4", в т.ч.експертиза | 44000 | - | проєкт | -
1.7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Копачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Копачів, вул. Фрунзе, 1", в т.ч.експертиза | 20000 | - | проєкт | -
1.8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Будинку культури с.Перше Травня", в.т.ч.експертиза | 44000 | - | проєкт | -
1.9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Дерев’янської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Дерев'яна, вул. Шкільна, 17", в т.ч.експертиза | 44000 | - | проєкт | -
1.10 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Германівської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Германівка, вул. Богдана Хмельницького, 30", в.т.ч.експертиза | 20000 | - | проєкт | -
1.11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Краснослобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Красна Слобідка, вул. Незалежності, 44 (котельна 2)", в.т.ч.експертиза | 20000 | - | проєкт | -
1.12 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Германівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36", в.т.ч.експертиза | 43300 | - | проєкт | -
1.13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція теплових мереж ТК 3.17 – КТЕП № 3 в м.Обухів, Київської області, в т.ч. експертиза | 129800 | - | проєкт | -
1.14 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція теплових мереж ТК 13.01 –вул.Миру, 7 - вул.Миру, 8 в м.Обухів, Київської області, т.ч. Експертиза | 218900 | - | проєкт | -
1.15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція теплових мереж КТЕП №14 – ТК14.03 – вул.Миру, 9 – ТК14.06 – ТК14.08 – вул.Миру, 5 - вул.Київська, 123а - вул.Миру, 2 в м.Обухів, Київської області", в т.ч. експертиза | 194400 | - | проєкт | -
1.16 | Виготовлення ПКД "Реконструкція КТЕП №6 по вул. Київська, 150а в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза | 105000 | - | проєкт | -
1.17 | Реконструкція дороги по вул. Каштанова (влаштування зупинок громадського транспорту за вимогою) в м. Обухів Київської області, в т.ч.виготовлення ПКД та експертиза | 551000 | - | Проєкт 1 зупинка | -
1.18 | Реконструкція освітлення пров. Полянський в м. Обухів Київської області | 200000 | - | 1500 п/м | -
| Разом по розділу 1. | 6966200 | 82600.45
Розділ 2.Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області
2.1 | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Малишка (між житловими будинками №11та №13) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 260000 | - | 1 майданчик | -
2.2 | Капітальний ремонт дитячого майданчика ж/м Лукавиця в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 400000 | - | 1 майданчик | -
2.3 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Чумацький Шлях (між житловими будинками №2 і №4) в м. Обухів Київської області» в т.ч. експертиза | 10000 | - | КД | -
2.4 | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Київська, 146 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 200000 | - | 1 майданчик | -
2.5 | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Каштанова, 9 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 200000 | - | 1 майданчик | -
2.6 | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Миру 1-2 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1000000 | - | 1 майданчик | -
2.7 | Капітальний ремонт дитячого майданчика на мікрорайоні Яблуневий (в районі житлового будинку №16) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 200000 | - | 1 майданчик | -
2.8 | Капітальний ремонт дитячого майданчика на мікрорайоні Яблуневий (в район житлового будинку №14) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 200000 | - | 1 майданчик | -
2.9 | Капітальний ремонт дитячого майданчика на мікрорайоні Яблуневий (в район житлового будинку №10) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 200000 | - | 1 майданчик | -
2.10 | Капітальний ремонт дитячого майданчика на мікрорайоні Яблуневий (в район житлового будинку №9) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 200000 | - | 1 майданчик | -
2.11 | Капітальний ремонт дитячого майданчика на мікрорайоні Яблуневий (в район житлового будинку №1) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 113500 | - | 1 майданчик | -
| Разом по розділу 2. | 2983500 | 0
Розділ 3.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Обухівської міської територіальної громади Київської області
| Разом по розділу 3. | 0
Розділ 4.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів культури Обухівської міської територіальної громади Київської області
| Разом по розділу 4. | 0
Розділ 5.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів медицини Обухівської міської територіальної громади Київської області
5.1 | Виготовлення ПКД: "Будівництво централізованої системи кисне забезпечення КНП ОМР «Обухівська багато профільна лікарня інтенсивного лікування» за адресою: вул.Каштанова, 52 в м.Обухів Київської області", в т.ч. експертиза | 200000 | - | проєкт | -
| Разом по розділу 5. | 200000 | 0
Розділ 6.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладів та споруд Обухівської міської територіальної громади Київської області
6.1 | Виготовлення ПКД: «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з льодовою ареною по вул.Київська в м.Обухів Київської області», в т.ч.експертиза | 1000000 | - | проєкт | -
6.2 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт спортивного майданчика з благоустроєм по вул. Київська, 113 в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза | 10000 | - | КД | -
6.3 | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Київська (між житловими будинками №146 та №148) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 300000 | - | 1 майданчик | -
6.4 | Виготовлення ПКД "Реконструкція спортивного майданчика для гри в мініфутбол спортивного комплекса ім. В. Мельника по вул Київська 142-а в м. Обухів Київської області", в т.ч. Експертиза | 25700 | - | ПКД | -
6.5 | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт спортивного майданчика для гри в мініфутбол по вул. Лєрмонтова, 2 в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза | 49000 | - | 1 проєкт | -
6.6 | Виготовлення ПКД: "Капітальний ремонт спортивного майданчика для гри у волейбол міського пляжу "Стугна" в м. Обухів Київської області", в т.ч. кспертиза | 30000 | - | 1 проєкт | -
| Разом по розділу 6. | 1414700 | 0
Розділ 7.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель Обухівської міської територіальної громади Київської області
| Разом по розділу 7 | 0
| Всього по програмі | 11564400 | 82600.45 | 0 | 0
| Начальник відділу капітального будівництва |  |  | Тетяна АНТИПОВА
Note on D3: Оплата КД+Ремонт+ Технагляд