## Лист1
Додаток 1 до комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обꞌєктів комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки (в редакції рішення Обухівської міської ради Київської області від 28.05.2024 р. № 1177-58-VІІІ)
Звіт про хід виконання комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки за 2023 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів,грн. | Сума бюджетних коштів, виконання грн. | Плановий кількісний показник | Фактичний кількісний показник
Розділ 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області
1.1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Будівництво артезіанської свердловини в с. Перегонівка Обухівського району Київської області", в т.ч. експертиза | 49000 | - | 1 проєкт | -
1.2 | Розробка проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київсбка обл., Обухівський район, м.Обухів, вул. 8-го Листопада, 42", в т.ч.експертиза | 48000 | - | проєкт | -
1.3 | Розробка проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Краснослобідського ліцею Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Обухівський район, с.Красна Слобідка, вул. І. Кабанця, 2 (котельна 1)", в т.ч.експертиза | 48000 | - | проєкт | -
1.4 | Розробка проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Маловільшанської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Мала Вільшанка, вул. Васильківська, 39", в т.ч.експертиза | 48000 | - | проєкт | -
1.5 | Розробка проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Семенівського ліцею Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Обухівський район, с.Семенівка, вул. Шкільна, 4", в т.ч.експертиза | 48000 | - | проєкт | -
1.6 | Розробка проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Копачівської гімназії Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Обухівський район, с.Копачів, вул. Шевченка, 3", в т.ч.експертиза | 25000 | - | проєкт | -
1.7 | Розробка проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Будинку культури за адресою: Київська обл., Обухівський район, с.Перше Травня, вул. Гудима П.буд. 23-а", в.т.ч.експертиза | 48000 | - | проєкт | -
1.8 | Розробка проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Дерев’янської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Дерев'яна, вул. Шкільна, 17", в т.ч.експертиза | 48000 | - | проєкт | -
1.9 | Розробка проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Германівського ліцею Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Обухівський район, с.Германівка, вул. Богдана Хмельницького, 30", в.т.ч.експертиза | 25000 | - | проєкт | -
1.10 | Розробка проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Краснослобідського ліцею (дошкільний підрозділ) Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Обухівський район, с.Красна Слобідка, вул. Незалежності, 44 (котельна 2)", в.т.ч.експертиза | 25000 | - | проєкт | -
1.11 | Розробка проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання котельні Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Обухівський район, с.Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36", в.т.ч.експертиза | 48000 | - | проєкт | -
1.12 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція магістральних теплових мереж на ділянці від розсічки №2 по вул. Миру, 13 до ТК 0.01 по вул. Каштанова, 22 в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза | 0 | - |  | -
1.13 | Виготовлення ПКД «Реконструкція водопровідних споруд із встановленням системи очистки та знезалізнення питної води по вул.Шевченка, 2 в с.Красна Слобідка, Обухівського району Київської області» в тому числі: експертиза | 0 | - | проєкт | -
1.14 | Виготовлення ПКД «Реконструкція водопровідних споруд із встановленням системи очистки та знезалізнення питної води по вул.Б.Хмельницького, 15 в с.Германівка Обухівського району Київської області» в тому числі: експертиза | 0 | - | проєкт | -
1.15 | Виготовлення ПКД «Реконструкція водопровідних споруд із встановленням системи очистки та знезалізнення питної води по вул.Садова в с.Григорівка Обухівського району Київської області» в тому числі: експертиза | 0 | - | проєкт | -
1.16 | Виготовлення ПКД: "Реконструкція водопровідних споруд із встановленням системи очистки та знезалізнення питної води по вул. Павла Гудима 16/1 в с. Перше Травня Обухівського району Київської області", в т. ч. експертиза | 0 | - | проєкт | -
1.17 | Виготовлення ПКД: "Реконструкція вуличного освітлення по вул. Калинова в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза | 25000 | 23249.18 | проєкт | проєкт
1.18 | Капітальний ремонт опори світлофора по вул. Київська в м. Обухів Київської області", в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 90000 | 89238.96 | 1 опора | 1 опора
1.19 | Розробка проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція системи газопостачання дошкільного підрозділу Копачівської гімназії Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Обухівський район, с.Копачів, вул. Шевченка, 3", в т.ч.експертиза | 30000 | - | проєкт | -
1.20 | Виготовлення ПКД "Нове будівництво газопроводу до приміщення Будинку культури села Германівка за адресою: Київська обл., Обухівський район, с. Германівка, вул. Богдана Хмельницького, 11" в т.ч. експертиза | 26000 | - | проєкт | -
1.21 | Виготовлення ПКД: "Будівництво артезіанської свердловини та мереж водопостачання по вул. Трипільській в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза | 150000 | - | проєкт | -
1.22 | «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Калинова в м. Обухів Київської області» | 185000 | 172261.2 | 60 м/п | 435 м/п
1.23 | Реконструкція вуличного освітлення по провулку Полянський в м. Обухів Київської області», в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза | 680000 | 44494 | 2228 м/п | 1 ПКД
| Разом по розділу 1. | 1646000 | 329243.34
Розділ 2.Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області
2.1
Разом по розділу 2.
Розділ 3.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Обухівської міської територіальної громади Київської області
3.1 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту модульного типу (протирадіаційного укриття) Дерев'янської гімназії Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Дерев'яна, вул.Шкільна, 17", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза | 8520000 | 1824304.97 | 1 укриття | Укриття на стадії будівництва
3.2 | "Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" Дерев'янського закладу дошкільної освіти "Промінчик" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Дерев'яна, вул. Сонячна, 3а", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза | 1720000 | 1591518.02 | 1 укриття | 1 укриття
3.3 | Коригування ПКД "Нове будівництво протирадіаційного укриття (захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій) філії Григорівського ліцею Обухівської міської ради Київської області "Красненська гімназія" за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Красне Перше, вул. Юності, 30", в т.ч. експертиза | 300000 | 75215.53 | 1 ПКД | 1 ПКД
3.4 | "Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" Красненського Першого закладу дошкільної освіти "Капітошка" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Красне Перше, вул. Юності, 30 А", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза | 1720000 | 1591745.52 | 1 укриття | 1 укриття
3.5 | Виготовлення ПКД "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) подвійного призначення з приміщеннями для зберігання господарського та спортивного інвентаря Академічного ліцею № 2 Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Козацький Шлях, 1", в т.ч. експертиза | 900000 | 853584.92 | проєкт | проєкт
3.6 | "Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" Германівського закладу дошкільної освіти «Сонечко» Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Германівка, вул. Виговського 4", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза | 1730000 | 1598296.97 | 1 укриття | 1 укриття
3.7 | Виготовлення ПКД "Нове будівництво протирадіаційного укриття (захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій), в Дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу "Рушничок" по вул. Київська, 170 А в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза | 450000 | - | 1 ПКД | -
3.8 | Виготовлення Технічного звіту щодо можливості розташування швидкоспоруджованої захисної споруди цивільного захисту населення на території Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Зірочка" за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 5 | 0 | - |  | -
3.9 | "Реконструкція найпростішого укриття №2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів,м-н Яблуневий, 21", в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1750000 | 1208616.56 | 1 укриття | Укриття на стадії будівництва
3.10 | Виготовлення ПКД "Нове будівництво протирадіаційного укриття(захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій) Семенівської загальнооствіньої школи I-III ступенів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Семенівка, вул. Шкільна,4", в т.ч. та експертиза | 380000 | - | 1 ПКД | -
3.11 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) подвійного призначення з приміщеннями для зберігання господарського та спортивного інвентаря Академічного ліцею № 2 Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Козацький Шлях, 1 | 13198700 | - | 1 укритя | -
3.12 | Виготовлення ПКД "Нове будівництво протирадіаційного укриття (захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій), в Дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул. Каштанова, 5 в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза | 450000 | - | 1 ПКД | -
| Разом по розділу 3. | 31118700 | 8743282.49
Розділ 4.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів культури Обухівської міської територіальної громади Київської області
4.1 | «Реконструкція вхідної групи приміщення Обухівського Центру культури і дозвілля з влаштуванням пандуса для маломобільних груп населення за адресою: Київська область, місто Обухів, вул.Київська 117» в тому числі виготовлення проєктно- кошторисної документації та експертиза | 1600000 | - |  | -
4.2 | "Нове будівництво первинного укриттях — населення, яке перебуває у місцях можливого скупчення людей на місцевості (зупинках транспорту, парках, місцях відпочинку тощо) за межами нормативних радіусів збору існуючих об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" поруч з Обухівською дитячою школою мистецтв по вул. Київська, 76 в м. Обухів Київської області", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза | 0 | - |  | -
| Разом по розділу 4. | 1600000
Розділ 5.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів медицини Обухівської міської територіальної громади Київської області
5.1
Разом по розділу 5.
Розділ 6.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладів та споруд Обухівської міської територіальної громади Київської області
6.1
Разом по розділу 6.
Розділ 7.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель Обухівської міської територіальної громади Київської області
7.1 | "Капітальний ремонт приміщення санітарних вузлів із забезпеченням стаціонарного доступу маломобільних груп населення на об҆҆'єкті комунальної власності по вул. Каштанова, 23 в м. Обухів Київської області", в т.ч. виготовлення КД | 200000 | 97259.52 |  | Капітальний ремонт виконаний у повному обсязі
| Разом по розділу 7 | 200000 | 97259.52
| Всього по програмі | 34564700 | 9169785.35
| Секретар Обухівської міської ради |  | Лариса ІЛЬЄНКО
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради |  | Володимир ЦЕЛЬОРА