ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТДЕСЯТ ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

# Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

28 травня 2024 року 					                    № 1190 - 58 – VІІІ

Про хід виконання Програми врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2025 роки за 2023 рік

Розглянувши звіт про хід виконання Програми врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2025 роки за 2023 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 22.12.2022 № 713-36–VІІІ, який був розглянутий та схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 08.02.2024 № 22, відповідно до статей 27, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій Обухівської міської ради Київської області з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони пам’яток та історичного середовища та з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про хід виконання Програми врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2025 роки за 2023 рік, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони пам’яток та історичного середовища.

Секретар Обухівської міської ради                                    Лариса ІЛЬЄНКО

Анатолій СТРІЛЕЦЬ

Додаток

до рішення Обухівської міської ради

№ 1190-58-VІІI від 28.05.2024 року

Звіт про хід виконання Програми врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2025 роки за 2023 рік

| № з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів, грн. | Сума бюджетних коштів, виконання, грн. | Плановий кількісний показник | Фактичний кількісний показник | % виконання | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць | 300 000 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | відсутні підстави для виконання робіт |
| 2 | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності Обухівської міської ради Київської області | 44 000 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | відсутні підстави для виконання робіт |
| 3 | Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності Обухівської міської ради Київської області | 45 000 | 9 499 | 2 | 2 | 21,11 |  |
| 4 | Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель | 96 000 | 75 999 | 13 | 13 | 79,17 |  |
| 5 | Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності Обухівської міської ради Київської області, на яку поширюються права суборенди, сервітуту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 6 | Розроблення технічних документацій з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів | 460 900 | 70 600 | 13 | 13 | 15,32 |  |
| 7 | Розроблення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок | 95 000 | 30 600 | 15 | 8 | 32,21 |  |
| 8 | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність для послідуючого продажу на земельних торгах (аукціонах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Всього по програмі | 1 040 900 | 186 698 | 73 | 36 | 17,94% |  |

Начальник земельного відділу

виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                                                                                                         Анатолій СТРІЛЕЦЬ