## Лист1
Додаток 1 до Комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021 - 2025 роки (в редакції рішення Обухівської міської ради Київської області від 31 жовтня 2024 року № 1415-64-VIII)
Кошторис комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки на 2024 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів,грн. | Кількіс-ний показ-ник (м2) | Початок робіт | Якісний показник
Розділ 1. Будівництво, реконструкція , капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
1.1 | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул. Усівка, 15 в м. Обухів Київської області | 260000 | 20 м2 | квітень-серпень | Відновлення підпірної стінки, дорожнього покриття вулиці та забезпечення безпеки дорожнього руху
| Разом по роздіу 1 | 260000
Розділ 2. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
2.1 | Поточний ремонт доріг, проїздів та пішохідних зон по вул. Київська, вул. Миру, вул. Каштанова, Б.Хмельницького, мкрн. Сосновий, вул. Піщана в м.Обухів, с.Таценки Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 2488100 | 2330 м2 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка, мкрн. Яблуневий, вул.8 Листопада, вул. Трипільська, вул.Панський Яр, ж/м Лукавиця, вул. Шевченка, вул. Гайдамацька, вул.Васильківська, вул.Гончарна, вул. Зарічна, вул.Козацький Шлях, вул.Яровівська, ж/м Стожари в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 2790000 | 2700 м2 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.3 | Поточний ремонт дороги в с. Красна Слобідка (вул.Першотравнева, (вул.Приозерна,(вул. Незалежності), в с.Деремезна ( вул. Лесі Українки), в с. Перегонівка (вул. Хуторна), с. Семенівка ( вул. Молодіжна), с. Германівка (вул.Виговського), Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 2060000 | 1920 м2 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.4 | Поточний ремонт дороги в с. Нещерів (вул. Горіхова, вул.Преображенська), с. Мала Вільшанка (вул. Васильківська), с.Копачів (вул.Миру), с. Перше Травня (вул.Нова)Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1218800 | 1145 м2 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.5 | Поточний ремонт дороги в с. Долина (вул.Шевченка), с. Григорівка (вул.Лісова), с. Матяшівка (вул.Садова), с. Гусачівка (вул.Шевченка), с.Дерев҆яна (вул. Глинищанська) Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1107000 | 1070 м2 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.6 | Поточний ремонт доріг (влаштування дорожньої розмітки) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 750000 | 2808 м2 14 км | травень-серпень | Відновлення дорожньої розмітки та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.7 | Поточний ремонт доріг Обухівської міської територіальної громади (встановлення дорожніх знаків), в т.ч. виготовлення КД | 481100 | 70 | серпень | Забезпечення безпеки дорожнього руху
2.8 | Поточний ремонт дороги (профілювання) в с. Мала Вільшанка (вул. Миру, вул. Польова), с. Копачів (вул. Шевченка, вул. Клинова) Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 198000 | 1 | листопад | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.9 | Поточний ремонт дороги в с. Застугна вул. Вишнева Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 195000 | 1 | листопад | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.10 | Поточний ремонт дороги в с. Мала Вільшанка вул. Шевченка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 1 | листопад | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.11 | Поточний ремонт дороги в с. Мала Вільшанка вул. Садова Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 196000 | 1 | листопад | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.12 | Поточний ремонт дороги в с. Перегонівка вул. Лісова Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 198000 | 1 | листопад | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
| Разом по розділу 2 | 11872000
Розділ 3. Капітальний ремонт обєктів благоустрою, вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
3.1 | Капітальний ремонт елементів благоустрою сходів на прилеглій території до багатоквартирного житлового будинку по вулиці Київська, 115 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 160000
3.2 | Капітальний ремонт елементів благоустрою пішохідних доріжок на прилеглих територіях до багатоквартирних житлових будинків по вулиці Київська, 158 поруч з територією Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області по вул. Академічна,24 у місті Обухові, в т.ч. виготовлення КД | 140000
3.3 | Капітальний ремонт елементів благоустрою сходів на прилеглій території до багатоквартирного житлового будинку по вулиці Київська, 166 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 60000
3.4 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Київська, 124-126 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД (аварійно-відновлювальні роботи) | 260000 | 1 Об’єкт | Жовтень | Капітальний ремонт тротуару
3.5 | Капітальний ремонт сходів по вул. Київська, 150 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 80000 | 1 Об’єкт | Жовтень | Капітальний ремонт сходів
3.6 | Капітальний ремонт сходів по вул. Київська, 156 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 90000 | 1 Об’єкт | Жовтень | Капітальний ремонт сходів
3.7 | Капітальний ремонт площадки та доріжки із відмосткою на території Дерев'янської гімназії Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Дерев'яна, вул.Шкільна, 17, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1480000 | 1 Об’єкт | Жовтень-Листопад | Капітальний ремонт площадки та доріжки
| Разом по розділу 3 | 2270000
| Всього по програмі | 14402000
| Секретар міської ради |  |  |  | Лариса ІЛЬЄНКО
| Начальник відділу капітального будівництва |  |  | Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ