ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СІМДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

- Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

- 20 лютого 2025 року 				                                      № 1610-71–VІІІ

Про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік

Розглянувши звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області № 56-3-VIІІ від 24.12.2020, який був розглянутий та схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 11 лютого 2025 року № 44, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій Обухівської міської ради Київської області: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури; з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2024 рік згідно з додатком.

Секретар Обухівської міської ради 	       Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила ШЕВЧЕНКО

Додаток

до рішення Обухівської міської ради Київської області

від 20 лютого 2025 року № 1610 -71-VIII

Звіт про хід виконання

Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку

житлово-комунального господарства на території Обухівської міської

територіальної громади на 2021-2025 роки

за  2024 рік

| № з/п | Заходи | Уточнена сума бюджетних коштів, з урахуванням зміни цільового призначення тис. грн. | Сума профінансованих бюджетних коштів, з урахуванням зміни цільового призначення тис.грн. |  | % виконання програми | Причини відхилення |  | Виконано підприємством |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профінансовано підприємством Грн. | Плановий кількісний показник | Фактичний кількісний показник |  | % виконання підприємством |  | Причини відхилення |  |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства надання фінансової підтримки на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція магістральних теплових мереж на ділянці від церкви Різдва Пресвятої Богородиці по вул. Миру 12а до ТК 0.01 по вул. Каштанова, 22 в місті Обухів Київської області» » в т.ч. експертиза | 909,766 | 909 ,76554 |  | 100% |  |  | 909,76554 | 1 проєкт | 1 проєкт | 100% |  |  |  |  |
| 2 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція магістральних теплових мереж на ділянці від ТК1.29 вул. Київська168 – ТК4.01 вул. Київська156 в місті Обухів Київської області» » в т.ч. експертиза | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Придбання теплообмінників | 329,500 | 329, 500 |  | 100% |  |  | 329,500 | 2 шт теплообмінника | 2 шт теплообмінника | 100% |  |  |  |  |
| 4 | Придбання резервного запасу труб та арматури | 2811,988 | 2 811, 98815 |  | 100% |  |  | 2811,98815 | Труба ст. 41 м, Кран кульовий 2шт. | Труба 530*8 - 41м, Кран кульовий - 2шт., відведення стал. -180 шт, болти- 35 кг, Фланець ст. -4шт, гайка- 8 кг., прокл. парит. 4шт. | 100% |  |  |  |  |
| 5 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція пункту розподілу № 2 по вул. Миру 13а в м. Обухів Київської області» в т.ч. експертиза | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Виготовлення ПКД в т.ч. експертиза на об’єкт «Реконструкція магістральних теплових мереж на ділянці ТК 11.02-пункт розподілу № 2 по вул. Миру 13а в м. Обухів Київської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коригування ПКД в т.ч. експертиза на об’єкт «Реконструкція магістральних теплових мереж на ділянках від КТЕП1-ТК1.01-ТК1.18 -вул.Київська,174, від ТК1.18-ТК1.29-вул.Київська,172 в м.Обухів Київської області» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Придбання циркуляційних насосів та супутнього обладнання | 479,046 | 474, 858 |  |  |  |  | 474,858 | регулюючий клапан – 2 шт, редукторний електропривід – 2 шт, занурювальний датчик температури – 4 шт, гільза 100 мм – 4 шт, ключ – 2 шт, базова частина (клемна панель) для монтажу ел.регуляторів – 2 шт, ел.регулятор – 2 шт, циркуляційний насос з електронним управлінням – 3 шт | регулюючий клапан – 2 шт, редукторний електропривід – 2 шт, занурювальний датчик температури – 4 шт, гільза 100 мм – 4 шт, ключ – 2 шт, базова частина (клемна панель) для монтажу ел.регуляторів – 2 шт, ел.регулятор – 2 шт, циркуляційний насос з електронним управлінням – 3 шт, датчик темп.зовн.повітря – 2 шт. | 100% |  |  |  |  |
| 9 | Придбання регуляторів VSM, кранів сталевих фланцевих кульових DN400 | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього | 8030,3 | 8026,11169 |  |  |  |  | 4526,112 |  |  |  |  |  |  |  |
| КП «Обухіврайтепломережа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція споруди бойлерної (котельні) на мікрорайоні Яблуневий, 20-Г в м.Обухів Київської області | 11 707,21534 | 11 707,21534 |  |  |  |  | 11 707,21534 | 1котельня | 1 котельня | 100 |  |  | Виконано |  |
| 2 | Реконструкція систем газопостачання котельні мікрорайону Яблуневий за адресою м.Обухів, мікрорайон Яблуневий, 20-Г | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  | 0 | 1 котельна | 1 котельня | 0 |  |  | Розроблено проект на виконання робіт. Газопостаачальна організація ще не склала кошторис. |  |
| 3 | Виготовлення проектної документації на встановлення резервної когенераційнної установки електричною потужністю 70 кВт на території котельні за адресою: вул.Володимира Чаплінського, буд.3 в м.Обухів Київської області | 224,0 | 224,0 |  |  |  |  | 224,0 | 1 проект | 1 проект | 100 |  |  | Договір №54/12 від 23.12.2024 виконано Акт виконаних робіт від 16.01.2025 |  |
| 4 | Придбання модульного блоку системи теплопостачання (охолодження КГУ) | 362, 88466 | 362,88466 |  |  |  |  | 0 | 1 блок | 1 блок | 0 |  |  | Подали запит на придбання |  |
|  | Разом | 12794,1 | 12794,1 |  |  |  |  | 11931,21534 |  |  | 74 |  |  |  |  |
| Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів Київської області | 22000,0 | 21428,36447 | 90 |  | Незакінчене будівництво |  | 20272,87749 | 1 | 1 | 99 |  |  |  | В ПЗ відсутній переклад на українську, відправлено виробнику на доопрацювання |
| 11 | Придбання автокрану вантажопідйомністю16 т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Придбання Автомобіля спеціалізованого: аварійно ремонтна майстерня з оснащенням | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Виготовлення ПКД « Капітальний ремонт камери повторного використання промивної води» по вул.Промислова130В, в м.Обухів,Київської області» вт.ч.пкд | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Обстеження каналізаційного колектора | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Придбання насосно-силового агрегата | 205,2 | 205,2 | 100 |  |  |  | 205,2 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Капітальний ремонт (санація ) головного каналізаційного колектора, в т.ч. виготовлення ПКД в районі Київського картонно-паперового комбінату по вулиці Київській в м.Обухів,Київської області | 1064,8 | 1036,09 | 99 |  |  |  | 640,854 | 197 м | 197 м | 100 |  |  |  |  |
| 18 | Придбання насосно-силових агрегатів | 1767,0 | 1767,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Придбання трансформаторних підстанцій | 1800,0 | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього | 26837,0 | 26236,65447 |  |  |  |  | 21118,93149 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ | 47661,4 | 47056,86616 |  |  |  |  | 37576,25883 |  |  |  |  |  |  |  |
| Управління відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Розроблення норм надання послуг з управління побутовими відходами на території Обухівської міської територіальної громади | 90 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього | 90 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Придбання насоса глибинного з електродвигуном | 41,1 | 41,022 |  |  |  |  | 41,022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Поточний ремонт свердловини с. Мала Вільшанка (демонтаж та монтаж свердловини), в т.ч. кд | 64,7 | 64,58760 |  |  |  |  | 64,58760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт електричного обладнання з технічним обслуговуванням свердловини с.Мала Вільшанка | 68,9 | 68,9 |  |  |  |  | 68,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по розділу | 174,7 | 174,5096 |  |  |  |  | 174,5096 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього | 47926,1 | 47321,37576 |  |  |  |  | 37750,76843 |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник відділу  житлово-комунального

господарства та транспорту управління капітального

будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                                                                                                  Людмила  ШЕВЧЕНКО