## Лист1
Додаток до комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обꞌєктів комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки (в редакції рішення Обухівської міської ради Київської області від 29 травня № 1721-76-VIII)
Кошторис комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки на 2025 рік
№ з/п | Заходи | Планова сума бюджетних коштів,грн. | Орієнтовна очікувана вартість будівництва після затвердження проєкту | Кількісний показник | Початок робіт | Якісний показник | Відповідальний виконавець
Розділ 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області
1.1 | Будівництво зовнішньої мережі каналізації по вул. Героїв Майдану в с.Григорівка, Обухівського району, Київської обл., в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 3000000 |  | 1 Об'єкт | квітень-червень | Забезпечення водовідведення | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 1. | 3000000
Розділ 2.Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області
2.1
Разом по розділу 2.
Розділ 3.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Обухівської міської територіальної громади Київської області
3.1 | Капітальний ремонт покрівлі Семенівського ліцею Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Семенівка, вул. Шкільна, 4 в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 11000000 |  | 1 Об'єкт | червень-вересень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.2 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область | 699 415.00 |  | 1 Об'єкт | січень-березень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.3 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область | 905400 |  | 1 Об'єкт | січень-березень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.4 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36. | 939800 |  | 1 Об'єкт | січень-березень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.5 | Капітальний ремонт "Благоустрій території Дерев'янської гімназії за адресою: вул. Шкільна, 17, Обухівського району, Київської обл." в т. ч. розроблення КД та експертиза | 1500000 |  | 1 Об'єкт | травень-червень | Благоустрій території | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.6 | Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область. | 28000000 |  | 1 Об'єкт | квітень-серпеь | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.7 | Капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36. | 22000000 |  | 1 Об'єкт | квітень-серпеь | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.8 | Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12, м. Обухів, Київська область. | 37000000 |  | 1 Об'єкт | квітень-серпеь | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.9 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) подвійного призначення з приміщеннями для зберігання господарського та спортивного інвентаря Академічного ліцею № 2 Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Козацький Шлях, 1 | 60000000 | 56473295 | 1 Об'єкт | квітень-червень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
3.10 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту харчоблоку Слобідського ліцею Обухівської міської ради, вул. І. Кабанця, 2, в с. Слобідка, Обухівського району, Київської обл. | 300000 | 300000 | 1 Об'єкт | лютий | Модернізація харчоблоків | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.11 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з реконструкції харчоблоку, Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради, вул. 8 Листопада, 42, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 500000 | 500000 | 1 Об'єкт | лютий | Модернізація харчоблоків | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.12 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту третього поверху Академічного ліцей №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область. | 490000 |  | 1 Об'єкт | травень-червень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.13 | Капітальний ремонт частини покрівлі Академічного ліцей №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 330000 |  | 1 Об'єкт | травень-червень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.14 | Капітальний ремонт вбиралень Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 630000 |  | 1 Об'єкт | травень-липень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 3. | 167294615
Плануємі видатки на реалізацію проєктів
Плануємі видатки на реалізацію проєктів при умові співфінансування |  |  | 0
Розділ 4.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів культури Обухівської міської територіальної громади Київської області
4.1 | Капітальний ремонт Обухівської центральної публічної бібліотеки за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 14, в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 2340000 |  | 1 Об'єкт | квітень-серпеь | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 4. | 2340000
Розділ 5.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів медицини Обухівської міської територіальної громади Київської області
5.1
| Разом по розділу 5. | 0
Розділ 6.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладів та споруд Обухівської міської територіальної громади Київської області
6.1 | Будівництво Скейтпарку на ж/м Дзюбівка в місті Обухів Київської області | 1499000 |  | 1 Об'єкт | квітень-травень | Розвиток спортивної інфраструктури міста | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 6. | 1499000 |  | 1 Об'єкт
Розділ 7.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель Обухівської міської територіальної громади Київської області
7.1 | Капітальний ремонт громадського будинку за адресою: Київськаобл., м. Обухів, вул. Київська 24 в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 7059100 |  | 1 Об'єкт | травень-листопад | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
7.2 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 400000 |  | 1 Об'єкт | листопад | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
7.3 | Виготовлення ПКД та експертиза, "Капітальний ремонт системи опалення першого поверху адміністративної будівлі Семенівської сільської ради Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, в с. Семенівка, вул. Макаренка, 2, Обухівського району, Київської області". | 35000 |  | 1 Об'єкт | травень-червень | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 7 | 7494100
Розділ 8. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт інших об'єктів Обухівської міської територіальної громади Київської області
8.1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво меморіалу Пам'яті загиблих героїв та жертв збройної агресії російської федерації проти України" на площі Матері по вулиці Київський у місті Обухові., в тому числі експертиза | 1400000 |  | 1 Об'єкт | квітень-червень | для вшанування пам'яті загиблих героїв | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
8.2 | Розроблення ПКД "Будівництво водовідвідної системи від провулка Польового до вулиці Петрусенка в м. Обухів", в тому числі експертиза | 210000 | 210000 | 1 Об'єкт | лютий | Забезпечення водовідведення | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
8.3 | Нове будівництво свердловини по вул. Трипільській | 2500000 |  | 1 Об'єкт | квітень-серпень | Забезпечення водопостачання | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
8.4 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза, по обєкту із: "Нового будівництва Урбан-парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області". | 1500000 |  | 1 Об'єкт | травень-грудень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 8 | 5610000
| Всього за рахунок коштів місцевого бюджету | 187237715
Розділ 9. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України
9.1 | Капітальний ремонт (санація) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «ЗІРОЧКА» по вул. Каштанова, 5 в м. Обухів Київської області. | 23324942 |  | 1 Об'єкт | квітень-грудень | Підвищення енергоефективності | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 9 | 23324942
| Всього по програмі | 207562657
Секретар Обухівської міської ради | [5 empty] | Лариса ІЛЬЄНКО
Начальник управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |  |  |  | Олександр ШУМЛЯНСЬКИЙ