## Лист1
Додаток до рішення Обухівської міської ради Київської області від 11 вересня 2025 року № 1854-83-VIII Додаток до комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обꞌєктів комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки
Кошторис комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки на 2025 рік
№ з/п | Заходи | Планова сума бюджетних коштів,грн. | Орієнтовна очікувана вартість будівництва після затвердження проєкту | Кількісний показник | Початок робіт | Якісний показник | Відповідальний виконавець
Розділ 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області
1.1 | Будівництво зовнішньої мережі каналізації по вул. Героїв Майдану в с.Григорівка, Обухівського району, Київської обл., в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 3000000 |  | 1 Об'єкт | квітень-червень | Забезпечення водовідведення | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 1. | 3000000
Розділ 2.Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області
2.1
Разом по розділу 2.
Розділ 3.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Обухівської міської територіальної громади Київської області
3.1 | Капітальний ремонт покрівлі Семенівського ліцею Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Семенівка, вул. Шкільна, 4 в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 11000000 |  | 1 Об'єкт | червень-вересень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.2 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область | 699415 |  | 1 Об'єкт | січень-березень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.3 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область | 905400 |  | 1 Об'єкт | січень-березень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.4 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36. | 939800 |  | 1 Об'єкт | січень-березень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.5 | Капітальний ремонт "Благоустрій території Дерев'янської гімназії за адресою: вул. Шкільна, 17, Обухівського району, Київської обл." в т. ч. розроблення КД та експертиза | 1500000 |  | 1 Об'єкт | травень-червень | Благоустрій території | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.6 | Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область. | 28000000 |  | 1 Об'єкт | квітень-серпень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.7 | Капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36. | 22000000 |  | 1 Об'єкт | квітень-серпень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.8 | Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12, м. Обухів, Київська область. | 37000000 |  | 1 Об'єкт | квітень-серпень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.9 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) подвійного призначення з приміщеннями для зберігання господарського та спортивного інвентаря Академічного ліцею № 2 Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Козацький Шлях, 1 | 60100000 |  | 1 Об'єкт | квітень-червень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
3.10 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту харчоблоку Слобідського ліцею Обухівської міської ради, вул. І. Кабанця, 2, в с. Слобідка, Обухівського району, Київської обл. | 300000 |  | 1 Об'єкт | лютий | Модернізація харчоблоків | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.11 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, в тому числі експертиза об'єкта з реконструкції харчоблоку, Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради, вул. 8 Листопада, 42, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 500000 |  | 1 Об'єкт | лютий | Модернізація харчоблоків | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.12 | Капітальний ремонт 307,309 кабінетів на третьому поверсі Академічного ліцею №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 1490000 |  | 1 Об'єкт | травень-червень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.13 | Капітальний ремонт частини покрівлі Академічного ліцей №1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 330000 |  | 1 Об'єкт | травень-червень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.14 | Капітальний ремонт вбиралень Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 630000 |  | 1 Об'єкт | травень-липень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.15 | Розроблення ПКД та експертиза «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) ДНЗ «Дударик», по вул. Богдана Хмельницького 22, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 380000 |  | 1 Об'єкт | липень-серпень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.16 | Капітальний ремонт частини тротуару на території ДНЗ «Промінчик», с. Дерев’яна, Обухівського району, Київської області, в тому числі виготовлення КД. | 430000 |  | 1 Об'єкт | липень-серпень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.17 | Капітальний ремонт частини тротуару ДНЗ Катруся за адресою: Київська обл. м. Обухів, вул. Київська, 160, в тому числі виготовлення КД. | 960000 |  | 1 Об'єкт | липень-серпень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.18 | Капітальний ремонт частини фундамента та цоколю з влаштуванням водовідведення біля центральної вхідної групи Академічного ліцею №5 за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД. | 940000 |  | 1 Об'єкт | липень-серпень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.19 | «Капітальний ремонт (благоустрій частини) території Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза» | 3920000 |  | 1 Об'єкт | липень-серпень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.20 | Капітальний ремонт частини покрівлі Академічного ліцею №5 за адресою: вул. Академічна, 24 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД. | 359400 |  | 1 Об'єкт | липень-серпень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.21 | Капітальний ремонт частини коридору 2 поверху біля санвузлів Академічного ліцею №5, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза» | 190000 |  | 1 Об'єкт | вересень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.22 | Капітальний ремонт 311 та 314 кабінетів на третьому поверсі Академічного ліцею №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської областіза адресою: вул. Київська, 18, м. Обухів, Київська област, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 1010000 |  | 1 Об'єкт | вересень-жовтень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.23 | Коригування проєктно-коштоисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область" | 650000 |  | 1 Об'єкт | вересень-жовтень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.24 | Коригування проєктно-коштоисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36." | 550000 |  | 1 Об'єкт | вересень-жовтень | Створення безпечних умов дітей та працівників в закладі освіти | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 3. | 174784015
Плануємі видатки на реалізацію проєктів
Плануємі видатки на реалізацію проєктів при умові співфінансування |  |  | 0
Розділ 4.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів культури Обухівської міської територіальної громади Київської області
4.1 | Капітальний ремонт Обухівської центральної публічної бібліотеки за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 14, в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 741044 |  | 1 Об'єкт | квітень-серпень | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 4. | 741044
Розділ 5.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів медицини Обухівської міської територіальної громади Київської області
5.1
| Разом по розділу 5. | 0
Розділ 6.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладів та споруд Обухівської міської територіальної громади Київської області
6.1 | Будівництво Скейтпарку на ж/м Дзюбівка в місті Обухів Київської області | 1499000 |  | 1 Об'єкт | квітень-травень | Розвиток спортивної інфраструктури міста | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 6. | 1499000 |  | 1 Об'єкт
Розділ 7.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель Обухівської міської територіальної громади Київської області
7.1 | Капітальний ремонт громадського будинку за адресою: Київськаобл., м. Обухів, вул. Київська 24 в т. ч. розроблення ПКД та експертиза | 7059100 |  | 1 Об'єкт | травень-листопад | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
7.2 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза об'єкта з капітального ремонту приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 400000 |  | 1 Об'єкт | листопад | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
7.3 | Виготовлення ПКД та експертиза, "Капітальний ремонт системи опалення першого поверху адміністративної будівлі Семенівської сільської ради Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, в с. Семенівка, вул. Макаренка, 2, Обухівського району, Київської області". | 35000 |  | 1 Об'єкт | травень-червень | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
7.4 | Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл. | 6150516 |  | 1 Об'єкт | вересень-грудень | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 7 | 13644616
Розділ 8. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт інших об'єктів Обухівської міської територіальної громади Київської області
8.1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво меморіалу Пам'яті загиблих героїв та жертв збройної агресії російської федерації проти України" на площі Матері по вулиці Київський у місті Обухові., в тому числі експертиза | 1400000 |  | 1 Об'єкт | квітень-червень | для вшанування пам'яті загиблих героїв | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
8.2 | Розроблення ПКД "Будівництво водовідвідної системи від провулка Польового до вулиці Петрусенка в м. Обухів", в тому числі експертиза | 210000 | 210000 | 1 Об'єкт | лютий | Забезпечення водовідведення | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
8.3 | Допроєктні вишукування, отримання технічних умов для підключення до мереж елетропостачання, розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи на обєкт: "Нове будівництво, а саме: будувництво водозабору, в тому числі неглибоке буріння (до 2000 метрів) ровідувально- експлуатаційної свердловини дебітом до 15 м3/год., з прокладанням водогону за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Трипільська". | 2500000 |  | 1 Об'єкт | квітень-серпень | Забезпечення водопостачання | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
8.4 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації в тому числі експертиза, по обєкту із: "Нового будівництва Урбан-парку в місті Обухів, Обухівського району, Київської області". | 1500000 |  | 1 Об'єкт | травень-грудень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 8 | 5610000
| Всього за рахунок коштів місцевого бюджету | 199278675
Розділ 9. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України
9.1 | Капітальний ремонт (санація) Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «ЗІРОЧКА» по вул. Каштанова, 5 в м. Обухів Київської області. | 23324942 |  | 1 Об'єкт | квітень-грудень | Підвищення енергоефективності | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 9 | 23324942
| Всього по програмі | 222603617
Секретар Обухівської міської ради | [5 empty] | Лариса ІЛЬЄНКО
Начальник управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |  |  |  |  | Володимир ФЕДЧИШИН