ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯНОСТО ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

# Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

# 26 лютого 2026 року 						               № 2138 - 92– VІІІ

Про хід виконання Програми придбання житла та підтримки дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей на території Обухівської міської територіальної громади на 2025-2028 роки, за 2025 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши звіт служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Обухівської міської ради «Про хід виконання Програми придбання житла та підтримки дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та території Обухівської міської територіальної громади на 2025-2028 роки», за 2025 рік,  враховуючи рекомендації постійних комісій Обухівської міської ради Київської області з гуманітарних питань та з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити звіт «Про хід виконання Програми придбання житла та підтримки дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», за 2025 рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради  відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію Обухівської міської ради з гуманітарних питань.

Секретар Обухівської міської ради			             Лариса ІЛЬЄНКО

Юлія ЖЕВАГА

# Додаток

# до рішення сесії

# Обухівської міської ради

# Київської області

# (розділ 6)

# від «26» лютого 2026 року № 2138-92-VIII

Звіт про хід виконання

Програми придбання житла та підтримки дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей на території Обухівської міської територіальної громади на 2025-2028 роки, за 2025 рік

| № з/п | Зміст заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джере-ла фінансу вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) грн, в тому числі: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачено на 2025 рік (грн.) | Фактично використано за 2025 рік (грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Придбання житла для діяльності створених у громаді дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання житлового будинку для новоствореного ДБСТ родини Карнаухових | До 01.12. 2025 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради, ССДС | Субвенція з обласного бюджету | 6 257 185,20 | 6 210 000,0 |
| 2 | Придбання житлового будинку для новоствореного ДБСТ родини Гершун | До 27.12. 2025 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради, ССДС | Субвенція з обласного бюджету | 4 540 364,10 | 454 364,10 |
| 3 | Співфінансува-ння придбання житлового будинку для новоствореного ДБСТ родини Карнаухових | До 01.12. 2025 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради, ССДС | Місцевий бюджет | 695 242,80 | 690 000,0 |
| 4 | Співфінансува-ння придбання житлового будинку для новоствореного ДБСТ родини Гершун | До 27.12. 2025 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради, ССДС | Місцевий бюджет | 504 484,90 | 504 484,90 |
| 5 | Придбання житлового будинку для сім’ї, які є вимушено переміщеними (евакуйованими) зі статусом «прийомна сім’я» | До 25.12. 2025 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради, ССДС | Місцевий бюджет | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 |
| 6 | Придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходиться: Київська область, місто Обухів, по вул. Молодіжна для ДБСТ родини Гершун | До 27.12. 2025 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради, ССДС | Місцевий бюджет | 20 000,0 | 700,65 |
| Створення належних умов для виховання та утримання дітей, а також фізичного та розумового розвитку вихованців у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оформлення документів згідно з чинним законодавством, з питання придбання житлових будинків для ДБСТ, ПС (рецензований звіт, сплата податків та інше) | До 27.12. 2025 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради, юридичний відділ, ССДС | Місцевий бюджет | 500 000,0 | 75 830,0 |
| 2 | Нотаріальні послуги | До 27.12. 2025 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради, юридичний відділ, ССДС | Місцевий бюджет | 98 000,0 | 97 386,0 |
| 3 | Облаштування приміщення (житлового будинку) для прийомної сім’ї | До 27.12. 2025 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради, юридичний відділ, ССДС | Місцевий бюджет | 77 337,0 | 77 330,0 |
| 4 | Облаштування приміщення (житлового будинку) для ДБСТ родини Гершун | До 25.12. 2025 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради, юридичний відділ, ССДС | Місцевий бюджет | 142 000,0 | 142 000,0 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 17 034 614,0 | 16 538 095,65 |
|  | Обласний бюджет Київської області |  |  |  | 10 797 549,30 | 10 750 364,10 |
|  | Місцевий бюджет |  |  |  | 6 237 064,70 | 5 787 731,55 |

Начальник Служби

у справах дітей та сім’ї  						        Юлія ЖЕВАГА