## Лист1
Додаток до рішення Обухівської міської ради Київської області від 13 серпня 2026 року № 2372 -98-VIII Додаток 1 до комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обꞌєктів комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2026-2028 роки
Кошторис комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2026-2028 роки, на 2026 рік.
№ з/п | Заходи | Планова сума бюджетних коштів,грн. | Орієнтовна очікувана вартість будівництва після затвердження проєкту | Кількісний показник | Початок робіт | Якісний показник | Відповідальний виконавець
Розділ 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області
| Разом по розділу 1. | 0
Розділ 2.Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області
2.1 | Капітальний ремонт підпірної стінки та сходів за адресою: вул. Київська 113, м. Обухів, Обухівський район, Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | 1500000 |  | 1 Об'єкт | січень-грудень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
2.2 | Капітальний ремонт частини пішохідної доріжки із влаштуванням водовідведення за адресою: вул. Миру 17, м. Обухів, Обухівського району, Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | 1500000 |  | 1 Об'єкт | січень-грудень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
2.3 | Капітальний ремонт елементів благоустрою Парку Слави з улаштуванням пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС у місті Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | 800000 |  | 1 Об'єкт | квітень-травень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
2.4 | Капітальний ремонт підпірної стінки за адресою: вул. Шевченка, м. Обухів, Обухівський район, Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза. | 530000 |  | 1 Об'єкт | липень-серпень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
2.5 | Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території біля приміщення Територіального центру надання соціальних послуг по вул. Каштанова, 4/1, в м. Обухів, Обухівський район, Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1060000 |  | 1 Об'єкт | липень-серпень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
2.6 | Капітальний ремонт сходів з улаштуванням та водовідведенням по вул. Київська, 168 в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 630000 |  | 1 Об'єкт | липень-серпень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 2. | 6020000
Розділ 3.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Обухівської міської територіальної громади Київської області
3.1 | Виготовлення ПКД, в т.ч. експертиза по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі та стічної системи закладу дошкільної освіти «Калинка» Обухівської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Григорівка, вул. Героїв Майдану 31А» | 250000 |  | 1 Об'єкт | квітень-травень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.2 | Капітальний ремонт кабінетів 42,39 Академічного ліцею № 3 Обухівської міської ради Київської області за адресою:вул. Миру 12, м. Обухів, Київська область, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1000000 |  | 1 Об'єкт | квітень-травень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.3 | Капітальний ремонт кабінетів 48,69 Академічного ліцею № 5 Обухівської міської ради Київської області за адресою: вул. Академічна 24, м. Обухів, Київська область, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1000000 |  | 1 Об'єкт | квітень-травень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.4 | Капітальний ремонт санітарних вузлів другого поверху з заміною інженерних мереж у будівлі Академічного ліцею №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул.Київська,18 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 1485000 |  | 1 Об'єкт | травень-червень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.5 | Капітальний ремонт сходів на тереторію Академічного ліцею №2 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул.Козацький шлях 1, в м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза. | 680000 |  | 1 Об'єкт | липень-серпень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.6 | Капітальний ремонт частини покрівлі Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради, вул. 8 Листопада, 42, в м. Обухів, Обухівського району, Київської обл., в т.ч. вигтовлення КД та експертиза. | 380000 |  | 1 Об'єкт | липень-серпень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
3.7 | Капітальний ремонт відмостки будівлі ліцею № 3 Обухівської міської ради Київської області за адресою: вул. Миру, 12, м. Обухів, Київська область | 9600000 |  | 1 Об'єкт | серпень-вересень |  | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 3. | 14395000
Плануємі видатки на реалізацію проєктів
Плануємі видатки на реалізацію проєктів при умові співфінансування |  |  | 0
Розділ 4.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів культури Обухівської міської територіальної громади Київської області
| Разом по розділу 4. | 0
Розділ 5.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів медицини Обухівської міської територіальної громади Київської області
| Разом по розділу 5. | 0
Розділ 6.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладів та споруд Обухівської міської територіальної громади Київської області
6.1 | Капітальний ремонт вхідної групи ти частини приміщення (будівлі громадського призначення) Обухівський міський спортивний комплекс ім. Мельника В.О., за адресою: Київська обл., Обухівський район, м. Обухів, вул. Київська, № 142-А.. | 1500000 |  | 1 Об'єкт | січень-грудень | Розвиток спортивної інфраструктури міста | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
6.2 | Виготовлення КД та експертиза Капітальний ремонт окремої вхідної групи (службового виходу спортсменів з роздягалень на футбольне поле ) будівлі Обухівського міського спортивного комплексу ім. Мельника В.О., за адресою: Київська обл., Обухівський район, м. Обухів, вул. Київська, № 142-А. | 750000 |  | 1 Об'єкт | березень-серпень | Розвиток спортивної інфраструктури міста | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 6. | 2250000
Розділ 7.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель Обухівської міської територіальної громади Київської області
7.1 | Капітальний ремонт покрівлі Територіального центру надання соціальних послуг по вул. Каштанова, 4/1, в м. Обухів, Обухівський район, Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1490000 |  | 1 Об'єкт | липень-жовтень | Створення відповідних умов для працівників та інших відвідувачів | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 7 | 1490000
Розділ 8. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт інших об'єктів Обухівської міської територіальної громади Київської області
8.1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво меморіалу Пам'яті загиблих героїв та жертв збройної агресії російської федерації проти України" на площі Матері по вулиці Київський у місті Обухові., в тому числі експертиза. | 1400000 |  | 1 Об'єкт | квітень-червень | для вшанування пам'яті загиблих героїв | Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
| Разом по розділу 8 | 1400000
| Всього по програмі | 25555000
| Секретар Обухівської міської ради | [5 empty] | Лариса ІЛЬЄНКО
| Начальник управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | [5 empty] | Володимир ФЕДЧИШИН