ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №487

від 06 листопада 2019 року                                                              місто Обухів

Про створення оперативного штабу з координації дій щодо забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення населення  та соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2019-2020 років на території Обухівської міської ради

Відповідно  до Кодексу цивільного захисту України, пункту 3 статті 36, та пункту 20 частини 4 статті  42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та з метою оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства та інших об’єктах життєзабезпечення населення та соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2019-2020 років:

- Створити оперативний штаб з координації дій щодо забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення населення та соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2019-2020  років на території Обухівської міської ради  згідно з додатком 1.

- Затвердити план спільних дій виконавчого комітету Обухівської міської ради, установ, підприємств та організацій згідно з додатком 2.

- Згідно з планом спільних дій виконавчого комітету Обухівської міської ради, установ, підприємств та організацій на території Обухівської міської ради затвердити розрахунок сил та засобів необхідних для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації прогнозованих надзвичайних ситуацій та подій і їх наслідків, згідно з додатком 3.

- Завідувачу сектором з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту виконавчого комітету Обухівської міської ради Ленді О.М. відкоригувати плани реагування на можливі надзвичайні ситуації на території Обухівської міської ради, перевірити стан готовності пунктів евакуації населення на випадок можливого його відселення.

- Затвердити склад оперативних груп по реагуванню на можливі надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період та режим чергування працівників виконавчого комітету Обухівської міської ради, згідно з додатком 4.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Верещака А.М.

Міський голова                                                                                 О.М. Левченко

Виконавець: Ленда О.М

Додаток № 1

Розпорядження Обухівського міського голови

№ 487    від 06.11.2019

СКЛАД

оперативного штабу з координації дій щодо забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення населення та соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2019-2020  років на території Обухівської міської ради

Верещак Анатолій Миколайович          - перший заступник міського голови

керівник робочої групи

Ленда Олександр Миколайович            - завідувач сектором з питань

надзвичайних  ситуацій та

цивільного захисту населення

заступник керівника робочої групи

Члени робочої групи:

Кошелюк Сергій Миколайович             - начальник Обухівського РП ПАТ

«Київобленерго» (за згодою)

Ковтун Валерій Миколайович               - начальник Обухівської дільниці

Васильківської філії по експлуатації

господарства (за згодою)

Горовий Петро Павлович                      - начальник КП «Обухівводоканал»

(за згодою)

Демченко Павло Георгійович                - директор КП ОМР

«Обухівтеплотрансбуд» (за згодою)

Воробець Любов Іванівна                      - директор ТОВ «Міський житловий

центр» (за згодою)

Горбач Ростислав Станіславович             - начальник Обухівського відділу

поліції (за згодою)

Головач Олександр Миколайович            - начальник Обухівського РС ГУ ДСНС

України в Київській області(за згодою)

Біліченко Ігор Олександрович                  - головний лікар Обухівської ЦРЛ

(за згодою)

Заскалета Володимир Миколайович        - начальник  Обухівського районного

управління Держпродспоживслужби в

Київській області (за згодою)

Кондратюк Аліна Миколаївна               - начальник управління економіки

виконавчого комітету Обухівської

міської ради

Шевченко Людмила Миколаївна           - начальник відділу ЖКГ та транспорту

виконавчого комітету Обухівської

міської ради

Кулініч Ірина Вікторівна                       - начальник відділу з благоустрою

виконавчого комітету Обухівської

міської ради

Іваницька Ольга Олексіївна                      - головний спеціаліст земельного відділу

виконавчого комітету Обухівської

міської ради

Медвідчук Ніна Іванівна                            - начальник фінансового управління

виконавчого комітету обухівської

міської ради

Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого комітету

Обухівської міської ради                                         (підпис)            В.І. Рогоза

Додаток № 2

розпорядження Обухівського міського голови

№487       від 06.11.2019

План

спільних дій виконавчого комітету Обухівської міської ради, установ, підприємств та організацій щодо запобігання надзвичайним ситуаціям в осінньо-зимовий період 2019/20 років

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил та засобів до оперативного реагування при загрозі виникнення та виникненні можливих надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства та інших об’єктах життєзабезпечення населення, запобігання можливим підтопленням населених пунктів і територій Обухівської міської ради в осінньо-зимовий період, мінімізації їх негативних наслідків.

| №п/п | Заходи | Виконавці | Термін |
| --- | --- | --- | --- |
|  | З урахуванням досвіду осінньо-зимових періодів минулих років вжити невідкладних організаційних та практичних заходів щодо запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та подій, особливу увагу приділивши об’єктам житлово- комунального господарства, транспортної інфраструктури, енергозабезпечення, іншим об’єктам життєзабезпечення населення. | Відділ житлово-комунального господарства та транспорту. Відділ благоустрою. Сектор з НС та ЦЗ населення. Обухівський РП ПАТ Київобленерго» Обухівська дільниця Васильківської філії по експлуатації газового господарства. Обухівський РС ГУ ДСНС України в Київській області | До 10.11.2019 |
|  | Уточнити розрахунки сил та засобів, необхідних для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації прогнозованих надзвичайних ситуацій та подій, їх наслідків. Відкоригувати, а за необхідності – розробити, узгодити та належним чином затвердити плани залучення сил та засобів на прогнозовані надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в осінньо-зимовий період. | Сектор з НС та ЦЗ населення. Обухівський РС ГУ ДСНС України в Київській області. Територіальні спеціалізовані служби ЦЗ | До 12.11.2019 |
|  | На підставі результатів проведених попередніх оцінок та уточнення розрахунків сил та засобів, з урахуванням висновків аналізу дій органів управління та сил цивільного захисту під час реагування на надзвичайні ситуації та події, які виникали в осінньо-зимовий період у попередні роки, відповідно до прогнозованої ситуації, яка може виникнути в зимовий період 2019/20 років, уточнити детальні плани дій, з визначенням необхідних заходів, виконавців, джерел матеріального та фінансового забезпечення, визначити сили та засоби формувань цивільного захисту, що можуть бути залучені до ліквідації надзвичайних ситуацій. | Сектор з НС та ЦЗ населення. Обухівський РС ГУ ДСНС України в Київській області. Територіальні спеціалізовані служби ЦЗ | До 15.11.2019 |
|  | Визначити та затвердити склад оперативних груп по реагуванню на можливі надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період, встановити нагляд за найбільш важливими об’єктами житлово-комунального господарства, іншими об’єктами життєзабезпечення населення, небезпечними об'єктами і спорудами, на яких можуть виникнути надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період, або які можуть зазнати негативного впливу від таких надзвичайних ситуацій. | Відділ з НС та ЦЗ населення. Обухівський РС ГУ ДСНС України в Київській області. Територіальні спеціалізовані служби ЦЗ | До 10.11.2019 |
|  | Поновити аварійні запаси матеріально-технічних засобів, в тому числі піщано-сольової суміші, будівельних і сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлення, захисного одягу, шанцевого інструменту, паливно-мастильних матеріалів та забезпечити їх раціональне розміщення. Вирішити питання щодо позачергового закладення до матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій всіх рівнів резервних джерел електропостачання. | Відділ житлово-комунального господарства та транспорту. Відділ благоустрою. Сектор з НС та ЦЗ населення. Обухівський РП ПАТ Київобленерго» Обухівська дільниця Васильківської філії по експлуатації газового господарства. Обухівський РС ГУ ДСНС України в Київській області ДРП-2 філії Конча-заспівське ДЕУ | До 15.11.2019 |
|  | Привести в готовність техніку, обладнання, спорядження, інше майно, яке може бути застосовано до ліквідації снігових заметів, ожеледиці, підтоплень, підготувати їх до роботи в умовах осінньо-зимового періоду. В разі необхідності укласти угоди з дорожньо-експлуатаційними та дорожньо-будівельними організаціями щодо оплати за фактично виконані роботи. | Відділ житлово-комунального господарства та транспорту. Відділ благоустрою. Сектор з НС та ЦЗ населення. | До 15.11.2019 |
|  | Здійснити перевірку наявних шляхів для введення сил та засобів (аварійно-ремонтних, аварійно-відновлювальних бригад і т.і.) на підпорядковані об’єкти енергопостачання, в першу чергу – трансформаторні підстанції, за результатами якої визначити перелік автомобільних та інших доріг, на яких необхідно провести термінові роботи з розчищення. | Обухівський РП ПАТ Київобленерго» | До 15.11.2019 |
|  | Уточнити склад наявних сил та засобів, снігоочисної, інженерної, будівельної, автомобільної та іншої техніки, які можуть бути залучені до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх можливих наслідків на об’єктах транспортної інфраструктури, комунального господарства, енергозабезпечення та інших об’єктах життєзабезпечення населення. | Відділ житлово-комунального господарства та транспорту. Відділ благоустрою. Сектор з НС та ЦЗ населення. Обухівський РП ПАТ Київобленерго» Обухівська дільниця Васильківської філії по експлуатації газового господарства. Обухівський РС ГУ ДСНС України в Київській області ДРП-2 філії Конча-заспівське ДЕУ | До 12.11.2019 |
|  | Вжити заходів щодо запобігання виникненню серед населення сезонного грипу та гострих респіраторних захворювань, приведення у готовність медичних та соціальних закладів до надання необхідної допомоги. | Обухівська ЦРЛ. Комунальний заклад Обухівької міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Протягом осінньо-зимового періоду |
|  | Посилити нагляд за висотними спорудами та механізмами, об’єктами розміщення реклами щодо їх надійності та готовності до дії вітрових навантажень. | Відділ житлово-комунального господарства та транспорту. Відділ благоустрою. Сектор з НС та ЦЗ населення | Протягом осінньо-зимового періоду |
|  | Привести в готовність до використання в осінньо-зимовий період матеріальні резерви місцевого та об’єктового рівнів. | Сектор з НС та ЦЗ населення Обухівський РС ГУ ДСНС України в Київській області | До 10.11.2019 |
|  | Аварійно-рятувальні служби та підрозділи, формування цивільного захисту привести в готовність до дій за призначенням та підготувати до функціонування в умовах осінньо-зимового періоду. | Сектор з НС та ЦЗ населення Обухівський РС ГУ ДСНС України в Київській області Обухівський РП ПАТ Київобленерго» Обухівська дільниця Васильківської філії по експлуатації газового господарства. КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» ТОВ «Міський житловий центр» КП «Обухівводоканал» | До 10.11.2019 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого комітету

Обухівської міської ради                                    (підпис)                 В.І. Рогоза

Додаток № 3

розпорядження Обухівського міського голови

№ 487 від  06.11.2019

розрахунок сил та засобів необхідних для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій,подій та їх наслідків в осінньо-зимовий період 2019-2020 років на території Обухівської міської ради

| № п/п | Підприємства, організації, установи | Техніка | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КП «Міське господарство» | Навантажувач - 1 Трактор з відвалом - 1 |  |
|  | КП « Обухівтеплотрансбуд» | Вантажний автомобіль - 1 Посипальний Автомобіль - 2 Трактор з відвалом - 1 |  |
|  | КП «Обухівводоканал» | Екскаватор - 1 Асенізаторний автомобіль - 1 |  |
|  | ТОВ «МЖЦ» | Трактор з відвалом - 3 |  |
|  | ПАТ «Енергія» | Екскаватор – 1 Автокран - 1 |  |
|  | ПрАТ «Обухівський молочний завод» | Трактор з відвалом - 1 |  |
|  | ПАТ «Обухівське» | Трактор з відвалом - 1 |  |
|  | ПП «Обухівшляхбуд» | Грейдер - 1 |  |
|  | ТОВ «Обухівтранс» | Автобус - 10 |  |
|  | ПАТ «Київський КПК» | Тягач - 1 Самоскид - 1 Навантажувач - 1 |  |

| № п/п | Підприємства, організації, установи | Напрямок роботи | Кількість задіяного персоналу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПрАТ "Енергія" | Ліквідація аварій на магістральних водяних теплових мережах | 10 |
|  | КП "Обухівтеплотрансбуд | Обслуговування та ремонт теплових мереж | 14 |
|  | ТОВ "Міський житловий центр" | планові та аварійно-відновлювальні роботи: водопостачання та водовідведення; теплопостачання; гаряче водопостачання у багатоповерхових будинках планові та аварійно-відновлювальні робти електропостачання у багатоповерхових будинках | 17 |
|  | КП "Обухіврайтепломережа", | відновлювальні роботи після аварій для надійної експлуатації теплових мереж і котелень | 10 |
|  | КП "Обухівводоканал" | аварійно-відновлювальні роботи водопровдіно-каналізаційних мереж | 8 |
|  | Обухівська дільниця Васильківської філії по експлуатації газового господарства | Аварійна бригада з відновлення газових мереж | 4 |
|  | Обухівський РП ПАТ «Київобленерго» | Аварійна бригада з відновлення електропостачання | 4 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого комітету

Обухівської міської ради              (підпис)                  В.І.Рогоза

Додаток № 4

розпорядження Обухівського міського голови

№ 487      від 06.11.2019

Склад

склад оперативних груп по реагуванню на можливі надзвичайні ситуації в  осінньо-зимовий період 2019-2020  років на території

Обухівської міської ради

Група 1

- Верещак А.М – перший заступник міського голови.

- Миргородський М.О. – провідний інспектор Обухівського РС ГУ  України в Київській області.

- Силюк А.В. – головний спеціаліст відділу з благоустрою

- Соколенко М.М. -  головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту

.

Група 2

- Цельора В.В. – заступник міського голови

- Кравченко В.В. – провідний фахівець Обухівського РС ГУ  України в Київській області.

- Ленда О.М. – завідувач сектору з питань НЗ та ЦЗ

- Захарченко С.Ю. – головний спеціаліст  відділу з питань архітектурно-будівельного контролю

Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого

комітету Обухівської міської ради 	       (підпис)        В.І.Рогоза