ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| від 09 січня 2024 року | м. Обухів | №04 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання Програми реалізації

громадського бюджету на території

Обухівської міської територіальної громади

на 2021 – 2025 роки за 2023 рік

На виконання заходів Програми реалізації громадського бюджету на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (надалі Програма), затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 №80-36-VІІІ в частині виконання кошторису витрат Програми, відповідно до Положення про громадський бюджет на території Обухівської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Обухівської міської ради Київської області від 24 грудня 2020 року №79 - 3 - УІІІ (зі змінами), керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Звіт про хід виконання Програми реалізації громадського бюджету на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2023 рік схвалити та винести на розгляд і затвердження сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Перший заступник міського голови          (підпис)        Анатолій ВЕРЕЩАК

Аліна Кондратюк

Додаток

Звіт

про хід виконання Програми реалізації громадського бюджету на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2023 рік

В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у людей, які постійно проживають у місті Обухові та селах Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області (надалі Обухівська міська громада) виникають ідеї, як покращити своє місто, село чи вулицю.

На території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області реалізовувалася Програма реалізації громадського бюджету на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (надалі Програма).  Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області.

Відповідно до кошторису витрат Програми на 2023 рік було передбачено кошти в сумі 2 932 000,0 грн. на реалізацію наступних проєктів:

- «Скейт - парк на Дзюбівці, місто Обухів, житловий масив Дзюбівка (Будівництво скейт - парку на житловому масиві Дзюбівка, великий проєкт) на суму 1 650 000,0 грн.;

- Арт - концепт ДЮСШ, м. Обухів, вул. Миру, 12 (Придбання матеріалів, обладнання та надання художніх послуг, малий проєкт) на суму 300 000,0 грн.;

- Територія дитинства (оновлення обладнання усіх дитячих майданчиків), села: Григорівка, Матяшівка, Гусачівка (Придбання та встановлення елементів дитячих ігрових майданчиків для сіл: Григорівка, Матяшівка, Гусачівка, - великий проєкт) на суму 800 000,0 грн.;

- Зупинки громадського транспорту у селі Перегонівка (Придбання та встановлення двох павільйонів зупинок громадського транспорту у селі Перегонівка, малий проект) на суму 182 000,0 гривень.

Враховуючи звернення управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, висновок департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації від 22.08.2023 №2545/34.08.02/2023, були проведені уточнення щодо реалізації проєктів та коригування кошторису витрат на реалізацію проєктів у 2023 році вказаної Програми. Було передбачено кошти з урахуванням змін в сумі 2 430 000,0 грн. на реалізацію таких заходів:

- «Скейт - парк на Дзюбівці, місто Обухів, житловий масив Дзюбівка (Будівництво скейт - парку на житловому масиві Дзюбівка, великий проєкт) на суму 1 650 000,0 грн.;

- Територія дитинства (оновлення обладнання усіх дитячих майданчиків), села: Григорівка, Матяшівка, Гусачівка (Придбання та встановлення елементів дитячих ігрових майданчиків для сіл: Григорівка, Матяшівка, Гусачівка, - великий проєкт) на суму 780 000,0 гривень.

Виконання кошторису витрат по Програмі за 2023 рік на реалізацію проєктів склало 780 000,0 грн. або 26,6% плану; невиконання – 2 152 000,0 грн. або 73,4%.

Реалізовано було один проєкт «Територія дитинства (оновлення обладнання усіх дитячих майданчиків), села: Григорівка, Матяшівка, Гусачівка (Придбання та встановлення елементів дитячих ігрових майданчиків для сіл: Григорівка, Матяшівка, Гусачівка - великий проєкт).

Інформація до звіту

щодо виконання кошторису витрат Програми реалізації громадського бюджету на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки за 2023 рік

| № з/п | Показники продукту | Показники витрат |  |  | Не виконання до плану, грн. (гр.3-гр.5) | Відсоток виконання до плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва заходу | План на 2023 рік, грн. | План на 2023 рік з уточненням, грн. | Виконання за 2023 рік, грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Скейт - парк на Дзюбівці, місто Обухів, житловий масив Дзюбівка (Будівництво скейт - парку на житловому масиві Дзюбівка, великий проєкт) | 1 650 000,0 | 1 650 000,0 | - | 1 650 000,0 | - |
| 2 | Арт - концепт ДЮСШ, м. Обухів, вул. Миру, 12 (малий проект) (Придбання матеріалів, обладнання та надання художніх послуг ) | 300 000,0 | - | - | 300 000,0 | - |
| 3 | Територія дитинства (оновлення обладнання усіх дитячих майданчиків), села: Григорівка, Матяшівка, Гусачівка (Придбання та встановлення елементів дитячих ігрових майданчиків для сіл: Григорівка, Матяшівка, Гусачівка, - великий проєкт) | 800 000,0 | 780 000,0 | 780 000,0 | 20 000,0 (економія коштів) | 100 |
| 4 | Зупинки громадського транспорту у селі Перегонівка (малий проект) (Придбання та встановлення двох павільйонів зупинок громадського транспорту у селі Перегонівка) | 182 000,0 | - | - | 182 000,0 | - |
| Всього по програмі: |  | 2932000,0 | 2 430 000,0 | 780 000,0 | 2 152 000,0 | 26,6 |

Керуючий справами виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                                                (підпис)                                                В.І. Рогоза