ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| від 09 січня 2024 року | м. Обухів | №05 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання Програми «Шкільний

бюджет участі на території Обухівської міської

територіальної громади на 2020 – 2024 роки»

за 2023 рік

На виконання заходів Програми «Шкільний бюджет участі на території Обухівської міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки» (надалі Програма), затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області від 25.02.2021 №136-6-VІІІ в частині виконання кошторису витрат Програми на 2023 рік, відповідно до Положення про шкільний бюджет участі на території Обухівської міської територіальної громади, затвердженим рішенням Обухівської міської ради Київської області від 25.02.2021 №137-6-VІІІ, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті  27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Звіт про хід виконання Програми «Шкільний бюджет участі на території Обухівської міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки» за 2023 рік схвалити та винести на розгляд і затвердження сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

| Перший заступник міського голови | (підпис) Анатолій ВЕРЕЩАК |
| --- | --- |

Аліна Кондратюк

Додаток

Звіт

про хід виконання Програми «Шкільний бюджет участі на території Обухівської міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки» за 2023 рік

В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність дітей, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у дітей, які постійно проживають та навчаються в закладах освіти на території Обухівської міської територіальної громади Київської області виникають ідеї, як покращити своє місто, село чи вулицю, навчальний заклад, вдосконалити навчальні процеси.

На території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області реалізовувалась Програма «Шкільний бюджет участі на території Обухівської міської територіальної громади на 2020 - 2024 роки», затверджена рішенням Обухівської міської ради Київської області від 25.02.2021 №136-6-VІІІ (надалі Програма). Метою Програми є залучення учнів системи закладів загальної середньої освіти до участі в бюджетному процесі шляхом подання ними проєктів, реалізація яких спрямована на покращення умов навчально-виховного процесу та проведення відкритого громадського голосування за них.

В ході реалізації Програми було визначено три проєкти-переможці, фінансування яких проводилося в межах затвердженого кошторису витрат на 2023 рік по Програмі «Шкільний бюджет участі на території Обухівської міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки», а саме:

1. «Творча майстерня в актовій залі Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області» (Академічний ліцей ім. Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області, місто Обухів);

2. «Робимо школу кращою! Все для опанування природничих наук!»     (Академічний ліцей  № 4 Обухівської міської ради Київської області, місто Обухів);

3. «Лабораторія під відкритим небом» (Григорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області, село Григорівка, Обухівський район, Київська область).

Всі проєкти були реалізовані стовідсотково. При реалізації проєктів відбулася економія коштів під час проведення закупівлі послуг на суму 55 042,80 гривень.

Виконання кошторису витрат по Програмі «Шкільний бюджет участі на території Обухівської міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки» за 2023 рік склало в сумі 310 293,20 грн. при плані 365 336,0 грн. або 84,9 відсотків.

Інформація

щодо виконання кошторису витрат Програми «Шкільний бюджет участі на території Обухівської міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки» за 2023рік

| № з/п | Показники продукту | Показники витрат |  |  | Відсоток виконання проєкту/ кошторису |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва проєкту | Передбачена сума бюджетних коштів, грн. | Виконання кошторису за 2023 рік, грн. | Не виконання, грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Творча майстерня в актовій залі Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області», Академічний ліцей ім. Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області, місто Обухів | 125 460,0 | 84 420,0 | 41040,0 (економія коштів) | 100/ 67,3 |
| 2 | «Робимо школу кращою! Все для опанування природничих наук!», Академічний ліцей № 4 Обухівської міської ради Київської області, місто Обухів | 127 876,0 | 127 876,0 | - | 100/ 100 |
| 3 | «Лабораторія під відкритим небом», Григорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області, село Григорівка, Обухівський район, Київська область | 112 000,0 | 97 997,20 | 14 002,8 (економія коштів) | 100/ 87,5 |
| Всього по програмі: |  | 365 336,0 | 310 293,20 | 55 042,80 | 100/ 84,9 |

Керуючий справами виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області     (підпис)     Віктор РОГОЗА