ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| від 17 квітня 2025 року | м. Обухів | №171 |
| --- | --- | --- |

Про план заходів щодо складання прогнозу

бюджету Обухівської міської територіальної

громади на 2026-2028 роки

Заслухавши та обговоривши План заходів щодо складання прогнозу бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки, відповідно до статей 19, 75, 75-1 Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів щодо складання прогнозу бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки згідно з додатком.

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради направити учасникам бюджетного процесу План заходів щодо складання прогнозу бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки.

| Секретар Обухівської міської ради | (підпис) Лариса ІЛЬЄНКО |
| --- | --- |

Ніна Медвідчук

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради

від 17 квітня 2025 року №171

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу бюджету

Обухівської міської територіальної громади

на 2026-2028 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання бюджету Обухівської міської територіальної громади (далі – бюджету громади) у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | В строки, визначені фінансовим управлінням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (липень 2025 року) | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області; учасники бюджетного процесу |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету громади, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання з Міністерства фінансів України; в строки визначені фінансовим управлінням | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 3. | Надання фінансовому управлінню виконавчого комітету основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період | В строки, визначені фінансовим управлінням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (липень 2025 року) | Управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 4. | Надання фінансовому управлінню виконавчого комітету інформації щодо чисельності населення громади | Після подання відповідного запиту | Державна міграційна служба, Відділ реєстрації фізичних осіб та ведення реєстру територіальної громади виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 5. | Підготовка та подання фінансовому управлінню виконавчого комітету разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів надходжень бюджету на середньостроковий період, з них: -прогнозних показників обсягів надходжень за видами податків і зборів; - коштів від продажу майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади; - податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності Обухівської міської територіальної громади; - цільових фондів; - коштів від продажу землі; - коштів від добровільного відшкодування збитків за користування земельними ділянками без правовстановчих документів; - орендної плати за земельні ділянки; - коштів від плати за розміщення зовнішньої реклами на території громади. | В строки, визначені фінансовим управлінням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (липень 2025 року) | Головне управління ДПС у Київській області; відповідні відділи та управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів бюджету громади, визначення обсягів фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та громади, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | В строки, визначені фінансовим управлінням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (липень 2025 року) | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 7. | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 ПЛАНУ ЗАХОДІВ щодо складання прогнозу бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | В строки, визначені фінансовим управлінням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 8. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету громади на середньостроковий період | В строки, визначені бюджетним законодавством (липень 2025 року) | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 9. | Надання фінансовому управлінню виконавчого комітету пропозицій до прогнозу бюджету громади; переліку бюджетних, цільових програм і прогнозу обсягів видатків на їх виконання на 2026-2028 роки (в т.ч. через ІАС«LOGICA») | В строки, визначені фінансовим управлінням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, але не пізніше 1 серпня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів бюджету громади |
| 10. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету громади та надання кредитів з бюджету і вимогам доведеної інструкції | В строки, визначені фінансовим управлінням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (серпень 2025 року) | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 11. | Проведення погоджувальних нарад, консультацій, робочих зустрічей з головними розпорядниками бюджетних коштів та іншими учасниками бюджетного процесу щодо узгодження показників прогнозу бюджету громади | Після розгляду наданих головними розпорядниками прогнозів в строки, визначені фінансовим управлінням, до 8 серпня 2025 року | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, головні розпорядники бюджетних коштів, інші учасники бюджетного процесу |
| 12. | Доопрацювання прогнозу бюджету громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників та структурних підрозділів виконкому міської ради | В строки, визначені фінансовим управлінням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, орієнтовно до 11 серпня 2025 року | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 13. | Подання прогнозу бюджету громади до виконкому міської ради | До 15 серпня 2025 року | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 14. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету громади | До 1 вересня 2025 року | Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області |
| 15. | Подання прогнозу бюджету громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | До 5 вересня 2025 року | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області |
| 16. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями міської ради, в тому числі постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою | На засіданні постійні комісії Обухівської міської ради та сесії Обухівської міської ради до прийняття відповідного рішення | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, головні розпорядники бюджетних коштів, виконавці програм |
| 17. | Розгляд прогнозу бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | В порядку, визначеному радою | Обухівська міська рада Київської області |
| 18 | Подання інформації на Мінфін прогнозу бюджету на 2026-2028 роки через ІАС«LOGICA» | В строки, визначені бюджетним законодавством | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, головні розпорядники бюджетних коштів |

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради                             (підпис)         Жанна САМОФАЛОВА

Начальник фінансового управління

виконавчого комітету міської ради          (підпис)              Ніна МЕДВІДЧУК