## Програма
Додаток до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 08.02.2024 №21
Звіт про хід виконання комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки за 2023 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів, план, грн. | Сума бюджетних коштів, виконання грн. | Плановий кількісний показник | Фактичний кількісний показник
Розділ 1. Будівництво, реконструкція , капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
1.1 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №14 по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області, в т.ч. коригування КД та експертиза | 1500000 | 1386686.19 | 1100 м2 | 1 кошторис 1037 м2
1.2 | Капітальний ремонт пішохідної зони (з укріпленням узбіччя) по вул.Козацький Шлях в м.Обухів Київської області, в т.ч. коригування КД та експертиза | 1100000 | 1034260.43 | Підпірна стінка 60 м2 Тротуар 120 м2 | 1 кошторис Підпірна стінка 60 м2 Тротуар 120 м2
1.3 | Виготовлення ПКД: «Капітальний ремонт підпірної стінки по вул. Усівка, 15 в м. Обухів Київської області», в т.ч. експертиза | 20000 | 19867.97 | 1 проєкт | 1 проєкт
1.4 | Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області в.т.ч виготовлення КД та експертиза | 817000 | 797026.37 | 650 м2 | 1 кошторис 723,60 м2
1.5 | Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Кузьми Краськова в м. Обухів Київської області в.т.ч виготовлення КД | 0 | - | 0 | -
1.6 | Виготовлення КД: «Капітальний ремонт дороги по вул.Солов'їна в с.Долина Обухівського району, Київської області», в т.ч. експертиза | 12000 | 11968.71 | 1 кд | 1 кд
1.7 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська (ТЦ «Магніт»)в т.ч. виготовлення КД | 100000 | - | 65м2 | -
| Разом по роздіу 1 | 3549000 | 3249809.67
Розділ 2. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
2.1 | Поточний ремонт дороги, проїздів та пішохідних зон по вул. Київська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 270000 | 264153.27 | 215 | 1 кошторис 220,5 м2
|  | 150000 | 147349.35 | 115 | 1 кошторис 123,20 м2
2.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 360000 | 351825.78 | 285 | 1 кошторис 296,4 м2
2.3 | Поточний ремонт дороги та пішохідної зони по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 540000 | 533727.63 | 415 | 1 кошторис 435,7 м2
|  | 350000 | 342485.41 | 270 | 1 кошторис 306,1 м2
2.4 | Поточний ремонт дороги по мкрн. Яблуневий в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 186732.14 | 160 | 1 кошторис 159,2 м2
2.5 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 160000 | 157211.76 | 125 | 1 кошторис 129,2 м2
2.6 | Поточний ремонт дороги по вул. Отамана Зеленого в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 650000 | 634787.54 | 520 | 1 кошторис 545,6 м2
2.7 | Поточний ремонт дороги по вул. Трипільська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 214876.67 | 175 | 1 кошторис 181,4 м2
2.8 | Поточний ремонт дороги по вул.Панський Яр в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 174175.43 | 135 | 308,8 м2
2.9 | Поточний ремонт доріг с. Таценки, м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 120000 | 117824.34 | 79 | 1 кошторис 96,5 м2
2.10 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Лукавиця в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 250000 | 238568.19 | 200 | 1 кошторис 206 м2
2.11 | Поточний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького в м. Обухів Київської області | 20000 | 17398.57 | 15 | 15 м2
2.12 | Поточний ремонт дороги мкрн. Сосновий в м.Обухів Київської області | 35000 | 33496.27 | 29 | 29,5 м2
2.13 | Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 77000 | 76373.26 | 60 | 1 кошторис 112,2 м2
2.14 | Поточний ремонт дороги по вул. Піщана в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 80000 | 78367.09 | 60 | 1 кошторис 64,8 м2
2.15 | Поточний ремонт дороги по вул. Чепеликів в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 173000 | 172427.54 | 140 | 1 кошторис 142,1 м2
2.16 | Поточний ремонт дороги вул.Васильківська в м.Обухів Київської області в т.ч. виготовлення КД | 70000 | 68909.8 | 50 | 1 кошторис 54,4 м2
2.17 | Поточний ремонт дороги вул.Соборна в м.Обухів Київської області в т.ч. виготовлення КД | 70000 | 68572.3 | 50 | 1 кошторис 55,7 м2
2.18 | Поточний ремонт дороги по вул. Зарічна в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 167762.28 | 85 | 1 кошторис 154 м2
2.19 | Поточний ремонт дороги ж.м.Полянський, 1 в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 450000 | 445772 | 800 | 1 кошторис 800 м2
2.20 | Поточний ремонт дороги по вул. І.Франка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД
2.21 | Поточний ремонт дороги по вул. Гончарна в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 90000 | - | 70 | -
2.22 | Поточний ремонт дороги по вул.Городок в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 90000 | - | 70 | -
2.23 | Поточний ремонт дороги по вул.Яровівська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 60000 | 55263.77 | 43 | 1 кошторис 43,5м2
2.24 | Поточний ремонт дороги по вул. Першотравнева в с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 450000 | 449172.18 | 365 | 1 кошторис 385,4 м2
|  | 250000 | 245098.91 | 210 | 1 кошторис 212,2 м2
2.25 | Поточний ремонт дороги по вул. Качаївщина в с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 250000 | 244373.95 | 200 | 1 кошторис 206,8 м2
2.26 | Поточний ремонт дороги по вул. Приозерна в с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 250000 | 228042.28 | 200 | 1 кошторис 191,4 м2
2.27 | Поточний ремонт дороги вул. Васильківська в с. Нещерів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 175000 | 174928.19 | 140 | 1 кошторис 150,4 м2
2.28 | Поточний ремонт дороги вул.Тараса Григоровича Шевченка в с. Нещерів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 160000 | 158964.43 | 125 | 1 кошторис 133,8 м2
2.29 | Поточний ремонт дороги вул. М. Васильківського в с. Перше Травня Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 214000 | 213737.88 | 153 | 1 кошторис 153,3 м2
2.30 | Поточний ремонт дороги вул. Шевченка в с. Красне Перше Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 186326.63 | 155 | 1 кошторис 155,4 м2
2.31 | Поточний ремонт дороги по вул. Братів Пенькових в с.Деремезна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 218148.17 | 195 | 1 кошторис 183,4 м2
2.32 | Поточний ремонт дороги вул. Васильківська в с. Мала Вільшанка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 189897.65 | 160 | 1 кошторис 159,9 м2
2.33 | Поточний ремонт дороги вул.Шевченка в с. Мала Вільшанка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 165936.08 | 133 | 1 кошторис 140,3 м2
2.34 | Поточний ремонт дороги вул. Воїнів в с. Перегонівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 188077.31 | 161 | 1 кошторис 161 м2
2.35 | Поточний ремонт дороги вул. Сагайдачного в с. Семенівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 165000 | 164478.61 | 138 | 1 кошторис 138,2 м2
2.36 | Поточний ремонт дороги вул. І. Франка в с. Долина Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 177824.55 | 160 | 1 кошторис 333 м2
2.37 | Поточний ремонт дороги вул.Братів Пономарьових в с. Германівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 195000 | 193268.66 | 160 | 1 кошторис 159,7 м2
2.38 | Поточний ремонт дороги вул.Леоніда Коваленка в с. Германівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 153000 | 152841.29 | 130 | 1 кошторис 141,7 м2
|  | 250000 | 247230.33 | 190 | 1 кошторис 308,15 м2
2.39 | Поточний ремонт дороги вул.Нижні Солонці в с. Григорівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 218090.84 | 180 | 1 кошторис 179,9 м2
2.40 | Поточний ремонт дороги вул.Садова в с. Матяшівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 165000 | 163511.24 | 145 | 1 кошторис 136,3 м2
|  | 185000 | 179146.16 | 140 | 1 кошторис 153,1 м2
2.41 | Поточний ремонт дороги вул.Слави в с. Гусачівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 160000 | 158610.9 | 142 | 1 кошторис 150,3 м2
2.42 | Поточний ремонт дороги по вул. Глинищанська в с.Дерев҆яна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 176640.89 | 145 | 1 кошторис 145,4 м2
2.43 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в с.Копачів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 150000 | 148438.01 | 110 | 1 кошторис 110,6 м2
2.44 | Поточний ремонт доріг Обухівської міської територіальної громади (встановлення дорожніх знаків), в т.ч. виготовлення КД | 195000 | - | 85 штук | -
2.45 | Поточний ремонт дороги по вул.Козацький Шлях в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 374000 | 365031.74 | 700 | 1 кошторис 698,1 м2
2.46 | Поточний ремонт дороги по вул.Васильківська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 50000 | 1470 | 40 | 1 кошторис
2.47 | Поточний ремонт дороги по вул.Солов'їна в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 105000 | 103200.64 | 200 | 1 кошторис 198 м2
2.48 | Поточний ремонт дороги в районі СТ Уют с. Таценки, м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 840000 | 823923.78 | 600 | 1 кошторис 801 м2
2.49 | Поточний ремонт дороги вул. Центральна в с. Перше Травня Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 25000 | 24481.8 | 18 | 1 кошторис 18,8 м2
2.50 | Поточний ремонт дороги вул.Нова в с. Перше Травня Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 448000 | 446743.85 | 760 | 1 кошторис 1124,8 м2
2.51 | Поточний ремонт дороги вул.Джерельна в с. Мала Вільшанка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 445000 | 434626.29 | 310 | 1 кошторис 310,8 м2
2.52 | Поточний ремонт дороги вул.Шевченко в с. Семенівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 169199.55 | 300 | 1 кошторис 330м2
2.53 | Поточний ремонт дороги вул.Вишнева в с.Кулі Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 110000 | 98461.16 | 91 | 1 кошторис 397 м2
2.54 | Поточний ремонт дороги вул.Виговського в с. Германівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 490000 | 486044.43 | 405 | 1 кошторис 893 м2
2.55 | Поточний ремонт дороги вул.Миру в с. Гусачівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 220000 | 191796.32 | 190 | 1 кошторис 189,9м2
2.56 | Поточний ремонт дороги по вул. Гончарна в с.Дерев҆яна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 180000 | 177228.28 | 115 | 1 кошторис 169,6 м2
2.57 | Поточний ремонт дороги по вул.Гержана в с.Перегонівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 173989.1 | 170 | 1 кошторис 469 м2
2.58 | Поточний ремонт дороги по вул.Лесі Українки в с.Деремезна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 196000 | 196000 | 190 | 1 кошторис 434 м2
2.59 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченко в с.Макарівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 168241.56 | 145 | 1 кошторис 178 м2
2.60 | Поточний ремонт дороги по вул.Молодіжна в с.Долина Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 130000 | 127674.74 | 103 | 1 кошторис 103,1 м2
2.61 | Поточний ремонт дороги по вул.Трьохджерельна в с.Нещерів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 170000 | 163653.73 | 160 | 1 кошторис 159,1 м2
2.62 | Поточний ремонт дороги по вул.Зарічна в с.Копачів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 160000 | 157654.1 | 280 | 1 кошторис 370м2
2.63 | Поточний ремонт дороги по вул. Кузьми Краськова в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 80000 | 78154.72 | 73 | 1 кошторис 70,7 м2
2.64 | Поточний ремонт проїзду в районі буд.52 по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 370000 | 362488.1 | 310 | 1 кошторис 326,8 м2
2.65 | Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду в районі буд. 4/1 по вул.Каштанова в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 70000 | 67700.54 | 55 | 1 кошторис 57 м2
2.66 | Поточний ремонт пішохідної зони в районі ж/б 9 по вул.Миру в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 50000 | - | 15 | -
2.67 | Поточний ремонт пішохідної зони «Верхнє озеро» в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 110000 | 100260.95 | 73 | 1 кошторис 111 м2
2.68 | Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду в районі буд.170 по вул.Київська в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 40000 | 38879.43 | 30 | 1 кошторис 33м2
2.69 | Поточний ремонт дороги по вул.8 Листопада в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 50000 | 48713.86 | 40 | 1 кошторис 60,9 м2
2.70 | Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду буд.22 по вул.Академічна в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 85000 | 79166.43 | 65 | 1 кошторис 70,3 м2
2.71 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка в с.Красне Перше Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 90000 | 88798.2 | 82 | 1 кошторис 72,8 м2
2.72 | Поточний ремонт дороги по вул. Коноша в с.Матяшівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 630000 | 625804.66 | 535 | 1 кошторис 551,6 м2
2.73 | Поточний ремонт доріг (влаштування дорожньої розмітки) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 720000 | 715725.03 | 2808 м2 14 км | 1 кошторис 15,913 км 3012,01 м2
2.74 | Поточний ремонт дороги по пров. Заводський в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 100000 | 92365.8 | 77 м2 | 1 кошторис 81 м2
2.75 | Поточний ремонт дороги по вул. Петрусенка в м. Обухва Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 115000 | 113055.86 | 60 | 1 кошторис 60 м2
2.76 | Технічне обстеження та паспортизація проїздів ж/м «Стожари» від перехрестя вул. Каштанова, 26 у м. Обухів Київської області | 98000 | 98000 | 1 звіт | 1 звіт
2.77 | Поточний ремонт пішохідної зони по вул. Київська (світлофорний об’єкт) в м. Обухів Київської області в т.ч. виготовлення КД | 85000 | 58057.96 | 59 | 1 кошторис 59 м2
2.78 | Поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Київська, 162 А в м. Обухів Київської області в т.ч. виготовлення КД | 55000 | 54180.79 | 42 м2 | 1 кошторис 44 м2
2.79 | Поточний ремонт пішохідної зони по вул. Київська (в районі Райффайзен Банк) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 20000 | 19724.64 | 15 м2 | 1 кошторис 14,47 м2
2.80 | Поточний ремонт пішохідної зони по вул. Київська (в районі ж/б № 122 та ж/б №59) в м. Обухів Київської області в т.ч. виготовлення КД | 30000 | 5779.99 | 23 м2 | 1 кошторис 6,9 м2
2.81 | Поточний ремонт пішохідної зони по вул. Каштанова (в районі ж/б №15) в м. Обухів Київської області в т.ч. виготовлення КД | 70000 | 68926.18 | 54 м2 | 1 кошторис 66 м2
2.82 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в м. Обухів Київської області в.т.ч виготовлення КД | 100000 | 99886.92 | 140 м2 | 1 кошторис 150,6 м2
2.83 | Поточний ремонт дороги по вул. Піщана в м. Обухів Київської області в.т.ч виготовлення КД | 150000 | 147862.83 | 115 м2 | 1 кошторис 127,40 м2
2.84 | Поточний ремонт дороги по вул. Волошкова в м. Обухів Київської області | 10000 | - | 8 м2 | -
2.85 | Поточний ремонт дороги по вул.Яровівська в м.Обухів Київської області | 10000 | - | 8 м2 | -
2.86 | Поточний ремонт пішохідної зони гідротехнічної споруди «Нижній став» в м.Обухів Київської області в.т.ч виготовлення КД | 175000 | - | 15 м2 | -
2.87 | Поточний ремонт пішохідної зони по вул. Чумацький Шлях,22 в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 7000 | 5890.85 | 5 | 1 кошторис 4,8 м2
2.88 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 100000 | 99879.48 | 150 | 1 кошторис 150,7 м2
2.89 | Поточний ремонт дороги по вул. Садова в с. Нещерів Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 140000 | 138357.82 | 215 м2 | 1 кошторис 301,8 м2
2.90 | Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка (Микитове джерело) в с. Германівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 50000 | 49434.16 | 76 м2 | 1 кошторис 102,8 м2
2.91 | Поточний ремонт дороги по вул. Дорошенка в с. Кулі Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 80000 | 78848.11 | 120м2 | 1 кошторис 163 м2
2.92 | Поточний ремонт дороги по вул. Наливайка в с. Кулі Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 60000 | 59299.64 | 90м2 | 1 кошторис 122,6 м2
2.93 | Поточний ремонт дороги по вул. Садова в с. Семенівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 100000 | 96273.94 | 153м2 | 1 кошторис 210 м2
2.94 | Поточний ремонт дороги по вул. Нижні Солонці в с. Григорівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 65000 | 64137.54 | 52м2 | 1 кошторис 51,9 м2
2.95 | Поточний ремонт дороги по вул. Козацька в с. Григорівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 60000 | 2021.25 | 48м2 | 1 кошторис
2.96 | Поточний ремонт підпірної стінки по вул. Соборна, 19 в с. Григорівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 70000 | - | 18м/п | -
2.97 | Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Гусачівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 60000 | 59345.95 | 90м2 | 1 кошторис 122,7 м2
2.98 | Поточний ремонт дороги по вул. Перемоги в с. Гусачівка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 80000 | 78847.62 | 120м2 | 1 кошторис 163 м2
2.99 | Поточний ремонт дороги по вул. Садова в с. Мала Вільшанка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 140000 | 138357.8 | 215м2 | 1 кошторис 301,8 м2
2.100 | Поточний ремонт дороги Промкомплекс-Центральна садиба (від Т-перехрестя Комплекс-с.1 Травня до першого перехрестя перед житл.будинками м-н Яблуневий) в м.Обухів Київської області в т.ч. виготовлення КД | 190000 | 189247.6 | 120 м2 | 1 кошторис 178 м2
2.101 | Поточний ремонт дороги по вул.Калинова в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 35000 | 31369.1 | 29 | 29 м2
2.102 | Поточний ремонт дороги по вул.Осипенка в м.Обухів Київської області, | 35000 | - | 42 м2 | -
2.103 | Поточний ремонт пішохідної зони в районі будинку 150 по вул.Київська в м.Обухів Київської області, | 60000 | - | 10 м2 | -
2.104 | Поточний ремонт дороги в районі будинку 26г по вул.Каштанова в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 165000 | - | 80 м2 | -
2.105 | Поточний ремонт пішохідної зони по вул.Київська (в районі стадіону імені Мельника) в м. Обухів Київської області | 18000 | - | 15 м2 | -
| Разом по розділу 2 | 19053000 | 17555110.35
| сума економії після проведення відкритих торгів та виконання робіт (розділ 1,2) |  | 622571.21
| сума невиконання |  | 1174508.75
| Всього по програмі | 22602000 | 20804920.02
| Керуючий справами виконавчого комітету Обухівської міської ради | (підпис) |  | Віктор РОГОЗА
| Начальник відділу капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради | (підпис) |  | Тетяна АНТИПОВА