Додаток № 24 до інформації

Звіт

про хід виконання Програми «Шкільний бюджет участі на території Обухівської міської територіальної громади на 2020-2024 роки» за І півріччя 2023 року

| № п/п | Назва ліцею | Назва проекту | Показники витрат |  | Відсоток виконання, % | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Передбачена сума бюджетних коштів на 2023 рік, грн. | Виконання за І півріччя 2023 року, грн. |  |  |
| 1 | Академічний ліцей ім. Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області, м. Обухів | «Творча майстерня в актовій залі Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області» | 125 460,0 | - | - | Проект реалізований За рахунок проведення торгів при реалізації проекту виникла економія коштів в сумі 41 040,0 грн. |
| 2 | Академічний ліцей № 4 Обухівської міської ради Київської області, м. Обухів | «Робимо школу кращою! Все для опанування природничих наук!» | 127 876,0 | 127 876,0 | 100 | Виконано |
| 3 | Григорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області с. Григорівка | «Лабораторія під відкритим небом» | 112 000,0 | 66430,0 | 59 | Реалізація проекту продовжується. Проведена закупівля частини обладнання. |
| Всього по Програмі |  |  | 365336,0 | 194 306,0 | 53,2 |  |

Керуючий справами Виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області           (підпис)          Віктор РОГОЗА