Додаток до рішення Виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області

від 15 серпня 2023 року №221

Звіт

про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного   розвитку Обухівської міської  територіальної громади Київської області на 2022-2024 роках за І півріччя 2023 року

| № | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік |  | Результати виконання завдання/заходу Програми | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. Розвиток реального сектору економіки |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Промисловість |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сприяння у просуванні промислової продукції, виробленої на підприємствах громади, на внутрішній та зовнішні ринки шляхом участі підприємств у виставково-ярмаркових заходах, форумах | І півріччя 2023 |  | Виконується | Впродовж звітного періоду до підприємств Обухівської міської територіальної громади доводилася інформація щодо участі у форумах, бізнес-зустрічах, виставково-ярмаркових заходах, онлай – семінарах (5 заходів). У І півріччі з керівниками підприємств було проведено онлайн захід «Економічні тенденції точки зору бізнесу» на якому обговорювалися питання економічних тенденцій з точки зору бізнесу. | - |
| 2 | Реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на оновлення основних фондів підприємств, встановлення нового обладнання, яке базується на принципово нових технологіях (ресурсозберігаючих, енергозберігаючих, екологічно безпечних), на використанні наукових досліджень і розробок | І півріччя 2023 |  | Не виконано | - | В звітному періоді реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на оновлення основних фондів підприємств, встановлення нового обладнання, яке базується на принципово нових технологіях (ресурсозберігаючих, енергозберігаючих, екологічно безпечних), на використанні наукових досліджень і розробок не було по причині війни в державі |
| 3 | Упровадження у виробництві процесів імпортозаміщення з метою розширення попиту вітчизняних товарів на внутрішньому ринку держави у ТОВ «Алеана», ПрАТ «ККПК», ТОВ «Аерок», ТОВ «Інтерфом», ТОВ «Геліком ЛВ», ТОВ «Золотой мандарин Крадра » | І півріччя 2023 |  | Виконується | За оперативними даними вказаними підприємствами, за винятком ТОВ «Аерок», в звітному періоді експортовано товарів на суму – 5,78 млн. дол. США. Імпортовано сировини, обладнання, запчастин на суму 22,35 млн. дол. США. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 16,57 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,3. | Підприємства для власного виробництва продукції імпортують до 80% сировини, запчастин та обладнання до 20 %, а це призводить до виготовлення продукції з більшою доданою вартістю. |
| 4 | Створення та постійне оновлення бази даних продукції, яку виробляють промислові підприємства з метою використання цих матеріалів для інформування потенційних споживачів | І півріччя 2023 |  | Виконується | Оновлювався створений каталог продукції підприємств громади, який розміщений на офіційному сайті Обухівської міської ради і доступний для всіх зацікавлених осіб. | - |
| 5 | Проведення роботи щодо моніторингу проблемних питань діяльності промислового комплексу та сприяння їх вирішенню на державному та регіональному рівнях | І півріччя 2023 |  | Виконується | Щокварталу проводився моніторинг діяльності промислового комплексу Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області. Нажаль військова агресія російської федерації проти України внесла корективи в роботу промислових підприємств. Більшість підприємств втратили великі ринки збуту власної продукції на сході країни. Виникли проблеми із сировиною, із доставкою матеріалів та сировини, що призвело до зниження об’ємів продажу продукції та сталій роботі підприємств. | - |
| 6 | Спільно з організацією роботодавців організовувати проведення засідань, круглих столів щодо стану розвитку базових галузей промисловості регіону | І півріччя 2023 |  | Не виконано | - | Нажаль військова агресія російської федерації проти України внесла корективи в роботу промислових підприємств. На даний час організація роботодавців ліквідована |
| 7 | Підготовка реєстру непрацюючих підприємств та підприємств з низькою потужністю | І півріччя 2023 |  | Виконується | Управлінням економіки Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області впродовж року проводився моніторинг щодо діяльності підприємств на території Обухівської громади. Підприємств, які припинили свою діяльність в звітному періоді, не виявлено. Проте слід зазначити, що з березня 2022 року ТОВ «АЕРОК» заблоковані рахунки підприємства згідно до постанови НБУ від 24 лютого 2022 року №18. На даний час товариство не працює. | - |
| 8 | Сприяння реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, спрямованих на реконструкцію і технологічне переоснащення виробничих потужностей провідних підприємств громади з метою освоєння ними нових видів продукції, конкурентоспроможних як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках | І півріччя 2023 |  | Виконується | На ПрАТ «Обухівський молочний завод» у звітному періоді модернізовано обладнання, а саме: лінію по переробці молока та модернізовано обладнання для пакування продукції в стрейч плівку. ПрАТ «Київський картонно паперовий комбінат» змонтовано та введено в експлуатацію систему промивки сіток в 3 сушильній групі картоноробної машини (КРМ) №2, а також змонтовано та запущено в роботу машину Vario 125 для наклеювання відривної стрічки на коробки для Нової пошти. ТОВ «Золотой мандарин Квадра» - проведено ремонт та оновлення обладнання, машин та інших основних засобів. | - |
| 9 | Інформаційне забезпечення участі підприємств громади у виставках інноваційних розробок наукових установ і вищих навчальних закладів Києва | І півріччя 2023 |  | Виконується | Впродовж звітного періоду до підприємств Обухівської громади доводилася інформація щодо проведення форумів, бізнес-зустрічей. Діє Урядовий проєкт «єРобота», який передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області постійно проводиться інформування суб’єктів господарської діяльності щодо участі в програмах. | - |
| 11 | Впровадження підприємствами громади ресурсо-, енергозберігаючих технологій; розроблення сучасних технологій і техніки для переробних галузей виробництва, насамперед, агропромислового комплексу та харчової промисловості, створення конкурентоспроможних переробних виробництв | І півріччя 2023 |  | Виконується | З метою зменшення споживання електроенергії проводилася заміна світильників з ртутними лампами на енергозберігаючі, світлодіодні. З метою економії енергоресурсів УВП УТОС були закуплені паливні полети для власної котельні. З метою заощадження енергоресурсів ПП «Обухівміськвторресурси» запроваджують використання альтернативних видів палива власного виробництва – брикети. | - |
| 1.2 Агропромисловий комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посів сільськогосподарських культур | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Агропромисловими підприємствами громади з початку року було посіяно: 477,0 га пшениці; 110,0 га ячменю; 26,0 га овесу; 3372,9 га кукурудзи; 4437,5 га соняшнику, 66,0 га гречки; 674,7 га сої; 954 га цукрового буряку. Також, здійснений посів коренеплодів, бульбоплодів, культур овочевих продовольчих, а саме: 2,3 га картоплі та овочевих культур 1,1 га. Організація збору сільськогосподарських культур на початковому етапі. Так, за звітній період зібрано: 572 тис. т пшениці, урожайність 50,2 ц/га; 944,12 тис. т ріпаку, урожайність 28,3 ц/га. | Збиральна кампанія не закінчена |
| 2 | Сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток агропромислового комплексу громади | І півріччя 2023 |  | Не виконано | Залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток агропромислового комплексу громади впродовж І півріччя 2023 року не прослідковувалося | Відсутність інвесторів |
| 3 | Вирощування риби | І півріччя 2023 |  | Виконання часткове | Зариблення 200 г (малька) коропа, загальною масою – 400 кг; зариблення 70 г (малька) карася, загальною масою – 3 т. | Зниження вирощування риби в зв’язку з війною в державі |
| 4 | Розвиток тваринництва | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | За звітній період отримало удій молока – 6409 ц, що на 165 ц менше ніж за звітній період минулого року; удій молока на 1 фуражну корову – 3157 кг (3579 кг – за I півріччя 2022 р.); одержано приплоду телят – 94 голови (87 голів за I півріччя 2022 р.); одержано привісу ВРХ – 565,50 ц (282 ц за I півріччя 2022 р.); середньодобовий приріст ВРХ - 1230 гр. (597 гр. за I півріччя 2022 р.). Поголів’я ВРХ склало – 465 голів, в тому числі корів - 208 голів (за I півріччя 2022 р. 458 голів, з них корів - 183); поголів’я свиней – 42 голови (134 голови за I півріччя 2022 р.). Одержано привіси свиней – 6,0 ц (11 ц за I півріччя 2022р.); кількість кормоднів склала – 9291 к/дн (29582 к/дн за I півріччя 2022 р.); середньодобовий приріст свиней - 65 гр. (37 гр. за I півріччя 2022 р.); забито - 14 голів свиней (11 голів за I півріччя 2022 р.). | Складна ситуація в країні, яка пов’язана з військовою агресією російської федерації |
| 1.3 Енергоефективність |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна трубопроводів теплової мережі на попередньо ізольовані трубопроводи | І півріччя 2023 |  | Виконується | В звітному періоді виготовлено проєктно - кошторисну документацію на реконструкцію (технічне переоснащення) КТЕП №9 вул. Київська, 111 г, в т. ч. коригування КД та експертиза (на даний час виконані роботи на суму 3135,4 тис. грн.); Розпочаті роботи по реконструкції теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянці КТЕП №7-ТК9.01 по вул. Каштанова, 7 (на даний час виконані роботи на суму 3861,6 тис. грн.); укладений договір на виготовлення проєктно - кошторисної документації «Реконструкція магістральних теплових мереж на ділянці від пункту розподілу №2 по вул. Миру, 13 а до церкви Різдва Пресвятої Богородиці по вул. Миру, 12 а, в тому числі: експертиза | - |
| 2 | Реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергоощадних ламп | І півріччя 2023 |  | Виконується | За кошти бюджету громади замінено лампи зовнішнього освітлення у кількості 785 шт., в т. ч у сільській місцевості замінено 298 лам, у м. Обухів – 487 ламп на суму 659,6 тис. грн. | - |
| 3 | Застосування малопотужних (6, 8, 11 Вт) мініатюрних енергозберігаючих ( в т. ч. світлодіодних) ламп у внутріпід’їздному освітленні житлових будинків, замість ламп розжарювання і встановлення датчиків присутності, які включають освітлення при необхідності | І півріччя 2023 |  | Виконується | По житлових багатоповерхових будинках ТОВ «МЖЦ» замінено 67 світильників на енергозберігаючі на суму 12,5 тис. грн. | - |
| 4 | Впровадження індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках | І півріччя 2023 |  | Не виконано | - | У звітному періоді роботи не проведені, планується виконання заходів на друге півріччя поточного року |
| 1.4 Транспорт та дорожнє господарство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покращення якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, шляхом включення до конкурсних умов вимог щодо використання транспортних засобів категорії не нижче Євро-4, виконання рейсів саме тими засобами, які виставлені на конкурс, та забезпечення наявності транспортних засобів обладнаних для обслуговування пасажирів з особливими потребами на кожному маршруті | І півріччя 2023 |  | Виконується частково | Для покращення якості обслуговування пасажирів з обмеженими можливостями на території Обухівської міської територіальної громади задіяні 2 транспортних засобів на міських та приміських маршрутах | Здійснюється використання власного більш комфортного транспорту |
| 2 | Поліпшення стану доріг комунальної власності, шляхом забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для належного їх утримання | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Впродовж звітного періоду вжиті заходи з організації безпеки дорожнього руху. Так, за кошти бюджету Обухівської міської територіальної громади Київської області виготовлено 43 одиниці кошторисної документації та здійснено поточний ремонт доріг та пішохідних зон площею 5302 м2 на суму 4346,2 тис. грн. по вулицях: Київська, Миру, Каштанова, Малишка, 8 Листопада, Трипільська, Панський Яр, Б. Хмельницького, Шевченка, 8 Березня, Піщана, м-н Яблуневий, масив Лукавиця, м-н Сосновий, с. Таценки, Васильківська, Соборна, Зарічна, І. Франка, Гончарна, Весняна, Яровівська, ж.м. Полянський, Козацький шлях, Солов’їна, Кузьми Краськова, СТ «Уют» с. Таценки; с. Красна Слобідка - Першотравнева, Качаївщина, Приозерна; с. Нещерів – Васильківська, Тараса Григоровича Шевченка; с. Перше Травня – М. Васильківського; с. Красне Перше – Шевченка; с. Деремезна – Братів Пенькових; с. Мала Вільшанка - Васильківська, Шевченка; с. Перегонівка – Воїнів; с. Семенівка – Сагайдачного; с. Долина – І. Франка; с. Германівка – Братів Пономарьових, Леоніда Коваленка; с. Григорівка – Нижні Солонці; с. Матяшівка – вулиця Садова; с. Гусачівка _ Слави; с. Дерев’яна - Глинищанська; с. Копачів – Миру | - |
| 2. Розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробка та виконання завдань Програми розвитку малого та середнього підприємництва на території Обухівської міської територіальної громади Київської області | І півріччя 2023 |  | Виконується | Здійснюються напрацювання та в стадії розроблення Програма малого та середнього підприємництва на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області | - |
| 2 | Запровадження прозорого обговорення проектів регуляторних актів виконавчого органу Обухівської міської ради (в т.ч. із застосуванням Методики оцінки витрат та економічних вигід та М-Тесту) | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Був затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік. План та зміни до нього оприлюднені на офіційному сайті Обухівської міської ради Київської області в рубриці «Регуляторна політика». Для одержання пропозицій і зауважень розробниками проектів регуляторних актів проводились відкриті обговорення проектів регуляторних актів. До обговорень залучалися представники громадськості та місцевого приватного бізнесу. Питання, які стосувалися малого та середнього підприємництва виносилось на розгляд ради підприємців при Виконавчому комітеті Обухівської міської ради Київської області, обговорювалось на засіданні Координаційної ради з питань розвитку підприємництва. З метою виявлення неефективних регуляторних рішень та регуляторних актів, які призводять до створення адміністративних, економічних та організаційних перешкод для розвитку підприємництва, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами постійно проводяться заходи з відстеження результативності регуляторних актів. В поточному році всі звіти відстеження результативності регуляторних актів були оприлюднені на офіційному сайті Обухівської міської ради Київської області, обговорені на засіданнях постійної комісії з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, на яку покладено повноваження Обухівської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики. Всі регуляторні акти готувалися із застосуванням Методики оцінки витрат та економічних вигід та М-Тесту. | - |
| 3 | Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, здійснення перегляду регуляторних актів, ведення реєстру регуляторних актів | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | З метою виявлення неефективних регуляторних актів, які призводять до створення адміністративних, економічних та організаційних перешкод для розвитку підприємництва, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами постійно проводяться заходи з відстеження результативності регуляторних актів. Відповідно до Плану – графіку здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів в звітному періоді 2023 року було проведено: 5 заходів з повторного відстеження та 2 заходи з періодичного відстеження. | - |
| 4 | Співпраця виконавчого органу Обухівської міської ради з Радою підприємців при виконавчому комітеті міської, організацією роботодавців, Обухівською організацією «Всеукраїнська асоціація жінок – підприємців «Жіночий альянс» | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | На території Обухівської громади створена та діє Рада підприємців при Виконавчому комітеті Обухівської міської ради Київської області, склад якої затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.06.2011 №54. В звітному періоді за участі представників виконавчого комітету міської ради проведено 1 засідання Ради підприємців, на яких розглядались проблемні питання в сфері підприємницької діяльності. Крім того, на території Обухівської міської територіальної громади функціонують: громадське об’єднання жінок - підприємців «Жіночий альянс», Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради, з якими налагоджена дієва співпраця. Також, було проведено 2 засідання Координаційної ради. | - |
| 5 | Розробка та подання на розгляд міської ради ініціатив щодо встановлення ставок та пільг по місцевих податках та зборах, визначення місць та розміщення об’єктів сезонної виносної, пересувної торгівлі, нестаціонарних об’єктів послуг, розваг, відпочинку | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Щодо розміщення об’єктів сезонної виносної, пересувної торгівлі, нестаціонарних об’єктів послуг, розваг, відпочинку на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області затверджений Порядок передачі окремих об’єктів благоустрою Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області в тимчасове використання не за функціональним призначенням для здійснення господарської діяльності у сфері споживчого ринку та послуг. В звітному періоді укладено 13 договорів; надходження до бюджету громади склали – 133789,91 грн. | Так як місцеві податки на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області прийняті на необмежений термін, а в період воєнного стану ініціативи щодо встановлення нових ставок та пільг по місцевих податках та зборах не було, то вказане питання не виносилося на розгляд ради |
| 6 | Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності незайнятому населенню; правильності оформлення дозвільних документів | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Сприяння у започаткуванні власної справи є одним із пріоритетних напрямків роботи Обухівської філії Київського обласного центру зайнятості з розвитку малого та середнього бізнесу. Для реалізації самозайнятості у філії центру зайнятості діє певний механізм, за яким з бажаючими організувати власну справу проводиться послідовна робота, що включає певні напрямки. В профінформаційному секторі знаходяться необхідні матеріали та література щодо організації підприємницької діяльності. Для незайнятих громадян проводяться робочі семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність; пропонується необхідна інформація щодо можливостей її започаткування. Надається допомога у формуванні та розвитку власної бізнес-ідеї; у виборі професій, придатних для зайняття індивідуальною трудовою діяльністю; при потребі здійснюється професійна підготовка за цими професіями. Останній етап – формування бізнес-ідеї та успішний захист бізнес-плану на комісії з надання одноразової допомоги по безробіттю для організації власної справи. | - |
| 7 | Сприяння участі представників малого та середнього підприємництва у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Регулярно висвітлювалися та доводилися матеріали до суб’єктів малого та середнього підприємництва щодо участі у форумах, семінарах, виставках, конкурсах тощо через соціальні мережі, а саме на тему: «Інтеграція релокованого бізнесу в життя громади»; Можливості зростання для бізнесу в умовах воєнного стану; «Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації», за підтримки Національного університету харчових технологій; у форумі власників і керівників бізнесу на тему «Економічна модернізація», присвячений спільній позиції бізнесу щодо принципів відбудови України, просуванню економічних свобод і розвитку бізнес-культури, за підтримки Громадської спілки « ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ»; Український бізнес : підтримка та можливості в умовах війни; тренінг «Навчання з написання проєктів для одержання грантів»; «Зміни в адмініструванні та сплаті податків»; «Стан, потреби та перспективи бізнесу: результати дослідження ТГ, ОВА»; «Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України»; «Економічні тенденції з точки зору бізнесу»; «Програма управління знаннями сектору біоенергетики в Україні: ключ до сталого розвитку»; «Економічний профайл»; «Розвиток продуктів для корпоративного ринку»; «Мінімальне податкове зобов’язання» . Попри всі негаразди, підприємці нашої громади продовжували налагоджувати міжнародні торгівельні контакти, розширювали ринки збуту тощо. Так, в Італійському місті Ріміні проходила виставка харчових технологій під назвою "SIGEP THE DOLCE WORLD EXPO", в якій прийняли участь представники бізнесу нашої громади з метою налагодження тісного співробітництва та обміну досвідом щодо впровадження сучасних автоматизованих систем харчової промисловості | - |
| 8 | Проведення засідань Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Обухівської міської ради | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | З метою ефективного використання можливостей підприємництва для розвитку національної економіки, прискорення економічних реформ, вирішення соціальних проблем та забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність при виконавчому комітеті Обухівської міської ради створено Координаційну раду з питань розвитку підприємництва. У I півріччі проведено 2 засідання Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при Виконавчому комітеті Обухівської міської ради Київської області, на яких розглядалися питання щодо організації заходів взаємодії Головного управління ДПС у Київській області та план роботи Координаційної ради та ради підприємців при Виконавчому комітеті Обухівської міської ради Київської області | - |
| 9 | Сприяння споживачам у вирішенні проблемних питань у сфері захисту прав споживачів | І півріччя 2023 |  | Виконується | В звітному періоді звернень від споживачів у вирішенні проблемних питань у сфері захисту прав споживачів не надходило. | - |
| 10 | Співпраця влади та бізнесу | І півріччя 2023 |  | Виконується | В березні 2023 року відбулась робоча зустріч з представниками Обухівської філії Київського обласного центру зайнятості, на якій розглядались нові програми підтримки роботодавців та мікрогранти від держави, спрямовані на зростання зайнятості серед населення та розвиток ринку праці. Також, на сайті Обухівської міської територіальної громади представлений Грантовий Дайджест, для інформування та зацікавленості мешканців громади для введення та започаткування підприємницької справи відповідного напрямку. Для розвитку підприємництва жінки, в січні 2023 року Всеукраїнською благодійною організацією «Конвіктус Україна» в партнерстві з Інститутом Pact Ukraine за підтримки Уряду Канади в місті Обухів проведено тренінг проєкту на тему: «Жінки залучені: шлях до зростання та економічної безпеки», в якому приймали участь 11 мешканок Обухівської громади. З метою утвердження жіночого лідерства, а також представлення можливостей для розвитку жіночого підприємництва, за участю Київської обласної державна адміністрації спільно з Business Woman Club за підтримки Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» у червні проходив жіночий бізнес-форум «Жіноче лідерство в часи викликів. Київщина», на який було запрошено підприємців Обухівської громади |  |
| 3. Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Співпраця з Агенцією регіонального розвитку щодо залучення інвесторів з метою сприяння притоку інвестицій в громаду, створення індустріальних парків або промислових зон, сприяння в реалізації проектів регіонального розвитку, розвитку підприємств | І півріччя 2023 | Виконується |  | Налагоджена співпраця з Агенцією регіонального розвитку щодо залучення інвесторів з метою сприяння притоку інвестицій в громаду, створення індустріальних парків або промислових зон, сприяння в реалізації проектів регіонального розвитку, розвитку підприємств. Вступили до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація інвестиційно – привабливих громад», укладено договір про співпрацю | - |
| 2 | Популяризація інвестиційного потенціалу громади серед міжнародних організацій та компаній (інвесторів). Виготовлення та розповсюдження іміджевої продукції та інформаційно - презентаційних матеріалів (буклетів, проспектів, банерів тощо) для поширення інформації про інвестиційну привабливість Обухівської міської територіальної громади Київської області | І півріччя 2023 | Виконується |  | Інвестиційний паспорт Обухівської міської ради висвітлений на сайті міської ради; осучаснений матеріал щодо міста Обухова відображений на сторінці «Вікіпедія». Інформаційний матеріал щодо розвитку громади, можливостей громади направлявся до Київської ОДА для висвітлення на сайті та популяризації серед міжнародних організацій та компаній (інвесторів). Розроблено пакет документів для інвесторів на правах приватного партнерства. Розроблена Концепція створення приватного партнерства в галузі інформаційних технологій в Обухівській міській територіальній громаді Київської області. З метою популяризації інвестиційного потенціалу громади Стратегією розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки та Програмою соціально - економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 - 2024 роки передбачені переліки інвестиційних проектів (об’єктів будівництва), які плануються реалізувати на території Обухівської міської територіальної громади Київської області, які висвітлені на сайті Обухівської міської ради. | - |
| 3 | Сприяння участі представників Обухівської міської територіальної громади Київської області у міжнародних виставках, форумах тощо. Участь у щорічному Міжнародному інвестиційному форумі Київської області | І півріччя 2023 | Не виконувалося |  | - | Продовж звітного періоду представники Обухівської міської ради не брали участь у щорічному Міжнародному інвестиційному форумі Київської області та у міжнародних виставках, форумах через військову агресію російської федерації. |
| 4 | Проведення семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів (базових, спеціалізованих, для тренерів) з метою сприяння участі суб'єктів підприємницької діяльності у програмах міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва. Участь у навчальних семінарах, тренінгах, круглих столах з питань підвищення ефективності роботи із залучення інвестицій з підготовкою та друком необхідних матеріалів за відповідною тематикою | І півріччя 2023 | Виконувалося частково |  | Приймали участь в усіх онлайн – семінарах, які пропонувалися для навчання. Такі семінари доводилися і до суб’єктів господарювання з метою отримання знань, навиків тощо. Було прослухано 5 вебінарів з питань підвищення ефективності роботи із залучення інвестицій: «Ініціювання інвестиційних проектів щодо розвитку соціальної інфраструктури громад»; «Методологічні засади підготовки інвестиційних проектів»; «Фінансове моделювання в процесі підготовки інвестиційних проектів»; «Засоби підвищення інвестиційної привабливості міст в Україні для західних компаній»; «Інвестиційний паспорт громади». | Продовж звітного періоду семінари, семінар - тренінги, тренінги Виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області не проводилися у зв’язку з воєнним станом в державі. |
| 5 | Виготовлення презентаційного відео ролику про інвестиційний та промисловий потенціал регіону іноземною мовою та просування ролику в мережі Інтернет за допомогою таргетування у мережі Facebook | І півріччя 2023 | Не виконано |  | Впродовж звітного періоду презентаційний відео ролик про інвестиційний та промисловий потенціал громади не виготовлявся | Кошти на реалізацію вказаного заходу не передбачалися |
| 6 | Організація та проведення круглого столу з питань розвитку інвестиційного та промислового потенціалу регіону із залученням міжнародних та вітчизняних експертів | І півріччя 2023 | Не виконано |  | - | Не проводилися у зв’язку з воєнним станом в державі |
| 7 | Розвиток міжнародної співпраці | І півріччя 2023 | Не виконано |  | - | У зв’язку з воєнним станом в державі |
| 8 | Сприяння в забезпеченні участі членів офіційних делегацій громади у міжнародних заходах: у межах України та за кордоном | І півріччя 2023 | Не виконано |  | В звітному періоді делегації Обухівської міської територіальної громади у міжнародних заходах: у межах України та за кордоном не приймали | Не проводилися у зв’язку з воєнним станом в державі |
| 4. Зовнішньоекономічна діяльність |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Інформаційна підтримка підприємств-експортерів в розширенні їхньої присутності на міжнародних торговельних ринках та у пошуку бізнес-партнерів за кордоном; | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Впродовж звітного періоду через соціальні мережі доводилася інформація щодо торгівельних ринків збуту продукції та пошуку бізнес – партнерів; Оновлювався розроблений каталог підприємств громади з метою поширення інформації про зовнішньоекономічну діяльність громади, який розміщений на сайті Обухівської міської ради Київської області. |  |
| 2 | Сприяння у забезпеченні участі суб’єктів підприємницької діяльності у міжнародних виставково-ярмаркових заходах як інструменту презентації економічного потенціалу міста на світовому рівні | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | У звітного періоді в Італійському місті Ріміні проходила виставка харчових технологій під назвою "SIGEP THE DOLCE WORLD EXPO", в якій прийняли участь представники бізнесу нашої громади з метою налагодження тісного співробітництва та обміну досвідом щодо впровадження сучасних автоматизованих систем харчової промисловості. |  |
| 3 | Продовження роботи щодо поширення інформації про зовнішньоекономічну діяльність громади у засобах масової інформації, мережі Інтернет, сприяння у проведенні презентацій експортного потенціалу громади на міжнародних форумах, а також через посольства України | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, Національним проектом Дія.Бізнес та Advanter Group, в рамках ініціативи для відновлення економіки, розвитку підприємництва та експорту України був проведений Форум Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України. Запрошення для участі у даному заході було відправлено на електронні пошти підприємствам, які здійснюють господарську діяльність на території Обухівської міської територіальної громади. | - |
| 4 | Проведення моніторингу проблемних питань, що гальмують розвиток експортного потенціалу підприємств громади, та подання його результатів разом з пропозиціями щодо їх розв’язання для вжиття відповідних заходів на державному рівні | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Постійно проводився моніторинг проблемних питань, що гальмують розвиток експортного потенціалу, та питань щодо розвитку підприємництва, які в подальшому направлялися до Верховної ради України та профільних міністерств, Київської обласної державної адміністрації з метою їх вирішення та врегулювання. | - |
| 5 | Розвиток міжнародного співробітництва | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | За оперативними даними в звітному періоді обсяг експорту склав – 5,78 млн. доларів; обсяг імпорту – 22,35 млн. доларів. У звітному періоді ТОВ «Інтерфом» експортувало пінополіуретан власного виробництва на суму 0,65 млн. доларів. За цей же час імпортовано хімічної сировини для потреб власного виробництва на суму 2,32 млн. доларів. Основні країни здійснення зовнішньоекономічної діяльності – Німеччина, Польща, Молдова, Фінляндія, Румунія, Нідерланди, Італія, Угорщина. ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» експортувало своєї продукції (паперові вироби, картон, гофропродукція) на суму 4,48 млн. доларів у Вірменію, Австрію, Бельгію, Хорватію, Латвію, Литву, Грузію, Молдову, Монголію, Ізраїль, Польщу, Румунію, Сербію, Словаччину. Імпортовано (целюлозу, макулатуру, хімікати, обладнання, запчастини) на суму 16,16 млн. доларів із Австрії, Швейцарії, Чеської республіки, Німеччини, Естонії, Іспанії, Фінляндії, Франції, Великобританії, Угорщини, Італії, Латвії, Польщі, Молдови, Румунії, Сербія, Швеція, Словенії, Словацької республіки, США, Об’єднаного королівства. ТОВ «Алеана» експортувало товари із пластмаси у Болгарію, Вірменію, Молдову, Литву, Грузію, Польщу на суму 0,61 млн. доларів. Імпортувало сировину на суму 1,86 млн. доларів із Словаччини, Італії, Угорщини, Туреччини, Тайваню, Китаю. ТОВ «Геліком ЛВ» імпортувало сировину, фурнітуру до деревно-полімерних виробів (кліпси, шурупи) на суму 0,04 млн. доларів із Німеччини, Китаю. Компанією «Трипільське сонце» експортовано продукцію (чай в асортименті) на суму 0,04 млн. доларів в Естонію. Імпортовано пакувальні матеріали та чай в асортименті на суму 1,77 млн. доларів із Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Великобританії, Швейцарії, Китаю, Індії, Кенії, Арабських Емірат та Шрі Ланки. ТОВ «Золотий Мандарин Квадра» імпортовано запчастини (форми) для тротуарної плитки на суму 0,19 млн. доларів із Польщі, Італії, Німеччини, Австрії |  |
| 5. Фінансова самодостатність |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, посилення роз’яснювальної роботи з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігання порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна | І півріччя 2023 |  | Виконується | Щоквартально проводяться наради з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. В умовах воєнного стану фінансування проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, тому кредиторська заборгованість станом на 01.07.2023 зареєстрована у сумі 341,4 тис. грн. | - |
| 2 | Проведення аналізу виконання дохідної частини бюджету. | І півріччя 2023 |  | Виконується | До загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області за I півріччя 2023 року надійшло коштів (без врахування трансфертів) у сумі 295180,7 тис. грн, що становить 110,9 відсотків до плану (266131,3 тис. грн). Проти минулого року, доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 39577,1 тис. грн. (доходи за I півріччя 2022 року складали 255603,6 тис. грн). Проти минулого року найбільше збільшились надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб на 20941,6 тис. грн, по акцизному податку на 10349,7 тис. грн, по місцевим податках та зборах на 8755,2 тис. грн. У структурі доходів загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади Київської області найвагомішу частку становлять податкові надходження –290746,0 тис. грн, що складає 110,5 відсотків до плану (план – 263115,1 тис. грн). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,5 відсотків. Бюджет Обухівської міської територіальної громади Київської області по видатках загального фонду бюджету за I півріччя 2023 року виконаний на 88,2% (уточнені планові призначення 392108,4 тис. грн, касові видатки 345845,0 тис. грн). Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, тепло- енергоносії, харчування. Станом на 1 липня 2023 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Обухівської міської територіальної громади Київської області, відсутня. За перше півріччя 2023 року бюджет Обухівської міської територіальної громади отримав офіційних трансфертів у сумі 85 445,8 тис. грн а саме: - додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномаштабною збройною агресією російської федерації в сумі 3 282,0 тис. грн; - освітня субвенція з державного бюджету – 76 046,0 тис. грн; - дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 193, 6 тис. грн; - субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилих приміщень для сімей учасників бойових дій в сумі 849,0 тис. грн; - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 005,3 тис. грн; - субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 451,1 тис. грн; - інші субвенції з місцевого бюджету – 2 589,4 тис. грн; - субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 29,4 тис. грн. | - |
| 3 | Залучення до сплати податку з доходів фізичних осіб філій, відокремлених підрозділів, які проводять діяльність на території громади | І півріччя 2023 |  | Не виконувалося | - | В звітному періоді листи підприємствам, які не зареєстровані на території Обухівської міської територіальної громади Київської області, але здійснюють господарську діяльність на її території, з приводу сплати податку на доходи з фізичних осіб, не направлялися так як не прослідковувалися такі підприємства |
| 4 | Інвентаризація програм, затверджених міською радою та визначення їх пріоритетності щодо фінансування | І півріччя 2023 |  | Виконується | Постійно проводилась інвентаризація місцевих програм Обухівської міської ради, де були визначені пріоритетні заходи щодо фінансування | - |
| 5 | Забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів міського бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника | І півріччя 2023 |  | Виконується | Впродовж звітного періоду проводився аналіз витрат головних розпорядників бюджетних коштів і виключалися непріоритетні не ефективні витрати. Фінансування проводилося лише тих видатків, які забезпечували виконання основних функцій і завдань головних розпорядників. | - |
| 6 | Посилення бюджетної дисципліни | І півріччя 2023 |  | Виконується | Впродовж звітного періоду здійснювався контроль щодо бюджетної дисципліни | - |
| 6. Розвиток соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім'ї |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поліпшення демографічної ситуації в місті за рахунок зміцнення інституту сім'ї та покращення здоров'я населення, зростання тривалості його життя шляхом забезпечення ефективних форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвитку видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів, а також за рахунок удосконалення системи сімейної медицини та охорони материнства і дитинства, профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань | І півріччя 2023 |  | Виконується | За оперативними даними станом на 01.07.2023 на території громади проживає 41757 осіб, із них міське населення складає 30900 осіб, населення сільської місцевості – 10857 осіб. За звітний період народилось – 209 осіб, померло – 440 осіб. Загальний коефіцієнт народжуваності (на 1000 осіб) склав 5,0 %, загальний коефіцієнт смертності (на 1000 осіб) склав 10,5 %. Коефіцієнт природного приросту склав - (-5,5) %. З метою поліпшення демографічної ситуації в громаді за рахунок зміцнення інституту сім'ї та покращення здоров'я населення, зростання тривалості його життя: - проведено обстеження сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах – 105 сімей; - забезпечено базовими соціальними послугами дітей в територіальній громаді – 220; - надано соціальні послуги для дітей та сімей з дітьми – 516; - вилучено 7 дітей із сімей, де були загрозливі умови життю та здоров’ю, з них влаштовано: до закладу соціального захисту 1 дитину; до сім’ї патронатного вихователя – 2 дитини; повернуто до біологічної родини – 4 дитини | - |
| 2 | Розвиток сімейних форм виховання та усиновлення дітей | І півріччя 2023 |  | Виконується | На сьогоднішній день забезпечено право кожної дитини на виховання у сімейних формах. Протягом звітного періоду під опіку влаштовано 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 7 дітей – влаштовані у сім’ї родичів, з яких: 2 – під опіку бабусь, 1 – під опіку тітки, 3 – під опіку діда, 1 – під опіку дядька (військовий капелан). 2 дітей – влаштовані у сім’ю громадян України, кандидатів в усиновлювачі, з подальшим їх усиновленням. Одна дитина – усиновлена своїми опікунами. Створені та функціонують 2 сім’ї патронатного вихователя, в яких вже отримали соціальні послуги 12 дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах. | - |
| 3 | Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | І півріччя 2023 |  | Виконується | Рішенням Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області опікун призначається відповідальною особою за збереження існуючого у дитини рухомого чи нерухомого майна. З цього питання опікун надає до органу опіки та усі необхідні документи, що підтверджують право власності чи користування дитини майном; надає дозвіл здійснювати перевірку стану утримання та збереження майна; здійснює інші заходи щодо покращення умов проживання, санітарного стану житла придатності його для проживання, тощо. Із 70 дітей, які перебувають на первинному обліку служби та влаштовані під опіку, піклування: 63 – мають право користування майном; 7 – право власності; без житла - 0. | - |
| 4 | Забезпечення безпечного та змістовного оздоровлення і відпочинку дітей | І півріччя 2023 |  | Виконується | Розпочато оздоровлення дітей пільгових категорій: за кошти з міського бюджету придбано 50 путівок на 21 день до дитячого закладу «Білочка» Мукачівського району Закарпатської області | Оздоровча зміна 27.06. – 17.07.2023 |
| 5 | Профілактика злочинності, негативних проявів серед дітей, запобігання безпритульності та бродяжництва | І півріччя 2023 |  | Виконується | Службою ведеться облік неповнолітніх, які схильні до правопорушень, пропускають навчання і знаходяться в групі ризику. На кожну дитину заведена особова справа, в якій зазначені проведені профілактичні заходи. З метою профілактики підліткової злочинності систематично проводяться перевірки стану правовиховної роботи у навчальних закладах. Адміністрації навчальних закладів надається консультативна допомога з питань протидії підліткової злочинності. Соціальними педагогами та психологами навчальних закладів постійно проводиться корекційно-роз’яснювальна та профілактична робота з дітьми, що перебувають на внутрішньошкільному обліку, ведеться база даних на дітей даної категорії. Спільно із сектором ювінальної превенції проводяться рейди «Діти», «Вулиця», «Сім’я та побут», тощо, по виявленню дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та схильні до бродяжництва. | - |
| 6 | Підтримка багатодітних сімей. Матері-героїні | І півріччя 2023 |  | Виконується | На обліку перебуває 37 матерів багатодітних родин, яким було присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» | - |
| 7 | Попередження насильства в сім’ї | І півріччя 2023 |  | Виконується | У Академічних ліцеях Обухівської міської територіальної громади продовжується робота серед учнівської молоді: проводяться індивідуальні консультування, бесіди на тему «Дитина та її психічне здоров’я», «Насильство у сім’ї», «Дитина і розлучення», «Культура сімейних взаємин», роздаються буклети та інші інформаційні матеріали зазначеної тематики. На території громади працюють дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства, які функціонують за рахунок фінансування ООН в галузі народонаселення в Україні. Також, з метою інформування населення щодо запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на офіційній сторінці Обухівської міської ради та в соціальній мережі Facebook на сторінці Служби у справах дітей та сім’ї постійно висвітлюється та оновлюється інформація з приводу протидії домашнього насильства. | - |
| 8 | Протидія торгівлі людьми, гендерна політика | І півріччя 2023 |  | Виконується | Щоб привернути увагу, розповісти про ризики, на які наражаються українці, кожен рік у навчальних закладах громади проводяться лекції на тему «Протидія торгівлі людьми». Серед учнів 9-11 класів проводяться психолого-педагогічні бесіди, групові тренінги з питань попередження торгівлі людьми, проводяться виховні години, розповсюджуються інформаційні буклети, тощо. Під час проведення рейдів «Діти вулиці» здійснюється роз’яснювальна робота з молодими батьками про можливу загрозу та засоби і методи, які використовують торгівці людьми під час прийому на роботу. На сайті Обухівської міської ради висвітлено три інформаційні ролики, присвячені питанням торгівлі людьми: встановлення статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми; важливість безоплатної вторинної правової допомоги постраждалим від торгівлі людьми; підвищення вразливості до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Стосовно гендерної політики проводилися: - лекторії для батьків за темами: «Ґендерне виховання дітей в сім’ї», «Аспекти ґендерного виховання в родині», «Ґендерна рівність та взаємна повага в сім’ї»; - приймали участь у онлайн-тренінгу із запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство за участі ГО Жіночого консорціуму України, що здійснюються у межах проекту «Розбудова потенціалу жіночих організацій для запобігання та захисту жінок та дівчат від гендерного зумовленого насильства»; - тренінги для жінок та чоловіків за участю Всеукраїнської благодійної організації «Конвіктус України»; - висвітлення інформації на офіційних сторінках, розповсюдження буклетів щодо гендерної рівності. | - |
| 6.2. Ринок праці |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення підприємств кваліфікованими робітничими кадрами; розширення переліку професій підготовки та перепідготовки безробітних шляхом оперативного реагування на потреби роботодавців для вирішення кадрових проблем кожного підприємства | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Для підвищення конкурентоспроможності певних категорій громадян на ринку праці протягом І півріччя видано 20 ваучерів на навчання для проходження професійної перепідготовки, навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні або підготовки на магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю (в т.ч. 4 – ВПО).За направленням центру зайнятості впродовж звітного періоду за актуальними на ринку праці професіями під гарантоване працевлаштування роботодавця навчалися 2 безробітних (низький рівень направлення на навчання пов’язаний з військовим станом у країні) | - |
| 2 | Проведення системної профорієнтаційної роботи з різними верствами та віковими категоріями населення, спрямованої на підняття престижу робітничих професій, актуальних на ринку праці | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами - близько 5000. Проведення групових та масових заходів: семінари та вебінари різної тематики – 77 міні-ярмарки вакансій – 7 профорієнтаційні вебінари – 15 виїзні заходи в населені пункти територіальної громади - 7 У зв’язку з карантинними обмеженнями та військовим станом протягом звітного періоду не проводились масові заходи, кількість учасників групових заходів була обмежена. Профорієнтаційні послуги здебільшого надавались в он-лайн форматі. | - |
| 3 | Сприяння у працевлаштуванні внутрішньо - переміщених осіб | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Впродовж звітного періоду з питання працевлаштування звернулось 84 особи із числа внутрішньо - переміщених осіб, 31 особа була працевлаштована. | - |
| 4 | Залучення осіб, які потребують сприяння у працевлаштуванні, до участі у громадських роботах та інших видах робіт тимчасового характеру; розширення сфери організації та проведення оплачуваних громадських робіт та їх соціальної спрямованості | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | 133 особи було залучено для участі в оплачуваних суспільно-корисних роботах на комунальних підприємствах Обухівської міської ради: «Обухівтеплотрансбуд», «Обухівська міська варта» та у Теритоіальному центрі надання соціальних послуг Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області. |  |
| 5 | Профілактика безробіття в молодіжному середовищі | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | У І півріччі 2023 року профорієнтаційна робота серед школярів з метою популяризації професій актуальних на ринку праці проводилася в онлайн-форматі. В рамках «Місячника профорієнтації» проведено 15 профорієнтаційних вебінарів різної тематики. Старшокласники також мали змогу взяти участь в онлайн-марафоні «Профлайфхак або як обрати професію майбутнього». Для визначення індивідуальних здібностей та нахилів до певних професій молодь має змогу безкоштовно пройти комплексне профтестування за допомогою діагностичного комплексу «Моя професія: консультаційна мережа» та отримати поради профконсультанта щодо вибору або зміни професії. | - |
| 6 | Забезпечення захисту прав найманих працівників | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Впродовж І півріччя 2023 року здійснювався індивідуальний супровід після працевлаштування 12 осіб, які належать до квотної категорії населення (в т. ч. 8 – внутрішньо переміщених осіб). |  |
| 7 | Посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань праці | І півріччя 2023 |  | Виконувалося частково | Здійснювалася інформаційно – роз’яснювальна робота через соціальні мережі у вигляді повідомлень, інформацій тощо | Засідання «круглих столів» та семінарів з соціальними партнерами не проводились у зв’язку введенням воєнного стану в державі. |
| 8 | Забезпечення додаткових гарантій щодо працевлаштування осіб, які підпадають під п’ятивідсоткову квоту | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Протягом звітного періоду послугами служби зайнятості скористалися 42 особи зазначеної категорії, працевлаштовані 29 осіб. | - |
| 9 | Створення умов для самозайнятості населення та підтримка підприємницької ініціативи, зокрема, надання індивідуальних та групових консультацій безробітним, виплата допомоги на започаткування власної справи | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Обухівською філією надавались індивідуальні та групові консультації щодо отримання мікрогрантів на відкриття або розвиток власної справи у рамках урядової програми «єРобота» («Власна справа» та «Грант для ветеранів та їх подружжя»). В результаті 5 осіб успішно захистили бізнес-план та розпочали свою діяльність. Для безробітних проведено 6 заходів з орієнтації на підприємницьку діяльність. У ЗМІ та соціальних мережах постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з даного питання. |  |
| 10 | Сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем, запровадження стимулів для стажування їх на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Протягом звітного періоду за сприянням у працевлаштуванні звернулося 77 осіб з числа молоді, з них 25 осіб працевлаштовані. | - |
| 11 | Сприяння працевлаштуванню громадян міста, соціально незахищених категорій громадян, довготривалих безробітних, людей передпенсійного віку та людей з обмеженими можливостями | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Протягом звітного періоду 196 осіб було працевлаштовано за сприянням служби зайнятості, з них 31 особа - з категорії незахищених громадян, 7 осіб з обмеженими фізичними можливостями та 11 осіб перед пенсійного віку |  |
| 12 | Проведення засідань комісій з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Проведено 2 засідання тимчасової робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), де було розглянуто питання щодо заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску підприємцями громади. Проведена роз’яснювальна робота. | - |
| 13 | Сприяння збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | За оперативними даними чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця склало 9 осіб, а саме 8 осіб – ПрАТ «Київський картонно – паперовий комбінат», 1 особа – ПрАТ «Обухівський молочний завод» |  |
| 14 | Легалізація трудових відносин у сфері зайнятості населення та виплати заробітної плати | І півріччя 2023 |  | Не виконано |  | Перевірки заборонені під час воєнного стану |
| 6.3 Соціальний захист населення |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення своєчасного призначення та виплати усіх видів соціальної допомоги | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | 2608 осіб отримували виплати по 19 видах соціальної допомоги на суму 33 515 469,39 тис грн. | - |
| 2 | Удосконалення системи соціально-побутового обслуговування одиноких непрацездатних громадян, інвалідів та інших осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | В територіальному центрі соціального обслуговування надавалася нова соціальна послуга відділення стаціонарного догляду. Постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота серед працівників центру, які надають соціальні послуги непрацездатним громадянам, особам з інвалідністю та іншим особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, щодо змін у законодавстві. У звітному періоді 2023 року охоплені соціальним обслуговуванням 300 осіб, з них перебували: - у відділенні стаціонарного догляду - 22 особи; - отримували соціальну допомогу вдома - 181 особа; - у відділенні університету 3го віку -97 осіб | - |
| 3 | Проведення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед мешканців громади з питань діяльності органів соціального захисту населення та нововведень у законодавстві | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед мешканців громади щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту та пенсійного законодавства Висвітлено матеріалів через соціальні мережі – більше 10 статей | - |
| 4 | Забезпечення максимального охоплення житловими субсидіями осіб з інвалідністю, ветеранів та інших категорій малозабезпечених громадян, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з цього питання | І півріччя 2023 | Виконувалося. Станом на 01.07.2023 виконано 966 заяв, що становить 88,8% від загальної кількості прийнятих. |  | В звітному періоді за зверненням згідно до норм законодавства по призначенню і виплаті субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу прийнято 1088 заяв (з документами), в тому числі 518 справ через ПК «Соціальна громада», 68 паперових справ від ОТГ, 11 справ через портал ПФУ та портал дія та 491 справа прийнята через фронт – офіс. | - |
| 5 | Реалізація заходів цільової Програми «Турбота» | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | За Комплексною програмою «Турбота» Обухівської міської територіальної громади Київської області: матеріальна допомога громадянам (2454 особи), які проживають на території Обухівської міської територіальної громади Київської області склала 14 243 214,55 грн. | 52,2% річного планового показника |
| 6 | Фінансова підтримка громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Надано фінансову допомогу на виконання статутних завдань, оплату комунальних послуг, придбання канцелярського приладдя, медикаментів, оренди приміщень тощо 5 організаціям на загальну суму 76 058,09 гривень, а саме: УВП УТОС, Обухівській міській раді ветеранів, Громадській організації «Об’єднання сімей загиблих (померлих) воїнів АТО «Ми пам’ятаємо. Обухівщина», Громадській організації «Материнське серце», Громадській організації «Об’єднання майстрів «творча спадщина» | - |
| 7 | Оздоровлення, забезпечення засобами реабілітації громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб з інвалідністю та ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на сході України | І півріччя 2023 | Виконується частково |  | В звітному періоді для забезпечення ТЗР та ортопедичними виробами подано 88 заяв. Отримання реабілітаційних послуг потребує 27 дітей. На даний час укладено 2 договори на реабілітацію. 448 громадян потребує різного напрямку оздоровлення. В звітному періоді подано п’ять заяв ветеранами війни з приводу навчання в автошколі; на даний час укладено 1 договір на такі послуги. | - |
| 6.4 Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Продовження роботи щодо створення умов для реформування галузі за рахунок впровадження механізму державно-приватного партнерства у сфері реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, систем централізованого тепло - водопостачання та водовідведення, а також у сфері благоустрою і комунального обслуговування, спрямованих на технічне переоснащення об’єктів житлово-комунального господарства | І півріччя 2023 | Не виконано |  | - | Механізм державно-приватного партнерства у звітному періоді не застосовувався |
| 2 | Сприяння зменшенню заборгованості споживачів усіх рівнів за житлово-комунальні послуги шляхом активізації претензійно-позовної роботи з боржниками | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Щодо погашення заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги проводяться відповідні заходи, а саме: щомісяця надсилаються повідомлення про нарахування оплати та суму боргу по оплаті житлово-комунальних послуг, проводиться роз’яснювальна робота серед мешканців міста підприємствами - надавачами послуг, подаються позовні заяви на боржників до суду. Прослідковувалося, як зменшення так і збільшення заборгованості по платежу і станом на 01.07.2023 проплата послуг населенням складає: - водопостачання та водовідведення – 94,1 відсотків; - житлово-комунальні послуги - 98,5 відсотків; - теплопостачання – 121 відсотків | - |
| 3 | Виконання запланованих обсягів з капітального ремонту та реконструкції житлового фонду міста | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Згідно Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської територіальної громади на 2021 –2025 роки за 2023рік проведено: капітальний ремонт сходових клітин в житловому буднику № 31 під.3 під.5 по вул. Київській; капітальний ремонт внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання та улаштування східців вхідної групи житлового буднику №11 по вул. Каштановій; капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 11 по м-ну Яблуневий; капітальний ремонт ліфтів: реєстр. № 14644 (п.1), реєстр. № 14645 (п.2), реєстр. № 14646 (п.3), реєстр. № 14647 (п.4) за адресою: вул. Каштанова, 11; проведена реконструкція системи опалення житлового будинку по вул. Київська, 123; капітальний ремонт ліфта реєстр. № 20618 за адресою: вул. Київська, 123 (п 4); капітальний ремонт ліфта реєстр. № 30107, реєстр. № 28336 за адресою: вул. Миру 17а (п.6) ; капітальний ремонт ліфта реєстр. № 16932 за адресою: вул.Київська,168 (п.2). Профінансовано коштів з бюджету громади в сумі 1134,4 тис. грн.; кошти мешканців громади – 18,9 тис. грн. ТОВ «Міський житловий центр» за рахунок послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій проведено поточні ремонти житлового фонду комунальної власності Обухівської міської ради, а саме: ремонт місць загального користування, підвалів та фасадів входів у під’їзди – 2103,6 м2 по вулиці Київська 31,154,162а,164; вул. Миру,11; вул. Каштанова, 9, 11, 13, 14, 26, 28; ремонт вікон та дверей – 72 шт. по вул. Миру, 1, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 17а; по вул. Київській, 31, 115, 121,146,148,150,154,156,162а,162б,166,170,172,176,178; по вул. Каштановій, 4/1, 7а, 7б, 7в, 9, 11, 13, 22, 28, 34, 38, 40; вул. Академічній, 22; вул. 8 Березня, 52; м-н Яблуневий ,11, 15, 16, 18; заміна труб ПЕ водовідведення – 394 метрів погонних по вул. Миру, Київській, Каштановій, Академічній, м-н Яблуневий; заміна труб сталевих та поліпропіленових з водопостачання та опалення – 413,5 метрів погонних по вул. Київській, Каштановій, Миру, Академічній; заміна ПЕ фасонних частин з водовідведення –579 шт.; заміна запірної арматури – 574 шт.; ізоляція трубопроводів – 982 метрів по вул. Миру,17а; поточний ремонт покрівлі –769,5 м2 по вул. Миру, 1,2,7,8,9,13,14,17,17а; Київська,31, 62, 64, 111, 115, 121, 123, 146, 158, 166, 168, 170, 172, 180; Каштанова, 2, 4/2, 11, 30; Академічна, 22; м-н Яблуневий,15, 20; скління вікон – 8,32 м2 по вул. Київська,150, 156, 164, 176а; вул. Каштанова,7а, 7в, 14; вул. Миру, 8, 10, 11, 14, 17, 17а; герметизація міжпанельних швів -137 м.п. вул.Миру,7; вул. Київська,115; заміна поштових скриньок- 273 шт. вул. Миру,14; вул. Київська, 115; вул. Каштанова,7б; проведена заміна світильників на енергозберігаючі – 67 шт. вул. Миру; вул. Київська; вул. Каштанова. Виконано робіт на суму 3 293,4 тис. грн. | - |
| 4 | Продовження роботи щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» | І півріччя 2023 | Не виконано |  | - | Відсутність бажаючих |
| 5 | Виконання комплексу робіт з капітального ремонту мереж теплопостачання, водопостачання | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | В звітному періоді КП «Обухівське водопровідно – каналізаційне підприємство» були виділені кошти на поповнення статутного капіталу на суму 5335,0 тис. грн. на здійснення наступних заходів: придбання та встановлення частотних перетворювачів (придбано); капітальний ремонт артезіанської свердловини №8 Таценківського водозабору в с. Таценки Обухівського району, в т.ч. ПКД (виготовляється ПКД); капітальний ремонт артезіанської свердловини №45 Таценківського водозабору в с. Таценки Обухівського району, в т.ч. ПКД (виготовляється ПКД); придбання насосно-силового обладнання (придбано); виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція водоочисних споруд насосної станції ІІ підйому по вул. Київська 130, в м. Обухів, Київської області» (укладений договір на виготовлення проектно-кошторисної документації); виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів» (укладений договір на виготовлення проектно-кошторисної документації). Використано коштів на реалізацію заходів на суму 2199,099 тис. грн. КП Обухівтеплотрансбуд» були виділені кошти на поповнення статутного капіталу на суму 25451,0 тис. грн. на здійснення наступних заходів: придбання труб, арматури та супутніх товарів (виконано); реконструкція КТЕП №9 вул. Київська, 111, в т. ч. коригування КД та експертиза (виконується, на даний час виконані роботи на суму 3135,4 тис. грн.); реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянці КТЕП №7-ТК9.01 по вул. Каштанова, 7 (виконується, на даний час виконані роботи на суму 3861,6 тис. грн.); на придбання машини МДКЗ-33-06 на самоскиді (укладено договір); придбання автомобіля з краном маніпулятором (не виконано); виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція магістральних теплових мереж на ділянці від пункту розподілу №2 по вул. Миру, 13 а до церкви Різдва Пресвятої Богородиці по вул. Миру, 12 а, в тому числі: експертиза (укладений договір); проведення капітального ремонту адміністративного приміщення (1 та 2 поверхи) по вул. Каштанова, 23 Ж, в тому числі: ПКД (договір в стадії підписання). Використано коштів на виконання зазначених заходів суму 7996,8925 тис. грн. КП Обухіврайтепломережа» були виділені кошти на поповнення статутного капіталу на суму 31538,4 тис. грн. на здійснення наступних заходів: придбання генераторів (виконано); придбання труб, арматури та супутніх товарів (виконано); виготовлення ПКД «Реконструкція споруди бойлерної (котельні) на мікрорайоні Яблуневий в м. Обухів Київської області» (виконано); експертиза ПКД «Реконструкція споруди бойлерної (котельні) на мікрорайоні Яблуневий в м. Обухів Київської області» (виконано частково). Використано коштів на виконання зазначених заходів суму 741,73 тис. грн. | - |
| 6 | Забезпечення та підвезення питної води мешканцям | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Обухівським водопровідно-каналізаційним підприємством протягом першого півріччя 2023 року були проведені наступні роботи: ремонт та заміна насосно - силового обладнання на 7 свердловинах; проведено ремонт насосно-силового обладнання на бойлерних (4 насосних); на 3-х насосних станціях проведене налагодження 19 частотних перетворювачів; ліквідовано 7 аварій на водопровідних мережах; ліквідовано 39 аварій (заторів) на каналізаційних мережах на загальну суму 1908,0 тис. грн. Проводиться виробничий контроль безпечності та якості питної води, забруднення джерел питного водопостачання (надання послуг з лабораторних досліджень води) семи свердловин; технічне обслуговування поточний ремонт свердловин (проведено торги і укладено договір). | - |
| 7 | Послуги з відеообстеження центрального каналізаційного колектора | І півріччя 2023 | Не виконано |  | - | Встановлення комерційних вузлів обліку води не здійснювалося, у зв’язку з відсутністю фінансування |
| 8 | Виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Впродовж 1 півріччя 2023 року проведено інвентаризацію майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області з метою визначення правильності площ майна, місця розташування та виготовлення технічних паспортів на комунальне майно громади. Обстежувалися 17 об’єктів на які виготовляються технічні паспорти та проводиться їх реєстрація в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Вартість робіт становить 27,6 тис. гривень. В звітному періоді було зареєстровано право власності на майно комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області в кількості 26 об’єктів | - |
| 9 | Виготовлення експертних оцінок об’єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади та виготовлення рецензій на звіти на оцінку майна | І півріччя 2023 | Не виконувалося |  | - | Відповідно до Постанови КМ №634 від 27.05.2022 « Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану» договори оренди продовжуються автоматично на період дії воєнного стану та на чотири місяці після припинення чи скасування воєнного стану, тому аукціони на продовження договорів не проводилися, а тому звіти про експертні оцінки об’єктів та рецензії на них не виготовлялись. |
| 10 | Використання майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | В звітному періоді для ведення підприємницької діяльності представниками малого та середнього бізнесу впродовж звітного періоду використовувалось на правах оренди 20708,34 кв. м майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади, укладено з початку орендних відносин всього 116 договорів оренди, а саме: з суб’єктами господарювання для здійснення комерційної діяльності - 81; з надання комунальних послуг – 15; громадськими та релігійними організаціями – 5. Передано майно комунальної власності на правах оренди з орендною платою 1,0 грн. відповідно до норм чинного законодавства 15 організаціям. В звітному періоді для здійснення господарської діяльності майно комунальної власності було надано в оренду за результатами проведеного аукціону 5 суб’єктам підприємницької діяльності. Майно передавалося за результатами аукціонів та без проведення аукціонів відповідно до норм чинного законодавства. Надходження від орендної плати склали кошти в сумі 1935, 8 тис. гривень. В середньому в місяць надходження від сплати орендної плати складають кошти в сумі 322,6 тис. грн. Вартість одного квадратного метра площі оренди майна в середньому складає 15,58 грн. Сформований перелік об’єктів майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області з метою передачі майна в оренду, який висвітлений на сайті Обухівської міської ради Київської області та створені об’єкти майна для оренди в торгово - електронній системі. Від переданих в оренду земельних ділянок надходження склали 8065,7 тис. грн., в т. ч. від юридичних осіб – 6648,5 тис. грн., фізичних осіб – 1417,2 тис. гривень. | - |
| 6.5 Будівельна діяльність |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Залучення інвесторів в житлове будівництво міста | І півріччя 2023 | Не виконувалося |  | - | У звітному періоді будівництво багатоповерхових житлових будинків та об’єктів соціальної сфери не проводилось у зв’язку із воєнним станом в країні |
| 2 | Будівництво та введення в експлуатацію індивідуальних житлових будинків на території Обухівської громади | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | За 1 півріччя 2023 року введено в експлуатацію 72 індивідуально- житлових будинків. | - |
| 3 | Створення процедури видачі технічних умов на підключення житлових будинків до інженерних мереж та скорочення термінів підготовки договорів на видачу технічних умов | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Процедура видачі технічних умов на підключення житлових будинків до інженерних мереж проводиться відповідно до ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | - |
| 4 | Запровадження сучасних ефективних та енергозберігаючих архітектурно-інженерних рішень з використанням взаємозамінних видів домобудування (блок - елементів, блок - квартир, блок - секцій житлових будинків), передбачення гнучкості забудови як нових, так і вже сформованих житлових зон міст із урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов | І півріччя 2023 | Не виконувалося |  | - | У звітному періоді не здійснювались заходи щодо запровадження сучасних ефективних та енергозберігаючих архітектурно-інженерних рішень з використанням взаємозамінних видів домобудування у зв’язку із воєнним станом в країні |
| 5 | Удосконалення забудови міста, у першу чергу, центральної частини; - розроблення, погодження та затвердження детальних планів території | І півріччя 2023 | Не виконувалося |  | - | У зв’язку із воєнним станом в країні розроблення, погодження та затвердження детальних планів території з метою удосконалення забудови міста не здійснювалось |
| 6.6 Містобудівна діяльність |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аналіз існуючого стану генеральних планів території Обухівської міської територіальної громади Київської області. Внесення пропозицій щодо встановлення і зміни території Обухівської міської територіальної громади Київської області відповідно до законодавства | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Готувалася та погоджувалася містобудівна документація, надавалися консультації громадянам та здійснювався прийом заяв щодо посвідчення, зміни, коригування чи анулювання адреси об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна. Здійснювалися виїзди щодо засвідчення факту наявності (відсутності) забудови на земельних ділянках. В звітному періоді було розглянуто 4 проекти детальних планів та винесено на розгляд містобудівної ради. Кількість затвердженої землевпорядної документації за звітний період складає: - Витяги з містобудівної документації із зазначенням функціональної зони та обмежень у використанні території для містобудівних потреб - 63. - Вихідні дані (містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки) – 11. - Будівельні паспорти забудови земельної ділянки – 20. - Наказ про присвоєння адреси об’єкту будівництва та об’єктам нерухомого майна – 80. - Ордери на проведення земельних робіт на території Обухівської міської ради - 4 - Проведено обстеження 2 приватних земельних ділянок про відсутність/наявність забудови та видано громадянам (власникам) довідки. - Опрацьовано та подано на затвердження Детальних планів території на земельні ділянки - 4. - Організовано та проведено громадських слухань розробки містобудівної документації при відділі розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури – 4; - Організовано та проведено засідання архітектурно – містобудівної ради при відділі розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури – 2; - Опрацьовано біля 31 заяв, що були винесені на розгляд членів Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, за результатами яких підготовлені рішення. | - |
| 6.7 Надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застосування європейських практик обслуговування заявників, вивчення кращого досвіду роботи; запровадження в ЦНАП адміністративних послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон; запровадження послуг, надавачом яких є Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області, в електронному форматі. | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | В Обухівській міській територіальній громаді Обухівського району Київської області, як робочий орган, діє Центр надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (ЦНАП). Наразі через ЦНАП можна отримати 268 послуг та 90 послуг на віддалених робочих місцях. Перелік послуг поділяється на 10 напрямків: реєстрація/зняття з реєстрації мешканців; паспортні послуги; державна реєстрація речових прав на нерухоме майно; державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; видача відомостей з державного земельного кадастру; питання місцевого значення; послуги соціального характеру; дозвільні послуги; комплексні послуги. 10 напрямок Київської обласної адміністрації (в процесі запровадження). З лютого 2023 року доступні послуги з отримання паспорта громадянина України та закордонного паспорта. На сайті Виконавчого комітету Обухівської міської ради запущено сторінку Центру надання адміністративних послуг. На сторінці можна ознайомитись з переліком послуг, інформаційними картками в яких зазначено перелік документів необхідний для отримання послуг, заявами. Також створено сторінку в мережі Facebook «ЦНАП Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області. У приміщенні ЦНАП облаштовано місце для самообслуговування заявників для отримання послуг через гід державних послуг на порталі ДІЯ. Щосереди відновлено консультації відділу із питань державного-будівельного контролю Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області. Кожен останній понеділок місяця в рамках меморандуму запроваджено консультування населення нотаріусом. Протягом І півріччя 2023 року адміністраторами ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг, що здійснюють функції адміністратора прийнято 5399 звернень для отримання адміністративних послуг. Послуги, за якими зверталися мешканці громади: - соціального характеру – 731 послуг; - реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання, видача витягу про реєстрацію місця проживання – 1777 послуги - реєстрація речових прав на нерухоме майно – 1028 послуг; - реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, громадських формувань – 213 послуг; - надання відомостей з державного земельного кадастру та послуги ДЗК – 678 послуг; - паспортні послуги – 972. Наразі ведеться прийом документів з реєстрації речових прав, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, реєстрації документів в Єдиній державній електронній системі будівельної діяльності, надання відомостей з ДЗК, місцеві послуги (земельні частково). | - |
| 7. Розвиток гуманітарної сфери |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Освіта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення високого рівня якості дошкільної освіти | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | У своїй роботі ЗДО орієнтується на замовника (батьків або законних представників дітей), завоювання їхньої довіри, створення умов для задіяння усіх працівників до досягнення цілей ЗДО у сфері якості освіти (інформування працівників про місію ЗДО, бачення, стратегію, політики та процеси; створення та підтримання спеціальних цінностей, справедливості та етичних моделей поведінки; формування культури довіри та чесності; заохочення до зобов’язання щодо якості в масштабі всього ЗДО тощо); зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків або законних представників дітей; підвищення здатності прогнозувати внутрішні та зовнішні ризики й можливості, а також реагування на них. Для забезпечення високого рівня якісної дошкільної освіти вихователі щороку проходять курси підвищення кваліфікації. У звітному періоді 11 вихователів пройшли атестацію на підтвердження або підвищення знання. | - |
| 2 | Максимально можливе охоплення дітей дошкільного віку різними формами дошкільної освіти | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Забезпечувалося влаштування дітей дошкільного віку в ЗДО відповідно до заяв батьків, облаштовано та продовжуються ремонти найпростіших укриттів закладів. У ЗДО охоплено різними формами освіти більше 2000 дітей. На сьогодні потужність закладів дошкільної освіти Обухівської МТГ складає – 2050 місць. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації заняттями офлайн охоплено 1050 дітей від 3 до 6 років. 20 березня 2022 року в Telegram створено публічний канал «Дитячий садок онлайн (Обухів)». Онлайн заняття розробляє команда вихователів та спеціалістів. Канал наповнений вправами та завданнями для зацікавлення і залучення дітей пізнавальними активностями, для розвитку ключових навичок дошкільнят, з метою відволікти дітей від неприємних подій. Зараз садочок має більше 1500 підписників. | - |
| 3 | Створення мережі закладів освіти відповідно до запитів населення. | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | У кожному населеному пункті відкрито ЗДО, ЗЗСО з метою доступної якісної освіти для всіх мешканців громади. В Обухівській МТГ створено та функціонує 15 ЗЗСО, 14 ЗДО, з них 3 у складі закладів загальної середньої освіти. |  |
| 4 | Забезпечення дітей з особливими потребами дошкільною, загальною середньою та позашкільною освітою | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Створено умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. У 12 закладах загальної середньої освіти Обухівської МТГ впроваджено інклюзивне навчання. З 76 учнями з особливими освітніми потребами в 52 класах працюють 64 асистенти вчителів, 14 практичних психологів, 1 реабілітолог, 9 логопедів, 7 вчителів-дефектологів. У 6 закладах дошкільної освіти нашої громади за кошти місцевого бюджету відкрито 19 інклюзивних груп, в яких отримує корекційні послуги 60 дітей з особливими освітніми потребами. З ними працюють досвідчені спеціалісти: 10 логопедів, 1 дефектолог, 1 реабілітолог, 9 психологів. | - |
| 5 | Удосконалення системи моніторингу якості освітніх послуг | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Заклади освіти визначають порядок проведення внутрішнього моніторингу з урахуванням вимог чинного законодавства. Адміністраціями ЗО аналізуються результати внутрішніх моніторингів і приймаються рішення щодо коригування роботи педагогів, на основі результатів моніторингів розробляється і реалізовується план розвитку тієї чи іншої сфери діяльності закладу, та, як наслідок, покращуються результати навчання учнів | - |
| 6 | Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів. | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Організовано роботу професійних спільнот педагогічних працівників, які об’єдналися за спільними інтересами за родом їх професійної та фахової діяльності. Для організації якісної роботи спільнот була проведена діагностика серед педагогічних працівників, яка забезпечила об’єктивну інформацію про потреби в підвищенні фахового і професійного рівня. Водночас враховано пропозиції освітян. Для налагодження комунікації педагогів створено спільноти у вайбері педагогів відповідно до напрямків діяльності та предметів викладання. Працювало 17 професійних об’єднань педагогічних працівників Обухівської МТГ. Забезпечено проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників 1 раз на 5 років в інститутах підвищення кваліфікації педагогів. | - |
| 7 | Відповідність позашкільної освіти до запитів населення | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | В Обухівській міський територіальній громаді функціонує два заклади позашкільної освіти: Центр творчості дітей юнацтва та молоді «Романтик» та Центр військово-патріотичного виховання. Позашкільною освітою в громаді було охоплено 1384 учні, що становить 20,1% від загальної кількості здобувачів освіти Обухівської МТГ. Під час війни педагоги продовжують активно працювати для розвитку творчих здібностей дітей нашої громади, забезпечуючи їх змістовне дозвілля. Заклади стали острівком миру, де вихованці змогли відволіктися від страшного повсякдення війни. | - |
| 8 | Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Засновником закладів освіти (Обухівською міською радою), управлінням освіти та адміністрацією ЗО відповідно до фінансування забезпечується оновлення та збереження матеріально-технічної бази ЗО: закуплено генератори в усі ЗО, постійно модернізується Інтернет мережа ЗЗСО. | - |
| 9 | Створення Нового освітнього простору | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Для розвитку дітей та модернізації їх навчання у закладах загальної середньої освіти громади урізноманітнюється планування й дизайн освітнього простору шкіл, з’являються оновлені варіанти навчального простору в класах (змінюється просторово-предметне навчання, програми та засоби навчання, організовано мобільні робочі місця, широко використовуються нові ІТ-технології та мультимедійні засоби навчання, з’явилися куточки живої природи та осередки відпочинку). | - |
| 10 | Реалізація проекту-переможця в рамках Програми «Шкільний бюджет» «Творча майстерня в актовій залі Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області», м. Обухів | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Відповідно до проекту «Творча майстерня» в актовій залі Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області» закуплено все необхідне обладнання. | - |
| 11 | Реалізація проекту-переможця в рамках Програми «Шкільний бюджет» «Робимо школу кращою» (Академічний ліцей №4 Обухівської міської ради Київської області), м. Обухів | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Відповідно до проекту «Робимо школу кращою» (Академічний ліцей №4 Обухівської міської ради Київської області) закуплено все необхідне обладнання на суму 127 876,0 гривень (100%). | - |
| 12 | Реалізація проекту-переможця в рамках Програми «Шкільний бюджет» «Лабораторія під відкритим небом» (Григорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області), с. Григорівка | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Відповідно до проекту «Лабораторія під відкритим небом» (Григорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області) закуплено частково необхідне обладнання на суму 66 430,0 гривень (59%). | - |
| 7.2 Охорона здоров'я |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація надання прикріпленому населенню первинної медико-санітарної допомоги та вторинної медичної допомоги; стоматологічні послуги | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | За звітний період кількість звернень за медичною допомогою становить - 81477 осіб. Впродовж звітного періоду оглянуто 3455 дітей шкільного віку та 1598 дітей дошкільного віку. Кількість відвідувань лікарями хворих удома становило - 13277, в тому числі дітей віком до 17 років з приводу захворювань - 1303. У стаціонарі на дому лікарями Центру первинної медико – санітарної допомоги надана допомога 969 хворим, проведено ліжко-днів –7532. Станом на 01.07.2023 року з лікарями КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД укладено 54004 декларацій. Вторинну медичну допомогу населенню забезпечувала Обухівська БЛІЛ зі стаціонаром на 240 ліжок (190 ліжок в м. Обухів, 50 ліжок в м. Українка та поліклініки в м. Обухів та м. Українка). Проліковано хворих – 4334; робота ліжка складала – 143,4; тривалість перебування хворого в ліжку – 7,6. Надавалася допомога онкохворим. Вперше виявлено 41 випадок. Проведено 991 операцію. Прийнято хворих 81427. Комунальним некомерційним підприємством «Обухівська стоматологічна поліклініка» було прийнято 23575 пацієнтів, з них дітей до 17 років - 5785. Кількість накладених пломб – 9210, проведено операційнихї утручань – 565. Прийнято 792 внутрішньо переміщених осіб та 421 воїнів ЗСУ та тероборони. | - |
| 2 | Організація та надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | В складі Обухівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини працює черговий кабінет для надання невідкладної допомоги, який цілодобово працює для надання медичної допомоги населенню. | - |
| 3 | Забезпечення взаємодії між підрозділами центру первинної медичної допомоги в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Постійно проводиться взаємодія між підрозділами центру первинної медичної допомоги. | - |
| 4 | Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Заходи, спрямовані на подолання інфекційних захворювань та з метою профілактики інфекційних захворювань, проводились згідно календаря щеплень. Складений план щеплень дитячого населення для проведення «наздоганяючої» catch – up кампанії з вакцинації КПК дитячого населення. За звітний період вакциновано 499 осіб від COVID-19, з них 410 осіб отримали бустерну дозу вакцинації. Проводилося експрес тестування на COVID-19, за І півріччя 2023 року здійснено 2611 заборів біологічного матеріалу (з них 231 - позитивний). Створено дві мобільні медичні бригади для здійснення щеплень від COVID-19, які готові до роботи при потребі. Працює 5 пунктів щеплень для проведення вакцинації від COVID-19. Лікарі підприємства здійснювали лікування пацієнтів із підозрою та підтвердженим захворюванням на COVID-19, які не потребували госпіталізації. | - |
| 5 | Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Протягом звітного періоду проводились лекції, бесіди щодо запобігання інфекційної захворюваності серед населення та популяризація здорового способу життя. В кожній амбулаторії розміщені стенди з актуальною санітарно – просвітницькою інформацією, проводиться висвітлення інформації в соціальній мережі Фейсбук. | - |
| 6 | Проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення, яких веде до зменшення смертності населення | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | За І півріччя проведено 15574 рентгенологічних досліджень, 5929 - флюорограм, 7794 - УЗД, 775 - ендоскопічних досліджень, 312258 - проведених аналізів, 6986 - функціональних досліджень, 7680 – фізіотерапевтичних процедур, 2008 – ЛФК-процедур, 127- колоноскопій | - |
| 7 | Випуск рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | За кошти бюджету Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області забезпечено відшкодування коштів за безкоштовно надані онкохворим наркотичні та психотропні засоби, лікарські засоби для неврологічних та психіатричних хворих на суму – 125441,64 грн. | - |
| 8 | Подальше оснащення сучасним лікувально-діагностичним та загальним медичним обладнанням | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | На придбання обладнання (дентальний панорамний рентген (ортопантомограф) з комп’ютерним томографом, фізіодиспенсер, світильник операційний пересувний з акумулятором), аквадистилятор води медичний) для стоматологічної поліклініки з бюджету громади були виділені кошти на поповнення статутного капіталу на суму 2 825 000,0 грн. В звітному періоді КНП «Обухівська стоматологічна поліклініка» проведена процедура закупівлі на дентальний панорамний рентген (ортопантомограф) з комп’ютерним томографом на суму 2 700 000, 0 грн. | - |
| 9 | Постійне вдосконалення форм і методів взаємодії з іншими медичними закладами, діагностики і лікування хворих, виходячи з потреб населення та реальних умов господарювання | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Робота медичних закладів організовується у тісній взаємодії. Украдені договори про співпрацю: з ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова», з НДСЛ «Охмадит», з КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», ДУ «Інститут психіатрії», КНП «Київський міський центр крові». Розробляється алгоритм спілкування методом «телемедицини з медичними закладами». У звітному періоді на базі КНП ОМР «Обухівський МЦПМСД» була організована консультативна допомога населенню громади спеціалістами Обласної лікарні, Інституту серця, Обласного дерматологічного диспансеру. Консультації проводили спеціалісти різного профілю: ендокринолог, кардіолог та кардіоревматолог, невролог, ортопед, дерматолог, нейрохірург. Всього охоплено 1196 осіб. | - |
| 10 | Забезпечення комфортних побутових та психо - емоційних умов на амбулаторному прийомі і в стаціонарі | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Поліпшення побутових умов хворих, проходження медпрацівниками вебінарів на тему з психоемоціїної підтримки пацієнтів, з урахуванням збільшення питомої ваги тимчасово переміщених осіб та військових з посттравматичним синдромом |  |
| 11 | Своєчасне та якісне проведення лікувально-діагностичних процедур, лікарських призначень, маніпуляцій | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | По всіх медичних некомерційних підприємствах всі лікувально-діагностичні процедури, лікарські призначення, маніпуляції проводяться своєчасно та якісно. |  |
| 12 | Забезпечення високої якості догляду за хворими | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Прагнення надавати послуги по догляду за хворими високої якості не дивлячись на нестачу кадрів |  |
| 13 | Забезпечення високої якості, раціональності і безпеки дієтичного харчування для стаціонарних хворих | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Забезпечення 3-х разового харчування для хворих стаціонару, в точу числі дієтичного |  |
| 14 | Забезпечення безперебійної роботи медичної апаратури, машин і механізмів, інженерно-технічних конструкцій та установок. | І півріччя 2023 | Виконано |  | За кошти від НСЗУ по КНП «Обухівський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» забезпечувалася закупівля лікарських засобів для надання невідкладної допомоги, лабораторних реактивів та витратних матеріалів до аналізаторів, інші товари та послуги для безперервного функціонування підприємства. Закуплено 4 комплекти комп’ютерів та 14 ноутбуків. За кошти іншої субвенції Козинської селищної територіальної громади забезпечено оплату послуг з ремонту медичної техніки на суму 63995,0 грн. | - |
| 15 | Покращення матеріально – технічного стану закладів охорони здоров’я | І півріччя 2023 |  |  | Для забезпечення стабільного фінансового стану КНП «Обухівський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» вчасно укладені договори з НСЗУ, надходження від яких забезпечує виплату заробітної плати, видатки на медикаменти та поточні витрати. За кошти від НСЗУ придбано дві кушетки на суму 14900,0 грн. Всі амбулаторії забезпечені джерелами безперебійного живлення бензиновими або дизельними генераторами. За кошти іншої субвенції Козинської селищної територіальної громади закуплено бензин на суму 88400,0 грн.; забезпечено оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 219 550,49 грн.; закуплено лікарські засоби, лабораторні реактиви та вироби медичного призначення на суму 216 559,40 грн. Для забезпечення стабільного функціонування КНП «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» під час дії воєнного стану впродовж першого півріччя 2023 року підтримувалися в належному стані укриття; зроблені запаси їжі, води, медикаментів, зроблені запаси пального та генераторів. |  |
| 16 | Покращення інфраструктури: протипожежної системи; проведення поточних ремонтів наявних корпусів, будівництво нового сучасного патологоанатомічного відділення, стаціонарного корпусу | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | За звітний період по КНП «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» зроблено капітальний ремонт хірургічного відділення (операційний блок – приміщення № 1, 2, 3), в т. ч. розроблення проектно- кошторисної документації та проведення експертизи. На проведення капітального ремонту приміщень стоматологічної поліклініки з бюджету громади були виділені кошти на поповнення статутного капіталу в сумі 980 000,0 грн. В звітному періоді КНП «Обухівська стоматологічна поліклініка» виготовлено проектно – кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщень стоматологічної поліклініки та готуються документи на подання документації на експертизу. |  |
| 17 | Забезпечення своєчасної госпіталізації і виписки хворих з виданням рекомендацій на подальше лікування (доліковування, реабілітація) або направлення на МСЕК. Проводити роботу ЛКК. | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Забезпечується своєчасна госпіталізація і виписка хворих з виданням рекомендацій на подальше лікування (доліковування, реабілітація) або направлення на МСЕК. Забезпечено регулярну роботу ЛКК для дорослого та дитячого населення. |  |
| 18 | Підбір, облік, розміщення, атестація, підвищення кваліфікації і виховання кадрів. Нормування праці. | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | Здійснюється підбір, облік, розміщення, атестація, підвищення кваліфікації і виховання кадрів. Нормування праці – виконується. Проводиться навчання персоналу на семінарах, тренінгах, курсах підвищення кваліфікації згідно графіка. Лікарі КНП «Обухівський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» у звітному періоді пройшли курси підвищення кваліфікації – 25 осіб, середній медичний персонал – 7 осіб пройшли курси по паліативній допомозі. 32 медпрацівники КНП «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» пройшли курси підвищення кваліфікації. |  |
| 19 | Покращення умов праці та відпочинку персоналу, соціальний розвиток колективу: збільшення заробітної плати, встановлення преміальних виплат для заохочування працівників, виплати пенсій пільговим категоріям працівників, забезпечення службовим житлом спеціалістів. | І півріччя 2023 | Виконувалося |  | За кошти від НСЗУ по КНП «Обухівський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» забезпечувалася виплата заробітної плати – функціонування Медичної інформаційної системи «Хелсі». За кошти іншої субвенції Козинської селищної територіальної громади профінансовано преміювання та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівників Козинської АЗПСМ, Великодмитровецької АЗПСМ, ФАП с. Старі Безрадичі, ФП с. Підгірці та с. Креничі на суму 951 331,95 грн. З метою сталої роботи КНП «Обухівська стоматологічна поліклініка» забезпечувалася виплата заробітної плати |  |
| 7.3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення належних соціально-побутових умов для функціонування закладів культури, поліпшення матеріально-технічної бази | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Для функціонування закладів культури, поліпшення матеріально-технічної бази у звітному періоді для клубних закладів, більшості сільських бібліотек, Обухівської Центральної публічної бібліотеки, Дитячої школи мистецтв м. Обухова, Центральна публічна бібліотека, Обухівського краєзнавчого музею ім. Ю. Домотенка було придбано та перезаправлено вогнегасники на суму більше як 15000,0 грн.; всі заклади систематично забезпечувались миючими засобами, господарськими та канцтоварами. Для забезпечення роботи системи оповіщення Обухівського міського Будинку культури було придбано ноутбук (23874,00грн.) | - |
| 2 | Покращення театрально-концертного обслуговування населення, формування у мешканців культурно-естетичних смаків, виховання у мешканців міста поваги до національних героїв, проведення заходів на вшанування учасників Революції Гідності, антитерористичної операції на Сході України та ветеранів Другої світової війни та праці | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Впродовж І півріччя 2023 року було проведено близько 30-ти культурно-мистецьких заходів на відзначення державних, професійних та календарних свят. | Фінансування програми було передбачено з урахуванням обмежень, встановлених на придбання товарів та послуг відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 у зв’язку із уведенням воєнного стану, перевага при цьому надавалась проведенню культурно-мистецьким заходам національно-патріотичного спрямування |
| 3 | Запобігання та протидія ксенофобії, а також усім формам нетерпимості та дискримінації за етнічною, релігійною та расовою ознаками, утвердження принципів взаємоповаги та толерантності між віруючими, релігійними організаціями різних віросповідань, сприяння міжконфесійному порозумінню | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | До проведення мітингів-реквіємів та поминальних заходів залучалися представники різних релігійних конфесій. | - |
| 4 | Збереження, популяризація та розвиток народних ремесел, створення умов для обміну досвідом та передачі знань з різних видів творчості наступним поколінням | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | У звітному періоді 2023 року на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області, у т. ч у сільських населених пунктах, було проведено більше 20 благодійних акцій зі збору коштів на потребу ЗСУ у форматі ярмарків-виставок, участь у яких брали місцеві майстри традиційних ремесел; Силами громадської організації «Творча спадщина» за підтримки структурного підрозділу на постійній основі проводилися майстер-класи з передачі досвіду вишивки Обухівського «шитого» рушника у Клубі с. Таценки, гуртках інших клубних закладах; було організовано та забезпечено транспортом делегацію майстрів народної творчості на обласний семінар з передачі досвіду до м. Буча | - |
| 5 | Забезпечення гідного вшанування пам`яті видатного земляка Андрія Малишка | І півріччя 2023 |  | Не виконано | Заходи заплановані на ІV квартал 2023 року | - |
| 6 | Запровадження у діяльності бібліотек сучасних інформаційних технологій та оснащення належною сучасною комп’ютерною апаратурою бібліотечних закладів громади | І півріччя 2023 |  | Не виконано | - | Кошти бюджету громади не були передбачені через обмеження на придбання товарів та послуг відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 №590 у звязку з введенням воєнного стану в країні. |
| 7.4 Фізична куль культура і спорт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживанням, у виробничій сфері | І півріччя 2023 |  |  |  |  |
| 2 | Інтегрування ефективних (інноваційних) форм та методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням особливостей громади і економічних факторів | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | В Обухівській громаді створено усі необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення громади. На сьогодні всі спортивні споруди в місті збережені і утримуються за рахунок коштів міського бюджету. За звітний період на 15% збільшено кількість дітей та підлітків, які займаються ігровими видами спорту, зокрема, футболом, баскетболом, волейболом, запровадження чіткої змагальної системи футбольних чемпіонатів серед різних вікових груп, активізація розвитку ігрових видів спорту. | - |
| 3 | Реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів, особливо у віддалених мікрорайонах громади | І півріччя 2023 |  |  |  |  |
| 4 | Збереження наявної та відновлення існуючої фізкультурно-рекреаційної та спортивної інфраструктури з подальшим удосконаленням, матеріально технічної бази, поліпшення умов функціонування | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | На сьогодні всі спортивні споруди в місті збережені і утримуються за рахунок коштів міського бюджету. | - |
| 5 | Забезпечення розвитку олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських, не олімпійських та національних видів спорту, удосконалення системи підготовки збірних команд громади, спортивного резерву, підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких шкіл, підтримки спорту ветеранів | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Протягом І півріччя 2023 року проведені спортивно-масові заходи, а саме: Чемпіонат Київської області серед дітей, юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів з Таеквондо – ІТФ; Турнір з футболу серед юнаків 2015-2016 р. н. на кубок «Перемоги» Турнір з волейболу серед чоловіків; Відкритий кубок міста Обухів із Зендокай карате – до; Першість Спортивного Клубу «Кшатрій» з Кіокушинкай Карате у розділі «куміте» серед молодих юнаків та дівчат, юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. Відкритий фестиваль футболу «З першим стартом»; Відкритий чемпіонат м. Обухів з кікбоксингу ISKA серед молоді, юніорів, юнаків та дорослих; Відкрита першість з плавання міста Обухова. Взяли участь: у відкритому чемпіонаті Київської області з бочча серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату; у чемпіонаті України з кікбоксингу «ISKA» у місті Львові; у чемпіонаті Київської області з боксу серед юнаків та дівчат 2009-2010 р.н. в місті Бровари. Відбулися: відкритий кубок міста Обухів з кікбоксингу ISKA; відкрита першість міста Обухів з вільної боротьби; турнір з футболу до Міжнародного дня з футболу; відкритий Кубок міста Обухів з волейболу – 2023; Турніри: з волейболу до дня Матері, з волейболу до дня захисту дітей з великого тенісу; відкритий чоловічий турнір з вуличного баскетболу до дня молоді; з волейболу до дня вишиванки; відкритий турнір міста Обухів з боксу; відкритий аматорський кубок міста Обухів з великого тенісу. Приймали участь у Відкритому Чемпіонаті Ржищівської міської територіальної громади Київської області з волейболу серед чоловіків 25+ . Відкрита першість міста Обухів з зендокай карате – до. Приймали участь у Відкритому чемпіонаті Київської області з риболовного спорту серед спортсменів з ураженнями опорно – рухового апарату. | - |
| 6 | Забезпечення передових позицій у спорті вищих досягнень, сприяння розвитку олімпійського руху, піднесення авторитету області і Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на всеукраїнському та міжнародній спортивній арені | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | В звітному періоді вихованці спортивних секцій Обухівської міської територіальної громади взяли участь та вибороли призові місця на таких міжнародних змаганнях: Міжнародний Турнір пам’яті Штама м. Варшава – Ельвін Алієв - 2 місце турніру; Кубок світу 2 етап, Познань, Польща, Семикін Іван - 1 місце (байдарка четвірка); Треті Європейські ірги, Краків, Польща, Семикін Іван – 2 місце (байдарка четвірка). Чемпіонат України з кікбоксингу ISKA, м. Львів: 1 місце – Цюкало Данило, Афанасьєв Владислав, Баліна Марія, Луценко Марія; 2 місце – Даниленко Андрій, Сокол Михайло; 3 місце – Конюшок Семен. Чемпіонат Європи м. Київ, Богута А. – 2 місце; Чемпіонат Середної Германії з вільної боротьби, 1 місце - Фоміних О.; Чемпіонат Нідерландів з вільної боротьби, Попова В. - 1 місце; Чемпіонат України з вільної боротьби м. Полтава, Часовський Д. - 3 місце, Щелковенко - 2 місце, Друзенко Є. - 3 місце; Відкритий чемпіонат по вільній боротьбі серед дівчат, Попова В. – 1 місце; Чемпіонат України з пляжної боротьби, Борута О. - 1 місце; Чемпіонат України серед чоловіків та жінок, Борута О. - 3 місце; Європейські ігри серед школярів з вільної боротьби Сербія, Цюкало Є. - 3 місце, Часовський Д. - 1 місце, Попова В. - 2 місце, Друзенко Є. - 3 місце, Шелковенко Г. - 3 місце; ІІ світова серія з пляжної боротьби м. Сингапур, Борута О. - 1 місце; ІІІ світова серія з пляжної боротьби Борута О. - 1 місце; Міжнародний турнір з вільної боротьби «Атлети в дії» м. Комрад, Молдова. Цюкало Є. – 1 місце, Часовський Д. - 2 місце, Шелковенко Г. - 2 місце. |  |
| 7 | Участь у всеукраїнській та міжнародній діяльності спортивного населення Обухівської міської територіальної громади Київської області | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | В звітному періоді приймали участь у Чемпіонаті Київської області з риболовного спорту серед спортсменів з ураженнями опорно - рухового апарату та у Відкритому чемпіонаті Ржищівської міської територіальної громади Київської області з волейболу серед чоловіків 25+ | - |
| 7.5 Молодіжна політика та національно-патріотичне виховання |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вдосконалення системи патріотичного виховання молоді, формування у неї почуття національної гідності | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Створені реальні умови для повноцінної самореалізації молоді в спорті, шляхом збільшення спортивних секцій та розблокування проведення спортивних змагань різних рівнів, через що зменшуються негативні явища у молодіжному середовищі та інтеграції молоді до світової та європейської молодіжної політики. Зростає увага до патріотичного виховання молоді через заняття спортом. | - |
| 2 | Організація змістовного дозвілля молоді, проведення молодіжних заходів місцевого та обласного значення за освітньо - виховним, культурно - мистецьким, інформаційним та юридично-правовим спрямуванням | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | У I півріччі 2023 року було проведено наступні заходи: відзначення державних, професійних, календарних свят та ювілейних дат: книжкова виставка-панорама «Цілісність землі рідної і народу – одвічно в серці та помислах українців» на відзначення Дня Соборності України та 104-річниці подій Української революції 1917-1921 років, патріотична радіогазета спілкування «Українська мрія — єдність, свобода і незалежність», історичний онлайн-екскурс «Соборна душа України!», онлайн — бесіда «22 січня — День Соборності України», онлайн-розповідь «Історичні факти державного свята», тематичні заходи до Дня пам’яті Героїв Крут: історична онлайн-довідка «Героїзм і трагедія нашої історії», радіогазета «День подвигу та прикладу для майбутніх поколінь», виставка літератури: «У нашім серці Україна» до Дня єднання, День відкритих дверей та тематична екскурсія до Дня пам’яті Андрія Малишка у Обухівському краєзнавчому музею ім. Юрія Домотенка, книжкові виставки у бібліотечних закладах до Дня Героїв Небесної Сотні «Події, що змінили України», «Герої не вмирають!», виставка малюнків «Символи Української державності» у Германівській школі мистецтв до Дня Державного Герба України, лекція виставка «Мово моя рідна, мово солов’їна» до Міжнародного Дня рідної мови, вернісаж книжкової виставки «Її віршами оповита Україна…» до Дня народження Лесі Українки, виставка-панорама «Обухівщина – наша гордість, наша слава» до 100-річчя заснування Обухівського району, відзначення Шевченківських днів. Виступ гурту «Сестри Тельнюк», урочистий захід, присвячений Шевченківським дням, міський огляд-конкурс читців ім. Т. Шевченка та участь в обласному огляді – конкурсі, творчий вечір про життєвий шлях поета-земляка Петра ШВЕЦЯ у Григорівському ліцеї, День працівників житлово-комунального господарства, культурно-мистецький захід до річниці звільнення Київської області від російських окупантів, захід з нагоди відзначення 37-ї річниці Чорнобильської катастрофи, презентація книг письменниці-волонтерки Людмили Охріменко в Обухівській центральній публічній бібліотеці, меморіальні заходи пам’яті та вручення Державних нагород (посмертно) сім’ям загиблим військовослужбовцям, мітинг-реквієм та покладання квітів до Дня пам’яті та примирення, благодійний концерт до Дня матері, підняття Державного Прапору та флеш-моб зразкового дитячого ансамблю танцю «Фаворит», Урочистий концерт «З Україною в серці» за участі творчих колективів громади. |  |
| 3 | Проведення заходів, спрямованих на залучення молоді до історико - краєзнавчої роботи, відновлення історичної пам’яті, вшанування пам’ятних дат та визначних особистостей борців за незалежність України | І півріччя 2023 |  |  |  |  |
| 4 | Оперативне вирішення соціальних та побутових проблем молоді | І півріччя 2023 |  | Не виконувалося | - | Протягом звітного періоду молодіжні тренінги та заходи, пов’язані з вирішенням соціальних та побутових проблем молоді не планувалися. Заходи плануються в другому півріччі |
| 5 | Підтримка органами місцевого самоврядування молодіжних та дитячих громадських організацій | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | На території Обухівської міської територіальної громади заснована Молодіжна премія Обухівської міської ради, яка призначається з метою відзначення кращих представників молоді міста. | - |
| 6 | Сприяння розвитку молодіжного волонтерського руху в місті | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Підтримка у організації благодійного творчого вечору діючого військового 135-го батальйону територіальної оборони Київської області Владислава Дриня (16.06.2023). | - |
| 7 | Створення умов для спортивного, творчого, інтелектуального та духовного розвитку молоді, підтримка обдарованої молоді, формування у неї лідерських якостей | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | У мистецьких дитячих школах міста Обуха та села Германівки проводиться естетичне виховання та творчий розвиток обдарованої молоді, також на базі клубних закладів громади існують культурно-мистецькі гуртки. | - |
| 8 | Видання та розповсюдження інформаційних матеріалів, що підвищують обізнаність громадян громади та містять базову інформацію про героїчне минуле України, історико-культурну спадщину, народні традиції та звичаї | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Розповсюдження інформаційних матеріалів здійснюється через засоби масової інформації за допомогою оприлюднення інформації на вебсайті Обухівської міської ради Київської області, розміщення матеріалів в друкованих засобах масової інформації (громадсько-політична газета «Обухівські вісті» тираж 10 тис., виходить раз в місяць), соціальних мережах та телеграм каналі «Безпечне місто». Функціонує сторінка у соціальній мережі Фейсбук «Обухівська міська рада - офіційна сторінка» на якій висвітлюються події та заходи з нагоди державних свят, вшанування видатних осіб та визначних подій громади, про збереження та примноження культурного надбання, про відпочинок та його організацію, про дозвілля населення, про створення сприятливих умов для зайняття спортом тощо | - |
| 9 | Проведення заходів із популяризації української мови, як важливого чинника у забезпеченні національно-громадянської ідентичності | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | З метою популяризації української мови щороку проводиться всеукраїнський радіодиктант національної єдності — традиційна щорічна загальнонаціональна акція, присвячена українській мові. У звітному періоді учні 9-11 класів брали участь у написанні радіодиктанту національної єдності. Понад 1000 учнів нашої громади взяли участь у даному заході. На території Обухівської МТГ створено: 1.Навчальний проект «Культура слова» в приміщенні Обухівської центральної публічної бібліотеки; 2. Літній краєзнавчий гурток для дітей у приміщенні Обухівського краєзнавчого музею імені Юрія Домотенка; 3. День відкритих дверей для внутрішньо переміщених осіб щосереди у Обухівському краєзнавчому музеї імені Юрія Домотенка. Екскурсія та спілкування на тему: «Рідною мовою про рідний край». 4. Зустріч Обухівського поета Генадія Горового з дітьми у бібліотечних закладах громади 5. Презентація книг письменниці-волонтерки Людмили Охріменко у приміщенні Обухівської центральної публічної бібліотеки 6. Організовано конкурс читців до Шевченківських днів, проведено фінал конкурсу за участі переможців та творчих колективів громади «Шлях до Тараса» | - |
| 10 | Проведення тематичних зустрічей з учасниками ООС, спрямованих на формування поваги, гідності, пошани до героїчних вчинків українського народу | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | У березні 2023 року в Обухівській центральній публічній бібліотеці відбулася благодійна виставка продаж картин військовослужбовця А. Клепаровського «ЗСУ на допомогу дітям». У приміщенні Обухівської центральної публічної бібліотеки відбулась презентація книг письменниці-волонтерки Людмили Охріменко за участі громадськості, військових, представників медіа тощо (03.05.2023 р.). У приміщенні Обухівського краєзнавчого музею імені Юрія Домотенка відбулась фотовиставка Іллі Белл на тему війни в Україні «Elements» (з 26 січня по 25 лютого). Здійснювалося відвідування місць поховання героїв Обухівської міської територіальної громади, що загинули у боротьбі за Україну у період поминальних днів (24.04.2023) |  |
| 11 | Здійснення заходів з відзначення та вшанування пам’ятних дат, пов’язаних із проведенням ООС та героями ООС | І півріччя 2023 |  | Виконувалося | Відбувся культурно-мистецький захід «Ми пам’ятаємо. Обухівщина» у приміщенні ОЦКіД (06.04.2023). У приміщенні Обухівського краєзнавчого музею імені Юрія Домотенка відбулось вручення посмертно державних нагород загиблим військовослужбовцям (05.05.2023, 26.05.2023). |  |
| 8. Охорона довкілля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення постійного контролю за станом забруднення атмосферного повітря в місті та висвітлення результатів у пресі | І півріччя 2023 |  | Виконано | Проводився постійний моніторинг атмосферного повітря на одному посту м. Обухова. У повітрі визначався вміст 4 основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, окис вуглецю, діоксид азоту) та вміст важких металів. 1212 проб проаналізовано в звітному періоді, загальний рівень забруднення повітря за ІЗА в місті Обухові оцінювався, як низький. Результати роботи станції спостереження повітря можна дивитися в режимі реального часу. |  |
| 2 | Забезпечення відомчого лабораторного контролю води, джерел, колодязів загального користування, бювету | І півріччя 2023 |  | Виконано | Обухівською районною філією ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» проводилися проби води з території міського пляжу на річці Стугна в с. Таценки та питної води з природних джерел та бювету загального користування |  |
| 3 | Обстеження зелених насаджень населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області | І півріччя 2023 |  | Виконано | За звітний період відбулося 7 виїзних засідань комісії Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області по обстеженню зелених насаджень на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області, складені відповідні акти. Проведено обстеження та маркування 356 дерев, які потребували видалення або санітарного обрізування та 12 земельних ділянок, намічених для приватизації, на наявність зелених насаджень | - |
| 4 | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою паспортизованих водойм, створення заповідників, ботанічних пам’яток на території Обухівської міської територіальної громади | І півріччя 2023 |  | Виконання часткове | Відповідно до рішення Обухівської міської ради Київської області від 05.04.2023 № 833 – 39- VIІI погоджено створення ландшафтного заказника місцевого значення «Зелена балка», орієнтовною площею 3,2 га на землях комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області в межах м. Обухова, між вулицею Кузьми Краськова та вулицею Гончарна. Відповідно до рішення Обухівської міської ради Київської області від 05.04.2023 № 834 - 39- VIІI погоджено створення ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Схили з ковилою» орієнтовною площею 7,9 га на землях комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області в межах села Застугна Обухівського району Київської області | Воєнний стан в державі, зміни в законодавстві та відсутність фінансування на проведення паспортизації водойм. |
| 5 | Наукові дослідження, проектні та проектно - конструкторські розроблення, що охоплюють зазначені у переліку природоохоронні заходи, а саме: Регулювання з розчищенням русла річки Кобрини | І півріччя 2023 |  | Не виконано | Регулювання з розчищенням русла річки Кобрини не проводилося. | Воєнний стан в державі, зміни в законодавстві, даний захід віднесений до Програми майбутніх періодів. |
| 6 | Проведення своєчасного розслідування усіх випадків порушення природоохоронного законодавства | І півріччя 2023 |  | Не виконувалося |  | На період воєнного стану заборонено проведення перевірок з питань порушення природоохоронного законодавства |
| 7 | Інвентаризація водних об’єктів місцевого значення на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області | І півріччя 2023 |  | Не виконувалося |  | Проведення інвентаризації водних об’єктів місцевого значення на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області передбачено на друге півріччя звітного року |
| 8 | Заходи з озеленення міста та сіл Обухівської міської територіальної громади Київської області - придбання та висадка саджанців дерев, садіння квітів та кущів | І півріччя 2023 |  | Виконується | На території Обухівської міської територіальної громади Київської області за звітний період обкошена територія площею 24,2 га, висаджено 2,0 тис. квітів та здійснено догляд за зеленими насадженнями (викошування газонів, садіння квітів та кущів, догляд за квітами та полив) на суму 1375,926 тис. грн. | - |
| 9 | Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків | І півріччя 2023 |  | Не виконано | Дитячі майданчики не встановлювалися. | Передбачено встановлення дитячих майданчиків у другому півріччі 2023 року |
| 10 | Послуги проведення з регулювання чисельності безпритульних тварин (стерилізація) | І півріччя 2023 |  | Виконується | Проведена стерилізація 203 безпритульних тварин. | - |
| 11 | Поводження з побутовими відходами, небезпечними відходами | І півріччя 2023 |  | Виконано | Відповідно до Правил поводження з відходами на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області впроваджується роздільне збирання твердих побутових відходів і діє технологічна схема на два контейнери. Відповідно до директив Європейського Союзу 2012/19/ЕС та 2006/66/ЕС у місті встановлено спеціальні контейнери для відокремлення мешканцями небезпечних відходів, а саме6 ртутні лампи, елементи живлення. Окреме збирання ртуть містких ламп відбувається на сортувальних потужностях ПП «Обухівміськвторресурси». Небезпечні побутові відходи у складі побутових, які відсортовуються на сортувальних лініях передаються на утилізацію ТОВ «ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС» для переробки. |  |
| 9. Забезпечення правопорядку |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підвищення вимог до осіб, відповідальних за роботу із зверненнями громадян, забезпечення принципового реагування на факти порушення прав і свобод людини | І півріччя 2023 |  | Виконується | # Інформація про стан правопорядку та безпечних ситуацій в громаді постійно розміщувалася на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради Київської області. Систематично проводилося звітування про хід виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки. | - |
| 2 | Впровадження нових та розвиток існуючих сучасних технічних засобів, які сприятимуть профілактиці та протидії злочинності (систем відеоспостереження, засобів екстреного виклику поліції тощо) | І півріччя 2023 |  | Виконується | На території Обухівської міської територіальної громади діє Система відеонагляду (ТКС «Безпечне місто Обухів»), яка налічує 102 різнотипних відеокамер та 10 відеореєстраторів. | - |
| 3 | Проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями | І півріччя 2023 |  | Виконується | В звітному періоді проведено 136 профілактичних заходів з неблагополучними сім'ями | - |
| 4 | Організація просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних діянь | І півріччя 2023 |  | Виконується | В звітному періоді проведено 179 заходів (профілактичні бесіди, лекції, тощо) | - |
| 5 | Формування системи реінтеграції бездомних осіб та соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі | І півріччя 2023 |  | Виконується | Здійснено супровід 8 осіб даної категорії | - |
| 6 | Створення необхідних умов для запобігання нещасним випадкам, дорожньо-транспортним та іншим пригодам, що можуть спричинити шкоду здоров'ю людей, пошкодження або знищення майна | І півріччя 2023 |  | Виконується | Система відеонагляду телекомунікаційна система «Безпечне місто» в місті Обухів та сільських населених пунктах налічує 102 різнотипних камер відеонагляду, в т.ч., 10 відеореєстраторів. За допомогою цієї системи Обухівським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у взаємодії з Обухівською міською вартою було розкрито 185 злочинів та систематично проводилась аналітика транспортного трафіку. | - |
| 7 | Залучення громадськості до забезпечення правопорядку в громаді та впровадження мотиваційних заходів | І півріччя 2023 |  | Виконується | Залучено 23 особи до забезпечення правопорядку в громаді | - |
| 8 | Організація та здійснення спільних з правоохоронними органами оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику окремих категорій злочинів, використовуючи міжнародний досвід | І півріччя 2023 |  | Виконується | На постійній основі звітного періоду здійснювалися профілактичні заходи, спрямовані на профілактику окремих категорій злочинів - проведено понад 128 заходів | - |
| 9 | Долучення до участі в проекті МВС України «Поліцейський офіцер громади» | І півріччя 2023 |  | Виконується | На території с. Германівка Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області організовано «Поліцейську станцію» і забезпечено повноцінну правоохоронну діяльність одного поліцейського офіцера громади (далі - ПОГ). У звітному періоді передано кошти на суму 280 000,00 грн. з бюджету Обухівської МТГ до державного бюджету на закупівлю ПММ та технічного обслуговування службового автомобіля поліцейського офіцера громади | - |
| 10. Інформаційна політика та електронне врядування |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення всебічного інформування мешканців через засоби масової інформації щодо висвітлення діяльності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області, роботи Офісу Президента України та Київської обласної державної адміністрації | І півріччя 2023 |  | Виконується | За звітний період відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» продовжується забезпечення оперативного та всебічного інформування населення громади щодо планів та результатів роботи міської ради, ключових подій та тенденцій розвитку громади, висвітлення діяльності роботи Офісу Президента України, Київської обласної державної адміністрації та територіальних органів влади через засоби масової інформації за допомогою оприлюднення інформації на вебсайті Обухівської міської ради Київської області, розміщення матеріалів в друкованих засобах масової інформації (громадсько-політична газета «Обухівські вісті» тираж 10 тис., виходить раз в місяць), соціальних мережах та телеграм каналі «Безпечне місто». Також забезпечувалось висвітлення діяльності роботи Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, а саме проектів та рішень, розпоряджень міського голови та інших актів. Функціонує сторінка у соціальній мережі Фейсбук «Обухівська міська рада - офіційна сторінка» на якій висвітлюються події та заходи з нагоди державних свят, вшанування видатних осіб та визначних подій громади, інформування громади про багатогранну сферу суспільного життя, про діяльність влади, інформація про збереження здоров’я населення, зміцнення сім’ї та турботу про підростаюче покоління та громадян похилого віку, про збереження та примноження культурного надбання, про відпочинок та його організацію, про дозвілля населення, про створення сприятливих умов для зайняття спортом, оголошення, анонси заходів та інша важлива інформація. | - |
| 2 | Проведення онлайн трансляцій пленарних засідань сесій Обухівської міської ради Київської області, Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області та постійних комісій Обухівської міської ради Київської області | І півріччя 2023 |  | Виконується | З метою швидкого донесення результатів розгляду рішень міської ради до жителів громади, щомісяця забезпечується он-лайн трансляція пленарних засідань Обухівської міської ради Київської області в реальному часі. | - |
| 3 | Технічна підтримка та модернізація веб - сайту Обухівської міської ради Київської області | І півріччя 2023 |  | Виконується | Створено інтерактивну карту з адресами укриттів на випадок надзвичайних ситуацій для населення громади. | - |
| 4 | Інформаційна підтримка та навчання в галузі інформатизації працівників Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | І півріччя 2023 |  | Виконується | В межах виділених коштів проводяться тендерні процедури закупівлі техніки та ПЗ, згідно заявок підрозділів, та за потреби заміни/ремонту. | - |
| 5 | Розбудова інформаційно-довідкової системи для забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність Обухівської міської ради Київської області | І півріччя 2023 |  | Виконується | У звітному періоді оновлено офіційний вебсайт Обухівської міської ради Київської області obcity.gov.ua, розроблений модуль пошуку розпоряджень Обухівської міської ради Київської області. | - |
| 6 | Створення та наповнення сторінки Центру надання адміністративних послуг на веб - сайті Обухівської міської ради Київської області, впровадження механізмів сплати за адмінпослуги через банкінг; | І півріччя 2023 |  | Виконується | Продовжуємо наповнення сторінки ЦНАПу на вебсайті Обухівської міської ради. | - |
| 7 | Комунікація в режимі онлайн, створення групи Обухівської міської ТГ у Вайбері із залученням чат- боту | І півріччя 2023 |  | Виконується | Для спілкування жителів громади з місцевою владою продовжують функціонувати чат боти у (viber та telegram). | - |
| 8 | Забезпечення простої системи пошуку документів, орієнтованої на мешканців Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області | І півріччя 2023 |  | Виконується | На базі офіційного вебсайту Обухівської міської ради Київської області надана можливість пошуку документів за такими критеріями: за датою документа, за номером документа, за назвою документа, а також є можливість обрати документ за типом документу. | - |

Начальник управління економіки

Виконавчого комітету Обухівської

міської ради Київської області                                                 (підпис)                                   Аліна КОНДРАТЮК