ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 08 лютого 2024 року                  місто Обухів                                                №25

Про хід виконання заходів реалізації Комплексної

програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони

здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської

міської територіальної громади, на 2021-2025 роки за 2023 рік

Заслухавши звіти про хід виконання заходів реалізації Комплексної  програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади, на 2021-2025 роки за 2023 рік, відповідно підпункту 1 пункту а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Звіт про хід виконання заходів реалізації Комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади, на 2021-2025 роки за 2023 рік по КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД»  схвалити і винести на розгляд чергової сесії Обухівської міської ради, що додається (додаток 1).

2. Звіт про хід виконання заходів реалізації Комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади, на 2021-2025 роки за 2023 рік по КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» схвалити і винести на розгляд чергової сесії Обухівської міської ради, що додається (додаток 2).

3. Звіт про хід виконання заходів реалізації Комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади, на 2021-2025 роки за 2023 рік по КНП ОМР «Обухівська стоматологічна поліклініка» схвалити і винести на розгляд чергової сесії Обухівської міської ради, що додається (додаток 3).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Антоніну ШЕВЧЕНКО.

Секретар Обухівської міської ради             (підпис)              Сергій КЛОЧКО

Ірина ТКАЧЕНКО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

від 08.02.2024 №25

Звіт про хід виконання

заходів реалізації Комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади, на 2021-2025 роки за 2023 рік

по КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД»

| № з/п | Перелік заходів Програми | Плановий обсяг фінансування на 2023 рік, грн. | Виконання за 2023 рік, грн. | Відсоток виконання, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання паливно-мастильних матеріалів,запасних частин, технічне обслуговування та поточний ремонт автомобіля, що надає цілодобову невідкладну медичну допомогу | 270 000,00 | 264 812 | 98 |
| 2 | Оплата послуг (крім комунальних) відшкодування вартості ліфтів орендарю; послуги з обслуговування газотранспортної системи, перевірка вентиляційних та димових каналів, сигналізаторів загазованості | 73 000,00 | 63 004 | 86 |
| 3 | Відшкодування витрат на безоплатний відпуск наркотичних та психотропних препаратів, лікарських засобів для надання паліативної допомоги важкохворим пацієнтам для лікування больового синдрому, неврологічним та психіатричним хворим | 376 000,00 | 307 211 | 82 |
| 4 | Придбання туберкуліну | 23 000,00 | 18 691 | 81 |
| 5 | Проведення капітального ремонту ФП с.Мала Вільшанка | 99 900,00 | 99 840 | 100 |
| 6 | Проведення капітального ремонту адмінприміщення по вул.Київській, 148В | 20 000,00 | 14 052 | 70 |
| 7 | Проведення поточного ремонту вбиралень Германівської АЗПСМ | 100 000,00 | 76 260 | 76 |
| 8 | Вигоьовлення проектно-кошторисної документації з «Капітальний ремонт Амбулаторії ЗПСМ№3 за адресою: мкр.Яблуневий, 20А, м.Обухів, Київської області» | 50 000,00 | 49 900 | 100 |
|  | Всього | 1 011 900 | 893 770 | 88 |

Т.В.О.Директора

КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД»                     (підпис)         Тетяна ТАРАСЕНКО

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

від 08.02.2024  №25

Звіт про хід виконання

заходів реалізації «Комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади, на 2021-2025 роки за 2023 рік

по КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ»

| № з/п | Перелік заходів Програми | Сума бюджетних коштів, грн | Сума бюджетних коштів, виконання, грн | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрати на харчування хворих в стаціонарних відділеннях при плані 78400 л/дн.*5,0 грн. | 392 000 | 391 522,34 | 99,9 |
| 2 | На поточні видатки КНП ОМР «Обухівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування» | 2 031 200 | 1 844 384,95 | 90,8 |
| 3 | Проведення лабораторних, діагностичних досліджень та медичних оглядів за направленням Обухівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомат) за 360 осіб | 700 000 | 698 281,76 | 99,8 |
| 4 | Послуги по встановленню програмного забезпечення лабораторної інформаційної системи для цифровізації основних процесів лабораторних підрозділів та їх підключення до загальної медичної інформаційної системи МІС ( TerraLab) | 384 200 | 250 000 | 65,8 |
| 5 | Придбання паливно-мастильних матеріалів | 458 940 | 458 442 | 99,9 |
| 6 | Виплата пенсій пільговим категоріям працівників | 236 600 | 236 600 | 100 |
| 7 | Розрахунки за надані послуги з доставки кисню у 2022 році. | 14 400 | 14 400 | 100 |
| 8 | Розрахунки за надані послуги з поточного ремонту покрівлі дизельної у 2022 році. | 151 333 | 151 333 | 100 |
| 9 | Розрахунки за надані послуги з поточного ремонту шлагбауму у 2022 році. | 39 850 | 39 850 | 100 |
| 10 | Розрахунки за виконані роботи по капітальному ремонту продуктового складу у 2022 році. | 286 649,94 | 286 649,94 | 100 |
| 11 | Розрахунки за отримані товари (кухонні меблі) у 2022 році. | 48 562 | 48 562 | 100 |
| 12 | Розрахунок за отриманий товар (кондиціонер) у 2022 році. | 41 325,50 | 41 325,50 | 100 |
| 13 | Розрахунок за отриманий товар (лапароскопічний набір) у 2022 році. | 48 000 | 48 000 | 100 |
| 14 | Придбання медичного обладнання | 63 544116,04 | 58 021 076,22 | 91,3 |
| 15 | Придбання автомобіля | 849 306 | 849 306 | 100 |
| 16 | Виготовлення проектно –кошторисної документації: «Реконструкція частини будівлі терапевтичного корпусу під пологовий будинок за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Каштанова, 52» | 768 000 | 768 000 | 100 |
| 17 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху терапевтичного відділення КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» за адресою: Київська область, м.Обухів, вул. Каштанова, 52» | 200 000 | 0 | 0 |
| 18 | Інженерно-геологічні дослідження майданчика забудови частини терапевтичного корпусу за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Каштанова, 52 з розкриттям грунтів та визначенням фізико-механічних показників грунтів основи | 82 000 | 66 156 | 80,7 |
| 19 | Капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи вул. Каштанова 52, м. Обухів, Київської обл. | 13 800 000 | 0 | 0 |
| 20 | Капітальний ремонт хірургічного відділення ( операційний блок – приміщення №1,2,3) у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова 52, Київської обл. | 943 577,96 | 943 577,96 | 100 |
| 21 | Капітальний ремонт мереж електропостачання із встановленням автономного живлення (дизельного генератора) для забезпечення електричною енергією Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Каштанова, 52 | 552 200 | 552 200 | 100 |
| 22 | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 710 000 | 710 000 | 100 |
| Всього |  | 86 282 260,44 | 66419667,67 | 76,9 |

Директор

КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ»                         (підпис)                   Оксана ФЕТИСЕНКО

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області

від 08.02.2024 №25

Звіт про виконання

заходів реалізації Комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади, на 2021-2025 роки

КНП ОМР «Обухівська стоматологічна поліклініка»

за 2023 рік

| № з/п | Перелік заходів Програми | Планові фінансування на 2023 рік, тис. грн. | Виконані заходи Фінансування, тис.грн | % виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата послуг ( крім комунальних) | 117,5 | 117,5 | 100 % |
| 2 | Придбання предметів, матеріалів ,обладнання та інвентар | 65,0 | 65,0 | 100 % |
| 3 | Поповнення статутного капіталу КНП ОМР « Обухівська стоматологічна поліклініка» на придбання медичного обладнання на загальну суму в тому числі: - дентальний панорамний рентген (ортопантомограф) з комп’ютерним томографом- 2700000,00 грн.; - фізіодиспенсер - 75000,00 грн.; - світильник операційний пересувний з акамулятором- 24000,00 грн.; - аквадистилятор води медичний- 26000,00 грн. | 2825,0 | 2825,0 | 100 % |
| 4 | Поповнення статутного капіталу КНП ОМР «Обухівська стоматологічна поліклініка» на капітальний ремонт приміщень поліклініки у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації за адресою: м. Обухів вул. Київська 144, Київська обл. | 980,0 | 961,7 | 98 % |
|  | Всього | 3987,5 | 3969,2 | 99,5% |

Директор КНП ОМР « Обухівська

стоматологічна поліклініка»                                  (підпис)             Людмила АДАМОВА