ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я № 28

Від  07  лютого 2023 року	м.Обухів

Про хід виконання  Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки за

2022 рік

Розглянувши звіт про хід виконання Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади  на 2021-2025  роки,  за 2022 рік  та керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

В И Р І Ш И В:

- Звіт про хід виконання Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025  роки, за 2022 рік схвалити та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області (додається).

2.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника  міського голови з питань   діяльності виконавчих органів   Обухівської міської ради Анатолія ВЕРЕЩАКА.

Секретар Обухівської міської ради            (підпис)                  Сергій   КЛОЧКО

Вик: Кулініч І. В.

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради

№ 28  від  07.02.2023

Звіт про хід виконання Програми з питань  благоустрою

на території Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки за 2022 рік

| № з/п |  | Заходи, які виконувались головним розпорядником коштів | Сума бюджетних коштів,грн. | Виконано за 2022 рік (грн.) | Плановий кількісний показник | Фактичний кількісний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Послуги щодо благоустрою територій МТГ ( благоустрій території МТГ (прибирання територій МТГ)) | 7 099 000 | 6 823 183,45 | 34 га | 34 га |
| 2 |  | Послуги щодо благоустрою територій: - викошування газонів; - садіння квітів і кущів; - заходи з озеленення міста ( догляд за квітниками, їх полив і розрідження ); -влаштування газонів. | 4 517 388 | 3 878 507,80 | 54 га 45 тис.шт. | 54 га 3,5 тис.шт. |
| 3 |  | Експлуатація , поточний ремонт вуличного освітлення | 5 021 600 | 4 323 967,76 | 350 км. | 350 км. |
| 4 |  | Експлуатація вуличного освітлення – Споживання електроенергії | 10 718 200 | 4 897 535,34 | 1800 квт. | 810197,79 |
| 5 |  | Технічне обслуговування світлофорів, поточний ремонт | 448 800 | 448 732,92 | 5 шт. | 5 шт. |
| 6 |  | Технічне обслуговування аераційного фонтану | 49 800 | 49 800,00 | 2 послуги | 2 послуги |
| 7 |  | Послуги по похованню невідомих, безрідних | 114 600 | 91 270,00 | 15 ос. | 14 осіб |
| 8 |  | Послуги з обрізання, підрізання, вирізання та кронування дерев | 1 094 800 | 1 072 102,00 | 500 шт. | 500 шт. |
| 9 |  | Послуги з прикрашання Головної новорічної ялинки (демонтаж) | 49 500 | 49 500,00 | 1 послуга | 1 послуга |
| 10 |  | Послуги з проведення робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин (стерилізація) | 400 000 | 385 000,00 | 336 тварин | 326 тварин |
| 11 |  | Придбання піщано-сольової суміші | 300 000 | 299 997,60 | 385 тонн | 280 т |
| 12 |  | Послуги з прибирання снігу (розчистка доріг та вивезення снігу) | 685 000 | 145 288,75 | 1000 год | 185 год. |
| 13 |  | Придбання та встановлення туалетів загального користування в с. Григорівка | 200 000 |  | 2 шт. |  |
| 14 |  | Послуги по похованню (копання могил) загиблих військовослужбовців | 12 000 | 12 000,00 | 4 ос. | 4 ос. |
| 15 |  | Придбання піщано-сольової суміші | 4 250 000 | 4 250 000 | 1200 тонн | 1200т |
| 16 |  | Придбання та встановлення системи безперебійного живлення світлофорних об’єктів | 256 000 | 195 536,40 | 1 система | 1 система |
|  |  | Всього | 35 216 688 | 26 922 422, 02 |  |  |
| № з/п | Заходи, які виконувались розпорядниками нижчого рівня (комунальними підприємствами) | Сума бюджетних коштів,грн. | Виконано за 2022 рік (грн.) | Плановий кількісний показник | Фактичний кількісний показник |
| 1 | Послуги з прибирання снігу (розчистка доріг та вивезення снігу) | 351 000 | 309 880,56 | 428 год. | 352 год. |
| 1.1 | Комунальне підприємство «Міське господарство» | 69 682 | 69 682,00 | 95 год. | 95 год. |
| 1.2 | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» | 231 318 | 231 238,49 | 257 год. | 257 год. |
| 1.3 | Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство». | 50 000 | 8 960,07 | 76 год. | 12 год. |
| 2 | Послуги з прибирання льоду (зимове утримання автомобільних доріг, боротьба з ожеледицею, посипання вулиць і доріг піском, сіллю, протиожеледневою сумішшю; навантаження та розвантаження протиожеледнивого матеріалу; розвезення піщано-сольової суміші) | 702 000 | 701 805,47 | 540 год. | 540год. |
| 2.1 | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» | 702 000 | 701 805,47 | 540 год. | 540 год. |
| 3 | Технічне обслуговування павільйону бюветного водопостачання | 150 000 | 150 000,00 | 2 шт. | 2 шт. |
| 3.1 | Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство». | 150 000 | 150 000,00 | 2 шт. | 2 шт. |
| 4 | Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ | 300 000 | 299 705,69 | 330 м3 | 330м3 |
| 4.1 | Комунальне підприємство «Міське господарство» | 93 984 | 93 984,00 | 104 м3 | 104м3 |
| 4.2 | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» | 206 016 | 205 721,69 | 226м3 | 226м3 |
| 5 | Послуги з благоустрою кладовищ на території Обухівської міської територіальної громади | 2 716 000 | 2 694 354,67 | 56 шт. | 56 шт. |
| 5.1 | Комунальне підприємство «Міське господарство» | 1 013 626 | 992 236,23 | 56 шт. | 56шт. |
| 5.2 | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» | 1 702 374 | 1 702 118,44 | 56 шт. | 56 шт. |
| 6 | Завезення піску для улаштування дитячих ігрових майданчиків, місць масового відпочинку людей та інше (кладовища) | 270 000 | 259 882,62 | 280 тонн | 250т |
| 6.1 | Комунальне підприємство «Міське господарство» | 41 598 | 41 073,32 | 30 тонн | 30т |
| 6.2 | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» | 228 402 | 218 809,30 | 250 тонн | 220т |
| 7. | Технічне обслуговування дитячих ігрових майданчиків на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади ( поточний ремонт та фарбування обладнання на побутових, ігрових та комунальних майданчиках (фарбування дитячих майданчиків приватного сектору, ремонт паркових лавок та інше)). | 1 350 000 | 1 350 000,00 | 350 шт. | 350 шт. |
| 7.1 | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» | 1 350 000 | 1 350 000,00 | 350 шт. | 350 шт. |
| 8. | Технічне обслуговування ливневих каналізацій | 540 000 | 540 000,00 | 10 км | 10 км |
| 8.1 | Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство». | 540 000 | 540 000,00 | 10 км | 10 км |
| 9 | Придбання та встановлення системи знезалізнення та аерації для бюветного водопостачання | 122 500 | 122 500,00 | 1 система | 1 система |
| 9.1 | Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство». | 122 500 | 122 500,00 | 1 система | 1 система |
|  | Всього | 6 501 500 | 6 428 129,01 |  |  |
|  | Разом | 41 718 188 | 33 350 551,03 |  |  |

Керуючий справами Виконавчого комітету

Обухівської міської ради                                               (підпис)                         Віктор РОГОЗА

Начальник відділу з питань благоустрою                 (підпис)                             Ірина КУЛІНІЧ