## Лист1
Додаток 1 до рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради від ______________№_______________
Звіт про хід виконання Комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки за 2021 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів,грн. | Сума бюджетних коштів, виконання грн. | Кількісний показник | Кількісний показник виконання
Розділ 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області
1.1 | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водопровідної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 664000 | 500210.78 | трубопровід-60м/п, благоустрій-1000м2 | трубопровід-60м/п, благоустрій-1200м2
1.1.1 | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водопровідної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області (Додаткові роботи) в т.ч.експертиза | 466000 | 400874.06 | гідравлічні випробування, підключення абонентів, монтаж запірної арматури, заземлення, благоустрій | гідравлічні випробування, підключення абонентів, монтаж запірної арматури, заземлення
1.2 | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Чумацький Шлях в м.Обухів, Київської області. | 231000 | 201014.42 | трубопровід-134м/п, благоустрій-100м2 | трубопровід-120м/п, благоустрій-90м2
1.2.1 | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Чумацький Шлях в м.Обухів, Київської області.(Додаткові роботи) | 197000 | 164989.39 | гідравлічні випробування, монтаж запірної арматури, заземлення, благоустрій | гідравлічні випробування, монтаж запірної арматури, заземлення, благоустрій
1.3 | Реконструкція квартальних мереж теплопостачання та зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків №22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 по вул. Каштанова в м. Обухів Київської області | 774000 | 744000 | 3 камери, 8 колодязів | 3 камери, 8 колодязів
1.3.1 | Реконструкція квартальних мереж теплопостачання та зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків №22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 по вул. Каштанова в м. Обухів Київської області (Додаткові роботи) | 256000 | 238374.6 | підключення абонентів, монтаж запірної арматури, благоустрій | підключення абонентів, монтаж запірної арматури, благоустрій
1.4 | Капітальний ремонт теплових мереж (ТК16 - ТК18; ж/б №4; ж/б №5) мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області | 205000 | 204963.43 | 2 камери | 2 камери
1.4.1 | Капітальний ремонт теплових мереж (ТК16 - ТК18; ж/б №4; ж/б №5) мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області (Додаткові роботи) | 90000 | 88646.41 | благоустрій | благоустрій 254 м2
1.5 | Капітальний ремонт теплових мереж ( ТК 8-ТК20 - ЗОШ №4 ,ТК21 - майстерня ) мкрн. Яблуневий в м. Обухів, Київської області | 630000 | 629999.12 | 18 камер | 18 камер
1.5.1 | Капітальний ремонт теплових мереж ( ТК 8-ТК20 - ЗОШ №4 ,ТК21 - майстерня ) мкрн. Яблуневий в м. Обухів, Київської області (Додаткові роботи) | 190000 | 186964.69 | благоустрій | благоустрій 424 м2
1.6 | Виготовлення ПКД "Реконструкція вуличного освітлення вул.Гагаріна с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області в т.ч . Експертиза | 40000 | - | 1 проект | -
1.7 | Виготовлення ПКД "Реконструкція вуличного освітлення вул.Чубаріна с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області в т.ч . Експертиза | 40000 | - | 1 проект | -
1.8 | Виготовлення ПКД "Реконструкція вуличного освітлення вул.Руди с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області в т.ч . Експертиза | 40000 | - | 1 проект | -
1.9 | Експертиза проектно-кошторисної документації Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянках : від КТЕП №1-ТК №1.01-ТК №1.18 вул.Київська,174, від ТК№1.18-ТК№1.29, вул.Київська,172 в м.Обухів Київської області | 31000 | 30631.58 | 1 проект | 1 проект
1.10 | Експертиза проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП №7 вул.Каштанова,7 в м.Обухів Київської області | 14000 | 13894.74 | 1 проект | 1 проект
1.11 | Виготовлення ПКД "Будівництво зовнішнього електропостачання очисних споруд в с.Григорівка Обухівського району Київської області" в т.ч. експертиза | 49000 | - | 1 проект | -
1.12 | Будівництво артезіанської свердловини з бюветом в с.Таценки Обухівського району в т.ч вигоовлення ПКД та експертиза | 1680000 | 1562274.72 | 1 скважина | 1 скважина
1.13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкція системи газопостачання котельні Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області м. Обухів, вул. 8-го Листопада, 42 в т.ч.експертиза | 40700 | Перенесено на 2022 рік | 1 проект | Перенесено на 2022 рік
1.14 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкція системи газопостачання котельні Краснослобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Красна Слобідка, вул. І. Кабанця, 2 (котельна 1) в т.ч.експертиза | 40700 | Перенесено на 2022 рік | 1 проект | Перенесено на 2022 рік
1.15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкція системи газопостачання котельні Маловільшанської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Мала Вільшанка, вул. Васильківська, 39 в т.ч.експертиза | 40700 | Перенесено на 2022 рік | 1 проект | Перенесено на 2022 рік
1.16 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкція системи газопостачання котельні Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Семенівка, вул. Шкільна, 4 в т.ч.експертиза | 40700 | Перенесено на 2022 рік | 1 проект | Перенесено на 2022 рік
1.17 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкція системи газопостачання котельні Копачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Копачів, вул. Фрунзе, 1 в т.ч.експертиза | 15400 | Перенесено на 2022 рік | 1 проект | Перенесено на 2022 рік
1.18 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкція системи газопостачання котельні Будинку культури с.Перше Травня в.т.ч.експертиза | 40700 | Перенесено на 2022 рік | 1 проект | Перенесено на 2022 рік
1.19 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкція системи газопостачання котельні Дерев’янської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Дерев'яна, вул. Шкільна, 17 вт.ч.експертиза | 40700 | Перенесено на 2022 рік | 1 проект | Перенесено на 2022 рік
1.20 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкція системи газопостачання котельні Германівської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Германівка, вул. Богдана Хмельницького, 30 в.т.ч.експертиза | 15400 | Перенесено на 2022 рік | 1 проект | Перенесено на 2022 рік
1.21 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкція системи газопостачання котельні Краснослобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Красна Слобідка, вул. Незалежності, 44 міської ради Київської області (котельна 2) в.т.ч.експертиза | 15400 | Перенесено на 2022 рік | 1 проект | Перенесено на 2022 рік
1.22 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкція системи газопостачання котельні Германівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36 в.т.ч.експертиза | 40700 | Перенесено на 2022 рік | 1 проект | Перенесено на 2022 рік
1.23 | Виготовлення ПКД "Реконструкція вуличного освітлення по провулку Полянський в м.Обухів Київської області в т.ч . експертиза | 24000 | Перенесено на 2022 рік | 1 проект | Перенесено на 2022 рік
1.24 | Реконструкція вуличного освітлення до ж/м Вікторія в м.Обухів Київської області в т.ч.виготовлення КД | 158000 | 155916.7 | 6 залізобетонних опор, 14 світлодіодних світильників | 6 залізобетонних опор, 14 світлодіодних світильників
1.25 | Реконструкція системи газопостачання Копачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній заклад І-ІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області (дошкільне відділення) за адресою: Обухівський р-н, с.Копачів, пров. Парковий 11 | 30000 | - | 1 лічильник | -
| Разом по розділу 1. | 6140100 | 5122754.64
Розділ 2.Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області
2.1 | Капітальний ремонт огорожі на кладовищі по вул.Робоча в м.Обухові Київської області | 180500 | 170310.32 | 220м | 220м
2.2 | Капітальний ремонт огорожі на кладовищі по вул.К.Краськова в м.Обухові Київської області | 192500 | 179899.17 | 195м | 195м
2.3 | Капітальний ремонт огорожі на кладовищі по вул.Шкільна в м.Обухові Київської області в т.ч.виготовлення КД | 48000 | 46600.76 | 53м | 53м
2.4 | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.Київська ,113 м.ОбухівКиївської області | 203000 | 192812.94 | 130 м2 | 104,22 м2
2.5 | Капітальний ремонт в ҆ їздної стели с.Деремезна Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 49000 | 1417.5 | 1 стела | 1 стела
2.6 | Капітальний ремонт пам’ятника загиблим Воїнам другої Світової війни с.Деремезна Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 49000 | 48962.5 | 1 пам’ятник | 1 пам’ятник
2.7 | Капітальний ремонт пам’ятника загиблим Воїнам другої Світової війни с.Перегонівка Обухівського району Київської областів т.ч. виготовлення КД | 49000 | 1417.5 | 1 пам’ятник | 1 пам’ятник
2.8 | Капітальний ремонт пам’ятника (Братська могила, коліно прихилена постать з прапором в руках) в с.Красна Слобідка (с.Безіменне) Обухівського району Київської області в т.ч.виготовлення КД | 49000 | 48134.29 | 1 пам’ятник | 1 пам’ятник
2.9 | Капітальний ремонт пам’ятника Воїнам Вітчизняної Війни (Меморіал Слави) по вул.Київська в м.Обухів Київської області в т.ч.виготовлення КД | 49000 | 36214.91 | 1 пам’ятник | 1 пам’ятник
| Разом по розділу 2. | 869000 | 725769.89
Розділ 3.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Обухівської міської територіальної громади Київської області
3.1 | Капітальний ремонт будівлі (санації) ДНЗ "Веселка" по вул. Миру, 10 в м. Обухові Київської області | 4054530 | 4054530 | фасад-2077м2, покрівля-1480м2, дверні блоки-82м2, віконні блоки-59м2, склопакети-532м2 | фасад-2077м2, покрівля-1480м2, дверні блоки-82м2, віконні блоки-59м2, склопакети-532м2 Співфінансування 50×50 з Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації
3.2 | Виготовлення ПКД "Реконструкція спортивного майданчику для ігрових видів спорту комбінованого типу Краснослобідського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів -дитячий садок " по вул.Кабанця, 2 с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області в т.ч . Експертиза | 90000 | 89280 | 1 проект | 1 проект
| Разом по розділу 3. | 4144530 | 4143810
Розділ 4.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів культури Обухівської міської територіальної громади Київської області
| Разом по розділу 4. | 0
Розділ 5.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів медицини Обухівської міської територіальної громади Київської області
5.1 | Виготовлення ПКД "Будівництво централізованої системи кисне забезпечення КНП ОМР «Обухівська багато профільна лікарня інтенсивного лікування» за адресою: вул.Каштанова, 52 в м.Обухів Київської області. в т.ч. експертиза | 200000 | Перенесено на 2022 рік | 1 система | Перенесено на 2022 рік
| Разом по розділу 5. | 200000
Розділ 6.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт спортивних та фізкультурно-оздоровчіх закладів та споруд Обухівської міської територіальної громади Київської області
6.1 | Реконструкція стадіону "Колос" по вул. Калинова в м. Обухів Київської області в т.ч. коригування ПКД та експертиза | 410000 | 380000 | 5859м2 | Коригування ПКД. Виконання робіт відбудеться у 2022 році
6.2 | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Київська,113 в м.Обухів Київської області | 943000 | 860329.86 | 825м2 | 825м2
6.3 | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. П.Гудима с. Перше Травня Обухівського району Київської області в т.ч виготовлення КД | 49500 | 47492.01 | 1 майданчик | 1 майданчик
6.4 | Виготовлення ПКД «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з льодовою ареною по вул.Київська в м.Обухів Київської області» в т.ч.експертиза | 1386000 | 386000 | 1 проект | Перенесено на 2022 рік
| Разом по розділу 6. | 2788500 | 1673821.87
Розділ 7.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель Обухівської міської територіальної громади Київської області
7.1. | Капітальний ремонт відмостки адмінбудівлі по вул.Каштанова,13 в м. Обухів Київської області в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 396000 | 389600.87 | 26м2 | 33.6
7.2 | Виготовлення ПКД Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по вул.Шевченка ,1В в селі Мала Вільшанка Обухівського району Київської області в т.ч. експертиза | 49000 | 48713.68 | ПКД | ПКД
| Разом по розділу 7 | 445000 | 438314.55
| Всього по програмі | 14587130 | 12104470.95
| Керуючий справами Виконавчого комітету Обухівської міської ради |  |  | Віктор РОГОЗА
| Начальник відділу капітального будівництва Виконавчого комітету Обухівської міської ради |  |  | Тетяна АНТИПОВА

## Лист2
№ п/п | Контрагент | Договір | № договору/вхідний | Дата договору | Об'єкт | Ціна з ПДВ | Термін виконання робіт | Факт виконання робіт виконання робіт | Факт оплати
1 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 383/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 22 в м. Обухові Київської області" | 171074 | 2017-11-24 | 23.11.2017р. | 27.12.2017р.
2 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 396/17 | 2017-09-14 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 24 в м. Обухові Київської області" | 166666.67 | 2018-06-01 | 2017-12-27 | 2018-08-22
3 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 382/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 32 в м. Обухові Київської області" | 4314.68 | 2017-11-24 | 2017-12-27 | 2017-12-28
1026

## Лист3
№ з/п | Заходи | Основний Договір | Технагляд
Розділ 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області
1.1 | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водопровідної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 348/20
1.1.1 | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водопровідної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області (Додаткові роботи) в т.ч.експертиза | 429/21
1.2 | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Чумацький Шлях в м.Обухів, Київської області. | 342/20
1.2.1 | Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Чумацький Шлях в м.Обухів, Київської області.(Додаткові роботи) | 316/21
1.3 | Реконструкція квартальних мереж теплопостачання та зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків №22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 по вул. Каштанова в м. Обухів Київської області | 356/20
1.3.1 | Реконструкція квартальних мереж теплопостачання та зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків №22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 по вул. Каштанова в м. Обухів Київської області (Додаткові роботи) | 318/21 | 381/21
6.2 | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Київська,113 в м.Обухів Київської області | 324/21
6.3 | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. П.Гудима с. Перше Травня Обухівського району Київської області в т.ч виготовлення КД | 423/21