[image: image1.emf]

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
від 11 лютого 2025 року               місто Обухів                                                  №29
Про хід виконання Програми врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2025 роки за 2024 рік

Розглянувши Програму врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2025 роки за 2024 рік, відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Схвалити звіт про хід виконання Програми врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2025 роки за 2024 рік та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Секретар Обухівської міської ради                  (підпис)          Лариса ІЛЬЄНКО
Оксана ТРЕТЯК
Додаток

до рішення виконавчого комітету

Обухівської міської ради
№29  від 11.02.2025
Звіт про хід виконання Програми врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2025 роки за 2024 рік

	№ з/п
	Заходи
	Сума бюджетних коштів, тис. грн.
	Сума бюджетних коштів виконання, тис. грн.
	Плановий кількісний показник
	Фактичний кількісний показник 
	% виконання (бюджетних коштів)
	% виконання (Програми)
	Причини невиконання

	1
	Розроблення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок
	150,00
	30,499
	15
	4
	5,80
	20,33
	економія за рахунок проведення тендерів та відсутня потреба проведення заходів

	2
	Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності Обухівської міської ради Київської області
	40,00
	-
	3
	-
	-
	-
	відсутня потреба проведення заходів

	3
	Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності Обухівської міської ради Київської області
	25,00
	-
	2
	-
	-
	-
	відсутня потреба проведення заходів

	4
	Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність для послідуючого продажу на земельних торгах (аукціонах)
	100,00
	-
	10
	-
	-
	-
	відсутня потреба проведення заходів

	5
	Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності Обухівської міської ради Київської області, на яку поширюються права суборенди, сервітуту
	180,40
	-
	25
	-
	-
	-
	знято залишки, згідно рішення Обухівської міської ради Київської області від 10.10.2024 № 1383-63– VІІІ

	6
	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель державної та комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади, Обухівського району Київської області
	8 000,00
	7 865,00
	1
	1
	1,45
	100,00
	

	7
	Розроблення технічних документацій з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів
	26,00
	26,00
	13
	13
	18,84
	100,00
	доповнено, згідно рішення Обухівської міської ради Київської області від 31.10.2024 № 1412 -64– VІІІ

	
	Всього по програмі
	8 521,400
	7 921,499
	69
	18
	26,09
	92,96
	


Начальник земельного відділу

виконавчого комітету

Обухівської міської ради Київської області                                                             (підпис)           Оксана ТРЕТЯК
�EMBED MS_ClipArt_Gallery���





[image: image2.wmf]_1542550277

