## Програма
Додаток 1 до рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради №30 від 07.02.2023
Звіт про хід виконання Комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки за 2022 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів, план грн. | Сума бюджетних коштів, виконання грн. | Кількісний показник | Кількісний показник виконання
Розділ 1. Будівництво, реконструкція , капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
1.1 | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт пішохідних зон з благоустроєм по вул.Київська " в м.Обухів Київської області в т.ч.експертиза | 337000 |  | кошторис
1.2 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова (від будівлі №20 до будівлі №16) в м.Обухів Київської області | 892000 |  | 926
1.3 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №4,№5 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області | 697000 |  | 900
1.4 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Чумацький Шлях в м.Обухів Київської області | 209146 |  | 270
1.5 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №16 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 399754 |  | 400
1.6 | Капітальний ремонт дороги ж/м Стожари (від буд.№23 до буд.№34, від буд. №10 до буд.№12, від буд.№32 до буд.№3) в м.Обухів Київської області | 1000000 |  | 1012
1.7 | Капітальний ремонт дороги (до кладовища) по вул.Першотравнева с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області | 0 |  | 0
1.8 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №2 по вул.В.Чаплінського в м.Обухів Київської області | 740000 |  | 572
1.9 | Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 998000 |  | 920
1.10 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №115 по вул.Київська в м. Обухів Київської області | 0 |  | 0
1.11 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Красне Перше Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1000000 |  | 830
1.12 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду (автостоянка ) житлового будинку №180 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 599800 |  | 620
1.13 | Капітальний ремонт дороги по вул. Київська від будівлі №166 до №166 б в м.Обухів Київської області | 650000 |  | 590
1.14 | Капітальний ремонт дороги по вул.Коноша в с.Матяшівка Обухівського району Київської області | 0 |  | 0
1.15 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Мала Вішанка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1000000 |  | 920
1.16 | Капітальний ремонт дороги по вул.Соловїна №34-44 в м.Обухів Київської області | 229000 |  | 240
1.17 | Капітальний ремонт під'їздної дороги по вул.Чумацький Шлях №31-№35 в м.Обухів Київської області | 310000 |  | 380
1.18 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №11 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 1000000 |  | 824
1.19 | Капітальний ремонт дороги по вул.Яровівська (від житлового будинку №13 до кладовища) в м.Обухів Київської області | 0 |  | 0
1.20 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул. Лісна в с. Таценки Обухівського району Київської області» в т.ч. Експертиза | 10000 |  | кошторис
1.21 | Капітальний ремонт пішохідної зони вул.К.Краськова та вул. Робоча в м. Обухів Київської області | 0 |  | 0
1.22 | Капітальний ремонт дороги ж/м Сонячний в м.Обухів Київської області | 379000 |  | 424
1.23 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №168 по вул.Київська в м.Обухів Київської області, в т.ч. коригування КД та експертиза | 1000000 |  | 920
1.24 | Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №164 по вул.Київська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 0 |  | 0
1.25 | Капітальний ремонт проїзду в районі КТЕП№15 по вул.Каштанова, 28г в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1000000 |  | 920
1.26 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги та пішохідних зон в районі житлових будинків №172 та №166 по вул. Київська в м. Обухів Київської області» в т.ч. Експертиза | 10000 |  | кошторис
1.27 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №2 по вул.Лєрмонтова в м.Обухів Київської області | 0 |  | 0
1.28 | Капітальний ремонт дороги вул. Васильківська від №1 до №20 с. Нещерів Обухівського району Київської області | 700000 |  | 1250
1.29 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вулиці Нова від житлового будинку №1 до житлового будинку №15 в селі Перше Травня Обухівського району Київської області» в т.ч. Експертиза | 10000 |  | кошторис
1.30 | Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №90 по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 300000 |  | 262
1.31 | Виготовлення КД: "Капітальний ремонт під'їздної дороги та пішохідних зон по вул. Каштанова 4/1,4/2 в м. Обухів Київської області" в т.ч. експертиза | 20000 |  | кошторис
1.32 | ВиготовленняКД: «Капітальний ремонт дороги та пішохідної зони по вул.40-річчя Перемоги в м.Обухів Київської області», в т.ч. експертиза | 26800 |  | кошторис
| Разом по роздіу 1 | 13517500 | 0
Розділ 2. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
2.1 | Поточний ремонт дороги по вул. Київська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 179000 | 147742.32 | 163 | 1 кошторис 140,75 м2
2.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 191000 | 187229.72 | 173 | 1 кошторис 173 м2
2.3 | Поточний ремонт дороги по мкрн. Яблуневий в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 187000 | 139033.64 | 170 | 1 кошторис 166,9 м2
2.4 | Поточний ремонт дороги по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 194000 | 139789.87 | 177 | 1 кошторис 175,77 м2
2.5 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 93000 | 84119.74 | 85 | 1 кошторис 76,3
2.6 | Поточний ремонт дороги по вул Козацький шлях в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 52000 |  | 48 | 1 кошторис
2.7 | Поточний ремонт дороги по вул. Трипільська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 71000 | 47260.99 | 65 | 1 кошторис 50 м2
2.8 | Поточний ремонт дороги по вул.40-річчя Перемоги в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 93000 | 83923.12 | 85 | 1 кошторис 77,2 м2
2.9 | Поточний ремонт доріг с. Таценки, м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 69000 | 64398.61 | 63 | 1 кошторис 49 м2
2.10 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Дзюбівка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 118000 | 4200 | 110 | 1 кошторис
2.11 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Лукавиця в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 149000 | 6300 | 140 | 1 кошторис
2.12 | Поточний ремонт дороги по вул. Чаплінського в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 57000 | 16067.08 | 55 | 1 кошторис 13 м2
2.13 | Поточний ремонт дороги по вул. Робоча в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 55000 | 39194.94 | 50 | 1 кошторис 37 м2
2.14 | Поточний ремонт дороги по вул. Піщана в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 62000 | 55550.02 | 60 | 1 кошторис 56,6 м2
2.15 | Поточний ремонт дороги по вул. І.Франка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 66000 | 61802.32 | 60 | 1 кошторис 47 м2
2.16 | Поточний ремонт дороги по вул. Гайдамацька в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 82000 | 2136 | 75 | 1 кошторис
2.17 | Поточний ремонт дороги по вул. Васильківська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 81000 | 75293.28 | 75 | 1 кошторис 70,3 м2
2.18 | Поточний ремонт дороги по вул. Соборна в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 54000 | 49736.6 | 50 | 1 кошторис 48,8 м2
2.19 | Поточний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 78000 | 67460.25 | 71 | 1 кошторис 69,5 м2
2.20 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Полянський, 1 в м.Обухів Київської області | 49000 |  | 45
2.21 | Поточний ремонт дороги по вул.Козацька в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 57000 | 51235.69 | 52 | 1 кошторис 50,3 м2
2.22 | Поточний ремонт дороги по вул.П.Мирного в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 51000 | 45983.13 | 46 | 1 кошторис 46 м2
2.23 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 134000 | 129102.9 | 125 | 1 кошторис 110,65 м2
2.24 | Поточний ремонт дороги по вул.Чумацький Шлях в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 89000 | 81056.88 | 81 | 1 кошторис 81 м2
2.25 | Поточний ремонт дороги по вул. Шкільна в с.Семенівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 360000 | 347915.94 | 330 | 1 кошторис 378 м2
2.26 | Поточний ремонт дороги по вул. Братів Пономарьових в с.Германівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 270000 |  | 250
2.27 | Поточний ремонт дороги вул. Васильківська с. Нещерів Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 244000 | 6300 | 230 | 1 кошторис
2.28 | Поточний ремонт дороги по вул.Соборна в с.Григорівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 192000 | 156073.84 | 175 | 1 кошторис 162,9 м2
2.29 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова в с.Григорівка Обухівського району Київської області | 48000 |  | 45
2.30 | Поточний ремонт дороги по вул.Молодіжна в с.Григорівка Обухівського району Київської області | 40000 |  | 40
2.31 | Поточний ремонт дороги по вул.Сонячна в с.Григорівка Обухівського району Київської області | 27000 |  | 25
2.32 | Поточний ремонт дороги по вул.Гержана в с.Перегонівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 90000 | 82952.91 | 82 | 1 кошторис 81,9 м2
2.33 | Поточний ремонт дороги по вул. Наливайка в с.Кулі Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 135000 |  | 125
2.34 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Деремезна Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 225000 | 192980.63 | 205 | 1 кошторис 182,5 м2
2.35 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна в с.Деремезна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 72400 | 65918.46 | 70 | 1 кошторис 46 м2
2.36 | Поточний ремонт доріг (влаштування дорожньої розмітки) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 729000 | 704884.31 | 5600 м2 | 1 кошторис 2 807,46 м2 14,282 км
| Разом по розділу 2 | 4743400 | 3135643.19
| Всього по програмі | 18260900 | 3135643.19
| Керуючий справами Виконавчого комітету Обухівської міської ради | (підпис) |  | Віктор РОГОЗА
| Начальник відділу капітального будівництва Виконавчого комітету Обухівської міської ради | (підпис) |  | Тетяна АНТИПОВА
Note on D3: Оплата КД+Ремонт+ Технагляд

## ФАКТ Робіт
| Заходи |  | Дорога | Пішохідна зона | Зелені насадження, кількість | Зелені насадження, вартість | Лави | Урни | Архітектурні форми
1.2 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова (від будівлі №20 до будівлі №16) в м.Обухів Київської області
1.3 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №4,№5 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області
1.4 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Чумацький Шлях в м.Обухів Київської області
1.5 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №16 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області
1.6 | Капітальний ремонт дороги ж/м Стожари (від буд.№23 до буд.№34, від буд. №10 до буд.№12, від буд.№32 до буд.№3) в м.Обухів Київської області
1.7 | Капітальний ремонт дороги (до кладовища) по вул.Першотравнева с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області
1.8 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №2 по вул.В.Чаплінського в м.Обухів Київської області
1.9 | Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул.Київська в м.Обухів Київської області
1.10 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №115 по вул.Київська в м. Обухів Київської області
1.11 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Красне Перше Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза
1.12 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду (автостоянка ) житлового будинку №180 по вул.Київська в м.Обухів Київської області
1.13 | Капітальний ремонт дороги по вул. Київська в м.Обухів Київської області
1.14 | Капітальний ремонт дороги по вул.Коноша в с.Матяшівка Обухівського району Київської області
1.15 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Мала Вішанка Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза
1.16 | Капітальний ремонт дороги по вул.Соловїна №34-44 в м.Обухів Київської області
1.17 | Капітальний ремонт під'їздної дороги по вул.Чумацький Шлях №31-№35 в м.Обухів Київської області
1.18 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №11 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області
1.19 | Капітальний ремонт дороги по вул.Яровівська (від житлового будинку №13 до кладовища) в м.Обухів Київської області
1.20 | Капітальний ремонт дороги по вул. Лісна в с. Таценки Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза
1.21 | Капітальний ремонт пішохідної зони вул.К.Краськова та вул. Робоча в м. Обухів Київської області
1.22 | Капітальний ремонт дороги ж/м Сонячний в м.Обухів Київської області
1.23 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №168 по вул.Київська в м.Обухів Київської області, в т.ч. коригування КД та експертиза
1.24 | Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №164 по вул.Київська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД
1.25 | Капітальний ремонт проїзду в районі КТЕП№15 по вул.Каштанова, 28г в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення та експертиза
1.26 | Капітальний ремонт дороги та пішохідних зон в районі житлових будинків №172 та №166 по вул. Київська в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза
1.27 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №2 по вул.Лєрмонтова в м.Обухів Київської області
1.28 | Капітальний ремонт дороги вул. Васильківська від №1 до №20 с. Нещерів Обухівського району Київської області
1.29 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Нова від житлового будинку №1 до житлового будинку №15 в селі Перше Травня Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза
1.30 | Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №90 по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза
| ∑ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Поточний ремонт дороги по вул. Київська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ФОП Погосян Г.Л. | 140.75
2.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Веларм" | 173
2.3 | Поточний ремонт дороги по мкрн. Яблуневий в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "МЕГА-БУДТРАНС" | 166.9
2.4 | Поточний ремонт дороги по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ФОП Погосян Г.Л. | 175.77
2.5 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Регдорстрой" | 76.3
2.6 | Поточний ремонт дороги по вул Козацький шлях в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД
2.7 | Поточний ремонт дороги по вул. Трипільська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ -208" | 50
2.8 | Поточний ремонт дороги по вул.40-річчя Перемоги в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Регдорстрой" | 77.2
2.9 | Поточний ремонт доріг с. Таценки, м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Регдорстрой" | 49
2.10 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Дзюбівкав м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД
2.11 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Лукавиця в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД
2.12 | Поточний ремонт дороги по вул. Чаплінського в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ -208" | 13
2.13 | Поточний ремонт дороги по вул. Робоча в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ПАТ "броварське-шляхо-будівельне управління №50" | 37
2.14 | Поточний ремонт дороги по вул. Піщана в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Веларм" | 56.6
2.15 | Поточний ремонт дороги по вул. І.Франка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Регдорстрой" | 47
2.16 | Поточний ремонт дороги по вул. Гайдамацька в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД
2.17 | Поточний ремонт дороги по вул. Васильківська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Веларм" | 70.3
2.18 | Поточний ремонт дороги по вул. Соборна в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Веларм" | 48.8
2.19 | Поточний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Веларм" | 69.5
2.20 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Полянський, 1 в м.Обухів Київської області | ПП "УКРДОРБУДСФЕРА"
2.21 | Поточний ремонт дороги по вул.Козацька в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Веларм" | 50.3
2.22 | Поточний ремонт дороги по вул.П.Мирного в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Веларм" | 46
2.23 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Веларм" | 110.65
2.24 | Поточний ремонт дороги по вул.Чумацький Шлях в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Веларм" | 81
2.25 | Поточний ремонт дороги по вул. Шкільна в с.Семенівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Веларм" | 378
2.26 | Поточний ремонт дороги по вул. Братів Пономарьових в с.Германівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД
2.27 | Поточний ремонт дороги вул. Васильківська с. Нещерів Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД
2.28 | Поточний ремонт дороги по вул.Соборна в с.Григорівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "МЕГА-БУДТРАНС" | 162.9
2.29 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова в с.Григорівка Обухівського району Київської області | ПП "УКРДОРБУДСФЕРА"
2.30 | Поточний ремонт дороги по вул.Молодіжна в с.Григорівка Обухівського району Київської області | ПП "УКРДОРБУДСФЕРА"
2.31 | Поточний ремонт дороги по вул.Сонячна в с.Григорівка Обухівського району Київської області | ПП "УКРДОРБУДСФЕРА"
2.32 | Поточний ремонт дороги по вул.Гержана в с.Перегонівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Веларм" | 81.9
2.33 | Поточний ремонт дороги по вул. Наливайка в с.Кулі Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД
2.34 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Деремезна Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "МЕГА-БУДТРАНС" | 182.5
2.35 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна в с.Деремезна Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ТОВ "Веларм" | 46
2.36 | Поточний ремонт доріг (влаштування дорожньої розмітки) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | ФОП Яковлєва С.М. | 2 807,46 м2 14,282 км
| ∑ |  | 2390.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0