## Лист1
Додаток 2 до рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради від _________________№_______________
Звіт про хід виконання робіт по об’єкту, що проводився за рахунок цільового фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік за 2021 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів, план грн. | Сума бюджетних коштів, виконання грн. | Кількісний показник | Кількісний показник виконання
1 | Капітальний ремонт дороги по ж.м. Лукавиця в м. Обухів Київської області в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 5000000 | 4943873.71 | 4100 м2 | 4060 м2
| Всього по програмі | 5000000 | 4943873.71
| Керуючий справами Виконавчого комітету Обухівської міської ради | (підпис) |  | Віктор РОГОЗА
| Начальник відділу капітального будівництва Виконавчого комітету Обухівської міської ради | (підпис) |  | Тетяна АНТИПОВА