## Лист1
Додаток 1 до рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради від _________________№_______________
Звіт про хід виконання Комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки за 2021 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів, план грн. | Сума бюджетних коштів, виконання грн. | Кількісний показник | Кількісний показник виконання | Фактичне виконання фізичних об'ємів станом на 04.08.21
Розділ 1. Будівництво, реконструкція , капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
1.1 | Капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Київська в м.Обухів Київської області | 10310000 | 10309992.06 | ФЕМ-4010м2, а/б покриття 3000м2; зелені насадження-1874 шт,. | ФЕМ- 3730 м2, а/б покриття 3979м2; зелені насадження 2172 - шт,. | 7641225.24
1.2 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт пішохідних зон житлового будинку №123 по вул.Київська в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.3 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №14 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД | Договір укладено
1.4 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №16 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД | Договір укладено
1.5 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ж/м Лукавиця ( № 513-№499, 479,№438А-№458) м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.6 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ( до кладовища) по вул.Першотравнева с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області " в т.ч. експертиза | 8100 | 8079.75 | КД | КД | 8079.75
1.7 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 8100 | 8100 | КД | КД | Договір укладено, кошторис на експертизі
1.8 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду ( автостоянка ) житлового будинку №180 по вул.Київська в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 8100 | 8079.75 | КД | КД | 8079.75
1.9 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №2,№10,№11 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області | 1789000 | 1754732.93 | 1990 м2 | 1889,55 м2 | 1733411.27
1.10 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №26 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 1485600 | 1485301.26 | 1631 м2 | 1671,6 м2 | 1320529.5
1.11 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №28 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 1486300 | 1485977.68 | 1558 м2 | 1593,52 м2 | 1384243.45
1.12 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №32 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 938700 | 938430.36 | 917 м2 | 922,55 м2 | 927058.04
1.13 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №34 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 908860 | 908596.94 | 906 м2 | 931,84 м2 | 897618.64
1.14 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №36 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 512300 | 505221.19 | 458 м2 | 471,95 м2 | 499100.08
1.15 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №38 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 657300 | 657009.14 | 590 м2 | 608 м2 | 649052.09
1.16 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №22 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 1234500 | 1234396.16 | 1224 м2 | 1141 м2 | 1097460
1.17 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №24 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 899390 | 899107.42 | 862 м2 | 863,84 м2 | 799364.7
1.18 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул. Київська в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.19 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул. Миру в м.Обухів Київської області "в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9922.5
1.20 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області "в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.21 | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт пішохідних зон з благоустроєм по вул.Київська " в м.Обухів Київської області в т.ч. експертиза | 337000 | 56713.68 | ПКД | ПКД | Договір укладено
1.22 | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт паркової зони мкрн.Лікарня по вул.Каштанова (кадастровий номер:3223110100:01:101:0039) в м.Обухів Київської області | 273000 | 272681 | ПКД | ПКД | 272681
1.23 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №40 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 578700 | 578436.57 | 488 м2 | 502,85 м2 | 571438.88
1.24 | Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №52 по вул.Малишка в м. Обухів Київської області | 252860 | 248611.47 | 340 м2 | 422,6 м2 | Договір укладено
1.25 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №2 по вул. В. Чаплінського в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД | Договір укладено, кошторис на експертизі
1.26 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ( центральна) ж/м Стожари в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 13000 | 12990 | КД | КД | Договір укладено, кошторис на експертизі
1.27 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул. Лєрмонтова в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.28 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул. Трипільська в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 13000 | 12899.25 | КД | КД
1.29 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №11 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.30 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги між ж/м Полянський 1 та ж/м Полянський 2 в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.31 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт тротуару по вул.Чумацький шлях в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.32 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул. Зарічна в с.Перегонівка Обухівського району Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9986.55 | КД | КД | 9986.55
1.33 | Капітальний ремонт дороги по вул.Джамбула (№15-№65), (№63-№37а) в м.Обухів Київської області | 660900 | 660638.27 | 950 м2 | 1099 м2 | 652542.48
1.34 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул.Чумацький шлях №31-№35 в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 8100 | 8100 | КД | КД | 8100
1.35 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ж/м Вікторія в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.36 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №170 по вул.Київська в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД | 9922.5
1.37 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ж/м Полянський ,1 (підїзд до №130-№131) в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.38 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт пішохідних зон в районі вул.Лєрмонтова 22 в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.39 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ж/м Лукавиця ( 4 сектор 8 лінія) в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.40 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт пішохідної зони житлового будинку по вул.Миру 9 в м.Обухів Київської області" | 5100 | 5086.8 | КД | КД | 5086.8
1.41 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт пішохідної зони вул.К.Краськова та вул.Робоча в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 8100 | 8079.75 | КД | КД | 8079.75
1.42 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги ж/м Сонячний в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД | 9922.5
1.43 | Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків №2-№8 по вул.Лугова в м. Обухів Київської області | 1112400 | 1112146.75 | 1200 м2 | 1200м2 | 1098511.45
1.44 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №172 по вул. Київська в м. Обухів Київської області | 1284000 | 1204337.64 | 1420 м2 | 1333 м2 | Договір укладено, роботи ведуться
1.45 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку № 2 по вул.Лєрмонтова в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД | 9922.5
1.46 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул.Зоряна в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 0 | - | КД | -
1.47 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул.Зелений Гай в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 8100 | 8079.75 | КД | КД | 8079.75
1.48 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги по вул.Чумацький шлях (в напрямку вул.Гоголя) в м.Обухів Київської області " в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.49 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку по вул.Миру ,7 в м.Обухів Київської області" в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД | 9922.5
1.50 | Капітальний ремонт дороги по провулку Драна гора (кладовище-№21А) в м.Обухів Київської області | 527200 | 526934.39 | 866 м2 | 866 м2 | 520474.74
1.51 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №4,№5 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД | 9922.5
1.52 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлових будинків №101-103 по вул. Київська в м. Обухів Київської області | 648282 | 648055.08 | 752 м2 | 824 м2 | Договір укладено
1.53 | Капітальний ремонт пішохідної зони прибудинкової території житлового будинку по вул.Миру 9 в м. Обухів Київської області | 309629 | 308722.78 | 76 м2 | 86,5 м2 | Договір укладено
1.54 | Капітальний ремонт дороги по вул.Миру в с.Козіївка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 737000 | 734143.32 | 900 м2 | 795,2 м2 | Договір в стадії підписання
1.55 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №51 по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 457405 | 457189.38 | 290м2 | 380,45 м2 | 316176
1.56 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку№47 по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 792830 | 751317.97 | 682 м2 | 711 м2 | 704012.4
1.57 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №47-а по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 513097 | 503695 | 360 м2 | 392,28 м2 | 447871.5
1.58 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №49 по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 589770 | 589015.31 | 480 м2 | 597 м2 | 407477.7
1.59 | Капітальний ремонт дороги по вул.Лесі Українки в с.Красне Перше Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1442000 | 1441633.27 | 1950 м2 | 1750 м2 | Договір в стадії підписання
1.60 | Капітальний ремонт пішохідних зон парку Дубки по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 2030677 | 2007825.75 | 1126 м2 | 1229 м2 | 178556.454
1.61 | Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №115 по вул.Київська в м. Обухів Київської області в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.62 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Садова в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області» в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.63 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Миру в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області» в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД | 9720
1.64 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Польок (в районі кладовища) в м.Обухів Київської області» в т.ч. експертиза | 10000 | 9720 | КД | КД
1.65 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Волошкова 20 до вул.9-го Травня в м.Обухів Київської області» в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД | 9922.5
1.66 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №7 мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області» в т.ч. експертиза | 10000 | 8079.75 | КД | КД | 8079.75
1.67 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Яровівська (від житлового будинку №13 до кладовища) в м.Обухів Київської області» в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.68 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Полунична в с.Нещерів Обухівського району Київської області» в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.69 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Коноша в с.Матяшівка Обухівського району Київської області» в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.70 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Молодіжна в с.Семенівка Обухівського району Київської області» в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.71 | Капітальний ремонт дороги по вул.Миру в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області | 3365000 | 3342520.1 | 4 655м2 | 4655,6 м2
1.72 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №7 мкрн.Яблуневий в м. Обухів Київської області | 275000 | 260785.52 | 189м2 | 220,30 м2
1.73 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №4,№5 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області | 1950000 | 1072447.11 | 1468м2 | 1100 м2
1.74 | Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області | 250000 | 239765.02 | 328м2 | 350 м2
1.75 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Чумацький Шлях (в районі автостанції ) в м.Обухів Київської області в т.ч. виготовлення та експертиза | 170000 | 154562.85 | 95м2 | 120 м2
1.76 | Капітальний ремонт дороги ж/м Вікторія в м.Обухів Київської області | 1490000 | 1484775.83 | 1100м2 | 1596,87 2
1.77 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова (від будівлі №20 до будівлі №16) в м.Обухів Київської області | 3080000 | 2495651.61 | 2600м2 | 2466 м2
1.78 | Виготовлення КД “Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в с. Деремезна Обухівського району Київської області ” в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.79 | Виготовлення КД “Капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки в с. Деремезна Обухівського району Київської області ” в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.80 | Виготовлення КД “Капітальний ремонт дороги по вул. Садова в с. Семенівка Обухівського району Київської області ” в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.81 | Виготовлення КД “Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька м. Обухів Київської області ” в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.82 | Виготовлення КД “Капітальний ремонт дороги по вул. Піщана м. Обухів Київської області ” в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.83 | Виготовлення КД “Капітальний ремонт дороги по вул. Яблунева в с. Степок Обухівського району Київської області ” в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.84 | Виготовлення КД « Капітальний ремонт дороги ж/м Лукавиця (3 сектор 3 лінія) в м. Обухів Київської області» в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.85 | Виготовлення КД « Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон ж.б. №2 по вул. Чумацький Шлях в м. Обухів Київської області» в т.ч. експертиза | 13000 | 12899.25 | КД | КД
1.86 | Виготовлення КД « Капітальний ремонт дороги по вул. Садова в с. Нещерів Обухівського району Київської області» в т.ч. експертиза | 12000 | 11907 | КД | КД
1.87 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул. Трьохджерельна в с. Нещерів Обухівського району Київської області», в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.88 | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт пішохідної зони (з укріпленням узбіччя) по вул.Козацький Шлях в м.Обухів Київської області», в т.ч. експертиза | 46000 | 45990 | КД | КД
1.89 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт пішохідної зони біля пішохідного перехідного моста в районі вул.Київська в м.Обухів Київської області», в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.90 | Виготовлення КД «Капітальний ремонт пішохідної зони в районі вул.Піщана 101а в м.Обухів Київської області», в т.ч. експертиза | 10000 | 9922.5 | КД | КД
1.91 | Капітальний ремонт тротуару в районі ж/б 7 по вул.Миру в м.Обухів Київської області ” в т.ч. виготовлення КД | 70000 | 68197.81 | 65м2 | 50 м2
1.92 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Миру 9-К в м.Обухів Київської області ” в т.ч. виготовлення КД | 49000 | 38707.5 | 55м2 | 11,8 м2
| Разом по роздіу 1 | 44048400 | 42009811.22 |  |  | 22407355.214
Розділ 2. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
2.1 | Поточний ремонт дороги по вул. Київська в м.Обухів Київської області | 49000 | 47512.63 | 60 | 73.4 | 46925.63
2.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в м.Обухів Київської області | 49000 | 47618.58 | 60 | 73.55 | 47618.58
2.3 | Поточний ремонт дороги по мкрн. Яблуневий в м.Обухів Київської області | 49000 | 48845.83 | 60 | 72.97 | 48845.83
2.4 | Поточний ремонт дороги по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області | 49000 | 47681.89 | 60 | 73.9 | 47681.89
2.5 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка в м.Обухів Київської області | 49000 | 48474.39 | 60 | 71.68 | Договір укладено, роботи ведуться
2.6 | Поточний ремонт дороги по вул 8-Листопадав м.Обухів Київської області | 49000 | 47679.11 | 60 | 69.6 | 47679.11
2.7 | Поточний ремонт дороги по вул Козацький шлях в м.Обухів Київської області | 49000 | 48817.04 | 60 | 73.7 | 48817.04
2.8 | Поточний ремонт дороги по вул. Трипільська в м.Обухів Київської області | 49000 | 47813.73 | 60 | 73.2 | 47813.73
2.9 | Поточний ремонт дороги по вул.40-річчя Перемоги в м.Обухів Київської області | 49000 | 48848.63 | 60 | 68.65 | 48848.63
2.10 | Поточний ремонт доріг с. Таценки, м.Обухів Київської області | 49000 | 47778.13 | 60 | 86.3 | 47211.81
2.11 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Дзюбівкав м.Обухів Київської області | 49000 | 47816.66 | 60 | 76.35 | 47816.66
2.12 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Лукавиця в м.Обухів Київської області | 49000 | 47811.81 | 60 | 74.18 | 47811.81
2.13 | Поточний ремонт дороги по вул.8-го Березня в м.Обухів Київської області | 49000 | 47781.62 | 60 | 77.5 | 47781.62
2.14 | Поточний ремонт дороги вул. Преображенська с. Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 45194.42 | 60 | 71
2.15 | Поточний ремонт дороги по вул. Чаплінського в м.Обухів Київської області | 49000 | 47799.92 | 60 | 71 | 47799.92
2.16 | Поточний ремонт дороги вул.Сонячна с. Ленди, м.Обухів Київської області | 49000 | 34380.08 | 60 | 175
2.17 | Поточний ремонт дороги по вул. Робоча в м.Обухів Київської області | 49000 | 47806.93 | 60 | 68.42 | 47806.93
2.18 | Поточний ремонт дороги по вул. Першотравнева в м.Обухів Київської області | 49000 | 47803.28 | 60 | 82.8
2.19 | Поточний ремонт дороги по вул. Піщана в м.Обухів Київської області | 49000 | 45704.02 | 60 | 60.49 | 45704.02
2.20 | Поточний ремонт дороги по вул. І.Франка в м.Обухів Київської області | 49000 | 47733.51 | 60 | 69.3 | 47733.51
2.21 | Поточний ремонт дороги по вул. Гайдамацька в м.Обухів Київської області | 49000 | 47738.72 | 60 | 68.89 | 47738.72
2.22 | Поточний ремонт дороги по вул. Васильківська в м.Обухів Київської області | 49000 | 47729.51 | 60 | 70.9 | 47729.51
2.23 | Поточний ремонт дороги по вул. Соборна в м.Обухів Київської області | 49000 | 47633.16 | 60 | 70.93 | 47633.16
2.24 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Вікторія в м.Обухів Київської області | 49000 | 47643.58 | 60 | 266.3 | 47643.58
2.25 | Поточний ремонт автодороги Нещерів- Польок (від перехрестя на с. Нещерів до перехрестя на жил. Масив Дзюбівка) – від земель ПАТ Обухівське в м. Обухів Київської області | 49000 | 47607.2 | 60 | 213.21 | Договір укладено, роботи ведуться
2.26 | Поточний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького в м.Обухів Київської області | 49000 | 47606.06 | 60 | 60.74
2.27 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Підгірний в м.Обухів Київської області | 49000 | 48877.2 | 60 | 297.82 | 48877.2
2.28 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Сонячний в м.Обухів Київської області | 49000 | 47896.05 | 60 | 295.8 | 47896.05
2.29 | Поточний ремонт дороги Промкомплекс –Центральна садиба( від Т-перехрестя Комплекс-с.1 Травня до першого перехрестя перед житл. будинками м-н Яблуневий) | 49000 | 47598.55 | 60 | 445.17
2.30 | Поточний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області | 49000 | 44279.47 | 60 | 69.19 | 43692.47
2.31 | Поточний ремонт дороги по вул. Волошкова в м.Обухів Київської області | 49000 | 47460.33 | 60 | 96 | Договір укладено, роботи ведуться
2.32 | Поточний ремонт дороги вул. Івушка с. Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 39263.12 | 60 | 67.5 | Договір укладено, роботи ведуться
2.33 | Поточний ремонт дороги по вул. Садова в м.Обухів Київської області | 49000 | 48876.06 | 60 | 74.56 | 48876.06
2.34 | Поточний ремонт дороги по вул. Шкільна в м.Обухів Київської області | 0 | - | 0 | - | Договір укладено, роботи ведуться
2.35 | Поточний ремонт дороги вул. Горіхова с. Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 47697.19 | 60 | 68.63 | 47697.19
2.36 | Поточний ремонт дороги вул. Трьохджерельна с. Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 47706.28 | 60 | 71.55 | 47706.28
2.37 | Поточний ремонт дороги вул. Васильківська с. Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 47607.51 | 60 | 69.4 | 47607.51
2.38 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Полянський, 1 в м.Обухів Київської області | 49000 | 47846.77 | 60 | 342.76 | Договір укладено, роботи ведуться
2.39 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова с.Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 47830.34 | 60 | 70 | 47830.34
2.40 | Поточний ремонт пішохідної зони по вул.Шкільна в м.Обухів Київської області | 0 | - | 0 | - | Договір укладено, роботи ведуться
2.41 | Поточний ремонт дороги по вул.Промислова в м.Обухів Київської області | 0 | - | 0 | -
2.42 | Поточний ремонт дороги по провулку Пасічний в м.Обухів Київської області | 49000 | 48856 | 60 | 88.99 | Договір укладено, роботи ведуться
2.43 | Поточний ремонт дороги по вул.Осипенко в м.Обухів Київської області | 49000 | 48641.25 | 60 | 94.1 | 48641.25
2.44 | Поточний ремонт дороги по вул.Польок в м.Обухів Київської області | 49000 | 47873.09 | 60 | 75.08 | 47873.09
2.45 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна с.Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 47472.24 | 60 | 68.25 | 47472.24
2.46 | Поточний ремонт дороги по вул.Молодіжна с.Нещерів Обухівського району Київської області | 49000 | 47469.09 | 65 | 75.64 | 47469.09
2.47 | Поточний ремонт дороги по вул.Горького с.Нещерів Обухівського району Київської області | 42000 | 40753.94 | 50 | 59.46 | 40753.94
2.48 | Поточний ремонт дороги по вул.Преображеньська с.Нещерів Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 0 | - | 0 | -
2.49 | Поточний ремонт дороги по вул.Малишка с.Красне Перше Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 66000 | 62702.9 | 80 | 87.74 | 62702.9
2.50 | Поточний ремонт дороги по вул.Лесі Українки с.Красне Перше Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 122700 | 122644.56 | 150 | 209.06 | 122644.56
2.51 | Поточний ремонт дороги по вул.Новоселиця с.Красне Перше Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 86000 | 82398.96 | 100 | 118.25 | 82398.96
2.52 | Поточний ремонт дороги по вул.Косинка с.Красне Перше Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 184000 | 179684.64 | 220 | 253 | 179684.64
2.53 | Поточний ремонт дороги по вул.48 Стрілкового Полка с.Долина Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 66000 | 65817.71 | 80 | 98.97 | 65817.71
2.54 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка с.Долина Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 86000 | 74267.57 | 100 | 111.98 | 74267.57
2.55 | Поточний ремонт дороги по вул.Миру с.Долина Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 108300 | 108233.86 | 135 | 153.04 | 108233.86
2.56 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка с.Макарівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 114000 | 113758.24 | 150 | 174.75 | 113758.24
2.57 | Поточний ремонт дороги по вул.Рильського в с.Перше Травня Обухівського району Київської області | 41000 | 39878.03 | 50 | 57.9 | 39878.03
2.58 | Поточний ремонт дороги по вул.Горбахи в с.Степок Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 152400 | 152315.16 | 190 | 228.38 | Договір укладено, роботи ведуться 2430,00
2.59 | Поточний ремонт дороги по вул.Яблунева в с.Степок Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 124000 | 122283.08 | 150 | 200.62 | Договір укладено, роботи ведуться 2430,00
2.60 | Поточний ремонт дороги по вул.Корольова в с.Степок Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 62000 | 61843.4 | 70 | 105.79 | Договір укладено, роботи ведуться 2430,00
2.61 | Поточний ремонт дороги по вул.Миру в с.Копачів Обухівського району Київської області | 37000 | 36848.18 | 40 | 52.43 | 36405.18
2.62 | Поточний ремонт дороги по вул.Квітуча в с.Копачів Обухівського району Київської області | 25000 | 19509.81 | 30 | 29.7 | Договір укладено, роботи ведуться
2.63 | Поточний ремонт дороги по вул.Кленова в с.Копачів Обухівського району Київської області | 25000 | 24912.52 | 30 | 34.97 | 24912.52
2.64 | Поточний ремонт дороги по вул.Зарічна в с.Застугна Обухівського району Київської області | 45000 | 44398.87 | 60 | 63.36 | 44398.87
2.65 | Поточний ремонт дороги по вул.Виговського в с.Германівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 320700 | 318188.75 | 500 | 551.25 | 318188.75
2.66 | Поточний ремонт дороги по вул.Уварова в с.Германівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 213000 | 209480.57 | 500 | 362.29 | 209480.57
2.67 | Поточний ремонт дороги по вул.Леоніда Коваленка в с.Германівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 322200 | 315726.74 | 500 | 541.3 | 315726.74
2.68 | Поточний ремонт дороги по вул.Івана Войтенко в с.Германівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 288300 | 281705.05 | 500 | 544.4 | 281705.05
2.69 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченко в с.Германівка Обухівського району Київської області | 49000 | 48821.81 | 80 | 75.94 | 48821.81
2.70 | Поточний ремонт дороги по вул.Незалежності в с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області | 49000 | 32910 | 80 | 175 | Договір укладено, роботи ведуться
2.71 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 129000 | 115142.64 | 200 | 196.665 | 115142.64
2.72 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 77000 | 74618.08 | 90 | 112.97 | 74618.08
2.73 | Поточний ремонт дороги по вул.Комсомольська в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 85000 | 82296.33 | 100 | 121.54 | 82296.33
2.74 | Поточний ремонт дороги по вул.Перемоги в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 69300 | 69190.96 | 100 | 101.14 | 69190.96
2.75 | Поточний ремонт дороги по вул. Колгоспна в с.Григорівка Обухівського району Київської області | 41000 | - | 50 | - | Договір укладено, роботи ведуться
2.76 | Поточний ремонт дороги по вул.Макаренка в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 196000 | 195564.73 | 244 | 292.48 | 195564.73
2.77 | Поточний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 205000 | 204667.69 | 300 | 316.883 | 204667.69
2.78 | Поточний ремонт дороги по вул.Гоголя в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 184000 | 180434.66 | 350 | 365.7 | 180434.66
2.79 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 236000 | 148060.64 | 450 | 444.336 | 148060.64
2.80 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 72300 | 71577.34 | 100 | 123.1 | 71577.34
2.81 | Поточний ремонт дороги по вул.Сагайдачного в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 195200 | 193498.29 | 300 | 329.4 | 188798.54
2.82 | Поточний ремонт дороги по вул.Шкільна в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 85000 | 77422.97 | 100 | 116.4 | 77422.97
2.83 | Поточний ремонт дороги по вул.Вишнева в с.Кулі Обухівського району Київської області | 41000 | 39891.33 | 50 | 62.9 | 39891.33
2.84 | Поточний ремонт дороги по вул.Воїнів в с.Перегонівка Обухівського району Київської області | 49000 | 48875.29 | 60 | 75 | 48875.29
2.85 | Поточний ремонт дороги по вул.Гержана в с.Перегонівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 95000 | 90844.58 | 150 | 159.877 | 90844.58
2.86 | Поточний ремонт дороги по вул.Зарічна в с.Перегонівка Обухівського району Київської області | 49000 | 48477.55 | 80 | 72.72 | 48477.55
2.87 | Поточний ремонт дороги по вул.Лісова в с.Перегонівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 63000 | 56753.92 | 90 | 89.98 | 56753.92
2.88 | Поточний ремонт дороги по вул.Братів Пенькових в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 245000 | 244350.41 | 300 | 414.62 | Договір укладено, роботи ведуться 2 409,75
2.89 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка, Васильківська в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 271000 | 271000 | 320 | 396.19 | Договір укладено, роботи ведуться 4 860,00
2.90 | Поточний ремонт дороги по вул.Дніпрової Чайки, вул.Андрія Михайлюка в с.Германівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 656000 | 654000.93 | 800 | 1002.05 | Договір укладено, роботи ведуться 4 839,75
2.91 | Поточний ремонт дороги по вул.Пушкіна, вул.Шевченка, вул.Приозерна, вул.Першотравнева, вул.Садова, вул.Корестень, вул.Набережна, вул.Стовпова в с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 2369000 | 2200183.13 | 2900 | 2877.3 | Договір укладено, роботи ведуться 19 731,60
2.92 | Поточний ремонт дороги по вул.Сонячна, вул.Хуторна в с.Дерев҆яна Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 241000 | 239243.33 | 280 | 366.38 | Договір укладено, роботи ведуться 4 860,00
2.93 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова, вул.Польова в с.Матяшівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 336000 | 335065.61 | 400 | 525.05 | Договір укладено, роботи ведуться 4 860,00
2.94 | Поточний ремонт дороги по вул.Добрий Шлях, вул.Миру, вул.Слави, вул.Лермонтова в с.Гусачівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 921000 | 917609.8 | 1160 | 1445.98 | Договір укладено, роботи ведуться 9 720,00
2.95 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна, вул.В.Коробко, вул.Соборна, вул.Садова, вул.Молодіжна, вул.Жовтнева, вул.Сонячна, вул.Кринична, вул.Героїв Майдану, провулок Криничний в с.Григорівка Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 1623000 | 1578294.51 | 1940 | 2530.5 | Договір укладено, роботи ведуться 21 870,00
2.96 | Поточний ремонт дороги мкрн. Сосновий в м.Обухів Київської області | 49000 | 47378.05 | 60 | 75.67 | 47378.05
2.97 | Поточний ремонт дороги ж/м Стожари в м.Обухів Київської області | 49000 | 48878.6 | 60 | 198.5
2.98 | Поточний ремонт пішохідних зон житлового будинку № 162 Б по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 47000 | 46507.87 | 60 | 32 | Договір укладено, роботи ведуться
2.99 | Поточний ремонт пішохідних зон житлового будинку № 11 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 28000 | 27704.65 | 35 | 7.25
2.100 | Поточний ремонт пішохідної зони по вул.П.Гудима с.Перше травня Обухівського району Київської області | 49000 | 47365.98 | 60 | 64.9 | 47365.98
2.101 | Поточний ремонт дороги по вул.Жеваги в м.Обухів Київської області | 40000 | 38765.63 | 50 | 56.39 | 38765.63
2.102 | Поточний ремонт дороги по вул.Гоголя в м.Обухів Київської області | 49000 | 47492.79 | 60 | 74.84 | 47492.79
2.103 | Поточний ремонт дороги по вул.Козацька в м.Обухів Київської області | 49000 | 47432.08 | 60 | 73.57 | 47432.08
2.104 | Поточний ремонт дороги по вул.П.Мирного в м.Обухів Київської області | 47000 | 45468.42 | 60 | 71.69 | 45468.42
2.105 | Поточний ремонт пішохідних зон житлового будинку № 115 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 48000 | 46393.84 | 60 | 14.6 | Договір укладено, роботи ведуться
2.106 | Поточний ремонт пішохідних зон житлового будинку № 7 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 49000 | 48287.93 | 60 | 101.18 | Договір укладено, роботи ведуться
2.107 | Поточний ремонт пішохідних зон в районі житлового будинку № 168 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 49000 | - | 60 | - | Договір укладено, роботи ведуться
2.108 | Поточний ремонт дороги пров.Заводський в м.Обухів Київської області | 49000 | 33009.96 | 60 | 52 | Договір укладено, роботи ведуться
1.109 | Поточний ремонт пішохідної зони гідротехнічної споруди «Нижнього ставу» в м.Обухів Київської області | 49000 | 44921.68 | 60 | 69.8 | 44318.95
1.110 | Поточний ремонт пішохідної зони гідротехнічної споруди «Верхнього ставу» в м.Обухів Київської області | 49000 | 45454.09 | 60 | 67 | 44839.94
1.111 | Поточний ремонт дороги по вул.Буканова в м.Обухів Київської області | 49000 | 47454.44 | 60 | 131
1.112 | Поточний ремонт пішохідної зони житлового будинку по вул.Київська, 7 в м.Обухів Київської області | 49000 | 48534.22 | 60 | 17.5
1.113 | Поточний ремонт дороги по вул.Миру в в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області | 49000 | 48364.42 | 60 | 530 | Договір укладено, роботи ведуться
2.114 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в м.Обухів Київської області | 49000 | 47696.63 | 60 | 70.55 | 47039.87
2.115 | Поточний ремонт прибудинкової території житлового будинку 156 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 13000 | 11067.14 | 16 | 68
2.116 | Поточний ремонт дороги та пішохідних зон в с.Красна Слобідка (с.Безименне) Обухівського району Київської області | 49000 | 34358.25 | 60 | 36.75 | 33892.35
2.117 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області | 49000 | 48318.91 | 60 | 530.45
2.118 | Поточний ремонт дороги по вул.Калинова в м.Обухів Київської області | 49000 | 47382.9 | 60 | 66.24 | 47382.9
2.119 | Поточний ремонт прибудинкової території по вул.Чумацький Шлях 28 в м.Обухів Київської області | 49000 | 46089.46 | 60 | 43
2.120 | Поточний ремонт дороги по вул.Чумацький Шлях в м.Обухів Київської області | 49000 | 47949.24 | 60 | 67.78
2.122 | Поточний ремонт прибудинкової території житлового будинку №9 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 49000 | 44586.85 | 60 | 52
2.123 | Поточний ремонт прибудинкової території житлового будинку №16 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 48000 | 46474.84 | 60 | 45
2.125 | Поточний ремонт дороги по вул.40-річчя Перемоги в м.Обухів Київської області | 49000 | 37399.21 | 60 | 52.97
2.126 | Поточний ремонт дороги по мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області | 49000 | 47296.72 | 60 | 66.06
2.127 | Поточний ремонт дороги по вул.Осипенко в м.Обухів Київської області | 49000 | 46805.05 | 60 | 81.51
2.128 | Поточний ремонт дороги по вул.Васильківська в м.Обухів Київської області | 48000 | 46602.06 | 60 | 66.48
2.129 | Поточний ремонт дороги по вул.8-го Листопада в м.Обухів Київської області | 48000 | 46232.25 | 60 | 62.24
2.130 | Поточний ремонт дороги по вул.Жеваги в м.Обухів Київської області | 48000 | 46540.79 | 60 | 66.11
2.131 | Поточний ремонт дороги по мкрн.Сосновий в м.Обухів Київської області | 48000 | 37471.7 | 60 | 52.65
2.132 | Поточний ремонт дороги по вул.Гоголя в районі житлових будинків №27, №29 в м.Обухів Київської області | 48000 | 41465.02 | 60 | 65.7
2.133 | Поточний ремонт прибудинкової території в районі ж/б 64 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 49000 | 48596.95 | 60 | 69.68
2.134 | Поточний ремонт прибудинкової території в районі ж/б 10 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 49000 | 45909.18 | 60 | 40
2.137 | Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду в районі житлового будинку №12 на м-н Яблуневий в м.Обухів Київської області | 49000 | - | 60 | -
2.138 | Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду в районі житлового будинку №13 на м-н Яблуневий в м.Обухів Київської області | 49000 | 38923.68 | 60 | 27
2.139 | Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду в районі житлового будинку №14 на м-н Яблуневий в м.Обухів Київської області | 49000 | 42213.22 | 60 | 171
2.140 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченко в с.Германівка Обухівського району Київської області | 49000 | - | 60 | -
2.141 | Поточний ремонт дороги по вул.Хуторна в с.Перегонівка Обухівського району Київської області | 49000 | 48169.06 | 60 | 237.14
2.142 | Поточний ремонт дороги по вул.Вишнева в с.Кулі Обухівського району Київської області | 48000 | 46707.99 | 60 | 68.67
2.143 | Поточний ремонт дороги по вул.Приозерна в с.Деремезна Обухівського району Київської області | 49000 | - | 60 | -
2.144 | Поточний ремонт дороги по вул.Воїнів в с.Перегонівка Обухівського району Київської області | 49000 | 47427.18 | 60 | 67.75
2.145 | Поточний ремонт дороги по вул.Гержана в с.Перегонівка Обухівського району Київської області | 49000 | - | 60 | -
2.146 | Поточний ремонт дороги по вул.Осипенко в районі житлового будинку № 26 в м.Обухів Київської області | 49000 | 48735.54 | 60 | 85.26
| Разом по розділу 2 | 15494400 | 14576094.52 |  |  | 5671044.87
Розділ 3 утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
3.1 | Встановлення лежачих поліцейських в м.Обухів Київської області | 49000 | 48972 | 15 | 15 (106 секцій) | 48972
3.2 | Встановлення лежачих поліцейських в м.Обухів Київської області | 49000 | 49000 | 15 | (91 секція)
| Разом по розділу 3 | 98000 | 97972 |  |  | 48972
| Всього по програмі | 59640800 | 56683877.74 |  |  | 28127372.08
| Керуючий справами Виконавчого комітету Обухівської міської ради |  | (підпис) |  | Віктор РОГОЗА
| Начальник відділу капітального будівництва Виконавчого комітету Обухівської міської ради |  | (підпис) |  | Тетяна АНТИПОВА

## Лист2
|  | Дорога | Пішохідна зона | Зелені насадження | Лави | Урни | Фонарі | Архітектурні форми
1.1 | Капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Київська в м.Обухів Київської області | 3978.4 | 3728.7 | 2172 | 26 | 26 |  | 41
1.9 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №2,№10,№11 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області | 1816.55 | 73 |  | 17
1.10 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №26 по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 1660.35 | 11.25 |  | 3
1.11 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №28 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 1439 | 15 |  | 4
1.12 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №32 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 907.5 | 15 |  | 4
1.13 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №34 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 923 | 17 |  | 4
1.14 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №36 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 375.95 | 96 |  | 2
1.15 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №38 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 588 | 20 |  | 4
1.16 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №22 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 1120 | 21 |  | 5 | 6
1.17 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №24 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 785.84 | 78 |  | 8 | 5
1.23 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жб №40 по вул.Каштановав м.Обухів Київської області | 451.85 | 51 |  | 4
1.24 | Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №52 по вул.Малишка в м. Обухів Київської області | 422.62
1.33 | Капітальний ремонт дороги по вул.Джамбула (№15-№65), (№63-№37а) в м.Обухів Київської області | 1099
1.43 | Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків №2-№8 по вул.Лугова в м. Обухів Київської області | 1200
1.44 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №172 по вул. Київська в м. Обухів Київської області | 1311 | 22 |  | 6 | 6
1.50 | Капітальний ремонт дороги по провулку Драна гора (кладовище-№21А) в м.Обухів Київської області | 866
1.52 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлових будинків №101-103 по вул. Київська в м. Обухів Київської області | 803 | 21
1.53 | Капітальний ремонт пішохідної зони прибудинкової території житлового будинку по вул.Миру 9 в м. Обухів Київської області |  | 86.5 | 100 | 4 | 3
1.54 | Капітальний ремонт дороги по вул.Миру в с.Козіївка Обухівського району Київської області в т.ч виготовлення КД та експертиза | 795.2
1.55 | Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №51 по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 260 | 120.45 |  | 4 | 4
1.56 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку№47 по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 503 | 208 |  | 4 | 4
1.57 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №47-а по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області |  | 392.2 |  | 4 | 4
1.58 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №49 по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області | 467 | 130 |  | 4 | 4
1.59 | Капітальний ремонт дороги по вул.Лесі Українки в с.Красне Перше Обухівського району Київської області в т.ч.виготовлення КД та експертиза | 1750
1.60 | Капітальний ремонт пішохідних зон парку Дубки по вул.Каштанова в м.Обухів Київської області | 400 | 829 | 83 | 20 |  | 10
1.71 | Капітальний ремонт дороги по вул.Миру в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області | 4655.6
1.72 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №7 мкрн.Яблуневий в м. Обухів Київської області | 181.3 | 39 |  | 2
1.73 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №4,№5 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області | 1100
1.74 | Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області | 350
1.75 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Чумацький Шлях (в районі автостанції ) в м.Обухів Київської області в т.ч. виготовлення та експертиза |  | 120
1.76 | Капітальний ремонт дороги ж/м Вікторія в м.Обухів Київської області | 1596.87
1.77 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова (від будівлі №20 до будівлі №16) в м.Обухів Київської області | 1646 | 820 | 12
1.91 | Капітальний ремонт тротуару в районі ж/б 7 по вул.Миру в м.Обухів Київської області ” в т.ч виготовлення КД |  | 50
1.92 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Миру 9-К в м.Обухів Київської області ” в т.ч виготовлення КД |  | 11.8
| ∑ | 33453.03 | 6975.9 | 2367 | 129 | 62 | 10 | 41
2.1 | Поточний ремонт дороги по вул. Київська в м.Обухів Київської області | 73.4
2.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Миру в м.Обухів Київської області | 73.55
2.3 | Поточний ремонт дороги по мкрн. Яблуневий в м.Обухів Київської області | 72.97
2.4 | Поточний ремонт дороги по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області | 73.9
2.5 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка в м.Обухів Київської області | 71.68
2.6 | Поточний ремонт дороги по вул 8-Листопадав м.Обухів Київської області | 69.6
2.7 | Поточний ремонт дороги по вул Козацький шлях в м.Обухів Київської області | 73.7
2.8 | Поточний ремонт дороги по вул. Трипільська в м.Обухів Київської області | 73.2
2.9 | Поточний ремонт дороги по вул.40-річчя Перемоги в м.Обухів Київської області | 68.65
2.10 | Поточний ремонт доріг с. Таценки, м.Обухів Київської області | 86.3
2.11 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Дзюбівкав м.Обухів Київської області | 76.35
2.12 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Лукавиця в м.Обухів Київської області | 74.18
2.13 | Поточний ремонт дороги по вул.8-го Березня в м.Обухів Київської області | 77.5
2.14 | Поточний ремонт дороги вул. Преображенська с. Нещерів Обухівського району Київської області | 71
2.15 | Поточний ремонт дороги по вул. Чаплінського в м.Обухів Київської області | 71
2.16 | Поточний ремонт дороги вул.Сонячна с. Ленди, м.Обухів Київської області | 175
2.17 | Поточний ремонт дороги по вул. Робоча в м.Обухів Київської області | 68.42
2.18 | Поточний ремонт дороги по вул. Першотравнева в м.Обухів Київської області | 82.8
2.19 | Поточний ремонт дороги по вул. Піщана в м.Обухів Київської області | 60.49
2.20 | Поточний ремонт дороги по вул. І.Франка в м.Обухів Київської області | 69.3
2.21 | Поточний ремонт дороги по вул. Гайдамацька в м.Обухів Київської області | 68.89
2.22 | Поточний ремонт дороги по вул. Васильківська в м.Обухів Київської області | 70.9
2.23 | Поточний ремонт дороги по вул. Соборна в м.Обухів Київської області | 70.93
2.24 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Вікторія в м.Обухів Київської області | 266.3
2.25 | Поточний ремонт автодороги Нещерів- Польок (від перехрестя на с. Нещерів до перехрестя на жил. Масив Дзюбівка) – від земель ПАТ Обухівське в м. Обухів Київської області | 213.21
2.26 | Поточний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького в м.Обухів Київської області | 60.74
2.27 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Підгірний в м.Обухів Київської області | 297.82
2.28 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Сонячний в м.Обухів Київської області | 295.8
2.29 | Поточний ремонт дороги Промкомплекс –Центральна садиба( від Т-перехрестя Комплекс-с.1 Травня до першого перехрестя перед житл. будинками м-н Яблуневий) | 445.17
2.30 | Поточний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області | 69.19
2.31 | Поточний ремонт дороги по вул. Волошкова в м.Обухів Київської області | 96
2.32 | Поточний ремонт дороги вул. Івушка с. Нещерів Обухівського району Київської області | 67.5
2.33 | Поточний ремонт дороги по вул. Садова в м.Обухів Київської області | 74.56
2.35 | Поточний ремонт дороги вул. Горіхова с. Нещерів Обухівського району Київської області | 68.63
2.36 | Поточний ремонт дороги вул. Трьохджерельна с. Нещерів Обухівського району Київської області | 71.55
2.37 | Поточний ремонт дороги вул. Васильківська с. Нещерів Обухівського району Київської області | 69.4
2.38 | Поточний ремонт дороги житлового масиву Полянський, 1 в м.Обухів Київської області | 342.76
2.39 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова с.Нещерів Обухівського району Київської області | 70
2.42 | Поточний ремонт дороги по провулку Пасічний в м.Обухів Київської області | 88.99
2.43 | Поточний ремонт дороги по вул.Осипенко в м.Обухів Київської області | 94.1
2.44 | Поточний ремонт дороги по вул.Польок в м.Обухів Київської області | 75.08
2.45 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна с.Нещерів Обухівського району Київської області | 68.25
2.46 | Поточний ремонт дороги по вул.Молодіжна с.Нещерів Обухівського району Київської області | 75.64
2.47 | Поточний ремонт дороги по вул.Горького с.Нещерів Обухівського району Київської області | 59.46
2.49 | Поточний ремонт дороги по вул.Малишка с.Красне Перше Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 87.74
2.50 | Поточний ремонт дороги по вул.Лесі Українки с.Красне Перше Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 209.06
2.51 | Поточний ремонт дороги по вул.Новоселиця с.Красне Перше Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 118.25
2.52 | Поточний ремонт дороги по вул.Косинка с.Красне Перше Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 253
2.53 | Поточний ремонт дороги по вул.48 Стрілкового Полка с.Долина Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 98.97
2.54 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка с.Долина Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 111.98
2.55 | Поточний ремонт дороги по вул.Миру с.Долина Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 153.04
2.56 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка с.Макарівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 174.75
2.57 | Поточний ремонт дороги по вул.Рильського в с.Перше Травня Обухівського району Київської області | 57.9
2.58 | Поточний ремонт дороги по вул.Горбахи в с.Степок Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 228.38
2.59 | Поточний ремонт дороги по вул.Яблунева в с.Степок Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 200.62
2.60 | Поточний ремонт дороги по вул.Корольова в с.Степок Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 105.79
2.61 | Поточний ремонт дороги по вул.Миру в с.Копачів Обухівського району Київської області | 52.43
2.62 | Поточний ремонт дороги по вул.Квітуча в с.Копачів Обухівського району Київської області
2.63 | Поточний ремонт дороги по вул.Кленова в с.Копачів Обухівського району Київської області | 34.97
2.64 | Поточний ремонт дороги по вул.Зарічна в с.Застугна Обухівського району Київської області | 63.36
2.65 | Поточний ремонт дороги по вул.Виговського в с.Германівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 551.25
2.66 | Поточний ремонт дороги по вул.Уварова в с.Германівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 362.29
2.67 | Поточний ремонт дороги по вул.Леоніда Коваленка в с.Германівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 541.3
2.68 | Поточний ремонт дороги по вул.Івана Войтенко в с.Германівка Обухівського району Київської області в т.ч. виготовлення КД | 544.4
2.69 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченко в с.Германівка Обухівського району Київської області | 75.94
2.70 | Поточний ремонт дороги по вул.Незалежності в с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області | 175
2.71 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 196.665
2.72 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 112.97
2.73 | Поточний ремонт дороги по вул.Комсомольська в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 121.54
2.74 | Поточний ремонт дороги по вул.Перемоги в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 101.14
2.75 | Поточний ремонт дороги по вул. Колгоспна в с.Григорівка Обухівського району Київської області
2.76 | Поточний ремонт дороги по вул.Макаренка в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 292.48
2.77 | Поточний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 316.883
2.78 | Поточний ремонт дороги по вул.Гоголя в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 365.7
2.79 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 444.336
2.80 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 123.1
2.81 | Поточний ремонт дороги по вул.Сагайдачного в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 329.4
2.82 | Поточний ремонт дороги по вул.Шкільна в с.Семенівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 116.4
2.83 | Поточний ремонт дороги по вул.Вишнева в с.Кулі Обухівського району Київської області | 62.9
2.84 | Поточний ремонт дороги по вул.Воїнів в с.Перегонівка Обухівського району Київської області | 75
2.85 | Поточний ремонт дороги по вул.Гержана в с.Перегонівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 159.877
2.86 | Поточний ремонт дороги по вул.Зарічна в с.Перегонівка Обухівського району Київської області | 72.72
2.87 | Поточний ремонт дороги по вул.Лісова в с.Перегонівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 89.98
2.88 | Поточний ремонт дороги по вул.Братів Пенькових в с.Деремезна Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 414.62
2.89 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка, Васильківська в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 396.19
2.90 | Поточний ремонт дороги по вул.Дніпрової Чайки, вул.Андрія Михайлюка в с.Германівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 1002.05
2.91 | Поточний ремонт дороги по вул.Пушкіна, вул.Шевченка, вул.Приозерна, вул.Першотравнева, вул.Садова, вул.Корестень, вул.Набережна, вул.Стовпова в с.Красна Слобідка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 2877.3
2.92 | Поточний ремонт дороги по вул.Сонячна, вул.Хуторна в с.Дерев҆яна Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 366.38
2.93 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова, вул.Польова в с.Матяшівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 525.05
2.94 | Поточний ремонт дороги по вул.Добрий Шлях, вул.Миру, вул.Слави, вул.Лермонтова в с.Гусачівка Обухівського району Київської області в.т. ч виготовлення КД | 1445.98
2.95 | Поточний ремонт дороги по вул.Гагаріна, вул.В.Коробко, вул.Соборна, вул.Садова, вул.Молодіжна, вул.Жовтнева, вул.Сонячна, вул.Кринична, вул.Героїв Майдану, провулок Криничний в с.Григорівка Обухівського району Київської області в.т. виготовлення КД | 2530.5
2.96 | Поточний ремонт дороги мкрн. Сосновий в м.Обухів Київської області | 75.67
2.97 | Поточний ремонт дороги ж/м Стожари в м.Обухів Київської області | 198.5
2.98 | Поточний ремонт пішохідних зон житлового будинку № 162 Б по вул.Київська в м.Обухів Київської області |  | 32 |  | 1 | 1
2.99 | Поточний ремонт пішохідних зон житлового будинку № 11 по вул.Миру в м.Обухів Київської області |  | 7.25 |  | 2
2.100 | Поточний ремонт пішохідної зони по вул.П.Гудима с.Перше травня Обухівського району Київської області | 64.9
2.101 | Поточний ремонт дороги по вул.Жеваги в м.Обухів Київської області | 56.39
2.102 | Поточний ремонт дороги по вул.Гоголя в м.Обухів Київської області | 74.84
2.103 | Поточний ремонт дороги по вул.Козацька в м.Обухів Київської області | 73.57
2.104 | Поточний ремонт дороги по вул.П.Мирного в м.Обухів Київської області | 71.69
2.105 | Поточний ремонт пішохідних зон житлового будинку № 115 по вул.Київська в м.Обухів Київської області |  | 14.6 |  | 1 | 1
2.106 | Поточний ремонт пішохідних зон житлового будинку № 7 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 101.18
2.107 | Поточний ремонт пішохідних зон в районі житлового будинку № 168 по вул.Київська в м.Обухів Київської області
2.108 | Поточний ремонт дороги пров.Заводський в м.Обухів Київської області | 52
1.109 | Поточний ремонт пішохідної зони гідротехнічної споруди «Нижнього ставу» в м.Обухів Київської області |  | 69.8
1.110 | Поточний ремонт пішохідної зони гідротехнічної споруди «Верхнього ставу» в м.Обухів Київської області |  | 67
1.111 | Поточний ремонт дороги по вул.Буканова в м.Обухів Київської області | 131
1.112 | Поточний ремонт пішохідної зони житлового будинку по вул.Київська, 7 в м.Обухів Київської області |  | 17.5 |  | 2
1.113 | Поточний ремонт дороги по вул.Миру в в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області | 530
2.114 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченка в м.Обухів Київської області | 70.55
2.115 | Поточний ремонт прибудинкової території житлового будинку 156 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 68
2.116 | Поточний ремонт дороги та пішохідних зон в с.Красна Слобідка (с.Безименне) Обухівського району Київської області | 36.75
2.117 | Поточний ремонт дороги по вул.Садова в с.Мала Вільшанка Обухівського району Київської області | 530.45
2.118 | Поточний ремонт дороги по вул.Калинова в м.Обухів Київської області | 66.24
2.119 | Поточний ремонт прибудинкової території по вул.Чумацький Шлях 28 в м.Обухів Київської області | 43
2.120 | Поточний ремонт дороги по вул.Чумацький Шлях в м.Обухів Київської області | 67.78
2.122 | Поточний ремонт прибудинкової території житлового будинку №9 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 52
2.123 | Поточний ремонт прибудинкової території житлового будинку №16 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 45
2.125 | Поточний ремонт дороги по вул.40-річчя Перемоги в м.Обухів Київської області | 52.97
2.126 | Поточний ремонт дороги по мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області | 66.06
2.127 | Поточний ремонт дороги по вул.Осипенко в м.Обухів Київської області | 81.51
2.128 | Поточний ремонт дороги по вул.Васильківська в м.Обухів Київської області | 66.48
2.129 | Поточний ремонт дороги по вул.8-го Листопада в м.Обухів Київської області | 62.24
2.130 | Поточний ремонт дороги по вул.Жеваги в м.Обухів Київської області | 66.11
2.131 | Поточний ремонт дороги по мкрн.Сосновий в м.Обухів Київської області | 52.65
2.132 | Поточний ремонт дороги по вул.Гоголя в районі житлових будинків №27, №29 в м.Обухів Київської області | 65.7
2.133 | Поточний ремонт прибудинкової території в районі ж/б 64 по вул.Київська в м.Обухів Київської області |  | 69.68
2.134 | Поточний ремонт прибудинкової території в районі ж/б 10 по вул.Миру в м.Обухів Київської області | 40 |  |  | 2 | 1
2.137 | Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду в районі житлового будинку №12 на м-н Яблуневий в м.Обухів Київської області
2.138 | Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду в районі житлового будинку №13 на м-н Яблуневий в м.Обухів Київської області | 27
2.139 | Поточний ремонт внутрішньо дворового проїзду в районі житлового будинку №14 на м-н Яблуневий в м.Обухів Київської області | 171
2.140 | Поточний ремонт дороги по вул.Шевченко в с.Германівка Обухівського району Київської області
2.141 | Поточний ремонт дороги по вул.Хуторна в с.Перегонівка Обухівського району Київської області | 237.14
2.142 | Поточний ремонт дороги по вул.Вишнева в с.Кулі Обухівського району Київської області | 68.67
2.143 | Поточний ремонт дороги по вул.Приозерна в с.Деремезна Обухівського району Київської області
2.144 | Поточний ремонт дороги по вул.Воїнів в с.Перегонівка Обухівського району Київської області | 67.75
2.145 | Поточний ремонт дороги по вул.Гержана в с.Перегонівка Обухівського району Київської області
2.146 | Поточний ремонт дороги по вул.Осипенко в районі житлового будинку № 26 в м.Обухів Київської області | 85.26
| ∑ | 25103.491 | 277.83 | 0 | 8 | 3 | 0
| По всій програмі: | 58556.521 | 7253.73 | 2367 | 137 | 65 | 10