ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 16 вересня 2024 року       місто Обухів                                                  №300

- Про хід виконання заходів з підготовки  житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської територіальної громади  Обухівського району Київської області

- до роботи в осінньо-зимовий період  2024 – 2025 років

- На виконання рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 07.05.2024 № 154 «Про заходи з підготовки  житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської територіальної громади  Обухівського району Київської області до роботи в

- осінньо-зимовий період  2024 – 2025 років» відповідно до   підпункту 1 пункту «а» статті 30, частини 6 статті 59   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

- В И Р І Ш И В:

- 1. Інформацію про хід виконання заходів  з підготовки житлово-комунального господарства  та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської   територіальної громади  Обухівського району Київської області до роботи в осінньо-зимовий період  2024-2025 років взяти до відома (додається).

- 2. Підприємствам, що надають послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, постачання гарячої води, постачання теплової енергії, електропостачання та газопостачання,  управління житловим фондом, забезпечити безперебійну роботу житлово-комунального господарства населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області  в осінньо-зимовий період 2024-2025 років.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Володимира ЦЕЛЬОРУ.

Секретар Обухівської міської ради        (підпис)            Лариса ІЛЬЄНКО

Людмила ШЕВЧЕНКО

- Додаток

- до рішення виконавчого комітету

- Обухівської міської рали київської області

- від 16.09.2024 №300

- ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до роботи в осінньо-зимовий період  2024-2025 років

1. Проведено організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. Створено оперативний штаб для контролю за ходом підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років та його стабільним проходженням на території Обухівської міської територіальної громади.

2. Проводяться роботи для забезпечення необхідних запасів матеріально-технічних ресурсів для стабільної роботи ремонтних служб у підпорядкованих закладах, установах, організаціях до опалювального сезону.

3. Вживаються заходи щодо своєчасного проведення у повному обсязі підприємствами теплоенергетики, установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

4. Проводиться робота з укладання договорів теплопостачальними  підприємствами з бюджетними установами та організаціями про споживання природного газу і теплової енергії в межах коштів, передбачених для їх оплати в кошторисах.

5.  Розроблено та узгоджено оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечено готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

6. Проводиться аналіз заборгованості населення за отримані житлово-комунальні послуги та вживаються заходи з її погашення.

7. Заборгованість за розподіл природного газу на теплопостачальних підприємствах громади відсутня. Заборгованість Державного бюджету за різницю в тарифах перевищує заборгованість за газ.

8. Проводяться підготовчі і ремонтні роботи житлових будинків, інженерних мереж і споруд тепло-, водопостачання і водовідведення, доріг, об'єктів благоустрою, закладів освіти, культури, медицини згідно з графіками. З метою забезпечення надійності теплопостачання споживачів виконуються основні комплексні заходи.

9. Вжито заходи щодо створення нормативних запасів палива та реагентів для водопідготовки на об’єктах теплового господарства.

10. Виконуються завдання з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу і впровадження прогресивних технологій та обладнання для ефективного його використання.

11. Власниками (балансоутримувачами), управителями, виконуються роботи з приведення в належний стан димових і вентиляційних каналів та внутрішньобудинкових систем газопостачання.

12. Бюджетом Обухівської міської територіальної громади передбачено кошти для підготовки об’єктів соціально-культурного призначення до сталого функціонування його в зимових умовах 2024-2025 років.

13. Заклади освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024 - 2025 року станом на 01.09.2024 готові на 88%.

15. На підприємствах, в установах наявна дозвільна документація на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.

16. Планується провести пробний запуск об’єктів теплопостачання.

17. Наявна автодорожня техніка, що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів, до роботи готова.

18. Вживаються заходи щодо забезпечення необхідних запасів паливно-мастильних матеріалів. Укладено договір на закупівлю піщано-сольової суміші для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах.

19. Планові показники з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи  в осінньо-зимовий період 2024-2025 років здійснюється відповідно до графіків.

20. Визначено відповідальних осіб за протипожежний стан будівель, споруд та приміщень.

21. При підготовці об’єктів до осінньо-зимового періоду здійснено заходи з приведення в справний стан електромережу та електрообладнання, опалювальні установки, технологічне обладнання, системи внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, установки автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння.

22. Здійснено заходи з очистки території, виробничих, складських, господарських приміщень, горищ, підвалів від горючих матеріалів.

23. Виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років наступне:

| № п\п | Перелік об’єктів будівництва |  |  |  | Загальний обсяг виконання робіт |  |  |  | Виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з підготовки теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років теплове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організаційно - технічні заходи з підготовки ПрАТ „Енергія” до опалювального періоду 2024-2025 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування заходів |  |  |  |  | Термін виконання |  |  | Виконання |  |
| 1 | Згідно із затвердженими графіками провести обстеження та виконати ремонт будівель і споруд підприємства. |  |  |  |  | Згідно з планом |  |  | 100% |  |
| 2 | Перевірити стан пожежних гідрантів. При необхідності виконати ремонт колодязів. |  |  |  |  | 2,4 квартал |  |  | 100% |  |
| 3 | Провести перевірку щільності газоходів котлів. |  |  |  |  | 3 квартал |  |  | 100% |  |
| 4 | Провести ревізію насосного парку. |  |  |  |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | 100% |  |
| 5 | Згідно із затвердженим графіком ППР виконати ремонт тепломеханічного устаткування, електрообладнання, КВП і А котельні та теплових мереж. |  |  |  |  | Згідно з графіком |  |  | 100% |  |
| 6 | Виконати ревізію арматури систем опалення будівель і споруд підприємства. |  |  |  |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | 100% |  |
| 7 | Виконати ревізію шаф первинних датчиків обліку витрат теплоносіїв. |  |  |  |  | 3 квартал |  |  | 100% |  |
| 8 | Провести Державну повірку засобів обліку енергоносіїв. |  |  |  |  | Згідно з графіком |  |  | 100% |  |
| 9 | Замінити джерела світла загального користування на енергозберігаючі |  |  |  |  | 2, 4 квартали |  |  | 100% |  |
| 10 | Провести повну інвентаризацію всіх споживачів теплової енергії приєднаних до теплової мережі (наявність договорів, схем балансового розмежування). |  |  |  |  | до 21 вересня 2024 року |  |  | 100% |  |
| 11 | Провести гідравлічні випробування мережі на міцність і щільність згідно з вимогами діючих НД |  |  |  |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | 100% |  |
| 12 | Затвердити в установленому порядку температурний графік тепломережі на опалювальний період 2024-2025 років |  |  |  |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | 100% |  |
| 13 | Створити аварійний запас обладнання, запасних частин, матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту, теплого спецодягу. |  |  |  |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | 100% |  |
| 14 | Забезпечити своєчасне укладання угоди на поставку природного газу на опалювальний період 2024-2025 років |  |  |  |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | Направлено на підписання договір |  |
| 15 | Згідно із заявками виробничих дільниць забезпечити робочі місця персоналу технічною та експлуатаційною документацією |  |  |  |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | 100% |  |
| 16 | В установленому порядку оформити акт готовності газового обладнання сезонної дії |  |  |  |  | до початку опалюваль-ного сезону |  |  | Заплановано виконати до 15.09.2024 |  |
| 17 | В установленому порядку оформити акт готовності підприємства до опалювального періоду |  |  |  |  | до 15 вересня 2024 року |  |  | 100% |  |
| 18 | Провести режимно-налагоджувальні та еколого-теплотехнічні випробування парових котлів БКЗ 75-39 ст. № 5, 6 (паливо – природний газ) |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 100% |  |
| 19 | Провести режимно-налагоджувальні та еколого-теплотехнічні випробування водогрійних котлів КВГМ-100 ст. №1,2 (паливо – природний газ) |  |  |  |  | І-й квартал |  |  | 100% |  |
| 20 | Виконати експертне обстеження (технічне діагностування) і технічний огляд обладнання підвищеної небезпеки, що працює під тиском – парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском та трубопроводів пари і гарячої води. За результатами обстеження виконати необхідні ремонтні роботи |  |  |  |  | ІІ – IV-й квартали |  |  | 40% Частково виконано. По теплогенеруючому обладнанню сезонної дії виконано на 100%. Повне виконання до 31.12.2024 |  |
| 21 | Виконати комплексне обстеження димової труби (Н=120 м). За результатами обстеження виконати необхідні ремонтні роботи |  |  |  |  | ІІ-й квартал |  |  | Комплексне обстеження виконано. Ремонтні роботи планується завершити до 30.09.2024 |  |
| Заходи з підготовки теплового господарства КП "Обухіврайтепломережа" до опалювального сезону 2024-2025 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування заходів, види робіт | Термін виконання |  |  | Загальний обсяг виконання робіт |  |  |  | Виконання |  |
| 1 | Ремонт котлів | Квітень-вересень |  |  | 27 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 2 | Ремонт насосів | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 3 | Ремонт обладнання ХВО | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 4 | Ремонт арматури та іншого обладнання | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 5 | Ремонт КВП | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 6 | Ремонт газового обладнання | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 7 | Ремонт електрообладнання | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 8 | Повірка електролічильників за графіком | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 9 | Повірка газових лічильників за графіком | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 10 | Перевірка димоходів | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | буде виконано перед опалюваним сезоном |  |
| 11 | Регулювання електроапаратури | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 12 | Регулювання газової апаратури | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | буде виконано перед опалюваним сезоном |  |
| 13 | Регулювання КВП Повірка КВП | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 14 | Промивка котлів | Квітень-вересень |  |  | 27 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 15 | Промивка теплообмінників | Квітень-вересень |  |  | 27 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 16 | Фарбування обладнання | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 17 | Упорядкування приміщень та території котелень | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 18 | Ремонт арматури в теплових колодязях | Квітень-вересень |  |  | Теплові мережі котельних |  |  |  | виконано |  |
| 19 | Упорядкування теплових колодязів | Квітень-вересень |  |  | Теплові мережі котельних |  |  |  | виконано |  |
| 20 | Облаштування відмосток, часткова штукатурка фасадів котелень, фарбування котелень всередині приміщень та зовні. | Квітень-вересень |  |  | 28 котелень |  |  |  | виконано |  |
| 21 | Капітальний ремонт покрівлі приміщення котельні м.Обухів мікрорайон Яблуневий | 2-3 квартали |  |  | Котельня м-н Яблуневий |  |  |  | виконано |  |
| 22 | «Реконструкція споруди бойлерної (котельні) на мікрорайоні Яблуневий 20-Г в м.Обухів Київської області» | 2-3 квартали |  |  | Котельня м-н Яблуневий |  |  |  | виконується |  |
| 23 | Капітальний ремонт покрівлі приміщення котелні м.Обухів, вул.Київська, 105 | Квітень-вересень |  |  | котельня м.Обухів, вул.Київська, 105 |  |  |  | виконано |  |
| 24 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: «Реконструкція системи газопостачання котельні Копачівської гімназії Обухівської міської ради Київської області Обухівський район, с.Копачів, вул.Хуторянська, 1», в т.ч. експертиза | 2-3 квартал |  |  | котельня Копачівської гімназії |  |  |  | виконується |  |
| Організаційно-технічні заходи з підготовки КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» до опалювального періоду 2024-2025 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування заходів |  |  |  |  |  | Виконання |  |  |  |
| 1 | Згідно із затвердженими планами провести обстеження та виконати ремонт будівель і споруд підприємства |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 2 | Провести ревізію насосного парку, запірної арматури, регулюючих електроклапанів |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 3 | Згідно із затвердженим графіком ППР виконати ремонт тепломеханічного устаткування, електрообладнання, КВП і А КТЕП; ПР№1 - №2 та теплових мереж |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 4 | Виконати ревізію систем опалення, ГВП, будівель і споруд підприємства |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 5 | Провести держповірку засобів обліку енергоносіїв |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 6 | Виконати заміну пошкодженої ізоляції трубопроводів теплових мереж |  |  |  |  |  | Заплановано виконати до 15.10.2024 |  |  |  |
| 7 | Провести гідравлічні випробування мережі на міцність і щільність згідно з вимогами діючих НД |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 9 | Затвердити в установленому порядку температурний графік тепломережі на опалювальний період 2024-2025 р.р. |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 10 | Створити аварійний запас обладнання, запасних частин, матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту, спецодягу |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 11 | Згідно із заявками виробничих дільниць, забезпечити робочі місця персоналу технічною та експлуатаційною документацією |  |  |  |  |  | Заплановано виконати до 15.10.2024 |  |  |  |
| 12 | В установленому порядку оформити акт готовності підприємства до опалювального періоду |  |  |  |  |  | Заплановано виконати до 15.10.2024 |  |  |  |
| 13 | Реконструкція КТЕП №11 вул.Миру, 13 в м.Обухові Київської області. Встановлення пластинчатого теплообмінника незалежної системи опалення |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 14 | Реконструкція КТЕП №14 вул.Київська, 123 в м.Обухові Київської області. Встановлення пластинчатого теплообмінника гарячого водопостачання |  |  |  |  |  | Заплановано виконати до 15.10.2024 |  |  |  |
| 15 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція магістральних теплових мереж на ділянці від церкви Різдва Пресвятої Богородиці по вул. Миру, 12 а до ТК 01.01 по вул.Каштанова, 22 в місті Обухів, Київської області» |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 16 | Ремонт, промивання пластинчатих бойлерів КТЕП |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 17 | КТЕП № 1 – 14 та в теплових камерах заміна засувок |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 18 | Придбання вогнегасників та розміщення їх в КТЕП |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| Заходи з підготовки водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт |  |  | # Од. виміру |  |  |  | # Завдання з підготовки |  | Виконання |
| Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт одиночної протяжності водопровідних мереж (всього), в т.ч. - ветхих/аварійних: - з них, що підлягають капітальному ремонту |  | км км км |  |  |  |  | 76 41,7 10,4 |  | 61 33,4 8,3 |
| 2 | Капітальний ремонт одиночної протяжності каналізаційних мереж (всього), - ветхих/аварійних: - з них, що підлягають капітальному ремонту |  | км км км |  |  |  |  | 33,2 15,1 9,4 |  | 26,6 12,08 7,5 |
| 3 | Підготовка водопровідних насосних станцій |  | шт |  |  |  |  | 4 |  | 3 |
| 4 | Підготовка каналізаційних насосних станцій |  | -“- |  |  |  |  | 2 |  | 1 |
| 5 | Підготовка каналізаційних очисних споруд |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Підготовка водозаборів з поверхневих джерел |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 | Підготовка артсвердловин |  | шт |  |  |  |  | 37 |  | 30 |
| 8 | Впорядкування санітарних зон артсвердловин з ремонтом огорожі |  | шт/м2 |  |  |  |  | 37/400 |  | 30/324 |
| 9 | Ремонт/заміна водорозбірних колонок |  | шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 10 | Ремонт колодязів на водопровідних/каналізаційних мережах |  | -“- |  |  |  |  | 141/42 |  | 114/36 |
| 11 | Ремонт/заміна запірної арматури на водопровідних мережах |  | -“- |  |  |  |  | 41/8 |  | 32/6 |
| 12 | Ремонт/заміна запірної арматури на каналізаційних мережах |  | -“- |  |  |  |  | 4/3 |  | 3/3 |
| 13 | Ремонт/заміна пожежних гідрантів |  | -“- |  |  |  |  | 70 |  | 57 |
| 14 | Промивка і дезінфекція водопровідних мереж |  | км |  |  |  |  | 76 |  | 60 |
| 15 | Промивка і хлорування резервуарів чистої води |  | шт |  |  |  |  | 10 |  | 8 |
| 16 | Промивка і прочистка каналізаційних мереж |  | км |  |  |  |  | 33,2 |  | 26 |
| 17 | Ремонт/заміна насосного устаткування водопровідних насосних станцій |  | шт |  |  |  |  | 8/2 |  | 6/1 |
| 18 | Ремонт/заміна насосного устаткування каналізаційних насосних станцій |  | шт |  |  |  |  | 3/2 |  | 2/1 |
| 19 | Ремонт водонапірних башт |  | шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 20 | Ремонт покрівель виробничих споруд |  | м2 |  |  |  |  | 450 |  | 360 |
| 21 | Створення запасів реагентів і дезінфікуючих засобів: - хлору; - сірчанокислого алюмінію; - хлорного вапна |  | т т |  |  |  |  | 4,0 |  | 3 |
| Заходи з підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років ТОВ «Міський житловий центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Перелік об’єктів будівництва (уточнений перелік) |  | Одиниця виміру |  |  |  |  | Уточнений загальний обсяг виконаних робіт (кв.м., п.м., шт.) |  | Виконання |
| 1 | Поточний (частковий) ремонт покрівлі житлових будинків: вул.Миру, 1 (16м2), 2 (102м2), 7 (4м2), 8 (21 м2), 9 (20м2), 11 (35м2), 13 (3м2), 16 (21м2), 17 (5 м2),17а (29м2); вул.Київська, 60 (5м2), 62 (3м2), 64 (3м2), 113 (25м2), 115 (7м2), 146 (12м2), 123 (5м2),162б (10м2), 164 (37м2), 166 (7м2), 172 (3м2), 176 (20м2), 178 (4м2), 180 (11м2); вул.Чумацький Шлях, 2 (27м2); вул.Академічна, 2 (7м2), 22 (2м2); вул.Каштанова, 2 (3м2), 7В (16м2), 11 (6м2), 13 (3м2), 16 (26м2), 26 (33м2), 28 (7м2), 30 (2м2); вул.В.Чаплінського, 2 (5м2) |  | буд |  |  |  |  | 17 |  | 36 |
| 2 | Відновлення димовентиляційних каналів вул.Київська, 1, 101; м-н Яблуневий,12,13,14; вул.Каштанова, 13, 22, 28, 30, 32 |  | буд |  |  |  |  | 10 |  | 9 (вул. Київська, 1, м-н Яблуневий,12,13,14; вул.Каштанова, 13, 22, 28, 30, 32) |
| 3 | Герметизація швів вул.Київська, 62 (120м), 109 (25м), 113 (60м), 146 (84м), 148 (26м), 150 (88м), 156 (156м), 158 (84м), 162б (36м), 166 (20м), 168 (22м), 176а (20м), 178 (8м); вул.Миру, 8 (12м), 9 (34м), 14 (4м), 16 (8м), 17 (103м); вул.Каштанова, 2а (82м), 4/2 (15м), 4/1 (8м); вул.Академічна, 2 (34м), 22 (22м); вул.8 Березня, 52 (30м), 54 (10м); м-н Яблуневий, 4 (18м), 5 (18м), 16 (30м), 17 (30 м), 20 (12м) |  | мп |  |  |  |  | 1219 |  | 733 (вул.Київська, 146 (84м), 148 (26м), 150 (88м), 156 (156м), 158 (84м), 178 (8м); вул.Миру, 8 (12м), 9 (34м), 14 (4м), 17 (103м); вул.Каштанова, 2а (82м), 4/1 (8м); вул.Академічна, 2 (34м); вул.8 Березня, 54 (10м)) |
| 4 | Часткове скління вікон, закладання полікарбонатом слухових вікон та вікон продух вул.Київська, 115, 123; вул.Миру, 11; вул.Чумацький Шлях, 2; вул.Каштанова, 24 |  | буд |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 5 | Очищення вентканалів від сміття: |  | буд |  |  |  |  | 99 |  | 99 |
| 6 | Заміна (ремонт) вікон та дверей вул.Київська, 7, 64, 115; вул.Миру, 11; вул.Каштанова, 2, 4/2; вул.Чумацький Шлях, 6; вул.Малишка, 13; м-н Яблуневий, 16, 20 |  | буд |  |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 7 | Ремонт систем опалення: вул.Миру, 1, 2, 9, 10; вул.Київська, 11, 123, 154, 162а, 162б, 176, 176а, 178; вул.Каштанова, 14, 16; м-н Яблуневий, 12, 13, 14 |  | буд |  |  |  |  | 17 |  | 17 |
| 8 | Ремонт систем ГВП: вул.Каштанова, 2а, 4/2, 7б, 11; вул.Миру, 11, 14; вул.Київська, 150, 166 |  | буд |  |  |  |  | 7 |  | 8 |
| 9 | Ремонт систем ХВП: вул.вул.Каштанова, 7б, 4/1; вул.Миру, 8 |  | буд |  |  |  |  | 2 |  | 3 |
| 10 | Утеплення (частково) технічних поверхів: вул.Київська, 109, 115, 164; вул.Каштанова, 13; вул. Миру, 7; м-н Яблуневий, 15; вул.Київська, 158, 162б, 178 |  | м2 |  |  |  |  | 430 |  | 207 (вул.Київська, 158, 162б, 178) |
| 11 | Відновлення ізоляції трубопроводів: вул.Миру, 8, 10, 11, 14; вул.Каштанова, 2а, 4/2, 11; вул.Київська, 62, 64, 111, 115, 123, 150, 164, 162б, 176а, 168, 180; вул.Академічна, 2; вул.Каштанова, 2а, 4/2, 11; вул.В.Чаплінського, 2; вул.Чумацький Шлях, 28; м-н Яблуневий, 17 |  | мп |  |  |  |  | 915 |  | 206 (вул.Миру, 8, 10; вул.Каштанова, 2а, 4/2, 11; вул.Київська, 64, 111, 115, 123, 164, 168, 180; вул.Каштанова, 4/2; вул.В.Чаплінського, 2; вул.Чумацький Шлях, 28; м-н Яблуневий, 17) |
| 12 | Ремонт систем ХВП: вул.Миру, 8, 10, 11, 14; вул.Київська, 62, 64, 111, 115, 123, 150, 164, 162б, 176а, 168, 180; вул. Академічна, 2; м-н Яблуневий, 17; вул.В.Чаплінського, 2 вул.Каштанова, 2, 2а, 4/2, 11; вул.Чумацький шлях, 28 |  | буд |  |  |  |  | 23 |  | 19 (вул.Миру, 8, 10, 11; вул.Київська, 64, 111, 115, 123, 150, 164, 162б, 176а, 168, 180; м-н Яблуневий, 17; вул.Каштанова, 2, 2а, 4/2, 11; вул.Чумацький шлях, 28) |
| 13 | Ревізія та заміна в житлових будинках: -запірної арматури -труб сталевих -труб каналізаційних |  | буд шт мп мп |  |  |  |  | 26 312 206 130 |  | 63 492 610 250 |

*КДМ – комбінована дорожня машина

**НД – нормативний документ

***ППР – планово-попереджувальні роботи

****КВП і А – контрольно-вимірювальний прилад і автоматика

*****ХВО – хімводоочистка

******КТЕП – комплексний тепловий пункт

Заклади освіти Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до роботи в опалювальний період 2024 – 2025 років станом на 01 вересня 2024 року підготовлено на 88 %. По закладах освіти підписано 29 актів готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2024 – 2025 років. Також закуплено котел                  МАЯК АО ГВ 100Е для встановлення, як резервного, у котельні Германівського ліцею імені братів Гетьманів (ремонтні роботи планується завершити до опалювального періоду).

Проведено виміри заземлення, опору ізоляції, заземлювачів блискавкозахисту, петлі «фаза-нуль» електрообладнання в закладах освіти.

Проведено перевірку засобів пожежогасіння.

Проведено навчання відповідальних осіб за електробезпеку, теплове та газове господарство.

Закуплено паливо для резервних джерел електроживлення (в наявності по 100 л. на генератор).

Заклади охорони здоров’я Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області до роботи в опалювальний період 2024 – 2025 років станом на 01 вересня 2024 року підготовлено на 88 %.

Також, проведено заміри опору електрообладнання, обслуговування комплексного теплового пункту, ревізія батарей та труб опалення у всіх              корпусах лікарні.

Проведено гідравлічні випробувань мереж і промивка мереж.

Було проведено обслуговування резервних джерел електропостачання. На даний час в лікарні 15 генераторів. З них: 8 – 5 кВт; 2 – 9 кВт; 1 - 100 кВт; 1 – 78 кВт; 2 – 35 кВт, 1 – 200кВТ.

Запас палива становить 22346 л. В тому числі бензин – 4720 л., дизпаливо – 17626 л.

Комунальним підприємством Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» забезпечено технічну готовність наявної автодорожньої техніки (екскаватор, тракторів, автомобілів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів та льодового покриття. Також підприємством за власні кошти закуплено 2 од. циркуляційних насосів та шафи управління, манометри, термометри, електрообладнання.

Начальник відділу  житлово-комунального

господарства та транспорту виконавчого

комітету Обухівської міської ради

Київської області                         (підпис)                     Людмила ШЕВЧЕНКО