ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я № 36

від 07 лютого  2023 року				                                  м. Обухів

Про хід виконання міської цільової

Програма розвитку молодіжної

політики, фізичної культури і спорту

на території Обухівської міської

територіальної громади на

2021-2025 роки за 2022 рік

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», з метою створення умов для розширення та зміцнення спортивної інфраструктури міста, забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, спорту осіб з інвалідністю та ветеранів, створення належних умов для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової підготовки населення всіх вікових груп

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

- Схвалити звіт про хід виконання міської цільової Програми розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2022 рік та винести на розгляд чергової сесії Обухівської міської ради Київської області згідно з додатком, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Антоніну ШЕВЧЕНКО.

Секретар Обухівської

міської ради                                        	(підпис)          	           Сергій КЛОЧКО

Вик. Максим ЄЛЬСЬКИЙ

Додаток до рішення

Виконавчого комітету

Обухівської міської ради

№ 36 від 07.02.2023 р.

ЗВІТ

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА ТЕРИТОРІЇ

ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2025 РОКИ

ЗА 2022 РІК

| № | Зміст заходів | Сума бюджетних коштів на 2022 рік | Сума використаних бюджетних коштів на протязі 2022 року |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення міських спортивно-масових заходів згідно календарного плану на 2022 рік з олімпійських видів спорту | 42400 | 1080 |
| У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 2102-IX від 24.02.2022 року (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від деяких запланованих заходів. |  |  |  |
|  | Проведення міських спортивно-масових заходів згідно календарного плану на 2022 рік з неолімпійських видів спорту. | 37000 | 1207,50 |
| У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 2102-IX від 24.02.2022 року (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від деяких запланованих заходів. |  |  |  |
|  | Проведення міських спортивно-масових заходів згідно календарного плану на 2022 рік міського центру «Інваспорт» | 0,00 | 0,00 |
|  | Забезпечення інвентарем міського центру «Інваспорт» | 13000 | 0,00 |
|  | Участь провідних спортсменів , команд міста у міжнародних, всеукраїнських, обласних змаганнях з олімпійських видів спорту. | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту. | 0,00 | 0,00 |
|  | Членські внески з олімпійських видів сорту | 42000 | 0,00 |
| У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 2102-IX від 24.02.2022 року (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від деяких запланованих заходів. |  |  |  |
|  | Участь провідних спортсменів , команд міста у міжнародних, всеукраїнських, обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту. | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту | 0,00 | 0,00 |
|  | Членські внески з не олімпійських видів спорту | 72000 | 0,00 |
| У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 2102-IX від 24.02.2022 року (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від деяких запланованих заходів. |  |  |  |
|  | Забезпечення інвентарем неолімпійських видів спорту | 50000 | 0,00 |
| У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 2102-IX від 24.02.2022 року (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), та періодичності здійснення видатків Казначейством та органами Казначейства листа № 01-42/580 від 19.10.2022 року що в свою чергу спричинило відмову від деяких запланованих закупівель задля уникнення кредиторської заборгованості. |  |  |  |
|  | Участь провідних спортсменів , команд міста у міжнародних, всеукраїнських, обласних змаганнях міського центру інваспорт, , проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення інвентарем | 0,00 | 0,00 |
|  | Членські внески міського центру інваспорт | 0,00 | 0,00 |
|  | Участь міських команд з футболу у чемпіонаті Київської області, всеукраїнських, міжнародних чемпіонатах, турнірах та кубках, витрати на суддівство | 0,00 | 0,00 |
|  | Забезпечення інвентарем міських команд з футболу у чемпіонаті Київської області, всеукраїнських, міжнародних чемпіонатах, турнірах та кубках | 52500 | 0,00 |
| У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 2102-IX від 24.02.2022 року (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від деяких запланованих заходів. |  |  |  |
|  | Членські внески для міських команд з футболу ЧКО | 74000 | 0,00 |
| У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 2102-IX від 24.02.2022 року (зі змінами), що в свою чергу спричинило відмову від деяких запланованих заходів. |  |  |  |
|  | Участь та проведення молодіжних, сімейних, дитячих заходів, турнірів, змагань, кубків, фестивалів, матчів, відкритих тренувань, зустрічей з видатними людьми тощо, втому числі: - Обухівська спортивна слава - Молода людина року - День молоді. | 0,00 | 0,00 |
|  | Організувати та проводити наради, круглі столи, форуми, тренінги і семінари | 0,00 | 0,00 |
|  | Забезпечення інвентарем для проведення молодіжних заходів. | 0,00 | 0,00 |
| ВСЬОГО |  | 382 900 | 2 287,5 |

Відсоток виконання програми становить 0,5 %

У 2022 році, без фінансування з міського бюджету, проведено три спортивні заходи: відкритий турнір з баскетболу міста Обухів, турніру з волейболу серед жінок м. Обухів-2022 та  турнір з волейболу серед чоловіків м. Обухів-2022, та молодіжний захід: «Вечір спортивної слави».

Начальник відділу молоді, фізичної

культури та спорту Виконавчого

комітету Обухівської міської ради	       	             (підпис)  	         Максим ЄЛЬСЬКИЙ