ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №37

від  07     лютого 2022 року                                                                         м. Обухів

Про хід виконання цільової Програми захисту населення і територій Обухівської міської  територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  на 2018-2022 роки за 2022рік.

Розглянувши  звіт про хід виконання цільової  Програми захисту населення і територій Обухівської міської  територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  на 2018-2022 роки затвердженої  рішенням Обухівської міської ради №813-35-VIІ від 31.05.2018 (зі змінами)  за 2022 рік, керуючись  підпунктом 1 пункту а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

- Звіт про хід виконання цільової Програма захисту населення і територій Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  на 2018-2022 роки за 2022 рік схвалити  та  винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради (додається).

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія ВЕРЕЩАКА.

Секретар Обухівської міської ради                     (підпис)             Сергій КЛОЧКО

Ленда О.М

Додаток

до рішення Виконавчого

комітету Обухівської міської ради

від    07    лютого 2023 року  № 37

Звіт

про хід виконання цільової Програми захисту населення і територій Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  на 2018-2022 роки за 2022рік

Цільової Програма захисту населення і територій Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  на 2018-2022 роки затверджена  рішенням Обухівської міської ради № 813-35-VIІ від 31.05.2018 та розроблена відповдно до  Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI, Указу Президента України від 25 вересня 2017 року № 283/2017 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року „Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період ”; постанов Кабінету Міністрів України: від 09 січня 2014 року № 11 „Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту ”; від 11 березня 2015 року № 101 „Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”; від 30 вересня 2015 року № 775 „Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”; від 10 березня 2017 року № 138 „Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту ”; від 27 вересня 2017 року № 733 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту”; розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації: від 25 грудня 2015 року № 494 „Про затвердження положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Київської області ”; від 02 лютого 2016 року № 25 „Про регіональний матеріальний резерв Київської області ”; від 23 вересня 2016 року № 384 „Про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області”; розпоряджень Обухівського міського голови:від 13.06.2016 № 226 «Про затвердження положення про Обухівську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області»; рішень Обухівської міської ради: від 07.06.2016 № 307 «Про створення спеціалізованих служб цивільного захисту Виконавчого комітету Обухівської міської ради та затвердження положення про них», і спрямована на:

-  реалізацію державної політики захисту населення і території Обухівської міської територіальної громади від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

-  вдосконалення системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів;

- створення та подальшого розвитку спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних служб, підрозділів і формувань;

- забезпечення захисту життя і здоров’я громадян від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків, при користуванні водними об’єктами на території  Обухівської міської територіальної громади ради тощо;

- забезпечення населення  і особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту (цивільної оборони) засобами індивідуального захисту;

- виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Громадянської, І-ї та ІІ-ї Світових воєн, а також реабілітацію територій, забруднених внаслідок військової діяльності;

- створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

- забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) характеру.

Метою Програми є створення Обухівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків.

Станом на сьогоднішній день Виконавчим комітетом Обухівської міської ради розроблено та затверджено положення про Обухівську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області та створені спеціалізовані служби цивільного захисту і затверджено їхні положення:

- спеціалізована служба енергетики  - на базі Обухівського районного підрозділу ПАТ «Київобленерго»;

- інженерна спеціалізована служба - відділу капітального будівництва Виконавчого комітету Обухівської міської ради.

- комунально-технічна служба - на базі відділу житлово-комунального господарства та  транспорту Виконавчого комітету Обухівської міської ради;

- Спеціалізована служба матеріального забезпечення, торгівлі та харчування -  на базі управління економіки та відділу фінансово-господарського забезпечення Виконавчого комітету Обухівської міської;

- Медична спеціалізована служба – на базі Обухівської центральної районної лікарні, центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, та управління держпродспожив служби в Обухівському районі.

- Спеціалізована служба зв’язку і оповіщення – на базі відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Виконавчого комітету Обухівської міської ради, Обухівського районного центру телекомунікації № 224 філії ПАТ «Укртелеком», служби зв’язку Обухівського РС ГУДСНС України в Київській області та служби зв’язку Обухівського ВП ГУНП у Київській області;

- Протипожежна спеціалізована служба – на базі Обухівської РС ГУДСНС України в Київській області;

- Спеціалізована служба транспортного і технічного забезпечення – на базі відділу житлово-комунального господарства та транспорту,

підприємств та організацій, які здійснюють діяльність у сфері автомобільних перевезень та технічне обслуговування автомобільної, інженерної та спеціальної техніки;

- Спеціальна служба охорони громадського порядку – на базі Обухівського відділу поліції  ГУ національної поліції у Київській області, охоронних підрозділів і служб та КП «Обухівська міська варта».

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту потребує приведення до рівня сучасних вимог. Потребує заміни та модернізації техніка та спорядження, які перебувають на озброєнні підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних служб, підрозділів та формувань, а також інших підрозділів, які залучаються до виконання завдань цивільного захисту.

На території Обухівської міської територіальної громади розташовані два пожежно-рятувальних підрозділи, а саме 16 державна пожежно-рятувальна частина та 43державна пожежно-рятувальна частина по охороні ПРаТ « ККпК» на балансі яких перебуває 13 одиниць транспортних засобів з них для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на постійній основі залучається 7т/з.

Також на території міста розташовані три диспетчерські служби, які координують роботу служб енергетики  газового господарства та аварійно-технічної служби, а також приймають заявки і виклики від жителів міста, та вісім  аварійно-відновлювальних  бригад, які створені на базі комунальних підприємств, підприємств та організацій міста:

- ПрАТ "Енергія" м. Обухів, вул. Промислова, 1 - ремонтна дільниця - ліквідація аварій на магістральних водяних теплових мережах;

- КП "Обухівтеплотрансбуд" м. Обухів, вул. Миру, 13А - бригада з обслуговування та ремонту теплових мереж - обслуговування та ремонт теплових мереж;

- ТОВ "Міський житловий центр" м. Обухів. вул. Київська, 174-а - технічно-аварійна служба - планові та аварійно-відновлювальні роботи: водопостачання та водовідведення, теплопостачання, гаряче водопостачання у багатоповерхових будинках;

- ТОВ "Міський житловий центр" м. Обухів. вул. Київська 154 - бригада аварійно-відновлювальних робіт - планові та аварійно-відновлювальні роботи електропостачання у багатоповерхових будинках;

- КП "Обухіврайтепломережа", вул. В.Чаплінського, 3 приміщення котельні - бригада аварійно-відновлювальних робіт - відновлювальні роботи після аварій для надійної експлуатації теплових мереж і котелень;

- КП "Обухівводоканал" м. Обухів, насосна станція № 3 - аварійно-відновлювальні роботи водопровдіно-каналізаційних мереж;

- Обухівська дільниця  Васильківської філії по експлуатації газового господарства,  м. Обухів  вул. Каштанова 2а – аварійно-ремонтна бригада - технічне обслуговування та ремонтні роботи газопроводів та газового обладнання;

- ДТЕК Київські регіональні електромережі, м. Обухів вул. Чумацький Шлях - бригада аварійно-відновлювальних робіт -  планові та аварійно-відновлювальні роботи електропостачання;

На території міста Обухів функціонує 14 об’єктів підвищеної небезпеки та  потенційно-небезпечних об’єктів, з яких 3 є хімічно-небезпечними, це:

- ПрАТ «Обухівський молочний завод» – 1,6 т аміаку з ІV ступеню з хімічної небезпеки. Кількість чоловік що підпадає під евакуацію – 57 чоловік.  Забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту - 46 шт.( 80,7%);

- ТОВ «Інтерфом» – 80 т. тді з ІІ ступеню з хімічної небезпеки. Кількість чоловік що підпадає під евакуацію -  98 чоловік.  Забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту – протигаз  ШМП   - 87 шт., панорамна маска ЗМ – 21 шт., респіратор ЗМ – 32 шт., разом 140 шт. ( 122,8%)

- ПАТ «Енергія» - 50 т сірчаної кислоти.  Кількість чоловік що підпадає під евакуацію – 123чоловік, Забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту - 107 шт.( 80,7%);

На хімічно-небезпечних об’єктах встановлені локальні системи виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальні системи оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об’єктів на випадок виникнення аварії. Проблеми є тільки на ПрАТ «Обухівський молочний завод».

Населення міста, яке проживає поблизу зон хімічного забруднення навколо хімічно-небезпечних об’єктів в зони можливого хімічного забруднення не попадає.

В зону хімічного забруднення потрапляють наступні підприємства:

- ПрАТ «Київський КПК»  - забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту – 100%

- ТОВ «Стіролоптфармторг» - забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту – 100%

- ТОВ «М-Квадро» - забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту – 100%

- ТОВ «О.Бетон» - забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту – 90%

- АЗС «Укранафта» - забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту – 100%

Затверджена номенклатура та обсяги накопичення місцевого резерву для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню на території Виконавчого комітету Обухівської міської ради.

Сумісно з Обухівським РВ ДСНС України  у Київській області проведено перевірку об’єктів  цивільного захисту, які розташовані на території Виконавчого комітету Обухівської міської ради.

Гарантований Державою захист громадян в захисних спорудах цивільного захисту на території міста на теперішній час у повному обсязі не реалізований.  Основною причиною цього є відсутність фінансування заходів з підтримання в належному технічному стані наявних захисних споруд, їх реконструкції та будівництва нових. На даний час проведена технічна інвентаризація тільки 6 захисних споруд з 12, які знаходиться на території Виконавчого комітету Обухівської міської ради, та призначені для укриття працюючого персоналу підприємств, а захисні споруди, що можуть використовуватись для укриття мешканців міста відсутні.

Протягом 2022 року комісіями Виконавчого комітету Обухівської міської ради та Обухівської районної військової адміністрації здійснено огляд підземного простору, а саме підвальних приміщень об’єктів, які перебувають на балансі Виконавчого комітету Обухівської міської ради та попередньо визначено перелік споруд, які можуть використовуватись як найпростіші укриття після усунення виявлених недоліків та приведення підвальних приміщень до відповідних протипожежних та санітарних норм. Після складання актів оцінки об'єктів (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості їх використання для укриття населення як найпростішого укриття, враховуючи зауваження комісій, було проведено розрахунки кошторисів на проведення ремонтних робіт.

Відповідно до протоколів комісії ТЕБ та НС виконавчого комітету Обухівської міської ради від 31.08.2022 № 14  та від 19.09.2022 № 15 було визначено перелік об’єктів підземного простору(підвальних приміщень) закладів освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області та об’єктів підземного простору(підвальних приміщень житлових будинків, закладів культури та установ), які перебувають на балансі Виконавчого комітету Обухівської міської ради, та які можуть використовуватись як найпростіші укриття(додаток 1).

У зв'язку з тривалою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, зважаючи на воєнний стан в країні, непередбачувані дії ворога та нанесення ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та на виконання протоколу № 155 засідання Ради оборони Київської області щодо готовності об’єктів критичної інфраструктури та закладів соціально гуманітарної сфери до аварійних ситуацій у разі знеструмлення населених пунктів та відключення газопостачання під час військової агресії російської федерації, з метою організації заходів щодо запобігання випадкам переохолодження населення, надання допомоги людям у період значного пониження температури, забезпечення реалізації пріоритетних завдань щодо реагування на надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду, протоколами комісії ТЕБ та НС виконавчого комітету Обухівської міської ради від 10.10.2022 № 16 від 26.10.2022 № 17 та від 18.12.2022 № 18, розпорядженням Обухівського міського голови від 25.11.2022 № 344 на території Обухівської міської територіальної громади визначено та затверджено перелік пунктів обігріву (додаток 2).

На виконання звернення Президента України, протоколу засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області № 174 від 24.11.2022, відповідно до розпорядження Обухівського міського голови від 24.11.2022 № 340 та протоколу комісії ТЕБ та НС виконавчого комітету Обухівської міської ради від 18.12.2022 № 18 визначено та затверджено перелік пунктів незламності на території Обухівської міської територіальної громади (додаток 3).

Облаштування укриттів, пунктів обігріву та пунктів незламності забезпечується   матеріальними цінностями  матеріального резерву Виконавчого комітету Обухівської міської ради, які придбані відповідно до кошторису міської  Програми захисту населення і територій Обухівської міської  територіальної громади Київської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022 рік, який погоджений комісією з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури та комісією з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та затверджений сесією Обухівської міської ради (додаток 4).

Відповідно до вимого Наказу МВС України від 26.12.2014 № 1406 призначено керівника штабу з ліквідації наслідків НС. Розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, організовано чергування та забезпечено роботу. Організовано виконання робіт, спрямованих на збереження сталого функціонування об’єктів господарювання, і в першу чергу – об’єктів життєзабезпечення населення.

У звітному періоді проведено 18 засідань  комісій з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час яких розглянуті проблемні питання у сфері цивільного захисту населення та прийняті відповідні рішення по них.

Керуючий справами Виконавчого комітету

Обухівської міської ради                                         (підпис)               Віктор РОГОЗА

Завідувач сектора з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту Виконавчого

комітету Обухівської міської ради                 (підпис)                  Олександр ЛЕНДА

Додаток 1

до звіту

Перелік

об’єктів підземного простору(підвальних приміщень) які використовуються як найпростіші укриття

на території Обухівської міської територіальної громади

| № з/п | Назва закладу | Адреса | Готовність | Закладені кошти (тис. грн.) |  | Використанні кошти (тис. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Академічний ліцей №1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області | м. Обухів, вул. Київська,18 | готове | 1735,6 |  | 1359,7 |  |  |  |  |
|  | Академічний ліцей №3 Обухівської міської ради Київської області | м. Обухів, вул. Миру 12 | готове | 507,3 |  | 411,4 |  |  |  |  |
|  | Академічний ліцей №4 Обухівської міської ради Київської області | м. Обухів, вул. П. Осипенко, 26 | готове | 312,6 |  | 259,0 |  |  |  |  |
|  | Академічний ліцей №5 Обухівської міської ради Київської області | м. Обухів, вул. Лермонтова,24 | готове | 430,0 |  | 282,2 |  |  |  |  |
|  | Академічний ліцей ім. Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області | м. Обухів, вул. 8 Листопада, 42 | готове | 307,8 |  | 300,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50,0 |  | 49,8 |  |  |  |  |
|  | Германівський ліцей імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області Германівський ліцей Обухівської міської ради Київської області | с. Германівка, вул. Богдана Хмельницького, 15 | готове | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Григорівський ліцей Обухівської міської ради Київської області | с. Григорівка, вул. Героїв Майдану, 31 | готове | 280,9 |  | 210,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 309,5 |  | 209,5 |  |  |  |  |
|  | Семенівський ліцей Обухівської міської ради Київської області | с. Семенівка, вул. Шкільна, 4 | готове | 376,2 |  | 330,3 |  |  |  |  |
|  | Краснослобідський ліцей Обухівської міської ради Київської області | с. Красна Слобідка, вул. І. Кабанця, 2 | готове | 375,2 |  | 370,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 600,0 |  | 598,6 |  |  |  |  |
|  | Копачівська гімназія Обухівської міської ради Київської області | с. Копачів, вул. Шевченка, 3 | готове | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Долинянська гімназія Обухівської міської ради Київської області | с. Долина, вул. Миру, 6-а | готове | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Маловільшанська гімназія Обухівської міської ради Київської області | с. Мала Вільшанка, вул. Васильківська, 39 | готове | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Філія Академічного ліцею № 1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області «Першотравенська гімназія» | с. Перше Травня, вул. П. Гудима, 19 | готове | 12,2 |  | 12,2 |  |  |  |  |
|  | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «ЗІРОЧКА» | м. Обухів, вул. Каштанова, 5 | готове | 250,0 |  | 249,4 |  |  |  |  |
|  | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «КАТРУСЯ» | м. Обухів, вул. Київська, 160 | готове | 1280,0 |  | 1253,2 |  |  |  |  |
|  | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «РУШНИЧОК» | м. Обухів, вул. Київська, 170-А | готове | 298,0 |  | 297,7 |  |  |  |  |
|  | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «ПРОЛІСОК» | м. Обухів, м-н Яблуневий, 21 | готове | 520,0 |  | 518,4 |  |  |  |  |
|  | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «СВІТЛЯЧОК» | м. Обухів, вул. Чаплінського, 24 | готове | 39,048 |  | 39,048 |  |  |  |  |
|  | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «ДУДАРИК» | м. Обухів, вул. Б. Хмельницького, 22 | готове | 905,6 |  | 870,9 |  |  |  |  |
|  | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «ВЕСЕЛКА» | м. Обухів, вул. Миру, 10-А | готове | 290,0 |  | 216,2 |  |  |  |  |
|  | Григорівський заклад дошкільної освіти «Калинка» Обухівської міської ради Київської області | с. Григорівка, вул. Героїв Майдану 31"А" | готове | 49,9 | 49,6 |  |  |  |  |  |
|  | Першотравенський заклад дошкільної освіти «Золотий ключик» Обухівської міської ради Київської області | с. Перше Травня, вул. П. Гудима 21 | готове | 146,0 | 145,2 |  |  |  |  |  |
|  | Семенівський заклад дошкільної освіти «Зернятко» | с.Семенівка, вул. Макаренка 12 | готове | 80,0 | 79,9 |  |  |  |  |  |
|  | КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» | м. Обухів, вул. Миру 12 Б | готове | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Обухівський центр культури і дозвілля | м. Обухів вул. Київська 117 | Придатне для укриття Заплановано ремонтні роботи | 722,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обухівський міський будинок культури | м. Обухів мкрн. Яблуневий 22 | Придатне для укриття потребує ремонтних робіт | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Краснослобідський будинок культури | с. Красна Слобідка вул. Шевченка 2 а | готове | 600,0 | 585,0 |  |  |  |  |  |
|  | Житловий будинок | м. Обухів вул. Каштанова 13 | Потребує повторного огляду | 820,0 | 653,4 |  |  |  |  |  |
|  | Житловий будинок Під’їзди 3,4,6,7,8, | м. Обухів вул. Миру 17 А | Потребує повторного огляду | 490,0 | 404,2 |  |  |  |  |  |
|  | Житловий будинок | м. Обухів вул. Київська 154 | Ремонтні роботи | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Адміністративне приміщення Виконавчого комітету Обухівської міської ради | м. Обухів вул. Малишка 6 | Придатне для укриття Заплановано ремонтні роботи | 480,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Адміністративне приміщення Виконавчого комітету Обухівської міської ради | м. Обухів вул. Київська 10 | Придатне для укриття Заплановано ремонтні роботи | 530,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Адміністративне приміщення Виконавчого комітету Обухівської міської ради | м. Обухів вул. Каштанова 13 корпус 1 | Придатне для укриття Заплановано ремонтні роботи | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приміщення поліклініки КНП ОМР "ОБУХІВСЬКА БЛІЛ". | м. Обухів вул. Каштанова 52 | Потребує повторного огляду |  |  |  |  |  |  |  |

Керуючий справами Виконавчого комітету

Обухівської міської ради                                                                         (підпис)                                                     Віктор РОГОЗА

Завідувач сектора з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту Виконавчого

комітету Обухівської міської ради                                                                (підпис)                                     Олександр ЛЕНДА

Додаток 2

до звіту

Перелік

пунктів обігріву розташованих на території Обухівської міської територіальної громади та визначені відповідальні особи щодо здійснення організаційних заходів по розгортанню роботи пунктів обігріву

| № з/п | Назва закладу | Відповідальний від закладу | Відповідальний від ОМР | Забезпечення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Академічний ліцей №1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області (найпростіше укриття) | Директор закладу Мигаль М.Л. | Завідувач сектору Ленда О.М. 0983033884 | Молоко згущене, печиво, цукор, чай, вода, ковдри, спальні мішки, лампи, аптечки, каністри, гофроліжка, дитячий набір, булер’яни |
|  | Академічний ліцей №3 Обухівської міської ради Київської області (найпростіше укриття) | Директор закладу Хоменко Н.В. | Заступник міського голови Шевченко А.В. 0672494943 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, ковдри, спальники, лампи, аптечка, каністри, матраци. генератор дизельний, булер’яни |
|  | Академічний ліцей №4 Обухівської міської ради Київської області (найпростіше укриття) | Директор закладу Марченко В.М. | Заступник міського голови Цельора В.В. 0936894400 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, лампа, аптечка, генератор дизельний, булер’яни |
|  | Академічний ліцей №5 Обухівської міської ради Київської області (найпростіше укриття) | Директор закладу Коновал А.І. | Заступник міського голови Савенко М.М. 0688015552 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, ковдри, спальники, лампи, аптечка, каністри, генератор дизельний, булер’яни |
|  | Академічний ліцей ім. Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області (найпростіше укриття) | Директор закладу Михайлова І.П. | Начальник управління Коломієць О.Г. 0972833649 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, лампа, аптечка, генератор дизельний, булер’яни |
|  | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Дударик» (найпростіше укриття) | Директор закладу Литовченко Л.В. | Начальник відділу Літвінцов С.О. 0968859993 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, ковдри, лампа, аптечка, генератор дизельний, булер’яни |
|  | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Катруся», (найпростіше укриття) | Директор закладу Рогоза Т.Г. | Начальник відділу Стрілець А.В. 0679280010 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, ковдра, лампа, генератор дизельний, булер’яни, подовжувач |
|  | м. Обухів вул. Миру 17 а під’їзд № 3 під’їзд № 4 під’їзд № 6 під’їзд № 7 під’їзд № 8 (найпростіші укриття) | ТОВ «МЖЦ» Сергій Золотарьов - головний інженер; Олег Палагiн – начальник технiчно-аварiйної служби; Свiтлана Шимоненко - майстер ЖКГ; Олександр Фурса- інженер з організації, експлуатації та ремонту; | Начальник відділу Шевченко Л.М. 0979705228 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, ковдри, антисептик, каністри, рюкзаки червоний хрест, генератор бензиновий - 2, буржуйки, коліна та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | м. Обухів вул. Каштанова 13 (найпростіше укриття) | ТОВ «МЖЦ» Сергій Золотарьов - головний інженер; Олег Палагiн – начальник технiчно-аварiйної служби; Свiтлана Шимоненко - майстер ЖКГ; Олександр Фурса- інженер з організації, експлуатації та ремонту; | Начальник відділу Шевченко Л.М. 0979705228 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, ковдри, аптечки, рюкзаки червоний хрест, генератор дизельний, булеряни. коліна та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | м. Обухів вул. Київська 154 (найпростіше укриття) | ТОВ «МЖЦ» Сергій Золотарьов - головний інженер; Олег Палагiн – начальник технiчно-аварiйної служби; Свiтлана Шимоненко - майстер ЖКГ; Олександр Фурса- інженер з організації, експлуатації та ремонту; | Начальник відділу Шевченко Л.М. 0979705228 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, антисептик, ковдри, рюкзаки червоний хрест, генератор бензиновий, буржуйки, коліна та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Будинок культури м. Обухів мікрорайон Яблуневий 22 (найпростіше укриття) | Директор закладу Побігай Ю.М. | Начальник відділу Богданович Т.І. 0973432733 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, ковдри, лампа, аптечка, каністри, генератор дизельний, булер’ян |
|  | Обухівський центр культури і дозвілля м. Обухів, вул. Київська, 117 (найпростіше укриття) | директор закладу Директор закладу Квеленков Ю.О. | Начальник відділу Богданович Т.І. 0973432733 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, лампа, аптечка, генератор дизельний, булер’ян |
|  | Дитяча школа мистецтв міста Обухів м. Обухів, Київська область, вул. Київська, 76. | Директор закладу Косенко А.В. | Начальник відділу Богданович Т.І. 0973432733 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, лампа, аптечка, генератор дизельний, булер’ян |
|  | Германівський ліцей ім. братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області (найпростіше укриття) підвальне приміщення Германівської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини | Директор закладу Мазуренко І.В. | Староста Задніпряна Т. М. 067-931-49-58 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, каністри, свічки, сірники, памперси, ковдри, спальник, ящики з продуктами, лампиаптечка, , генератор дизельний, буржуйка, булерян, коліна та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Клуб села Ленди с. Ленди, вул. Сонячна, 12. | Директор закладу Образенко Т.О. | Заступник міського голови Цельора В.В. 0936894400 | Непрацює |
|  | Клуб села Дерев’яна С. Дерев’яна, вул. Шкільна, 17. | Директор закладу Махинич В.Г. | Староста Бойко О.М. 097-366-77-63 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, аптечка, генератор дизельний, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Краснослобідський ліцей Обухівської міської ради Київської області с. Красна Слобідка, вул. І. Кабанця, 2 (найпростіше укриття) | Директор закладу Векла В.В. | Староста Кур’ян Г.І. 068-167-08-57 | Мука, крупа пшенична, пшоно, горох, томати, чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, аптечка, генератор дизельний, буржуйка, булер’ян, коліна та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Семенівський ліцей Обухівської міської ради Київської області с. Семенівка, вул. Шкільна, 4 (найпростіше укриття) | Директор закладу Дробот Н.П. | Староста Сторжик Г.А. 097-443-27-20 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, , генератор дизельний, буржуйка, булерян, коліна та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Приміщення старостинського округу Перегонівка с. Перегонівка, вул. Воїнів, 29А | Діловод Калита Н.В. | Староста Черевко Н.М. 098-020-17-81 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, генератор дизельний, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Маловільшанська гімназія Обухівської міської ради Київської області с. Мала Вільшанка, вул. Васильківська,39 (найпростіше укриття) | Директор закладу Романюк О.Р. | Староста Литовченко Л.В. 067-659-01-32 | Чай, печиво. Молоко згущене, цукор, вода, , генератор дизельний, буржуйка, булерян, коліна та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Будинок культури села Деремезна с. Деремезна, вул. Приозерна, 1 | Директор закладу Сторожожик С.І. | Староста Литвин О.П. 095-5855006 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, аптечка, генератор дизельний, буржуйка, коліно та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Долинянська гімназія Обухівської міської ради Київської області с. Долина, вул. Миру, 6-а (найпростіше укриття) | Директор закладу Плюта С.В. | Староста Кріпка Н.М. 098-372-17-41 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, генератор дизельний, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Григорівський ліцей Обухівської міської ради Київської області с. Григорівка, вул. Героїв Майдану, 31 (найпростіше укриття) | Директор закладу Рудь Л.М. | Староста Шевченко В.І. 067-137-13-04 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, генератор дизельний, буржуйка, булерян, коліна та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Клуб села Копачів с. Копачів, вул. Центральна, 23 | Директор закладу Шимоненко Н.Б. | Діловод Зленко Т.В. 0663480988 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, аптечка, генератор дизельний, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Клуб села Макарівка с. Макарівка, вул. Шевченка, 28 | Директор закладу Іщенко Т.П. | Староста Кріпка Н.М. 098-372-17-41 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, аптечка, генератор дизельний, буржуйка, коліно та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Клуб села Кулі с. Кулі, вул. Комарова, 1 | Директор закладу Рачинська Н.М. | Староста Сторжик Г.А. 097-443-27-20 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, генератор дизельний, буржуйка, коліно та труби димоходу, подовжувач, освітлювальний прилад, вогнегасник |
|  | Філія Академічного ліцею № 1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області «Першотравенська гімназія» с. Перше Травня, вул. П. Гудима, 19 (найпростіше укриття) | Директор закладу Норець В.Л. | Староста Семенюк Т.Г. 068-579-00-19 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, генератор дизельний, буржуйка, булерян, коліна та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Клуб села Таценки с. Таценки, вул. Лісна, 80 | Директор закладу Грищенок Н.В. | Завідувач сектору Ленда О.М. 0983033884 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, генератор дизельний, буржуйка, коліно та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Приміщення старостинського округу с. Нещерів вул. Приображенська 4 а | Завдуюча клубу Литвин Л.П. | Староста Гуменюк А.Є. 0679748997 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, генератор дизельний, буржуйка, булер’ян, коліна та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Приміщення старостинського округу с. Красне вул. Юності 39 | Діловод Лимаренко Т.В. | Староста Богатиренко С. М. 0685613780 | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, генератор дизельний, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | Краснослобідський будинок культури с. Красна Слобідка вул. Шевченка 2 а |  |  | генератор бензиновий, буржуйка, булер’ян, коліна та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники |
|  | (мобільний пункт обігріву) |  |  |  |
|  | (мобільний пункт обігріву) |  |  |  |
|  | (мобільний пункт обігріву) |  |  |  |
|  | (мобільний пункт обігріву) |  |  |  |

Керуючий справами Виконавчого комітету

Обухівської міської ради                                                                          (підпис)                                                    Віктор РОГОЗА

Завідувач сектора з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту Виконавчого

комітету Обухівської міської ради                                                     (підпис)                                                    Олександр ЛЕНДА

Додаток 3

до звіту

Перелік

«пунктів незламності», розташованих на території Обухівської міської

територіальної громади

| № з/п | Назва закладу | Відповідальна особа від закладу | Відповідальна особа від Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | Забезпечення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | місто Обухів, вулиця Київська, 10, приміщення Обухівської міської ради | Рогоза В.І. | Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Олександр Ленда | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода,, набори гігієнічні, лампи, ковдри, каністри, дитячий набір, одноразовий посуд, дизельний генератор, інтернет - старлінк, бест. обігрівальні прилади, подовжувачі |
| 2 | місто Обухів, вулиця, Київська 18, приміщення Академічний ліцей № 1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області | Мигаль М.Л. | Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Олександр Ленда | Молоко згущене, печиво, цукор, чай, вода, ковдри, спальні мішки, лампи, аптечки, каністри, гофроліжка, дитячий набір, булер’яни, генератор, інтернет - старлінк, бест |
| 3 | село Германівка, вулиця Богдана Хмельницького, 15, Германівська амбулаторія ЗПСМ | Мазуренко І.В. | Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Олександр Ленда | Чай, печиво, молоко згущене, цукор, вода, каністри, свічки, сірники, памперси, ковдри, спальник, ящики з продуктами, лампи, аптечка, генератор дизельний, буржуйка, булерян, коліна та труби димоходу, подовжувач, освітлювальні прилади, вогнегасники, інтернет - датагруп |

Керуючий справами Виконавчого комітету

Обухівської міської ради                                                                              (підпис)                                          Віктор РОГОЗА

Завідувач сектора з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту Виконавчого

комітету Обухівської міської ради                                                                  (підпис)                                  Олександр ЛЕНДА

Додаток 4

До звіту

Кошторис

цільової Програми захисту населення і територій Обухівської міської

територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  на 2018-2022 роки на 2022 рік.

| № з/п | Зміст заходу | Кількість | Вартість за одиницю (грн.) | Загальна вартість (грн.) | Використано (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поповнення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків всіх рівнів. |  |  |  |  |
|  | намет каркасно-тентовий 5х8 | 4 шт. | 190000,0 | 760000,0 | 717600,0 |
|  | буржуйка | 50 шт. | 4000,0 | 200000,0 | 200000,0 |
|  | булер’ян | 50 шт. | 15000,0 | 750000,0 | 750000,0 |
|  | коліно для димоходу (оцинковане) діаметром 110 мм | 100 шт. | 250,0 | 25000,0 | 25000,0 |
|  | для димоходу(оцинкована) діаметром 110 мм. | 300 метрів | 250,0 | 75000,0 | 75000,0 |
|  | дрова соснові | 100 м3 | 1500,0 | 150000,0 | 150000,0 |
|  | Генератор дизельний 5 кВт. | 30 шт. | 60000,0 | 1800000,0 | 1800000,0 |
|  | Генератор бензиновий 3 кВт. | 10 шт. | 30000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
|  | Подовжувач електричний на котушці 10 м. | 40 шт. | 1200.0 | 48000,0 | 48000,0 |
|  | Каністра металева ємністю 20л. | 10 шт. | 1700,0 | 17000,0 | 17000,0 |
|  | Дизельне паливо | 10 тон | 55,0 | 550000,0 | 275000,0 |
|  | Бензин марки А-95 | 5 тон | 50,0 | 250000,0 | 106000,0 |
|  | Масло для дизельних генераторів | 60 л. | 200.0 | 12000.0 | 12000.0 |
|  | Масло для бензинових генераторів | 20 л. | 200.0 | 4000.0 | 4000.0 |
|  | Фляга харчова ємністю 40 л. | 80 шт. | 1000.0 | 80000.0 | 80000.0 |
|  | Освітлювальні прилади з автономним живленням | 80 шт. | 1000.0 | 80000.0 | 80000.0 |
|  | Всього |  |  | 5101000.0 | 4639600,0 |
| Додаткова пропозиція до поповнення матеріального резерву |  |  |  |  |  |
|  | Одноразовий посуд, пакувальна тара та пакети для сміття |  |  | 145000.0 | 144716,0 |
|  | Чайник металевий | 100 шт. | 600.0 | 60000.0 | 33000,0 |
|  | Вогнегасники | 70 шт. | 800.0 | 56000.0 | 56000.0 |
|  | Всього |  |  |  | 233716,0 |
| 2. | Надання послуг |  |  |  |  |
| 2.1. | Транспортні послуги для обслуговування найпростіших укриттів, пунктів обігріву, пунктів незламності (виконавець послуг КП «Обухівтеплотрансбуд) |  |  | 70000.0 | 69733,0 |
| 2.2. | Транспортні послуги для перевезення мало-мобільних груп, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та дітей (виконавець послуг управління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради) |  |  | 100000.0 | 0,00 |
| 2.3. | Підвезення питної та технічної води населенню; викачка вигрібних ям. (виконавець послуг КП «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство») |  |  | 155000.0 | 0,00 |
| 2.4. | Встановлення буржуйок, булер’янів та засобів відводу димових газів в захисних спорудах, пунктах незламності та обігріву(виконавець послуг КП «Обухівтеплотрансбуд) |  |  | 200000.0 | 0,00 |
| 2.5. | Послуги з облаштування вуличного туалету (виконавець послуг КП «Обухівтеплотрансбуд) |  |  | 150000.0 | 149971,0 |
|  | Всього |  |  | 936000.0 | 219704,0 |
| 3. | Капітальний ремонт найпростіших укриттів |  |  |  |  |
| 3.1 | Капітальний ремонт найпростішого укриття багатоповерхового житлового будинку за адресою м. Обухів вул. Каштанова 13 |  |  | 820000,0 | 653441,0 |
| 3.2. | Капітальний ремонт найпростішого укриття багатоповерхового житлового будинку за адресою м. Обухів вул. Миру 17 А. (підїзди № 3,4,6,7,8) |  |  | 490000.0 | 404181,0 |
|  | Всього |  |  | 1310000.0 | 1057622,0 |
| 4. | Резервний запас продуктів харчування (відповідно до рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради від 01.11.2022 № 306) |  |  |  |  |
| 4.1. | Консерва м’ясна | 10008 шт. | 65.28 | 653322.24 | 653322.24 |
| 4.2. | Крупа вівсяна | 1000 кг. | 21.24 | 21240.0 | 21240.0 |
| 4.3. | Крупа гречана | 4000 кг. | 56.70 | 226800.0 | 226800.0 |
| 4.4. | Крупа кукурудзяна | 500 кг. | 13.80 | 6900.0 | 6900.0 |
| 4.5. | Крупа пшенична | 500 кг. | 23.94 | 11970.0 | 11970.0 |
| 4.6. | Макаронні вироби | 5000 кг. | 38.50 | 192500.00 | 192500.00 |
| 4.7. | Макаронні вироби | 1000 кг. | 35.50 | 35500.0 | 35500.0 |
| 4.8. | Олія соняшникова | 10000 шт. | 61.00 | 610000.0 | 610000.0 |
| 4.9 | Перець чорний молотий | 10 кг. | 345.00 | 3450.0 | 3450.0 |
| 4.10. | Печиво Марія кл | 8960 уп. | 10.82 | 96946.18 | 96946.18 |
| 4.11. | Печиво Марія ор | 11200 уп. | 10.82 | 121182.72 | 121182.72 |
| 4.12. | Рис | 5000 кг. | 45.00 | 225000.0 | 225000.0 |
| 4.13. | Сіль | 500 кг. | 39.00 | 19500.0 | 19500.0 |
| 4.14. | Цукор | 10000 кг. | 25.00 | 250000.0 | 250000.0 |
| 4.15. | Чай ТМ «Лісма» | 3024 пач. | 15.84 | 47900.16 | 47900.16 |
| 4.16. | Чай ТМ «Майський» | 7008 пач. | 13.56 | 95028.48 | 95028.48 |
|  | Всього |  |  | 2617240.0 | 2617240.49 |
| Всього |  |  |  | 9964240.0 | 8767882,49 |

Керуючий справами Виконавчого комітету

Обухівської міської ради                                                                       (підпис)                                                      Віктор РОГОЗА

Завідувач сектора з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту Виконавчого

комітету Обухівської міської ради                                                    (підпис)                                               Олександр ЛЕНДА