ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 11   лютого 2025 року                      місто Обухів                                     №39

Про хід виконання Комплексної Програми

підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»

на території Обухівської міської територіальної громади

на 2021-2025 роки, за 2024 рік

Відповідно до підпункту 4 пункту б частини 1 статті 34  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою актуалізації заходів Комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, заслухавши  звіт про хід виконання Комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», за 2024 рік

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1.  Звіт про хід виконання Комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», за 2024 рік схвалити та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Антоніну ШЕВЧЕНКО.

Секретар Обухівської міської ради      (підпис)	   Лариса ІЛЬЄНКО

Юлія Жевага

Додаток до рішення

виконавчого комітету

Обухівської міської ради

від 11.02.2025 №39

Виконання кошторису Комплексної Програми

# підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»

# на території Обухівської міської територіальної громади

# на 2021-2025 роки,

# за 2024 рік

| № | Зміст заходів | Обгрунтування | Передбачено на 2024 рік |  | Виконано по кошторису |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1. | Утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства, запобігання сімейному неблагополуччю, насильству в сім'ї та соціальному сирітству, забезпечення безпечного та змістовного оздоровлення і відпочинку дітей |  |  |  |  |
| 1.7 | З метою підвищення правової культури дітей, розвитку їх мистецьких та спортивних здібностей, проводити в громаді: - заходи до новорічно-різдвяних свят (06 - 25 грудня) | - новорічні подарунки | 98 000 |  | 97 983,75 |
| 1.13 | Проводити семінари-тренінги для дітей з метою формування життєвих навичок безпечної поведінки щодо профілактики шкільного булінгу, жорстокого поводження з дітьми, ВІЛ/СНІДу, інших соціально небезпечних хвороб та формування здорового способу життя | Послуги фахівців: лектор, психолог (6 лекцій) | 32 000 |  | 32 000 |
| 1.28 | Проведення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» | Місце відпочинку (14 днів – Західна Україна Кількість путівок – 50 | 840 000 |  | 840 000 |
| 1.41 | Забезпечення транспортними послугами дітей, які направляються для їх участі у заходах, що передбачені даною Програмою (на відпочинок, оздоровлення, для участі в інших заходах). | 2 перевезення по 7 500 грн | 15 000 |  | 15 000 |
| 2. | Забезпечення комплексної підтримки сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  |  |  |
| 2.7 | Вшанування та привітання сімей загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій АТО, ООС, повномасштабної війни в Україні, сімʼї загиблого героя Небесної сотні з Великоднем (адресна матеріальна допомога). | Сімей – 100 по 2 500 грн | 250 000 |  | 250 000 |
| 2.11 | Соціальна підтримка сімей патронатного вихователя, що створені на території Обухівської територіальної громади Київської області, для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини (дітей), влаштованих до даних сімей. | 1 сімʼя Тарасенків | 50 000 |  | 50 000 |
| 3. | Всебічне забезпечення конституційних прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |
| 3.1 | Забезпечення підтримки сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (опіка, піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу) | Прийомна сім’я родини Панченків | 50 000 |  | 50 000 |
| 3.4 | Надання матеріальної допомоги на придбання шкільного одягу, взуття, шкільного приладдя для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є учнями загальноосвітніх закладів Обухівської міської ТГ. | Дітей – 33 по 10 000 грн | 330 000 |  | 330 000 |
| 3.5 | Надання одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-ти річного віку, з урахуванням вимог чинного законодавства при розрахунку суми виплати на одну дитину, а саме: -ПКМУ від 25.08.2005 № 823; -ЗУ від 13.01.20045 № 2342 IV (стаття 8); -ПКМУ від 05.04.1994 № 226 (пункт 13 підпункти 4,5). | Дітей – 10 по 22 000 грн | - 000 |  | 220 000 |
|  | ВСЬОГО |  | 1 885 000 грн. |  | 1 884 983,75 грн |

Начальник служби у справах дітей та сім’ї

виконавчого комітету міської ради		(підпис)	    Юлія ЖЕВАГА

Про стан виконання кошторису Комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прпв дітей «Назустріч дітям» на території Обухівської міської ртериторіальної громади на 2021-2025 роки, за 2024 рік

Рішенням сесії Обухівської міської ради від 24.12.2020 № 63-3-VІІІ було затверджено Комплексну міську Програму підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на території Обухівської міської територіальної громади  на 2021-2025 роки, на реалізацію заходів якої у 2024 році були передбачені кошти у сумі 1 885 000 грн.

На виконання зазначеної програми  були проведені наступні заходи, а саме:

- проведено привітання сімей військовослужбовців, які загинули під час бойового завдання в зоні проведення АТО,ООС та повномасштабного вторгнення рф на територію України, з нагоди Великодня у кількості 100 сімей на загальну суму 250 000 грн;

- забезпечено соціальну підтримку сімей патронатного вихователя, що створені та території Обухівської МТГ, для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дітей, влаштованих в дану сім’ю на суму – 50 000,0 грн.;

- проведено оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій за кошти з міського бюджету. Закуплено 50 путівок на загальну суму 840 000,0 грн.;

- проведено виплати матеріальної допомоги на придбання шкільного одягу, взуття, шкільного приладдя для 33 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є учнями загальноосвітніх закладів громади на загальну суму 330 000,0 грн.;

- проведено виплати одноразової матеріальної допомоги 10-ти дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними повноліття, на суму 220 000,0 грн.

- у шести загальноосвітніх закладах громади, проводилися семінари-тренінги для дітей з метою формування життєвих навичок безпечної поведінки щодо профілактики шкільного булінгу, жорстокого поводження з дітьми, ВІЛ/СНІДу, інших соціально небезпечних хвороб та формування здорового способу життя із залученням спеціальних фахівців – лекторів, психологів на загальну суму 32 000 грн.

- у грудні звітного періоду відбулися ряд заходів новорічно-різдвяного циклу з метою привітання дітей та сімей соціально незахищених категорій з новим роком та Різдвом. Було придбано подарунків на загальну суму 97 983,75 грн. Забезпечено транспортними послугами дітей, які направлялися для їх участі у зазначених заходах, на суму - 15 000 грн.

- у третьому кварталі звітного періоду було забезпечено адресну підтримку прийомної сім’ї родини Панченків (с. Мала Вільшанка), які за свою 25 річну діяльність виховали 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на загальну суму 50 000 грн.

Загалом, стан виконання кошторису Програми за 2024 рік становить 99,9%.