## Лист1
Додаток до рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради від _________________№_______________
Кошторис комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки на 2024 рік
№ з/п | Заходи | Планова сума бюджетних коштів,грн. | Орієнтовна очікувана вартість будівництва після затвердження проєкту | Кількісний показник | Початок робіт | Якісний показник | Відповідальний виконавець
Розділ 1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області
1.1
| Разом по розділу 1. | 0
Розділ 2.Капітальний ремонт об’єктів благоустрою населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області
2.1
Разом по розділу 2.
Розділ 3.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Обухівської міської територіальної громади Київської області
3.1 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту модульного типу (протирадіаційного укриття) Дерев'янської гімназії Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Дерев'яна, вул.Шкільна, 17", в т.ч. коригування ПКД та експертиза | 6570000 |  | 1 укриття | 2-3 квартал | споруда цивільного захисту ( ПРУ до 80 осіб) | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
3.2 | "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) подвійного призначення з приміщеннями для зберігання господарського та спортивного інвентаря Академічного ліцею № 2 Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Козацький Шлях, 1" (коригування та проходження експертизи) | 150000 | 32000000 | 1 укриття | 2-3 квартал | споруда цивільного захисту ( ПРУ до 170 осіб) | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
3.3 | Коригування ПКД "Нове будівництво протирадіаційного укриття філії Григорівського ліцею Обухівської міської ради Київської області "Красненська гімназія" за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Красне Перше, вул. Юності, 30", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза | 350000 | 9500000 | 1 ПКД | 4 квартал 2023 1 квартал 2024 | споруда цивільного захисту ( ПРУ до 100 осіб) | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
3.4 | Виготовлення ПКД "Нове будівництво протирадіаційного укриття (захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій), в Дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу "Рушничок" по вул. Київська, 170 А в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза | 450000 | 13000000 | 1 ПКД | 4 квартал 2023 1 квартал 2024 | споруда цивільного захисту ( ПРУ до 100 осіб) | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
3.5 | Виготовлення ПКД "Нове будівництво протирадіаційного укриття(захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій) Семенівської загальнооствіньої школи I-III ступенів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Семенівка, вул. Шкільна,4", в т.ч. та експертиза | 380000 | 10200000 | 1 ПКД | 4 квартал 2023 1 квартал 2024 | споруда цивільного захисту ( ПРУ до 100 осіб) | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
3.6 | Виготовлення ПКД "Нове будівництво протирадіаційного укриття (захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій), в Дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул. Каштанова, 5 в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза | 450000 | 28500000 | 1 ПКД | 4 квартал 2023 1 квартал 2024 | споруда цивільного захисту ( ПРУ до 200 осіб) | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
3.7 | "Реконструкція найпростішого укриття №2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів,м-н Яблуневий, 21", в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 500000 |  | 1 укриття | 1-2 квартал | споруда цивільного захисту ( ПРУ до 50 осіб) | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
| Разом по розділу 3. | 8850000
Плануємі видатки на реалізацію проєктів |  |  | 93200000
Плануємі видатки на реалізацію проєктів при умові співфінансування |  |  | 46600000
Розділ 4.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів культури Обухівської міської територіальної громади Київської області
| Разом по розділу 4. | 0
Розділ 5.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт установ та закладів медицини Обухівської міської територіальної громади Київської області
5.1
| Разом по розділу 5. | 0
Розділ 6.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт спортивних та фізкультурно-оздоровчих закладів та споруд Обухівської міської територіальної громади Київської області
6.1 | "Капітальний ремонт Скейтпарку по вул. Миру в м. Обухів Київської області", в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 550000 |  | 5 елементів | 2-3 квартал | Розвиток спортивної інфраструктури міста | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
6.2 | Будівництво Скейтпарку по на ж/м Дзюбівка в місті Обухів Київської області в т.ч виготовлення ПКД та експертиза | 1600000 |  | 6 елементів | 2-3 квартал | Розвиток спортивної інфраструктури міста | Виконавчий комітет Обухівської міської ради
| Разом по розділу 6. | 2150000
Розділ 7.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель Обухівської міської територіальної громади Київської області
7.1
| Разом по розділу 7 | 0
| Всього по програмі | 11000000
| Керуючий справами Виконавчого комітету Обухівської міської ради |  | (підпис) |  |  | Віктор РОГОЗА
| Начальник відділу капітального будівництва |  | (підпис) |  |  | Тетяна АНТИПОВА