## Лист1
Додаток до рішення Виконавчого комітету Обухівської міської ради від 20.12.2023 №443
Кошторис комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки на 2024 рік
№ з/п | Заходи | Сума бюджетних коштів,грн. | Кількіс-ний показ-ник (м2) | Початок робіт | Якісний показник
Розділ 1. Будівництво, реконструкція , капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
1.1 | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул. Усівка, 15 в м. Обухів Київської області | 260000 | 20 м2 | квітень-серпень | Відновлення підпірної стінки, дорожнього покриття вулиці та забезпечення безпеки дорожнього руху
| Разом по роздіу 1 | 260000
Розділ 2. Поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади
2.1 | Поточний ремонт доріг, проїздів та пішохідних зон по вул. Київська, вул. Миру, вул. Каштанова, Б.Хмельницького, мкрн. Сосновий, вул. Піщана в м.Обухів, с.Таценки Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 2510000 | 2330 м2 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.2 | Поточний ремонт дороги по вул. Малишка, мкрн. Яблуневий, вул.8 Листопада, вул. Трипільська, вул.Панський Яр, ж/м Лукавиця, вул. Шевченка, вул. Гайдамацька, вул.Васильківська, вул.Гончарна, вул. Зарічна, вул.Козацький Шлях, вул.Яровівська в м.Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 2790000 | 2625 м2 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.3 | Поточний ремонт дороги в с. Красна Слобідка (вул.Першотравнева, (вул.Приозерна,(вул. Незалежності), в с.Деремезна ( вул. Лесі Українки), в с. Перегонівка (вул. Хуторна), с. Семенівка ( вул. Молодіжна), с. Германівка (вул.Виговського), Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 2060000 | 1920 м2 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.4 | Поточний ремонт дороги в с. Нещерів (вул. Горіхова, вул.Преображенська), с. Мала Вільшанка (вул. Васильківська), с.Копачів (вул.Миру), с. Перше Травня (вул.Нова)Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1230000 | 1145 м2 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.5 | Поточний ремонт дороги в с. Долина (вул.Шевченка), с. Григорівка (вул.Лісова), с. Матяшівка (вул.Садова), с. Гусачівка (вул.Шевченка), с.Дерев҆яна (вул. Глинищанська) Обухівського району Київської області, в т.ч. виготовлення КД та експертиза | 1150000 | 1070 м2 | квітень-червень | Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху
2.6 | Поточний ремонт доріг (влаштування дорожньої розмітки) в м. Обухів Київської області, в т.ч. виготовлення КД | 750000 | 2808 м2 14 км | травень-серпень | Відновлення дорожньої розмітки та забезпечення безпеки дорожнього руху
| Разом по розділу 2 | 10490000
| Всього по програмі | 10750000
| Керуючий справами Виконавчого комітету Обухівської міської ради | (підпис) |  |  | Віктор РОГОЗА
| Начальник відділу капітального будівництва | (підпис) |  |  | Тетяна АНТИПОВА

## Лист2
№ п/п | Контрагент | Договір | № договору/вхідний | Дата договору | Об'єкт | Ціна з ПДВ | Термін виконання робіт | Факт виконання робіт виконання робіт | Факт оплати
1 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 383/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 22 в м. Обухові Київської області" | 171074 | 2017-11-24 | 23.11.2017р. | 27.12.2017р.
2 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 396/17 | 2017-09-14 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 24 в м. Обухові Київської області" | 166666.67 | 2018-06-01 | 2017-12-27 | 2018-08-22
3 | Виконавчий комітет Обухівської МР Київської області | Договір підряду | 382/17 | 2017-09-12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 32 в м. Обухові Київської області" | 4314.68 | 2017-11-24 | 2017-12-27 | 2017-12-28
1026

## Аркуш1
10000
10000
10000
100000
8100
8100
8100
1807000
1498600
1499300
950400
920560
518300
668300
1245500
909390
10000
10000
10000
337000
273000
619700
10000
10000
262660
13000
10000
13000
10000
10000
10000
10000
685700
8100
10000
10000
10000
10000
10000
5100
8100
10000
1130400
1294000
10000
8100
8100
10000
10000
545600
15573210