ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2026 року                      м. Обухів                                №64

Про хід виконання Програми розвитку

системи освіти на території Обухівської

міської територіальної громади на 2024-2025 роки

за 2025 рік

Заслухавши  звіт про хід виконання Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за 2025 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1093-51-VIII, відповідно до підпункту 1 пункту а статті 27, підпункту 1 пункту а статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1.  Схвалити Звіт про хід виконання Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за 2025 рік та винести на розгляд і затвердження чергової сесії Обухівської міської ради Київської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради згідно з розподілом обов’язків.

Секретар Обухівської міської ради	(підпис)     Лариса ІЛЬЄНКО

Аліна ДУБРОВСЬКА

Додаток до рішення

виконавчого комітету

Обухівської міської ради

від  17.02.2026 №64

ЗВІТ

про хід виконання Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за 2025 рік

Відповідно до «Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки», якою затверджено кошторис витрат:

- для проведення таборувань в рамках Дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – територіального етапу до проєкту «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді на території Обухівської міської територіальної громади» на 2025 рік було закладено харчування на суму: 62 300,00 грн. та нагородна атрибутика (грамоти, дипломи, кубки, подарунки) – 28 000,00 грн. Усього – 90 300,00 грн.

Використано на: харчування – 62 280,00 грн., нагородну атрибутику – 28 000,00 грн. Залишок – 20,00 грн.

Проєкт «Обдарована дитина», підтримка обдарованої учнівської молоді, спрямований на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей та учнівської молоді, надання їм підтримки та їх стимулювання до самореалізації в сучасному суспільстві. Педагогічні працівники, які підготували переможців обласних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, МАН, Всеукраїнського, обласного етапів учнівських інтелектуальних, спортивних змагань, нагороджені Подяками Міністерства освіти і науки України, грамотами та подяками департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.

- для матеріального стимулювання обдарованої учнівської молоді закладів освіти  Обухівської МТГ на 2025 рік було закладено: 369 200,00 грн, з них: нагородна атрибутика – 65 700,00 грн; матеріальне стимулювання – 303 500,00 грн.

Було використано: нагородна атрибутика – 50 818,00 грн; матеріальне стимулювання – 303 500,00 грн. Залишок склав: 14 882,00 грн.

Враховуючи вищезазначене, стан виконання кошторису Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за 2025 рік  становить 97%.

Виконання кошторису Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за 2025 рік

| № | Зміст заходів | Обгрунтування |  | Виділено на 2025 рік (грн) | Використано за 2025 рік (грн) |  | Залишок (грн) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. | до проєкту «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді на території Обухівської міської територіальної громади» # за 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») –територіальний етап до проєкту «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді на території Обухівської міської територіальної громади» на 2025 рік | - харчування - нагородна атрибутика (грамоти, дипломи, кубки, подарунки) |  | 62 300,00 28 000,00 | 62 280,00 28 000,00 |  | 20,00 0 |  |
|  | УСЬОГО |  |  | 90 300,00 | 90 280,00 |  | 20,00 |  |
| 2. | до проєкту «Обдарована дитина» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Матеріальне стимулювання обдарованої учнівської молоді закладів освіти Обухівської МТГ на 2025 рік |  | - нагородна атрибутика - матеріальне стимулювання | 65 700,00 303 500,00 |  | 50 818,00 303 500,00 |  | 14 882,00 0 |
|  | УСЬОГО |  |  | 369 200,00 |  | 354 318,00 |  | 14 882,00 |
|  | РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ |  |  | 459 500,00 |  | 444 598,00 (97 %) |  | 14 902,00 (3 %) |

Начальник Управління освіти                (підпис)     Аліна ДУБРОВСЬКА