## Лист1
Додаток №1 до рішення Обухівської міської ради №___ 10 - ѴII скликання від 26.05.16р.
Виконання Титульного списку робіт на території Обухівської міської ради за І квартал 2016 року
№ п\п | Перелік обєктів будівництва | Загальний обсяг фінансування будівництва | січень | лютий | березень | виконання за І квартал
Розділ І.Капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення
1.1 | Реконструкція головного напірного водоводу діам.400мм в р-ні АЗС "WOG" та автодороги Київ -Знамянка | 1400000
1.2 | Капітальний ремонт каналізаційного колектору діам. 300мм по вул.Київська 154 в м.Обухів Київської області | 127500
1.3 | Виготовлення коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво напірно каналізаційного колектору та насосної станції від житлових будинків по вул..Козацький шлях 24,26,28 до самопливного колектору в м. Обухові Київської області " | 14700
1.4 | Виготовлення коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво напірно-каналізаційного колектору, з реконструкцією КНС, від мікрорайону Яблуневий до самопливного міського колектору в м. Обухові Київської області " | 45300
1.5 | Капітальний ремонт стін, фасадів, покрівлі КТЕП №1 та №9 по вул.Київська в м.Обухів Київської області | 195000
1.6 | Виготовлення робочого проекту «Реконструкція водопровідної мережі по вул. 9го Травня та 8-го Листопада” | 15000 |  | 5000 |  | 5000
1.7 | Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури ТК 1.021 – ТК 1.02 вул. Київська, 174 А | 1463000
1.8 | Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури КТЕП 10 – вул.Миру, 17 А | 81000
1.9 | Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури ТК 3.17, ТК 12.02 – вул.Київська, 164 | 957500
1.10 | Капітальний ремонт насосного обладнання ГВП КТЕП № 7 | 140000
1.11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішньої системи тепло, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 121 м.Обухів Київська обл.. | 65000
1.12 | Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури КТЕП14-ТК 14.01 – вул.Київська, 123 | 774000
1.13 | Капітальний ремонт між будинкових водопровідних мереж по вул.Миру, 1, вул.Миру, 2, та по вул.Київська, 123 | 110000
1.14 | Капітальний ремонт насосно-силового обладнання на насосній станції по вул.Київська, 64, в м.Обухові Київської області | 100000
1.15 | Капітальний ремонт свердловини № 3 м-н «Яблуневий» в м.Обухові Київської області | 80000
1.16 | Капітальний ремонт свердловини № 4 м-н «Яблуневий» в м.Обухові Київської області | 80000
1.17 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж по вул.Київська, 154 в м.Обухові Київської област | 75000
1.18 | Виготовлення проекту на встановлення утилізатора тепла котельна мікрорайон Яблуневий Економайзер ВЕФГ – 100 (шт 2) | 45000 |  |  | 22441.87 | 22441.87
1.19 | Виготовлення проекту на реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання вул.Каштанова, 26, 30, 22 | 50000
Всього по розділу 1 |  | 5818000 |  | 5000 | 22441.87 | 27441.87
2. Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду
2.1 | Капітальний ремонт покрівлі буд.№2,№16 мкрн.Яблуневий ; буд.№22 вул.Каштанова , буд.№2 вул.Жовтнева(залишок) | 168500 |  |  | 46500.4 | 46500.4
2.2 | Капітальний ремонт покрівлі ж\б№17,13,12 мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області | 130000 |  |  | 84410.18 | 84410.18
2.3 | Капітальний ремонт покрівлі будинку 24 по вул.Чумацький шлях | 150000
2.4 | Капітальний ремонт покрівлі будинку 28 по вул.Чумацький шлях | 150000
2.5 | Капітальний ремонт покрівлі буд.№1 (під.2),№64(під.5,частково під.3), №109(під1), вул.Київська в м. Обухів Київської області | 166800
2.6 | Капітальний ремонт покрівлі буд.№52 (під.1) вул.8-го Березня в м. Обухів Київської області | 40500
2.7 | Капітальний ремонт покрівлі буд.№7б,14 (ліве крило),15(під.4) вул.Каштанова в м. Обухів Київської області | 200800
2.8 | Капітальний ремонт шиферної покрівлі по вул. Київська,101 | 80000
2.9 | Капітальний ремонт вимощення буд.№101,№103,№1 вул.Київська в м. Обухів Київської області | 80100
2.10 | Капітальний ремонт вимощення буд. №1,№2,№3,№12, №13, №15, №16,№17, №18,№20 м-н Яблуневий в м. Обухів Київської області | 416000
2.11 | Капітальний ремонт вимощення буд.№2,24 вул.Чумацький шлях в м. Обухів Київської області | 67200
2.12 | Капітальний ремонт вимощення буд.№11,буд.№13 вул.Малишка в м. Обухів Київської області | 17300
2.13 | Виготовлення проекту на реконструкцію системи холодного водопостачання вул.Київська, 7 | 15000
2.14 | Капітальний ремонт трубопроводів мереж холодного водопостачання на відмітці нижче 0.00 вул.Чумацький шлях, 24 | 45000
2.15 | Виготовлення проектної документації реконструкції вузла обліку газу котельної по вулиці Київська, 64 | 45000
2.16 | Капітальний ремонт вузлів обліку води на поливальних водопроводах житлових будинків мкрн.№1 ,мкрн.№2 | 53000
2.17 | Капітальний ремонт вхідної групи по вул.Київська 164 | 150000
Всього по розділу 2 |  | 1975200 |  |  | 130910.58 | 130910.58
3.Ліфтове господарство
3.1 | Капітальний ремонт ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул.Київська 113 (2п). Рег.№21295 | 52100 |  |  | 51240 | 51240
3.2 | Капітальний ремонт ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул.. Миру 2 (1п). Рег.№18455 | 74500 |  |  | 73456.8 | 73456.8
3.3 | Капітальний ремонт ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Миру 13 (2п). Рег.№16824 | 34100 |  |  | 33618 | 33618
3.4 | Капітальний ремонт ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Миру 17А (2п). Рег.№30107 | 23300 |  |  | 22872 | 22872
3.5 | Капітальний ремонт ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Київська 123 (3 п). Рег.№20619 | 28200 |  |  | 27733.2 | 27733.2
3.6 | Капітальний ремонт ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Київська 150 (2 п). Рег.№17704 | 96500 |  |  | 95526 | 95526
3.7 | Капітальний ремонт ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Миру 9 (1 п). Рег.№14479 | 71500 |  |  | 70644 | 70644
3.8 | Капітальний ремонт ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Київська 178 (3 п). Рег.№20189 | 60200 |  |  | 59313.6 | 59313.6
3.9 | Капітальний ремонт ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Каштанова 14. Рег.№13655 | 43300 |  |  | 42360 | 42360
3.10 | Капітальний ремонт ліфта за адресою : м. Обухів Київської області вул. Миру1 . Рег.№17832 | 219000 |  |  | 213259.2 | 213259.2
3.11 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 14 (4П) | 15000
3.12 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру,9(3П) | 5000
3.13 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 17(5П) | 5000
3.14 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 154(5П) | 5000
3.15 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 1 (пас) | 75000
3.16 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 1(В/П) | 0
3.17 | Капітальний ремонт ліфта вул. Київська, 113-5 | 82300
3.18 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 178(3п) | 5000
3.19 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 115-11 | 101700
3.20 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 121 (пас) | 89500
3.21 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 164-1 | 100700
3.22 | Капітальний ремонт ліфта вул.Київська, 164-5 | 94900
3.23 | Капітальний ремонт ліфта вул.вул.Київська, 166-3 | 88400
3.24 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 17А-4 | 41800
3.25 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 17А-8 | 42300
3.26 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 13-1 в/п 320 кг | 69800
3.27 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 13-1 в/п 500 | 93600
3.28 | Капітальний ремонт ліфта вул.Миру, 16 1п. №15922 | 5800 |  |  | 5614.8 | 5614.8
Всього по розділу 3 |  | 1623500 |  |  | 695637.6 | 695637.6
4.Капітальний ремонт доріг , тротуарів та інших обєктів благоустрою
4.1 | Капітальний ремонт дороги та тротуару вздовж підпірної стіни Молокозаводу ( від вул. Каштанова до вул.Піщана)в м. Обухові Київської області | 450000 |  |  | 365913.6 | 365913.6
4.2 | Капітальний ремонт дороги по вул. Мічуріна №25-№1-№2 в м. Обухові Київської області | 476500
4.4 | Капітальний ремонт по вул. Волошкова (№78-пров.Затишний №12)в м. Обухові Київської області | 231000
4.5 | Капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності ( №1-№39-перехрестя з вул..Джамбула) в м. Обухові Київської області | 619000
4.6 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шпаківка( №4-№42-перехрестя з вул..Джамбула) в м. Обухові Київської області | 612000
4.7 | Капітальний ремонт дороги по вул.Стрілецька ( №1-№9) | 241000
4.8 | Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька (№50-№64) | 110000
4.9 | Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна (№2- № 13- перехрестя з вул.Паризької Комуни ) | 457000
4.10 | Капітальний ремонт дороги по вул. Калинова№1-№53,№22-№38-перехрестя з вул..Трипільска) | 946000
4.11 | Капітальний ремонт дороги по вул.Соборна (№74-№87,№38-№48, №62-№68) | 465000
4.12 | Капітальний ремонт дороги по вул.Садова (№25-№36),(№37- до перехрестя з вул.Раскової №3) | 581000
4.13 | Капітальний ремонт дороги по вул. Ковалевська( №32-№30/3-30/11) | 245000
4.14 | Капітальний ремонт спортивного баскетбольного майданчика по вул.Миру,12 | 200000
4.15 | Капітальний ремонт дороги по вул. П.Невгада(№1-№13) | 149000
4.16 | Капітальний ремонт дороги по вул. Петрусенка (№2-№27,№3-№11) в м. Обухові Київської області | 210000
4.17 | Капітальний ремонт дороги по провул. Привітний (№2-№14) в м. Обухові Київської області | 163000
4.18 | Капітальний ремонт дороги від провул. Польовий №13 до вул. Шевченко № 42 в м. Обухові Київської області | 324500
4.19 | Капітальний ремонт дороги м-н Підгірний( буд.№13-№23),( буд.№34-до 40-річчя Перемоги),(до 40-річчя Перемоги –буд.№49),(40-річчя Перемоги –буд.№28)в м. Обухові Київської області | 877000
4.20 | Капітальний ремонт дороги по вул.Малишка ( №52-№54а)в м. Обухові Київської області | 680000
4.21 | Капітальний ремонт внутрішньодворових проїздів між житловими будинками № 14, №15 та №16 на м-ні Яблуневий в м. Обухові Київської області | 790000
4.22 | Капітальний ремонт дороги по вул. К. Краськова (№33- вул..Жовтнева) в м. Обухові Київської області | 495000
4.23 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Квітнева ( №70-№37, №36-№34)в м. Обухові Київської області | 397000
4.24 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№ 23-№9 )в м. Обухові Київської області | 334200
4.25 | Капітальний ремонт дороги по вул.8-го Листопада (№128 - 138А)в м. Обухові Київської області | 215000
4.26 | Капітальний ремонт дороги по вул.І.Франка (№34-№42,№53-перехрестя 2 а вулиця мкрн.Сонячний )в м. Обухові Київської області | 394000
4.27 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул Піщана, 101в м. Обухові Київської області | 150000
4.28 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки від вул.Калинова до вул.Чумацький шлях в м. Обухові Київської області | 140000
4.29 | Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка (від буд №60 до буд.№47 вул.Київська ) в м. Обухові Київської області | 850000
4.30 | Капітальний ремонт пішохідної зони на мкрн. Лукавиця( від буд.№ 367 до буд. №479)в м. Обухові Київської області | 1100000
4.31 | Капітальний ремонт дороги по мкрн.Вікторія в м. Обухові Київської області | 656000
4.32 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Київська,56 в м. Обухові Київської області | 118900
4.33 | Капітальний ремонт дороги по вул. Київська 75-87 - 81 | 120000
Всього по розділу 4 : |  | 13797100 |  |  | 365913.6 | 365913.6
5. Реконструкція мереж вуличного освітлення та інших мереж
5.1 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Трипільскій ( 39-№47А) в м. Обухів Київської області | 143000 |  |  | 142850 | 142850
5.4 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Лугова | 25300
5.5 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.9-го Травня | 22800
5.6 | Реконструкція вуличного освітлення по провулок Травневий | 23400
5.7 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Волошкова від будинку № 18, № 20, № 22 | 38000
5.8 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Виноградна | 23000
5.9 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Петра Невгада | 17600
5.10 | Реконструкція вуличного освітлення вул.Васильківська | 18500
5.11 | Реконструкція вуличного освітлення вул.8-го Листопада (№ 128-№ 138) | 19100
5.12 | Реконструкція вуличного освітлення вул.Зелений Гай | 12400
5.13 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Стрілецька | 12400
5.14 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Шкільна | 67800
5.15 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Лермонтова, за вул.Київська148 | 47600
5.16 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.Соборна | 118000
5.17 | Реконструкція вуличного освітлення по м-н Підгірний | 112300
5.18 | Реконструкція вуличного освітлення по вул.8-го Березня | 78600
5.19 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.Квітнева (№60-№88) | 63600 |  |  | 63577 | 63577
5.20 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по пров.Листопадовий | 49200 |  |  | 49046 | 49046
5.21 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по мікрорайону Дзюбівка | 275100
5.22 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.Польок | 194200
5.23 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.8 Листопада | 181200
5.24 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення пішохідної доріжки між вул.Малишка та вул.8 Листопада | 38200
5.25 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по по вул.Івана Франка (№ 28-№46) | 45500
5.26 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по мікрорайону Сонячний | 142600
5.27 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Малишка (№19-№27) | 113000
5.28 | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров.Малишківському | 40600
5.29 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення ДНЗ «Катруся» | 90000
5.30 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення ДНЗ «Рушничок» | 90000
5.31 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.Будьоного( від автостанціїї до вул.Ватутіна) | 159000
Всього по розділу 5 : |  | 2262000 |  |  | 255473 | 255473
6.Капітальний ремонт та реконструкція приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної власності
6.1 | Капітальний ремонт приміщень управління соц.захисту по вул.Каштановій 13 в м.Обухові Київської області (залишок) | 176000 |  |  | 126365.4 | 126365.4
6.2 | Капітальний ремонт приміщень будинку культури мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київській області | 1222900 |  |  | 161130 | 161130
6.10 | Виготовлення робочого проекту "Будівництво паркової зони "Джерело"" | 40000
6.3 | Будівництво спортивного майданчика мкрн.Дзюбівка ( залишок) | 288700 |  |  | 267670.8 | 267670.8
6.4 | Капітальний ремонт вхідної групи та вхідних приміщень ДНЗ "Дударик " по вул.Б.Хмельницького,22 в м.Обухів Київської області (залишок) | 98400
6.5 | Виготовлення проектної документації реконструкції "Площі матері" по вулиці Київській у місті Обухові, Київської області | 150000 |  |  | 74178.14 | 74178.14
6.6 | Виготовлення робочого проекту Капітального ремонту гідротехнічної споруди "Нижнього ставка "із поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мкрн.№2 в р-ні вул.Київська,113 в м.Обухові Київської області | 70000
6.7 | Капітальний ремонт інженерних комунікацій і приміщень бассейну ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області | 1250000
6.8 | Капітальний ремонт покрівлі та фасаду навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей»по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області | 300000
6.9 | Капітальний ремонт системи вентиляції і інженерних комунікацій бассейну навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5по вулиці Лєрмонтова,24 у місті Обухові, Київської області | 550000
6.10 | Капітальний ремонт покрівлі та фасаду навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5по вулиці Лєрмонтова,24 у місті Обухові | 300000
6.11 | Виготовлення проектної документації реконструкції приміщень майстерні ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці П. Комуни,1 у місті Обухові, Київської області | 150000
6.12 | Капітальний ремонт даху старого корпусу ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці П. Комуни,1 у місті Обухові, Київської області, Київської області | 300000
6.13 | Капітальний ремонт приміщень ЦТДЮМ "Романтик" по вулиці Каштанова, 4 у місті Обухові, Київської області | 105000
6.14 | Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі по вул.Каштанова,13 в м.Обухів, Київської області | 560000
6.15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня міста Обухова імені Володимира Мельника» з утепленням фасаду (санація) та добудовою приміщень по вулиці 8-го Листопада,42 у місті Обухові | 100000
6.16 | Капітальний ремонт приміщень басейну ДНЗ "Зірочка" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Каштанова,5 у місті Обухові, Київської області | 507600
6.17 | Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі по вулиці Київській,10 у місті Обухові , Київської області | 1492000
6.18 | Капітальний ремонт приміщень дитячої школи мистецтв по вулиці Київській,76 у місті Обухові , Київської області | 1350000
6.19 | Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по вул.Київська,148 м. Обухів Київської області | 38200
Всього по розділу 6 : |  | 9048800 |  |  | 629344.34 | 629344.34
7. Розроблення містобудівної документації по місту Обухів
7.1 | Створення топографічної основи в цифровому вигляді масштабу 1:500 | 1225000 |  | 298800 |  | 298800
7.2 | Виготовлення містобудівної документації міста Обухів, сіл Таценки та Ленди | 3500000
Всього по розділу 7 : |  | 4725000 |  | 298800 |  | 298800
Загалом по титульному списку робіт : |  | 39249600 |  | 303800 | 2099720.99 | 2403520.99
| Секретар міської ради | C.М. Клочко
| Заступник міського голови | В.В.Цельора
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук
| Начальник відділу капітального будівництва | М.О.Вяхірєв